

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.01.2018 № ПОС.03-0026/18

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной среды на

территории города Переславля-Залесского на 2017 год»,

утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского

от 24.05.2017 №ПОС.03-0611/17

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 28.12.2017 №126 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы «О бюджете городского округа города Переславля-Залесского на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год», в целях уточнения объема финансирования

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского на 2017 год», утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 24.05.2017 №ПОС.03-0611/17 (в редакции постановлений Администрации от 10.07.2017 №ПОС.03-0882/17, от 28.08.2017 №ПОС.03-1164/17, от 17.10.2017 №ПОС.03-1470/17, от 27.10.2017 №ПОС.03-1518/17, от 11.12.2017 №ПОС.03-1747/17), следующие изменения:
	1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объём финансирования муниципальной программы | 23 427,5 тыс. руб., в том числе:- федеральный бюджет – 8 193,3 тыс. руб.- областной бюджет – 12 187,7 тыс. руб.- городской бюджет – 3 046,5 тыс. руб. |

1.2. Раздел IV. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) в 2017 году |
|
| ***Всего по муниципальной программе:*** | ***23 427,5*** |
| Федеральный бюджет | 8 193,3 |
| Областной бюджет | 12 187,7 |
| Городской бюджет | 3 046,5 |

#  Раздел IX. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции (согласно приложению).

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко

 Приложение к постановлению

 Администрации г. Переславля-Залесского

 от 22.01.2018 № ПОС.03-0026/18

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| ***Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий*** |
| 1. | Комплексное благоустройство дворовой территории, ул. 50 лет Комсомола, д. № 13,15,17, 19,23,25,27 | 9 038,6 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | июн.17 | окт.17 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | ремонт дворовых проездов, установка лавочек и урн, ремонт пешеходных дорожек, оборудование детской и спортивной площадки  | Показатель 1. количество благоустроенных дворовых территорий; Показатель 2. доля благоустроенных дворовых территорий от количества дворовых территорий; Показатель 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Переславля-Залесского); |
| *федеральный бюджет* | *2 151,8* |
| *областной бюджет* | *6 383,1* |
| *городской бюджет* | *503,7* |
| 2. | Благоустройство дворовой территории, ул. Пушкина, д. 27, 29, 31 | 4 243,6 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | июн.17 | окт.17 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки, установка ограждения, установка скамеек и урн |
| *федеральный бюджет* | *1626,3* |
| *областной бюджет* | *1562,6* |
| *городской бюджет* | *1054,7* |
| 3. | Благоустройство дворовой территории, мкр. Чкаловский, д. 51  | 3 536,5 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | июн.17 | окт.17 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | оборудование детской площадки, установка ограждения, установка скамеек и урн, устройство пешеходных дорожек, валка и обрезка деревьев, обеспечение освещения территории |
| *федеральный бюджет* | *1 682,2* |
| *областной бюджет* | *1 616,3* |
| *городской бюджет* | *238,0* |
| 4. | Благоустройство дворовой территории, ул. Красноэховская, д.11, 12  | 1 210,4 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | июн.17 | окт.17 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры; реализация возможности жителей города заниматься спортом в зимнее и летнее время года. | Подготовка основания под установку хоккейной коробки, установка лавочек и урн |
| *федеральный бюджет* | *586,4* |
| *областной бюджет* | *563,4* |
| *городской бюджет* | *60,6* |
| 5. | Благоустройство дворовой территории, ул. Октябрьская, д. 39, 39а | 651,6 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | июн.17 | окт.17 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. | оборудование детской площадки, установка скамеек и урн, установка ограждения |
| *федеральный бюджет* | *312,4* |
| *областной бюджет* | *300,1* |
| *городской бюджет* | *39,1* |
| ***Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования*** |
| 6. | Благоустройство Летнего сада | 4746,8 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», УАиГ | Май-июнь 2017 | окт.17 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; Восстановление рекреационных свойств данной территории | Обустройство освещения, устройство пешеходных дорожек, оборудование детской игровой площадки, установка скамеек и урн, валка и обрезка деревьев | Показатель 4. Количество благоустроенных общественных территорий; Показатель 5. Площадь благоустроенных общественных территорий |
| *федеральный бюджет* | *1834,2* |
| *областной бюджет* | *1762,2* |
| *городской бюджет* | *1150,4* |
| ***Задача 3. Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям создания комфортной среды проживания граждан*** |
| 7. | Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям создания комфортной среды проживания граждан | 0 | МКУ | апр.17 | дек.17 | Соответствие правил современным требованиям создания комфортной среды проживания граждан | Разработка и утверждение правил благоустройства  |   |
| ***Задача 4. Вовлечение граждан в процесс обеспечения чистоты и благоустроенности территории города*** |
| 8. | Привлечение граждан к участию в реализации мероприятий Задачи1 и Задачи2 | 0 | МКУ | мар.17 | окт.17 | Рост вовлеченности граждан в процесс благоустройства города; Создание инструментов общественного контроля реализации проектов благоустройства | Проведение субботников на объектах благоустройства и привлечение к трудовому участию собственников.  | Показатель 7. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; Показатель 8. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Итого финансирование программы | 23 427,5 | - | - | - | - | - | - |
| *федеральный бюджет* | *8 193,3* |
| *областной бюджет* | *12 187,7* |
| *городской бюджет* | *3 046,5* |