АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2018 № ПОС.03-0187/18

г. Переславль-Залесский

О подготовке проекта внесения изменений в Правила

землепользования и застройки города Переславля-Залесского, утвержденные решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 года № 122

В целях приведения Правил землепользования и застройки города Переславля-Залесского, утвержденных решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 года № 122, в соответствие с действующим градостроительным законодательством и законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия Российской Федерации, руководствуясь ч.5 ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского, Положением о Комиссии по обеспечению разработки, согласования, обсуждения и внесения изменений в правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского и реализации настоящих Правил (далее - Комиссия), утвержденным постановлением Администрации г.Переславля-Залесского от 17.09.2014 № 1439/14, на основании заключения Комиссии (в соответствии с Протоколом комиссии № 3/18 от 12.02.2018),

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского, утвержденные решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 года № 122 (далее – Правила).

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила (приложение № 2).

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города (А.Ю.Цымбалов) не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила с указанием состава и порядка деятельности Комиссии, последовательности градостроительного зонирования, иных вопросов организации работ.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления г.Переславля-Залесского.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

г.Переславля-Залесского							М.В.Фархутдинов

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации г.Переславля-Залесского от 21.02.2018 № ПОС.03-0187/18 |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ г.Переславля-Залесского

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в Правила и направление его в Комиссию | февраль 2018 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского |
| 2. | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану города | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта | Управление архитектуры и градостроительства, юридическое управление Администрации г.Переславля-Залесского, |
| 3. | Направление проекта Главе городского округа города Переславля-Залесского или (в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам) в Комиссию на доработку | По окончании проверки | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского |
| 4. | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 5 рабочих дней | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского |
| 5. | Проверка проекта после устранения замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 5 рабочих дней | Управление архитектуры и градостроительства, юридическое управление Администрации г.Переславля-Залесского, |
| 6. | Направление Комиссией проекта ПЗЗ Главе (для назначения слушаний), подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний | По окончании проверки, не позднее 10 дней со дня получения проекта | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского |
| 7. | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течение 10 дней со дня получения проекта Правил | Глава городского округа города Переславля-Залесского |
| 8. | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течение 10 дней с даты принятия постановления | Управление делами Администрации города Переславля-Залесского |
| 9. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил с оформлением протокола слушаний, заключения | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского |
| 10. | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Управление делами Администрации города Переславля-Залесского |
| 11. | Заседание комиссии и формирование заключения, направление Главе проекта внесения изменений в Правила, протокола и заключения публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского |
| 12. | Принятие решения о направлении в Переславль-Залесскую городскую Думу проекта решения Думы «О внесении изменений в Правила» с приложением протокола публичных слушаний и заключения или об отклонении проекта внесения изменений в Правила и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней со дня получения проекта Правил | Глава городского округа города Переславля-Залесского |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

г.Переславля-Залесского

от 21.02.2018 № ПОС.03-0187/18

## Порядок
направления в Комиссию

## предложений заинтересованных лиц

## по подготовке проекта внесения изменений в Правила

1. С момента опубликования сообщения «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.Переславля-Залесского, утвержденные решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 года № 122», заинтересованные лица вправе направить в Комиссию предложения по внесению изменений в Правила.

2. Предложения могут быть направлены в управление архитектуры и градостроительства Администрации города до 05.03.2018.

Предложения направляются по почте, либо непосредственно в Комиссию по адресу: 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Комсомольская, д.5, каб.5, телефон управления архитектуры и градостроительства Администрации города- 8(48535) 6 09 81, 3 50 70, адрес электронной почты – adm.grado.pereslavl@yandex.ru.

3. Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны, либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, почтового адреса и даты подготовки предложений. Предложения, направленные в электронной форме, кроме обратного электронного адреса, должны также содержать полные фамилию, имя, отчество, почтовый адрес лица, их направившего.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и в электронном виде в формате jpq). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта Правил, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.