

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2018 № ПОС.03-0197/18

г. Переславль-Залесский

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории городского округа г. Переславля-Залесского

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ярославской области от 11.01.2018 № 6, в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года на территории городского округа г. Переславля-Залесского

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года на территории городского округа г. Переславля-Залесского.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского В.М.Волков

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского

от 26.02.2018 № ПОС.03-0197/18

ПЛАН

организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации

в марте 2018 года на территории городского округа г. Переславля-Залесского

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные должностные лица |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, оплаты коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещение для голосования, помещение для хранения избирательной документации и помещение для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации) | в период избирательной кампании | Руководители предприятий, учреждений, организаций, где размещаются избирательные участки |
| 2. | Организация деятельности по выделению специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Волошенко О.Б.  Усманов Д.А. |
| 3. | Обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях, оказание содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, в том числе о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах | в период избирательной кампании | Каминская О.Г. |
| 4. | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» | в период  избирательной  кампании | Долгов А.А. |
| 5. | Представление в избирательные комиссии сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | в период:  - не ранее чем за 60 дней до дня голосования, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования – еженедельно;  - не ранее чем за 20 дней до дня голосования, но не позднее чем за 7 дней до дня голосования – каждые три дня;  - не ранее чем за 7 дней до дня голосования – ежедневно | Аглова И.Б. |
| 6. | Оказание содействия Территориальной избирательной комиссии города Переславля-Залесского и участковым избирательным комиссиям города в обеспечении компьютерным оборудованием (компьютер и лазерный принтер с картриджем), необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Беляков А.Ю.  Долгов А.А.  Коняева Т.Ю. |
| 7. | Оказать содействие участковым избирательным комиссиям города в установке на компьютер программного обеспечения для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения | с 23.02.2018 | Долгов А.А. |
| 8. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | в период избирательной кампании | Беляков А.Ю.  Усманов Д.А. |
| 9. | Предоставление избирательным комиссиям транспортных средств с числом посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования | В день голосования при наличии заявки о такой необходимости от Территориальной избирательной комиссии или участковой избирательной комиссии | Беляков А.А.  Долгов А.А. |
| 10. | Предусмотреть автобус большой вместимости для резервного пункта голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случае невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | в день голосования, при необходимости | Беляков А.Ю. |
| 11. | Оказание содействия в реализации мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных комиссий, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и хранением соответствующих видеозаписей | в период избирательной кампании | Беляков А.Ю.  Долгов А.А. |
| 12. | Оказание содействия в организации торгового и культурного обслуживания избирателей в день голосования | в день голосования | Беляков А.Ю.  Голубовская С.В.  Коняева Т.Ю. |
| 13. | Принять дополнительные меры по санитарному содержанию и освещению микрорайонов, подъездов и подходов к избирательным участкам. Принять меры для обеспечения в день выборов Президента Российской Федерации бесперебойного предоставления коммунальных услуг, особенно в помещениях избирательных участков и территориальной избирательной комиссии. Особое внимание уделить обеспечению электроснабжения (в том числе резервного автономного электроснабжения) в помещениях избирательных участков и территориальной избирательной комиссии в целях гарантированного функционирования оборудования, предназначенного для голосования, обработки избирательных бюллетеней, организации видеонаблюдения, трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в период избирательной кампании, в день голосования | Леженко В.Ю. |
| 14. | Обеспечение оборудования помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права | не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Петрова Ж.Н. |
| 15. | Совместно с правоохранительными органами принять меры по укреплению правопорядка, обеспечению пожарной безопасности избирательных участков, предупреждению возможности террористических и экстремистских проявлений на территории городского округа | в период избирательной кампании | Леженко В.Ю.  Фархутдинов М.В.  Митюнин А.Н. |
| 16. | Принять меры по своевременному выполнению просьб, замечаний, предложений, высказанных на встречах с населением, во время проведения личного приема, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | постоянно | Кибец А.Г.  Фархутдинов М.В.  Леженко В.Ю.  Дударева Е.Ю.  Петрова Ж.Н. |