АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2015 № ПОС.03-0808/15

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

Межрегионального фестиваля туристских брендов

«В гости к Берендею»

В целях подготовки и проведения Межрегионального фестиваля туристских брендов «В гости к Берендею» 7 июня 2015 г. в г. Переславле-Залесском и в соответствии с Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 
2011 года  № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Межрегионального фестиваля туристских брендов «В гости к Берендею» в г. Переславле-Залесском 
7 июня 2015 г. (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр Г. Переславля-Залесского 					Д.В. Кошурников

Приложение

к Постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от                             №

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению

Межрегионального фестиваля туристских брендов «В гости к Берендею»

в г. Переславле-Залесском  7 июня 2015 г.

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБУ «Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского»: - в срок до 01 июня 2015 г. разработать программу проведения Межрегионального фестиваля туристских брендов «В гости к Берендею»; - подготовить и провести Межрегиональный фестиваль туристских брендов «В гости к Берендею» в г. Переславле-Залесском 7 июня 2015 г.; - в срок до 01 июня 2015 г. дать информацию о программе фестиваля в СМИ. | Боровлева С.Н. |
| 2. | МУ «Молодежный центр» -до 7 июня 2015 г. организовать размещение афиш и флаеров фестиваля на информационных щитах; - до 7 июня 2015 г. афиши и флаеры передать руководителям торговых точек города для размещения информации о фестивале. | Макарова С.А. |
| 3. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Межрегионального фестиваля туристских брендов «В гости к Берендею» 7 июня 2015 г.: - с 10.00 до 16.00 у ЦСиРНТиНХП «Дом Берендея» (ул. Урицкого, д. 38); - с 12.00 до 17.00 на повороте в Дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова (ул. Журавлева, д.1Б). | Раскатов Н.В. |
| 4. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского 7 июня 2015 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения фестиваля. | Митюнин А.Н. |
| 5. | Средствам массовой информации рекомендовать: - в срок до 7 июня 2015 г. осуществить анонсные публикации и показ телевизионных сюжетов о фестивале; - в срок до 16 июня 2015 г. подготовить итоговые репортажи о фестивале. | Никулина Ю.В Абдуллаев Б.М. Денисова А.Е. Костина Т.Ю. |