АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.07.2018 № ПОС.03-0941/18

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018»

20 июля 2018 года в г. Переславле-Залесском

В целях подготовки и проведения Семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018»  20 июля 2018 года в г. Переславле-Залесском, в соответствии с протоколом заседания организационного комитета по подготовке и проведению семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018» на территории Ярославской области от 11.05.2018, утвержденным Департаментом по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области, Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Принять участие в подготовке и проведении Семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018» 20 июля 2018 года в г. Переславле-Залесском на Народной площади.

2. Утвердить план организационных мероприятий по  подготовке и проведению семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018» (Приложение).

3. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области (Сироткин А.В.) обеспечить 20 июля 2018 года в 13.00  беспрепятственный проезд    мотоколонны участников Семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018»  с ул. Ростовской на Народную площадь  и в 15.30 выезд мотоколонны участников Семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018» с Народной площади на ул.Ростовскую для дальнейшего следования по маршруту фестиваля.

4. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Центральная районная больница» (Пецух Р.М.) при

необходимости оказать неотложную медицинскую помощь.

5. Постановление № ПОС. 03-0891/18 от 10.07.2018 «О подготовке и проведении семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018» 20 июля 2018 года в г. Переславле-Залесском» признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

г. Переславля-Залесского                                                                                        Ж.Н. Петрова

Приложение

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от  18.07.2018  № ПОС.03-0941/18

П Л А Н

организационных мероприятий  по подготовке и проведению

семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018»

20 июля 2018 года в г. Переславле-Залесском

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского: - 20 июля 2018 года в 13.00 организовать торжественную встречу мотоколонны Семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018» в г. Переславле-Залесском на Народной площади. | Голубовская С.В. |
| 1.1 | МБУ «ТИЦ г. Переславля-Залесского»: - организовать продвижение мероприятия в СМИ, в том числе на сайте ТИЦ; - 20 июля 2018 года с 13.40 обеспечить экскурсионное сопровождение участников мотофестиваля (Красная площадь, городские валы). | Боровлева С.Н. |
| 1.2 | МУ «Молодежный центр»: - - 20 июля 2018 года с 13.00 до 15.30 на Народной площади обеспечить участие волонтеров и специалистов для проведения игровой программы и встречи участников мотофестиваля. | Якунин Д.Ю. |
| 1.3 | МУК КДЦ «Плещей»: - 20 июля 2018 года с 13.00 до 15.30 на Народной площади обеспечить звукотехническое сопровождение встречи участников семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018». | Клинова Н.А. |
| 1.4 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»: - 20 июля 2018 года с 13.00 до 14.30 провести игровые программы для участников мотофестиваля. | Климова О.С. |
| 1.5 | МОУ ДО «Детская школа искусств города Переславля-Залесского»: - 20 июля 2018 года в 13.30 воспитанникам школы принять участие в торжественной встрече участников фестиваля, - подготовить уличную выставку детских работ. | Чудакова В.Б. |
| 2. | Средствам массовой информации рекомендовать: - организовать продвижение мероприятия в СМИ; - опубликовать анонс мероприятия; - подготовить публикации и репортажи с мероприятия. | Жильцова Е.В. |
| 3. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: - 20 июля 2018 года с 13.00 до 15.30 обеспечить охрану общественного порядка на Народной площади во время проведения Семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018». | Гуров А.Н. |
| 4. | МУП Спектр: - 20 июля 2018 года к 12.00 убрать цветочные клумбы на Народной площади, для обеспечения въезда мотоколоны с ул. Ростовской; - установить 3 биотуалета; - 20 июля 2018 года с 15.30 обеспечить уборку территории после проведения мероприятия. | И.о. директора Фарфорова Н.Н. |
| 5. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: - в срок до 18 июля 2018 года подготовить графики дежурств, схему оповещения в случае возникновения ЧС; - 20 июля 2018 года принять меры по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, назначить ответственных лиц на время проведения мероприятия. | Митюнин А.Н. |
| 6. | ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС» по ЯО» рекомендовать: - 20 июля 2018 года с 13.00 до 15.30 обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении на Народной площади Семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018» и ликвидации последствий возможных ЧС. | Сиднев А.В. |
| 7. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - проинформировать Станцию скорой помощи о проведении 20 июля 2018 года с 13.00 до 15.30 на Народной площади Семейного мотофестиваля «Moto Family Days 2018», по необходимости обеспечить своевременное оказание медицинской помощи. | Пецух Р.М. |
| 8. | ИП Алябьев рекомендовать: - 20 июля 2018 года к 11.00 установить мусорные контейнеры на Народной площади. | Алябьев А.Н. |
| 9. | МКУ «Центр развития г. Переславля-Залесского»: - 20 июля 2018 года выделить людей в количестве 6 человек для подготовки территории Народной площади к проведению мотофестиваля и уборке территории после мероприятия. | Усманов Д.А. |
| 10. | МУ «Центр развития и культуры»: - 20 июля 2018 года с 13.00 обеспечить участие творческих коллективов в проведении торжественной встречи участников мотофестиваля. | Петрина Т.И. |