## План мероприятий
Приложение №1 к постановлению Администрации
города Переславля-Залесского
От 07.06.2022 № ПОС.03-1207/22
План мероприятий
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/ 2023 годов объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы
по городскому округу город Переславль-Залесский
Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Начало мероприятия | Завершение мероприятия | Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Котельные - всего, | ед. | 34 | 16021.045 | 0 | 16021.045 | 0
в том числе муниципальные | ед. | 32 | 16021.045 | 0 | 16021.045 | 0
из них задание по подготовке (пообъектно): | ед.
Замена ПУ газа ЕК 270 | шт | 1 | 81.8 | 0 | 81.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. 1-я Ямская, 4
Замена запорно-регулирующих клапанов Д 15 мм | шт | 4 | 124.16 | 0 | 124.16 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. 1-я Ямская, 4
Замена регуляторов температуры ТРМ-12 | шт | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. 1-я Ямская, 4
Замена датчиков давления ПД 100 ДИ 0-1 МПа | шт | 3 | 13.104 | 0 | 13.104 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. 1-я Ямская, 4
Замена светильников ( 10 внури, 10 снаружи) | шт | 20 | 24 | 0 | 24 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. 1-я Ямская, 4
Ревизия щитов управления (пускатели, контакторы, автоматы) | [6 empty] | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. 1-я Ямская, 4
Замена окон 1,2*1,5 м | шт | 8 | 113.418 | 0 | 113.418 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. 1-я Ямская, 4
Установка системы погодного регулирования |  |  | 9.792 | 0 | 9.792 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая
Установка системы диспетчеризации сдк-м-04 |  |  | 141.6 | 0 | 141.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая
Установка ПУ ТЭ | шт | 1 | 286.78 | 0 | 286.78 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая
Замена светильников ( 4 внури) | шт | 4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая
Ревизия щитов управления (пускатели, контакторы, автоматы) | [6 empty] | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая
Замена насоса ОНЦ 25/30К5 на EBARA 3ME/I 40-160/4 | шт | 1 | 55.51 | 0 | 55.51 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая
Замена светильников (10 внури) | шт | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Молодежный
Установка реле контроля фаз | шт | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Молодежный
Замена автоматов | шт | 4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Молодежный
Устройство отмостки | п.м. | 11 | 7.338 | 0 | 7.338 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 26
Установка подогревающего кабеля на подпитку | м | 15 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 26
Замена блока управления котлом КСУБ 20-01 | шт | 1 | 40.176 | 0 | 40.176 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 26
Установка системы диспетчеризации сдк-м-04 |  |  | 141.6 | 0 | 141.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 26
Ревизия щитов управления (пускатели, контакторы, автоматы) | [6 empty] | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 15
Ремонт кровли (шифер 6 листов) | шт | 1 | 3.296 | 0 | 3.296 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 15
Штукатурка стен | м2 | 6 | 5.36 | 0 | 5.36 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 15
Ремонт отмостки | п.м. | 11 | 7.338 | 0 | 7.338 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 15
Покраска котлов | шт | 6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 15
Замена блока управления котлом КСУБ 20-01 | шт | 1 | 40.176 | 0 | 40.176 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 15
Замена клапана запальника | шт | 1 | 5.914 | 0 | 5.914 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 15
Замена клапана основного пламени | шт | 1 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 15
Замена датчика контроля пламени | шт | 1 | 8.56 | 0 | 8.56 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 15
Установка системы диспетчеризации сдк-м-04 |  |  | 141.6 | 0 | 141.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 15
Замена реагентов ХВО в баках обезжелезивания и умягчения воды и ремонт ХВП | шт | 4 | 100 | 0 | 100 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Ремонт фундамента и газоходов дымовой трубы | шт | 1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Покраска стволов дымовых труб | шт | 2 | 170 | 0 | 170 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Приобретение теплообменного аппаратаТТАИ 200/2000 | шт | 1 | 132.986 | 0 | 132.986 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Устройство контура заземления здания котельной | шт | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Частичный ремонт кровли | м2 | 30 | 8 | 0 | 8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Замена ТЭН 2 кВт в блоке подогрева мазута | шт | 12 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Бетонирование полов котельной | м2 | 34 | 27.2 | 0 | 27.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Установка насосоной станции и баков резервной воды объемом 1 м.куб. каждый | шт | 4 | 56.878 | 0 | 56.878 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Замена освещения котельной | шт | 14 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Замена автоматики горения и датчика контроля пламени | компл. | 2 | 136 | 0 | 136 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Ремонт кирпичной кладки стен пристройки оштукатуриванием поверхности по штукатурной сетке | м2 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Ремонт межпанельных швов здания | м | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Ремонт узлов крепления стеновых пенелей к колоннам здания | шт | 5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Заделка вертикальной трещины в стеновой панели | м | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Установить подоконные сливы из оцинкованной стали по подливке из цементно-песчаного раствора | м | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Замена оконных рам 6х2,35 | шт | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Зачистить от коррозии и восстановить антикоррозийное покрытие металлоконструкций балок покрытия | м2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Устройство защитных фартуков парапетов здания из оцинкованной стали | м | 79 | 30 | 0 | 30 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 47.76 | 0 | 47.76 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 39.232 | 0 | 39.232 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Проектирование УУТЭ | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Окраска внутри котельной | м2 | 30 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Глебовское
Окраска пола котельной | м2 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Глебовское
Окраска крыши котельной | м2 | 15 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Глебовское
Окраска трубопроводов внутри котельной Д80мм, 50мм, 40мм | м | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Глебовское
Замена теплообменника котла Хопер 100А | шт | 1 | 34.272 | 0 | 34.272 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Глебовское
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Глебовское
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Глебовское
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 4.424 | 0 | 4.424 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Глебовское
Установка клапана трехходового M3F с электроприводом AVM322K | шт | 1 | 71 | 0 | 71 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Установка мембранного расширительного бака Reflex объем 600 л | шт | 1 | 63.152 | 0 | 63.152 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Замена прокладок теплообменника РО-12-31 | шт | 169 | 37.184 | 0 | 37.184 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Замена горелки РМГ-2 на котле КВа-2 | шт | 1 | 153.6 | 0 | 153.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Замена входных дверей | шт | 3 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Установка рециркуляционного котлового насоса ELT 040-040-160 | шт | 2 | 76.616 | 0 | 76.616 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Установка насоса котлового контура ELT 080-080-160 | шт | 2 | 193.64 | 0 | 193.64 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Замена котла ЭПЗ-100 | шт | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Замена ТЭН 2 кВт в блоке подогрева мазута | шт | 12 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Покраска стволов дымовых труб | шт | 3 | 150 | 0 | 150 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Установка насосоной станции и баков резервной воды объемом 1 м.куб. каждый | шт | 4 | 56.878 | 0 | 56.878 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Установка щита управления котловым контуром | шт | 1 | 40.198 | 0 | 40.198 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Замена насоса К 160/30 на ЕТВ 125-100-315 | шт | 1 | 216.458 | 0 | 216.458 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Замена мазутопроводов с Д 57 мм на Д 32, 25 мм | м | 150 | 40.8 | 0 | 40.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 4.16 | 0 | 4.16 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 24.576 | 0 | 24.576 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 45.362 | 0 | 45.362 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Проектирование УУТЭ | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Ремонт фурмы котла №2 | шт | 1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Ревизия сетевых насосов КМ 100-80-160 | шт | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Замена блока подогрева мазута с диаметра 108 мм на диаметр 159 мм с установкой новых ТЭНов | шт | 1 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Замена запорной арматуры Д 100 на котлах | шт | 4 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Подрезка оголовка дымовой трубы и покраска ствола | шт | 1 | 150 | 0 | 150 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Замена освещения котельной | шт | 4 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Восстановление отмостки по периметру здания | м | 96 | 62.4 | 0 | 62.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Заделать трещины кирпичной кладки карнизной части здания | шт | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Ремонт деструктированной кирпичной кладки стен оштукатуриванием поверхности по штукатурной сетке | м2 | 10 | 22 | 0 | 22 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Ремонт разрушенных участков защитного слоя бетона ребер плит покрытия | шт | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Устройство защитных фартуков парапетов здания из оцинкованной стали | м | 84 | 72 | 0 | 72 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Восстановить антикоррозийное покрытие металлоконструкций дверных рам и полотен гаража | м2 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Приобретение горелки РМГ-1 | шт | 1 | 153.6 | 0 | 153.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 5.648 | 0 | 5.648 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 6.936 | 0 | 6.936 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 28.528 | 0 | 28.528 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Проектирование УУТЭ | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Установка теплообменника Паллант pf 206-0726-1 | шт. | 1 | 157.188 | 0 | 157.188 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Замена сетевого насоса №2 КМ 80-65-160А | шт. | 1 | 12.968 | 0 | 12.968 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Замена котла ЭПЗ-100 №2 | шт. | 1 | 26.6 | 0 | 26.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Установка насоса котлового контура etl 065-065-250 | шт. | 2 | 142.295 | 0 | 142.295 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Установка мембранного расширительного бака WRV 8 вертикальный | шт. | 1 | 6.312 | 0 | 6.312 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Устройство котлового контура | шт | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Установка группы безопасности Valtec | шт | 1 | 1.736 | 0 | 1.736 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 2.976 | 0 | 2.976 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 7.32 | 0 | 7.32 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Установка трехходового клапана (затвор Д150мм-2 шт, фланцы Д150мм-4 шт) | шт | 1 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Замена прокладок теплообменников Этра | шт | 200 | 224 | 0 | 224 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Установка межфланцевых затворов Д200мм на котловом контуре | шт | 7 | 151.2 | 0 | 151.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Покраска полов в котельной | м.кв. | 70 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Замена реагентов в ХВП | шт | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Покраска полов в котельной | м.кв. | 60 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Звукоизоляция операторской | шт | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Ремонт ХВП | шт | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Замена затворов Д 150-250 | шт | 4 | 71.2 | 0 | 71.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 32.928 | 0 | 32.928 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 22.608 | 0 | 22.608 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Замена мазутного насоса НМШ | шт. | 1 | 74.136 | 0 | 74.136 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Замена мазутного насоса Ш 40 | шт | 1 | 127.464 | 0 | 127.464 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Замена горелки РМГ-2 котла КСС-0,6 | шт | 1 | 152.776 | 0 | 152.776 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Замена ТЭН мазутного блока | шт. | 12 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Замена дымососа ДН-8 | шт. | 1 | 101.192 | 0 | 101.192 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Дымовая труба кирпичная - ремонт кирпичной кладки оголовка; восстановление молниезащиты; отлив декоративного пояса; окраска металлических элементов | шт | 1 | 340 | 0 | 340 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Бетонирование полов котельной | м.кв. | 90 | 63 | 0 | 63 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Замена котла КСС на Ква-0,93 с горелкой | шт | 1 | 553.6 | 0 | 553.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Восстановление освещения котельного зала |  |  | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Ремонт потолка, согласно замечаниям пром. экспертизы здания | м2 | 324 | 24 | 0 | 24 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Покраска мет. балок тех подполья | м2 | 8 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Заменая оконных рам | м2 | 4.5 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Устройство экономайзера в газоход | шт | 1 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 14.448 | 0 | 14.448 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 41.012 | 0 | 41.012 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Проектирование УУТЭ | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Ремонт канала газохода дымовой трубыуличная часть, кирпичная кладка 9х2, высота 0,9м | м | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Заделка проема помещения дизельной с установкой дверей | м.кв. | 10 | 40 | 0 | 40 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Бетонирование полов котельной | м.кв. | 80 | 56 | 0 | 56 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Устройство лестницы и площадки для обслуживания мазутной емкости из металических заготовок | тн | 0.75 | 42 | 0 | 42 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Планировка территории котельной | м.кв. | 1700 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Полная разборка котла КСС ст. №1 | шт | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Побелка и покраска стен и потолка машинного зала котельной | м.кв. | 740 | 22.208 | 0 | 22.208 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Замена воздушной линии на СИП 4х70 | м | 140 | 106.12 | 0 | 106.12 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Устройство экономайзеров в газоходе | шт | 1 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Заделать трещины кирпичной кладки здания | шт | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Замена оконных рам 6х2,35 | шт | 1 | 54 | 0 | 54 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 10.976 | 0 | 10.976 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 41.084 | 0 | 41.084 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Проектирование УУТЭ | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Демонтаж водо-водяных подогревателей Н-ОСТ Д325 мм | секции | 4 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Ремонт и ревизия сетевых насосов Д-320-50 | шт. | 2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Ремонт и ревизия котловых насосов Д-200-36 | шт. | 2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Ремонт экономайзеров с заменой ребристых чугунных труб | шт. | 10 | 54.4 | 0 | 54.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Замена ТЭНов мазутных блоков подогрева мазута | шт. | 18 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Ревизия и ремонт подпиточных водяных насосов | шт. | 2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Покраска оборудования в котельной | ед | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Устройство отмостки вокруг котельной | п.м. | 40 | 42 | 0 | 42 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Утепление мазутной емкости | шт. | 1 | 17.6 | 0 | 17.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Ремонт бетонного пола выченками по всей площади | м.кв. | 40 | 25.6 | 0 | 25.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Замена оконных блоков | м.кв. | 150 | 291 | 0 | 291 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Замена дымососа ДН-9/1500, 15 кВт, Пр0 | шт | 1 | 72.64 | 0 | 72.64 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Ремонт фурмы котлов ДКВР 4/13 ст. №1, ст. № 2 | шт | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Дымовая труба кирпичная - установить стяжное кольцо; чеканка трещин в кирпичной кладке оголовка; восстановление молниезащиты; окраска металлических элементов ствола трубы | шт | 1 | 210 | 0 | 210 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Приобретение второй мазутной емкости | шт | 1 | 400 | 0 | 400 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Изоляция трубопроводов в котельной |  |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Ремонт межпанельных швов здания | м | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Установить подоконные сливы из оцинкованной стали по подливке из цементно-песчаного раствора | м | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Ремонт кирпичной кладки стен оштукатуриванием поверхности по штукатурной сетке | м2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Устройство защитных фартуков парапетов здания из оцинкованной стали | м | 20 | 9 | 0 | 9 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 15.856 | 0 | 15.856 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 136.024 | 0 | 136.024 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Проектирование УУТЭ | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Замена сетевого мазутного насоса А2-ШНТ-К18,5 на ШН 7К-3,1 | шт. | 1 | 125.192 | 0 | 125.192 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Ремонт дымоходов на котле КСС №3 с заменой шиберных заслонок и их основания |  |  | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Замена регистров подогрева сетевой воды для обогрева мазута (труба котловая диаметром 76мм) | м | 18 | 10.624 | 0 | 10.624 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Замена насоса водяного контура обогрева мазута К-50-32-125 | шт. | 1 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Замена тенов в электро-подогревателе мазута (ЭПМ-36) | шт. | 6 | 8.264 | 0 | 8.264 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Ремонт отмостки здания | п.м. | 100 | 42 | 0 | 42 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Заделка швов в тенах котельной (бетонный раствор) | м | 15 | 4.416 | 0 | 4.416 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Покраска ствола дымовой трубы стальной | шт | 1 | 130 | 0 | 130 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Приобретение дымососа ДН 8/1000 | шт | 1 | 140.496 | 0 | 140.496 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Приобретение котла Ква-1,16 с горелкой РМГ-2 | шт | 1 | 607.2 | 0 | 607.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Ремонт кирпичной кладки стен оштукатуриванием поверхности по штукатурной сетке | м2 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
ё | м | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Заменить оконные блоки | шт | 5 | 150 | 0 | 150 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Выполнить окраску дверных проемов | м2 | 10 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Ремонт разрушенных участков защитного слоя бетона ребер плит покрытия | шт | 2 | 33 | 0 | 33 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Ремонт кровли | м2 | 6 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Устройство защитных фартуков парапетов здания из оцинкованной стали | м | 115 | 52 | 0 | 52 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 12.16 | 0 | 12.16 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 15.184 | 0 | 15.184 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 39.452 | 0 | 39.452 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Регламентные работы по ремонту переносных, передвижных электротокоприемников и вспомогательного оборудования |  |  | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Проектирование УУТЭ | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Ремонт обмуровки котлов № 2, №3 и №4 | шт. | 3 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Чистка барабанов и коллекторов котлов №2, №3 и №4 | шт | 3 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Капитальный ремонт котла №3 с заменой экранных и конвективных труб | шт | 1 | 1210.67 | 0 | 1210.67 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Замена водоподготовительной установки | компл. | 1 | 56 | 0 | 56 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Замена латунных трубок в пароводяном и водоводном подогревателе - 65шт.+ 120 (ф16) | шт. | 185 | 57.784 | 0 | 57.784 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Замена автоматики безопасности котлов №3, №4 | шт. | 1 | 48 | 0 | 48 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Замена сетевого мазутного насоса НМШ 2/40-1,6/16 | шт | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Ремонт разрушенных участков защитного слоя бетона плит покрытия | м2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Ремонт дефектов стыков между плитами покрытия | м | 6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Ремонт дефектов стыков стеновых панелей | м | 12 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Ремонт защитного слоя стеновой панели | м2 | 2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Ремонт отмостки здания | м | 90 | 58.5 | 0 | 58.5 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Окраска оконных блоков | шт | 15 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Замена поврежденного остекления | м2 | 6 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 12.4 | 0 | 12.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 7.032 | 0 | 7.032 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 40.56 | 0 | 40.56 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Проектирование УУТЭ | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Промывка и замена прокладок теплообменника РИДАН № НН-41 | шт. | 244 | 29.6 | 0 | 29.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Покраска оборудования в котельной | ед | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-8,5 на скважине котельной | шт. | 1 | 28.28 | 0 | 28.28 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Косметический ремонт помещений раздевалки и душевой | м.кв. | 22 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Замена сетевого насоса 1Д315/71а | шт. | 1 | 135.096 | 0 | 135.096 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  | 9.76 | 7.808 | 0 | 7.808 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  | 0.85 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Регламентные работы по ремонту освещения |  | 86.555 | 69.244 | 0 | 69.244 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Ремонт отмостки дымовой трубы | м.кв. | 12 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Ремонт кирпичной дымовой трубы (ремонт кирпичной кладки оголовка; восстановление молниезащиты; окраска металических элементов ствола трубы | шт | 1 | 295 | 0 | 295 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Ремонт фурмы котла №2 и кирпичной кладки котлов №1 и №2 | шт | 2 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Утепление емкости хранения мазута объемом 50 м.куб. каждая | шт | 2 | 35.072 | 0 | 35.072 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Замена окна в котельной размером 1250х1250 | шт | 1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Ремонт шиферной кровли помещения мазутного хозяйства | м.кв. | 28 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Замена фурмы | шт | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Промывка и замена прокладок теплообменника РО 12-85 | шт | 85 | 102 | 0 | 102 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Заделать выбоины и сколы на полу котельной | м2 | 26 | 24 | 0 | 24 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 12.376 | 0 | 12.376 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 57.036 | 0 | 57.036 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Проектирование УУТЭ | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Выполнить ТР кирпичной кладки с последующим оштукатуриванием и ВЭ покраской внутри помещения здания | м2 | 80 | 20 | 0 | 20 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, насосная станция с.Смоленское
Ремонт отмостки | м2 | 23 | 18.4 | 0 | 18.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, насосная станция с.Смоленское
Замена насоса NКР-G50 | шт. | 1 | 67.992 | 0 | 67.992 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Ивановское
Перекладка участка кирпичной кладки дверного проема с перевязкой с наружной стеной здания | м3 | 0.125 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Ивановское
Ремонт отмостки | м | 25 | 16.25 | 0 | 16.25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Ивановское
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 2.976 | 0 | 2.976 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Ивановское
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Ивановское
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 21.776 | 0 | 21.776 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Ивановское
Замена котла КВ-3 №1 | шт. | 1 | 2720 | 0 | 2720 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (мазутная)
Замена насоса ТА 3с-40107 | шт. | 2 | 130.664 | 0 | 130.664 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (мазутная)
Замена сопла 12W-225-50 | шт. | 1 | 45.6 | 0 | 45.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (мазутная)
Замена сопла 12W-250-50 | шт. | 2 | 75.2 | 0 | 75.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (мазутная)
Замена магнитного клапана 32 1112522 для горелки RM-280М | шт. | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (мазутная)
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 7.44 | 0 | 7.44 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (мазутная)
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 1.616 | 0 | 1.616 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (мазутная)
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 33.292 | 0 | 33.292 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (мазутная)
Проектирование УУТЭ | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (мазутная)
Подрезка оголовка дымовой трубы и покраска ствола | шт | 1 | 180 | 0 | 180 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (мазутная)
Замена сетевого насоса КМ 80-65-160А | шт. | 1 | 12.968 | 0 | 12.968 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (электрическая)
Замена котла ЭПЗ-100 №2 | шт. | 1 | 16.952 | 0 | 16.952 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (электрическая)
Замена котла ЭПО-60 №4 | шт. | 1 | 19.6 | 0 | 19.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (электрическая)
Устройство отмостки по периметру здания | п.м. | 66 | 42.9 | 0 | 42.9 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (электрическая)
Ремонт кирпичной кладки наружных стен | м.куб. | 0.25 | 0.904 | 0 | 0.904 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (электрическая)
Ремонт штукатурки в помещении котельной | м.кв. | 5 | 0.768 | 0 | 0.768 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (электрическая)
Регламентные работы по ремонту электродвигателей |  |  | 1.488 | 0 | 1.488 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (электрическая)
Регламентные работы по ремонту распределительных шкафов и щитов управления |  |  | 3.184 | 0 | 3.184 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (электрическая)
Регламентные работы по ремонту освещения |  |  | 19.572 | 0 | 19.572 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (электрическая)
Регламентные работы по ремонту электродных котлов |  |  | 36 | 0 | 36 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево (электрическая)
Котельная ООО "ЭкоПетровск" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | г/о г. Переславль-Залесский
Котельная мкр. Чкаловский |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | г/о г. Переславль-Залесский
Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. | 15 | 2491.537 | 0 | 2491.537 | 0
в том числе муниципальные | ед. | 15 | 2491.537 | 0 | 2491.537 | 0
из них задание по подготовке (пообъектно): | ед.
Замена трубопроводов Д 108 мм ЦТП-10 | м | 5 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Ремонт стен и парапетов ЦТП-8 | шт | 1 | 255.895 | 0 | 255.895 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена теплообменника ИТП Октябрьская, 7 | шт | 1 | 176 | 0 | 176 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Проектирование узла учета тепловой энергии ИТП Октябрьская, 7 | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена насоса EBARA 3M40-160-3 ЦТП-9 | шт | 2 | 97.79 | 0 | 97.79 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 100 ЦТП-9 | шт | 1 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена трубопроводов Д 89 мм ЦТП-9 | м | 7 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 80 ЦТП-9 | шт | 1 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена задвижки Д 150, 100 мм ЦТП-9 | шт | 2 | 23.12 | 0 | 23.12 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена задвижки Д 150 мм ЦТП-7 | шт | 1 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 80 ЦТП-7 | шт | 1 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена задвижки Д 100 мм ЦТП-4 | шт | 3 | 22.56 | 0 | 22.56 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 50 ЦТП-4 | шт | 1 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 100 ЦТП-4 | шт | 1 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена затворов Д 80 мм ЦТП-4 | шт | 4 | 21.312 | 0 | 21.312 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена затворов Д 100 мм ЦТП-4 | шт | 4 | 27.52 | 0 | 27.52 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена затворов Д 150 мм ЦТП-4 | шт | 2 | 22.08 | 0 | 22.08 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена трубопроводов Д57-15м, Д89-10м, Д108-20м,Д159-25м ЦТП-4 | м | 70 | 36.416 | 0 | 36.416 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена затворов Д 100 мм ЦТП-3 | шт | 4 | 27.52 | 0 | 27.52 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 80 ЦТП-3 | шт | 1 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 100 ЦТП-3 | шт | 1 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена задвижки Д150мм-2шт, Д100-2шт ЦТП-3 | шт | 4 | 46.24 | 0 | 46.24 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена задвижки Д 150 мм ЦТП-1 | шт | 2 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 80 ЦТП-1 | шт | 1 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 50 ЦТП-1 | шт | 1 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена задвижки Д 100 мм ЦТП-1 | шт | 2 | 15.04 | 0 | 15.04 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 100 ЦТП-1 | шт | 1 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена насоса ЦТП-2 Ebara 3D 50-200/9,2 | шт | 2 | 158.454 | 0 | 158.454 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 100 ЦТП-2 | шт | 1 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена задвижки Д 150 мм ЦТП-2 | шт | 4 | 62.4 | 0 | 62.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 50 ЦТП-2 | шт | 1 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена задвижки Д 200 мм ЦТП-2 | шт | 2 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена трубопроводов Д89-10м, Д108-10м,Д159-25м,Д219-25м ЦТП-2 | м | 70 | 59.733 | 0 | 59.733 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена насоса ЦТП-14 Wilo IPN 65/160-5,5/2 5,5 кВт | шт | 1 | 87.135 | 0 | 87.135 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена задвижки Д 100 мм ЦТП-12 | шт | 2 | 15.04 | 0 | 15.04 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 100 ЦТП-12 | шт | 1 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена затворов Д 80 мм ЦТП-12 | шт | 4 | 21.312 | 0 | 21.312 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена трубопроводов Д57-15м,Д89-15м, Д108-20м ЦТП-12 | м | 70 | 19.496 | 0 | 19.496 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 80 ЦТП-12 | шт | 1 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена затворов Д 100 мм ЦТП-15 | шт | 2 | 13.76 | 0 | 13.76 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 100 ЦТП-15 | шт | 1 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена затворов Д 150 мм ЦТП-15 | шт | 2 | 22.08 | 0 | 22.08 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена насоса ЦТП-15 Ebara 3D 65-160/15 | шт | 2 | 261.858 | 0 | 261.858 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена задвижки Д 100 мм ЦТП-15 | шт | 2 | 15.04 | 0 | 15.04 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана Д 50 ЦТП-15 | шт | 1 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Замена трубопроводов Д 108 мм ЦТП-15 | м | 20 | 10.16 | 0 | 10.16 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Ремонт кирпичной кладки стен ЦТП-8 | м2 | 22 | 16 | 0 | 16 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2,3,4,5,6 ЦТП-1 |  |  | 7.12 | 0 | 7.12 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-1 |  |  | 38.512 | 0 | 38.512 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-1 |  |  | 55.104 | 0 | 55.104 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту токоприемников и вспомогательного оборудования ЦТП-1 |  |  | 8.84 | 0 | 8.84 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2,3,4 ЦТП-2 |  |  | 6.208 | 0 | 6.208 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-2 |  |  | 22.52 | 0 | 22.52 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-2 |  |  | 34.792 | 0 | 34.792 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2,3,4,5 ЦТП-3 |  |  | 2.928 | 0 | 2.928 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-3 |  |  | 17.12 | 0 | 17.12 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-3 |  |  | 42.268 | 0 | 42.268 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2,3,4 ЦТП-4 |  |  | 7.808 | 0 | 7.808 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-4 |  |  | 16.832 | 0 | 16.832 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-4 |  |  | 32.648 | 0 | 32.648 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2,3 ЦТП-5 |  |  | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-5 |  |  | 4.848 | 0 | 4.848 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-5 |  |  | 37.148 | 0 | 37.148 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2 ЦТП-7 |  |  | 1.488 | 0 | 1.488 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-7 |  |  | 3.68 | 0 | 3.68 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-7 |  |  | 30.896 | 0 | 30.896 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2,3 ЦТП-8 |  |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-8 |  |  | 6.672 | 0 | 6.672 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-8 |  |  | 31.016 | 0 | 31.016 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2 ЦТП-9 |  |  | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-9 |  |  | 7.76 | 0 | 7.76 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-9 |  |  | 32.096 | 0 | 32.096 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2 ЦТП-10 |  |  | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-10 |  |  | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-10 |  |  | 24.416 | 0 | 24.416 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2 ЦТП-12 |  |  | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-12 |  |  | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-12 |  |  | 31.856 | 0 | 31.856 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2,3,4,5 ЦТП-13 |  |  | 3.12 | 0 | 3.12 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-13 |  |  | 12.216 | 0 | 12.216 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-13 |  |  | 34.108 | 0 | 34.108 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2,3 ЦТП-14 |  |  | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-14 |  |  | 3.352 | 0 | 3.352 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-14 |  |  | 18.192 | 0 | 18.192 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2,3 ЦТП-15 |  |  | 8.64 | 0 | 8.64 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами ЦТП-15 |  |  | 118.72 | 0 | 118.72 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения ЦТП-15 |  |  | 47.976 | 0 | 47.976 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту э/дв насосов № 1,2,3 станции подкачки ул. Советская |  |  | 7.84 | 0 | 7.84 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работы по ремонту респределительных шкафов и щитов управления насосами станции подкачки ул. Советская |  |  | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Регламентные работу по ремонту освещения станции подкачки ул. Советская |  |  | 1.096 | 0 | 1.096 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский
Тепловые сети - всего, | км | 143.074 | 24231.195 | 0 | 24231.195 | 0
в том числе муниципальные | км | 143.074 | 24231.195 | 0 | 24231.195 | 0
из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км | 9.74
в том числе муниципальные | км | 9.74
пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км
Замена участков теплосети Д 530 мм | м | 12 | 110.897 | 0 | 110.897 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 1
Замена участков теплосети Д 325 мм | м | 60 | 229.229 | 0 | 229.229 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 1
Замена участков теплосети Д 219 мм | м | 150 | 393.612 | 0 | 393.612 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 1
Замена участков теплосети Д 159 мм | м | 180 | 180.125 | 0 | 180.125 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 1
Замена участков теплосети Д 108 мм | м | 300 | 387.149 | 0 | 387.149 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 1
Замена участков теплосети Д 76-89 мм | м | 300 | 204.364 | 0 | 204.364 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 1
Замена участков теплосети Д 57 мм | м | 400 | 228.583 | 0 | 228.583 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 1
Замена сетей ГВС ул. Плещеевская, 1 ПП 63 мм | м | 215 | 113.96 | 0 | 113.96 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Замена участков теплосети Д 219 мм | м | 400 | 1064.3 | 0 | 1064.3 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Замена участков теплосети Д 159 мм | м | 300 | 466.68 | 0 | 466.68 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Замена участков теплосети Д 108 мм | м | 500 | 480.844 | 0 | 480.844 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Замена участков теплосети Д 76-89 мм | м | 400 | 272.494 | 0 | 272.494 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Замена участков теплосети Д 57 мм | м | 600 | 342.893 | 0 | 342.893 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Замена участк теплосети Д89 и ГВС Д 76/57 ул Трудовая, 5 мм(53х4) | м | 212 | 138.605 | 0 | 138.605 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Замена теплосети от УТ1 до ТК 1 Д 76 мм | м | 180 | 68.81 | 0 | 68.81 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Глебовское
Замена т/с от котельной до ТК11 Д108мм-50х2м | м | 100 | 83.355 | 0 | 83.355 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Замена т/с от ТК2 до ТК14 Д108 | м | 120 | 90.205 | 0 | 90.205 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Замена т/с от ТК39-ТК40 Д108мм (68х2) | м | 136 | 109.319 | 0 | 109.319 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Рязанцево
Замена теплосети от ТК 4 до д. № 3 и 5 ул. Гагарина, Д 57 мм | м | 60 | 51.256 | 0 | 51.256 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Рязанцево
Замена т/с ул.Б.Октябрьская от ТК50 до общ. Д57мм (20х2) | м | 40 | 63.045 | 0 | 63.045 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Рязанцево
Замена т/с от ТК1 до ТК2 Д159мм (35х2) | м | 70 | 183.164 | 0 | 183.164 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Рязанцево
Замена т/с от ТК1 до ТК33 Д108мм (56х2) | м | 112 | 392.688 | 0 | 392.688 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Рязанцево
Замена т/с от ТК 31 до ТК 25 Д 219 мм (326х2) | м | 652 | 2123.264 | 0 | 2123.264 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Замена т/с от ТК 43 до школы Д 108 мм | м | 140 | 208.712 | 0 | 208.712 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Замена теплового ввода Д 57 мм на ПП 63 Советская, 7, 9 (57х2) | м | 114 | 76.865 | 0 | 76.865 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Замена теплового ввода Д 57 мм на ПП 63 Строителей, 17 (55х2) | м | 110 | 63.395 | 0 | 63.395 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Замена теплового ввода Д 57 мм на ПП 63 Депутатская, 1 (40х2) | м | 80 | 41.157 | 0 | 41.157 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Замена теплового ввода Д 57 мм на ПП 63 Депутатская, 15 (45х2) | м | 90 | 52.882 | 0 | 52.882 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Замена т/с ТК24 до ТК25 Д108мм | м | 57 | 67.278 | 0 | 67.278 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Замена т/с от ТК25 до дома №19 Д57мм | м | 25 | 20.512 | 0 | 20.512 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Бектышево
Замена т/с ул.Крутец ТК1-ТК3 Д159мм | м | 260 | 283.345 | 0 | 283.345 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Замена т/с ул.Крутец, 7-ТК11 Д76мм (10х2) | м | 20 | 67.205 | 0 | 67.205 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Замена т/с ул.Крутец ТК7А-ТК8 Д133мм | м | 120 | 325.472 | 0 | 325.472 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Замена т/с ТК3 - ТК4 Д63мм пп (40х2) | м | 80 | 41.853 | 0 | 41.853 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево, уч.1
Замена т/сТК4 - ввод д/с №1 Д50мм пп (22х2) | м | 44 | 34.918 | 0 | 34.918 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево, уч.1
Замена т/с стальной Д 40 мм на трубы ПП 63 от ТК 22 до ТК 23 | м | 80 | 110.957 | 0 | 110.957 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево
Замена т/с ТК 23 - ул. Республиканская 4-а Д 63 мм ПП | м | 106 | 154.833 | 0 | 154.833 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево
Замена т/с ТК33-УТ52-ул. Горького д.5 Д 63 мм ПП | м | 64 | 156.98 | 0 | 156.98 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево
Замена т/с ТК38-ул. Горького д.1 Д 63 мм ПП | м | 70 | 73.458 | 0 | 73.458 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево
Замена т/с ТК1-ТК2 Д219мм (40х2) | м | 80 | 329.507 | 0 | 329.507 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево
Замена т/с ТК13-ТК22 Д219мм (38х2) | м | 76 | 240.99 | 0 | 240.99 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево
Замена т/с Д 63 ПП от ТК 38 до д. №22 по ул. Петрова | м | 20 | 45.798 | 0 | 45.798 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Замена т/с Д 63 мм ПП от ТК 41 до д.№26 по ул Петрова | м | 20 | 45.775 | 0 | 45.775 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Замена т/ввода д №2 по ул. Комсомольская, Д63мм пп | м | 12 | 37.893 | 0 | 37.893 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Замена т/с от ТК62 до ТК64 Д108мм | м | 94 | 121.041 | 0 | 121.041 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Замена ввода Д 63 мм ПП д. №4 по ул. Комсомольская | м | 90 | 69.426 | 0 | 69.426 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Замена ввода Д 63 мм ПП д. №3 по ул. Комсомольская | м | 20 | 42.7 | 0 | 42.7 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Замена ввода Д 63 мм ПП д. №28 по ул. Петрова | м | 20 | 45.2 | 0 | 45.2 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Замена ввода Д 63 мм ПП д. №30 по ул. Петрова | м | 30 | 53.985 | 0 | 53.985 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Замена т/с от ТК13 до ул. Новая, 1а (дет. сад) Д57мм | м | 142 | 66.734 | 0 | 66.734 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Замена т/с от ТК9 до ул. Клубная, 1а (школа) Д108мм | м | 120 | 173.661 | 0 | 173.661 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Замена т/с от ТК14 до ул. Центральная, 4а Д57мм | м | 30 | 47.233 | 0 | 47.233 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Замена т/с от котельной до п. Дубки Д325мм | м | 20 | 81.069 | 0 | 81.069 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Замена т/с от ТК2 до ТК3 и ТК4 ф159мм | м | 260 | 415.758 | 0 | 415.758 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Ивановское
Замена т/с от ТК6 до УТ36 Д108мм | м | 200 | 281.071 | 0 | 281.071 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Замена т/с ул.Школьная, 3 Д57мм | м | 30 | 18.624 | 0 | 18.624 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Замена т/с ул.Молодежная д.15-17 Д108мм | м | 90 | 95.629 | 0 | 95.629 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Замена т/с по ул. Пионерская-Больница Д 108мм (20х2) | м | 40 | 70.965 | 0 | 70.965 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Замена т/с ул.Спиридова д.5а Д57мм (7х2) | м | 14 | 14.877 | 0 | 14.877 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Замена т/с ул.Молодежная д.11 Д57мм (15х2) | м | 30 | 15.942 | 0 | 15.942 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Замена т/с ул.Ади. Спиридова, 1а - дом Культуры Д76мм (56х2) | м | 112 | 193.838 | 0 | 193.838 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Замена т/с от УТ4 до котельной Д159мм (170х2) | м | 340 | 642.63 | 0 | 642.63 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Елизарово
Замена т/с ул. Центральная, 15 до ТК3 Д32мм (40х2) | м | 80 | 40.839 | 0 | 40.839 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Замена т/с ул. Центральная, 4-4а до ТК3 Д57мм (60х2) | м | 120 | 62.69 | 0 | 62.69 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Замена т/с ул.Центральная УТ19-ТК5 Д219мм (30х2) | м | 60 | 122.184 | 0 | 122.184 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Замена т/с ул.Центральная УТ2-УТ3 Д159мм (115х2) | м | 230 | 428.151 | 0 | 428.151 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Замена т/с ул.Центральная ТК3-УТ12Д159мм (15х2) | м | 30 | 52.113 | 0 | 52.113 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Замена т/с ул.Центральная УТ58 Центральная, 11,, 12 Д57мм (40х2) | м | 80 | 36.832 | 0 | 36.832 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Замена т/с ТК3 до д/с Д63мм пп (35х2) | м | 70 | 26.456 | 0 | 26.456 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Замена т/с ТК2 до ТК4 (26,5х2) Д 76 мм | м | 53 | 64.211 | 0 | 64.211 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Замена т/с ТК1 до ТК2 (61х2) Д 89 мм | м | 122 | 94.663 | 0 | 94.663 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Замена т/с от котельной до ТК1 (25х2) ПП 90 мм | м | 50 | 66.436 | 0 | 66.436 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ефимьево
Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): | [7 empty] | сентябрь
Изоляция теплосетей п. Молодежный 300 м | м | 300 | 22 | 0 | 22 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 1
Установка УУТЭ | шт | 1 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 1
Установка задвижек Д 500 мм | шт | 2 | 315.89 | 0 | 315.89 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 1
Монтаж павилиона около ТК-37 | шт | 1 | 281.5 | 0 | 281.5 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 1
Вынос теплосети с территории АО "Залесье" Д 57-219 мм | м | 1700 | 2644.52 | 0 | 2644.52 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Монтаж двух насосных станций на АО "Залесье" | шт | 2 | 190 | 0 | 190 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Изоляция теплосетей Д 57-325 500 м | м | 300 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Изоляция теплосети Д 89/57мм, Чкаловский пос, д.51 | м | 93 | 25.11 | 0 | 25.11 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Изоляция теплосети Д 273 мм, ЦТП-11 | м | 100 | 70 | 0 | 70 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Установка УУТЭ | шт | 1 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ТМ 3
Прокладка теплосети Д 57 мм от новой ТК до д.44 ул. Б.Октябрьская | м | 180 | 179.457 | 0 | 179.457 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Рязанцево
Замена задвижек Д 150 | шт | 12 | 514.716 | 0 | 514.716 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Рязанцево
Замена задвижек Д 100 | шт | 12 | 263.664 | 0 | 263.664 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Рязанцево
Замена задвижек Д 80 | шт | 10 | 161.77 | 0 | 161.77 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Рязанцево
Замена задвижек Д 50 | шт | 12 | 138.864 | 0 | 138.864 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Рязанцево
Изоляция т/с от ТК 42 до ТК 43 Д108 мм (104х2) |  |  | 35.533 | 0 | 35.533 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Купанское
Строительтво ТК-7А (кольцо 1,5 м-2шт, крышка, люк) | шт | 1 | 16.7 | 0 | 16.7 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Ремонт ТК-6, 7, 8 (кирпич-450 шт, люк-3 шт) | шт | 3 | 15.485 | 0 | 15.485 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Изоляция теплосети ул.Крутец Д159мм 30 м |  |  | 10.339 | 0 | 10.339 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Дубровицы
Вынос т/с с частной территории Д 273 мм от ТК 24 до ТК 27 | м | 400 | 1729.893 | 0 | 1729.893 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Изоляция т/с от котельной до ТК1 1000м Д325 мм |  |  | 58 | 0 | 58 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Изоляция т/с ул. Новая 50м Д89 мм |  |  | 14 | 0 | 14 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Изоляция т/с пер. Старый 100м Д57 мм |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Строительство ТК 15а ул. Центральная 3а (кирпич 200 шт, задвижки 50-2 шт) | шт | 1 | 37 | 0 | 37 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Ремонт ТК (кирпич 100шт, крышки-4 шт, люки-4 шт) | шт | 4 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Замена задвижек Д200 мм | шт | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Дубки
Перекладка участка теплосети у котельной Д 159 мм | м | 200 | 341.205 | 0 | 341.205 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д. Горки
Изоляция теплосети ул.Центральная Д57, 159 170 м |  |  | 40.365 | 0 | 40.365 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Изоляция теплосети ул.Парковая Д100мм 80м |  |  | 24 | 0 | 24 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Ремонт ТК (кирпич 200шт, крышки-2 шт, люки-2 шт) |  |  | 35 | 0 | 35 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Смоленское
Водопроводные сети - всего, | км | 273.17 | 10 | 0 | 10 | 0
в том числе муниципальные | км | 261.87
из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 0.02
в том числе муниципальные | км | 0.02
пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км
Замена ввода ПНД 32 | км | 0.02 | 10 | 0 | 10 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с.Нагорье.ул. Молодёжная
Канализационные сети - всего, | км | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе муниципальные | км | 193.2
из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0
в том числе муниципальные | км | 0
Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед. | 1 | 85 | 0 | 85 | 0
Ремонт насоса на иловых площадках | шт. | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | апрель | сентябрь | ОСК Переславль
замена токосъёмника отстойника | шт. | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | май | сентябрь | ОСК Переславль
замена участка трубопровода на полях фильтрации | м | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | июнь | сентябрь | ОСК Кубринск
Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед. | 5 | 175 | 0 | 175 | 0
Установка приборов автоматики | компл. | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новое
Установка автоматики на скважине | компл. | 2 | 25 | 0 | 25 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Замена насоса на скв. №2. | шт. | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Новоселье
Установка приборов автоматики | компл. | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Лыченцы
Утепление павильёна скважины | кв.м | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | май | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с.Городище
Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед. | 2 | 80 | 0 | 80 | 0
Переврезка перелива | шт. | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с.Рязанцево
Ремонт водонапорной башни | шт. | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, Нагорье ул. Калязинская
Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед. | 2 | 14 | 0 | 14 | 0
Замена ВРК | шт. | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево
Замена ВРК | шт. | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | май | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Правая Набережная
Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 15 | 430 | 0 | 430 | 0
Чистка канализационных колодцев | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Кубринск
Чистка канализационных колодцев | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Нагорье
Чистка канализационных колодцев | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Глебовское
Ремонт насоса КНС | шт. | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Кубринск
Чистка водопроводных колодцев | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ивановское
Чистка водопроводных колодцев | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Рязанцево
Чистка водопроводных колодцев | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Ленинские Горки
Чистка водопроводных колодцев | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Берендеево
Установка автоматики на КНС | компл. | 1 | 80 | 0 | 80 | 0 | апрель | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, п. Кубринск
Замена задвижки Д-200 | шт. | 2 | 25 | 0 | 25 | 0 | июнь | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, ул. Полевая
Установка частотного преобразователя на скв№2 | компл. | 1 | 29 | 0 | 29 | 0 | май | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, д.Красная Деревня
Замена повысительного насоса | шт. | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | май | сентябрь | г/о г. Переславль-Залесский, с. Глебовское
Замена трансформатора 400/6 | шт. | 1 | 246 | 0 | 246 | 0 | май | сентябрь
Электрические сети - всего, | км | 2518.84 | 0 | 0 | 0 | 0
- в том числе муниципальные | км | 258.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- в том числе муниципальных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- в том числе муниципальных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 100
в том числе муниципальной собственности | ед. | 100
Из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед.
Объекты социальной сферы, управления культуры Администрации г.Переславля-Залесского |  |  | 456.2 | 0 | 456.2 | 0
Выполнение гидропневматической промывки, проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем отопления Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств г. Переславля-Залесского | ед. | 1 | 65 | 0 | 65 | 0 | июнь | июль | г/о г. Переславль - Залесский ул. Свободы 47а.
Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления,гидровлические испытания внутренней системы отопления муниципальное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион», Каток "Ледовый" | ед. | 1 | 44.18 | 0 | 44.18 | 0 | июль | июль | г/о г. Переславль-Залесский,ул. Новая д 60
Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления,гидровлические испытания внутренней системы отопления муниципальное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион», | ед. | 1 | 26.12 | 0 | 26.12 | 0 | июль | июль | г/о г.Переславль-Залесский, пер. Красный, д.10а.
Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления,гидровлические испытания внутренней системы отопления, муниципальное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион», Спорткомплекс «Новый мир» | ед. | 1 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | июль | июль | г/о г. Переславль-Залесский ул. Плещеевкая, д. 22а.
Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления,гидровлические испытания внутренней системы отопления, муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Берендеевская библиотека | ед. | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Берендеево ул. Центральная д.6
Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления,гидровлические испытания внутренней системы отопления муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Бектышевская библиотека | ед. | 1 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Бектышево ул. Центральная д.1
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" | ед. | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, Народная пл, д. 8
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Купанский сельский дом культуры | ед. | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Купанское, ул. Советская, д. 5
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Новский сельский дом культуры | ед. | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Новое, ул. Дачная, д. 91
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Горкинский сельский дом культуры | ед. | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, д. Горки , Центральная ул., д.7
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Глебовский сельский дом культуры | ед. | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Глебовское , Центральная ул., д.101
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Ивановский сельский дом культуры | ед. | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, п. Ивановское, пр-кт Мира, д. 9
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Берендеевский сельский дом культуры | ед. | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, п. Берендеево , Центральная ул., д.8
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Рязанцевский сельский дом культуры | ед. | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, п. Рязанцево, ул. Б.Октябрьская, д. 30
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Нагорьевский сельский дом культуры | ед. | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский,с.Нагорье, ул.Адмирала Спиридова, д.1Б
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Кубринский сельский дом культуры | ед. | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с.Кубринск,ул. Комсомольская, д.1
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Дубковский сельский дом культуры | ед. | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский ,с.Дубки, ул. Центральная, 4А
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Смоленский сельский дом культуры | ед. | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Смоленское, ул. Центральная, д.1
Объекты социальной сферы, управления образования Администрации г.Переславля-Залесского | ед. |  | 2428.629 | 0 | 2428.629 | 0
Промывка внутренней системы отопления. Проведение гидравличеких испытаний внутренней системы отопления на прочность и плотность | ед. | 55 | 2428.629 | 0 | 2428.629 | 0 | июнь | август | г/о г.Переславль-Залесский
Объекты социальной сферы, МУ КЦСОН "Надежда" |  |  | 43 | 0 | 43 | 0
Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | ед. | 1 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | июль | август | МУ КЦСОН "Надежда" г/о г. Переславль-Залесский, ул.Ростовская, д. 42
Промывка и опрессовка системы теплоснабжения ОВП | ед. | 1 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | июль | август | МУ КЦСОН "Надежда" г/о г. Переславль-Залесский, п.Ивановское, ул. Ленина, 2
ИТОГО объёмы финансирования: |  |  | 45671.606 | 0 | 45671.606 | 0
Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Клыков В.А.
(подпись)

## Свод данных
Сводные параметры плана подготовки к ОЗП 2022/ 2023 годов
Подготовка систем теплоснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Подготов-ка котельных – всего, шт. | Подготов-ка централь-ных тепловых пунктов –всего, шт. | Подготовка тепловых сетей, км |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | всего | в том числе замена ветхих тепловых сетей | всего | в том числе
[7 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | г/о г. Переславль-Залесский | 34 | 15 | 143.074 | 9.74 | 42743.777 | 0 | 42743.777 | 0
Подготовка систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ | [9 empty] | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | водопроводные сети, км |  | канализационные сети, км |  | капитальный ремонт, шт. | [5 empty] | всего | в том числе
|  | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | артезианс-ких скважин | водо-разборных колонок | общественных шахтных колодцев | башен водо-напорных | очистных сооружений |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
[10 empty] | очистных сооруже-ний водопро-вода | очистных сооруже-ний канализа-ции
1. | г/о г. Переславль-Залесский | 273.17 | 0.02 | 201.5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 794 | 0 | 0 | 0
Подготовка систем электроснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | Общая протяжён-ность электрических сетей, км | Ремонт воздуш-ных и кабельных линий электро-передачи, км | Замена ветхих электрических сетей, км | Ремонт трансфор-маторных подстанций, ед. | всего | в том числе
[7 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюд-жетных источни-ков
1. | г/о г. Переславль-Залесский | 2518.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка объектов социальной сферы
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Количество объектов, шт. | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  | всего | в том числе
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | г/о г. Переславль-Залесский | 100 | 2927.829 | 0 | 2927.829 | 0
Объемы финансирования работ по подготовке
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | всего | в том числе
|  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | г/о г. Переславль-Залесский | 45671.606 | 0 | 45671.606 | 0
Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского | [7 empty] | Клыков В.А.
дата | [5 empty] | подпись