АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2018 № ПОС.03-1146/18

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении праздничного мероприятия,

посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации,

22 августа 2018 года  в городе Переславле-Залесском

В целях подготовки и проведения праздничного мероприятия, посвященного  Дню Государственного флага Российской Федерации, 22 августа 2018 года, Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план по подготовке и проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации, 22 августа 2018 года  в городе Переславле-Залесском.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации в городе Переславле-Залесском, 22 августа 2018 года управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (Голубовская С.В.).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4.. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                                       Ж.Н. Петрова

Приложение 1

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 20.08.2018  № ПОС.03-1146/18

П Л А Н

по подготовке и проведению праздничного мероприятия, посвященного

Дню Государственного флага Российской Федерации,

22 августа 2018 года в городе Переславле-Залесском

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского: - 22 августа 2018 года с 18.00 до 22.00 в парке Победы организовать и провести праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации | Голубовская С.В. |
| 1.1 | МУК КДЦ «Плещей»: - 22 августа 2018 года с 18.00 до 22.00 в парке Победы обеспечить звукотехническое сопровождение праздничного мероприятия, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации; - привлечь к участию в праздничной программе творческие объединения МУК КДЦ «Плещей». | Клинова Н.А. |
| 1.2 | МУ «Чемпион»: - 22 августа 2018 года с 18.00 до 20.30 в парке Победы обеспечить проведение спортивных интерактивных площадок. | и.о. Соловьев А.В. |
| 1.3 | МУ «Молодежный центр»: - 22 августа 2018 года с 18.00 до 21.00 обеспечить участие волонтеров в проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации. | Якунин Д.Ю. |
| 1.4 | МУК «Городское библиотечное объединение» - 22 августа 2018 года с 18.00 до 20.00 подготовить и провести тематические интерактивные площадки в парке Подеды на праздничном мероприятии, посвященном Дню государственного флага Российской Федерации. | Тютляева Л.А. |
| 2. | Администрации Переславского муниципального района: - 22 августа 2018 года с 18.00 до 22.00 в парке Победы принять участие в подготовке и проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации: - привлечь к участию в программе волонтерские отряды; - подготовить и провести тематические интерактивные площадки с участием творческих коллективов и спортивных команд; - организовать выездную торговлю в парке Победы с участием народных умельцев и по окончании праздника обеспечить уборку торговых мест. | Астраханцев В.А. |
| 3. | МУП «Спектр»: - до 21 августа 2018 года подготовить территорию парка Победы к проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню государственного флага Российской Федерации; - 22 августа 2018 года в парке Победы: - установить биотуалеты в количестве 2 штук; - в 14.00 перевезти декорации и звукотехническое оборудование в парк Победы, обеспечить монтаж; - в 22.00 обеспечить демонтаж и перевозку декораций и звукотехнического оборудования из парка Победы; - 23 августа 2018 года обеспечить уборку территории парка Победы. | и.о. Фарфорова Н.Н. |
| 4. | МКУ «Центр развития г. Переславля-Залесского»: - 22 августа 2018 года выделить людей в количестве 8 человек для подготовки территории парка Победы. | Усманов Д.А. |
| 5. | Средствам массовой информации рекомендовать: - организовать продвижение праздничного мероприятия в СМИ; - подготовить публикации и репортажи с праздничного мероприятия. | Жильцова Е.В. |
| 6. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: - в срок до 20 августа 2018 подготовить графики дежурств, схему оповещения в случае возникновения ЧС; - 22 августа 2018 года принять меры по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, назначить ответственных лиц на время проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню государственного флага Российской Федерации. | Митюнин А.Н. |
| 7. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: - 22 августа 2018 года обеспечить охрану общественного порядка с 18.00 до 22.00 в парке Победы во время проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню государственного флага Российской Федерации. | Гуров А.Н. |
| 8. | ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать: - 22 августа 2018 года в парке Победы в 15.00 обеспечить трехфазное подключение звукоусиливающей аппаратуры. | Шабарьков С.Г. |
| 9. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - 22 августа 2018 года информировать станцию «Скорой помощи» о проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню государственного флага Российской Федерации с 18.00 до 22.00 в парке Победы; - обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения мероприятия. | Пецух Р.М. |
| 10. | ИП Алябьев А.Н. рекомендовать: - 22 августа к 16.00 по согласованию с УКТМиС установить мусорные контейнеры в парке Победы на время проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню государственного флага Российской Федерации | Алябьев А.Н. |