

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2018 № ПОС.03-1237/18

г. Переславль-Залесский

О концепции городской целевой программы

«Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности городского округа

город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы

В целях реализации на территории городского округа город Переславль-Залесский Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12. 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 25.06.2015 №696-п «О Региональной стратегии государственной национальной политики в Ярославской области на период до 2025 года», руководствуясь статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить концепцию городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

от 30.08.2018 № ПОС.03-1237/18

**КОНЦЕПЦИЯ**

**городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы**

1. **Стратегическая цель развития городского округа город Переславль-Залесский, на достижение которой будет направлена Программа**

Реализация городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы (далее – Программа) предусматривает достижение следующих целей Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы:

- повышение уровня обслуживания гостей городского округа;

- придание импульса развитию исторического центра городского округа для сохранения его исторической ценности, рекреационной и инвестиционной привлекательности, повышения качества жизни его населения.

1. **Оценка преимуществ и рисков, включая обоснование предлагаемого способа решения проблемы и общую характеристику системы программных мероприятий**

Реализация Программы преимущественно направлена на создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, обеспечение стабильной социально-политической обстановки на территории городского округа город Переславль-Залесский и укрепления позитивного имиджа городского округа, как инвестиционно-привлекательного для проживания.

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее выполнение:

- изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

- увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах;

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

1. **Характеристика и содержание проблемы, анализ причин ее возникновения**

Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения национальной безопасности страны. Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа, сохранение их жизни и здоровья, минимизация материальных потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий, является неотъемлемой составляющей высокого уровня социально-экономического развития.

Пожары наносят значительный материальный ущерб во всех отраслях народного хозяйства, приводят к травматизму и гибели людей.

На территории городского округа город Переславль-Залесский за 6 месяцев 2018 года зафиксировано 43 пожара, на которых погибло 4 человека и было травмировано 5 человек. Материальный ущерб составил 27 млн. рублей. За аналогичный период 2017 года зафиксировано 35 пожаров, на которых погибло 3 человека, травмировано 4 человека, материальный ущерб от пожаров составил 20 млн. рублей.

Выполнение мероприятий по реализации городской целевой программы **«**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы будет способствовать обеспечению безопасности жителей и гостей городского округа, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на его территории.

1. **Предложения по целям и задачам целевой программы,**

**целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить ход реализации целевой программы по годам и в целом**

4.1. Цели:

- повышение уровня обслуживания гостей городского округа;

- придание импульса развитию исторического центра городского округа для сохранения его исторической ценности, рекреационной и инвестиционной привлекательности, повышения качества жизни его населения.

4.2. Основные задачи:

- обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа город Переславль-Залесский;

- создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов.

4.3. Целевые индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | |
| 2018 год (базовое значение\*) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего  (2019-2021 год) |
| 1. | Количество людей, погибших на пожарах | человек | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Количество людей, травмированных на пожарах | человек | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 3. | Экономический ущерб от пожаров | тыс. руб. | 27 000 | 25 000 | 23 000 | 21 000 | 21 000 |

\* Значение на 01.07.2018 года.

1. **Ориентировочные сроки, а в случае необходимости**

**этапы решения проблемы программно-целевым методом**

Сроки реализации Программы 2019-2021 годы**.**

1. **Предложения по разработчикам и исполнителям целевой программы**

Основным разработчиком и ответственным исполнителем Программы является отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского, который:

- осуществляет координацию работы исполнителей Программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций по компетенции;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся в городском округе ситуации в сфере безопасности населения;

- ежегодно с учетом хода реализации Программы уточняет объемы средств, необходимые для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- формирует, предоставляет и размещает отчёты о ходе реализации и финансировании Программы в установленном порядке.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Исполнителями Программы являются:

МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации г. Переславля-Залесского и ЕДДС», управление образования Администрации г. Переславля-Залесского, образовательные организации, управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского, МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

Исполнители Программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;

- осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий Программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств Программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию Программы;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий Программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий Программы.

1. **Данные о потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 2 367,52 | 887,26 | 758,44 | 721,82 |
| - бюджет городского округа | тыс. руб. | 2 367,52 | 887,26 | 758,44 | 721,82 |

1. **Предварительная оценка ожидаемых результатов от реализации предлагаемого варианта решения проблемы**

При выполнении программных мероприятий к концу 2021 года ожидаются следующие результаты:

- снижение количества гибели людей на пожарах до 2 человек;

- снижение количества травмированных людей на пожарах до 3 человек;

- снижение экономического ущерба от пожаров до 21 млн. рублей.

Список сокращений:

1) МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации г. Переславля-Залесского и ЕДДС» – муниципальное учреждение «Служба обеспечения деятельности Администрации города Переславля-Залесского и единая дежурно-диспетчерская служба»;

2) МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» – муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».