

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.09.2018 № ПОС.03-1288/18

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

Арт-фестиваля «Открытая площадь»

в городе Переславле-Залесском

8-9 сентября 2018 года

 В целях подготовки и проведения Арт-фестиваля «Открытая площадь» в городе Переславле-Залесском в рамках проекта «Александровские дни» 8-9 сентября 2018 года и в соответствии с Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27.10.2011 № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению Арт-фестиваля «Открытая площадь» в городе Переславле-Залесском 8-9 сентября 2018 года, согласно приложению.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Арт-фестиваля «Открытая площадь» управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Голубовская С.В.)

4. Рекомендовать МО МВД России «Переславль-Залесский» (Гуров А. Н.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведение Арт-фестиваля «Открытая площадь» согласно приложению.

 5. Временно ограничить движение транспортных средств 8 сентября 2018 года с 12.00 до 20.00 и 9 сентября с 12.00 до 16.00 на участках автомобильных дорог: на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской до Народной площади, на пересечении ул. Ростовской и ул. Плещеевской (считать отрезок ул. Плещеевской пешеходной зоной) до пересечения с ул. Конной.

 6. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Пецух Р.М.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи 8 и 9 сентября 2018 года во время проведения Арт-фестиваля «Открытая площадь» согласно прилагаемому плану.

 7. Информацию об ограничении движения транспортных средств во время проведения Арт-фестиваля «Открытая площадь» разместить в СМИ.

 8.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрова.

**Приложение к**

 **постановлению Администрации**

 **г. Переславля-Залесского**

**от 03.09.2018 № ПОС.03-1288/18**

**П Л А Н**

 **по подготовке и проведению Арт-фестиваля**

**«Открытая площадь» 8-9 сентября 2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнители** |
| **1.** | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского:**- в срок до 1 сентября 2018 года разработать программу Арт- фестиваля «Открытая площадь» и дать информацию о программе мероприятий в СМИ и на официальный сайт органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского;- подготовить и провести 8-9 сентября Арт-фестиваль «Открытая площадь» 2018 года на Народной площади:- 8 сентября с 12.00 до 20.00 интерактивные площадки, мастер-классы, выступления уличных музыкантов, фестиваль уличного кино, файер-шоу;- 9 сентября с 12.00 до 16.00 танцевальный флешмоб. | **Голубовская С.В.** |
| **МУ «Молодежный центр»:****-** до 7 сентября 2018 года обеспечить участие волонтеров в расклейке афиш с программой Арт-фестиваля «Открытая площадь» на остановочных пунктах города;- 8-9 сентября 2018 года на Народной обеспечить участие волонтеров во время проведения Арт-фестиваля «Открытая площадь» согласно программе праздника;- 8 сентября 2018 года обеспечить участие сотрудников МУ «Молодежный центр» и волонтеров в подготовке и проведении мастер-классов и интерактивных молодежных площадок на Народной площади с 14.00 до 18.00;- 9 сентября 2018 года принять участие в репетиции и проведении танцевального флешмоба с 12.00 до 14.00 на Народной площади. | **Якунин Д.Ю.** |
| **МУК КДЦ «Плещей»:**- 8-9 сентября 2018 года обеспечить работу звукоусиливающей аппаратуры и звукооператора на Арт-фестивале «Открытая площадь» на локальных площадках на Народной площади:- 8 сентября 2018 года с 12.00 до 20.00,- 9 сентября 2018 года с 12.00 до 16.00;- 8 сентября 2018 года на Народной площади с 14.00 до 18.00 организовать и провести игровые площадки и мастер-классы, выступления творческих коллективов.  | **Клинова Н.А.** |
| **МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского:****-** 8 сентября 2018 года с 12.00 до 16.00 обеспечить участие обучающихся ДШИ в Арт-фестивале «Открытая площадь» на Народной площади: выступление фольклорного ансамбля «Переслава» и выставка работ обучающихся художественного отделения. | **Чудакова В.Б.** |
| **МУК «ГБО»:**- 8 сентября 2018 года на Народной площади с 14.00 до 18.00 организовать и провести игровые площадки и мастер-классы на Арт- фестивале «Открытая площадь». | **Тютляева Л.А.** |
| **МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»:** - до 1 сентября 2018 года разработать сценарный план проведения Арт-фестиваля «Открытая площадь» и план расстановки локальных площадок;- 8 сентября 2018 года с 14. 00 до 18.00 организовать и провести игровые площадки на Народной площади выделить столы и стулья для проведения мастер-классов;- 8-9 сентября 2018 года подготовить гримерные комнаты для творческих коллективов - участников мероприятия. | **Климова О.С.** |
| **2.** | **Администрации Переславского муниципального района****рекомендовать:**- 8-9 сентября 2018 года на Народной площади принять участие в Арт- фестивале «Открытая площадь» согласное программе;- в срок до 1 сентября 2018 года разработать совместно с УКТМиС Администрации г. Переславля-Залесского схему размещения гастрономических рядов на Народной площади;- в срок до 3 сентября 2018 года проинструктировать предприятия питания о правилах выездной торговли;- 8 сентября 2018 года с 12.00 до 20.00 и 9 сентября 2018 года с 12.00 до 16.00 обеспечить работу гастрономических рядов на Народной площади и проконтролировать расстановку и их работу, обеспечить уборку торговых мест во время проведения и по окончании праздника;- 8 сентября 2018 года с 12.00 до 16.00 на Народной площади творческим коллективам принять участие в Арт–фестивале «Открытая площадь» и предоставить звуковую аппаратуру для озвучивания локальных площадок;- 8 сентября 2018 года обеспечить доставку участников творческих коллективов школьными автобусами на Народную площадь;- 8-9 сентября 2018 года на Народной обеспечить участие волонтеров во время проведения Арт-фестиваля «Открытая площадь» согласно программе праздника. | **Астраханцев В.А.** |
| **3.** | **Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского:**- 8-9 сентября 2018 года на Народной площади обеспечить участие обучающихся школ города в Арт-фестивале «Открытая площадь»;- 8 сентября 2018 года на Народной площади с 14.00 до 18.00 организовать и провести игровые площадки и мастер- классы; - 9 сентября 2018 года на Народной площади с 12.00 до 14.00 обеспечить участие творческих коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования в репетиции и проведении танцевального флешмоба. | **Коняева Т.Ю.** |
| **4.** | **МУП «Спектр»:**- в срок до 7 сентября 2018 года провести работы по подготовке и благоустройству территории Народной площадей к мероприятию (скосить траву, убрать мусор, установить биотуалеты убрать цветочные клумбы при въезде на Народную площадь со стороны ул. Ростовской);- 8 и 9 сентября 2018 года смонтировать и установить железные ограждения на Народной площади по согласованию с УКТМиС и МО МВД России «Переславль-Залесский», - 8 сентября 2018 года с 12.00 до 20.00 и 9 сентября 2018 года с 12.00 до 16.00 обеспечить установку грузовых машин для предотвращения террористических актов с использованием большегрузных автомашин: на ул. Кузнецова (поворот к зданию Администрации), на пересечении улиц Плещеевской и Ростовской, на ул. Плещеевской (при повороте на ул. Конную),- по окончании мероприятий обеспечить уборку территории Народной площади. | **и.о. ФарфороваН.Н.** |
| **5.** | **МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать**:- 8 сентября 2018 года с 12.00 до 20.00 и 9 сентября 2018 года с 12.00 до 16.00 на Народной площади обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Арт-фестиваля «Открытая площадь. | **Гуров А.Н.** |
| **6.** | **ОАО «Ярославской электросетевой компании ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:**- в срок до 7 сентября 2018 года проверить электрические розетки и распределительные щиты для работы звукоусиливающей аппаратуры и обеспечить ее подключение:- 8-9 сентября 2018 года на Народной площади во время проведения Арт- фестиваля «Открытая площадь»;- 8 сентября 2018 года обеспечить трехфазное подключение для сценической площадки у Дома культуры;- в срок до 7 сентября 2018 года проверить наличие и работу электрических розеток на столбах на Народной площади и обеспечить их работу 8-9 сентября 2018 года с 10.00 до 20.00 для подключения гастрономических рядов. | **Шабарьков С. Г.** |
| **7.** | **МКУ «Центр развития г. Переславля-Залесского»:**- 7-9 сентября 2018 года выделить людей в количестве 8 человек для установки и демонтажа звуковой аппаратуры и сценического подиума, ограждений на Народной площади, для подготовки территории Народной площади к проведению Арт-фестиваля «Открытая площадь» и уборке территории после мероприятия;- в срок до 7 сентября 2018 года провести работу по информированию автовладельцев и общественного транспорта об ограничении движения автотранспорта во время проведения Арт- фестиваля «Открытая площадь»: 8 сентября с 12.00 до 20.00 и 9 сентября с 12.00 до 16.00 на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской (поворот на Народную площадь), на пересечении ул. Ростовской и ул. Плещеевской (считать отрезок ул. Плещеевской пешеходной зоной) до пересечения с ул. Конной. | **Усманов Д.А.** |
| **8.** | **Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля -Залесского:****-** в срок до 7 сентября 2018 года подготовить усиленные графики дежурств и схему оповещения в случае возникновения ЧС и схему расстановки металлических ограждений на Народной площадях 8-9 сентября 2018 года по согласованию с УКТМиС;- 8-9 сентября 2018 года принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения Арт-фествиаля «Открытая площадь» на Народной площади. | **Митюнин А.Н.** |
| **9.** | **ПЧ-28 ФГКУ «4 ОФПС» по ЯО рекомендовать:**- 8 сентября 2018 года в 20.00 на Народной площади принять меры безопасности при проведении файер-шоу. | **Сиднев А.В.** |
| **10.** | **ИП Алябьев рекомендовать:**- 8-9 сентября 2018 года установить мусорные контейнеры на Народной площади по согласованию с УКТМиС. | **Алябьев А. Н.** |
| **11.** | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать**:- до 7 сентября 2018 года проинформировать станцию «Скорой помощи» о проведении Арт-фестиваля «Открытая площадь» 8-9 сентября 2018 года на Народной площади. | **Пецух Р.М.** |
| **12.** | **Средствам массовой информации обеспечить:**- организовать продвижение мероприятия в СМИ;- опубликовать анонс мероприятия; - подготовить репортажи о проведении мероприятия, - обеспечить 8 сентября 208 года с 12.00 до 20.00 на Народной площади онлайн-трансляцию с мероприятия на светодиодном экране и профессиональную фото и видеосъёмку танцевального флешмоба 9 сентября 2018 года с 12.00 до 14.00. | **Жильцова Е.В.** |