АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2018 № ПОС.03-1627/18

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа города Переславля-Залесского от 16.08.2018

№ ПОС.03-1127/18 «О подготовке проекта генерального плана

городского округа города Переславля-Залесского»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 16.08.2018 № ПОС.03-1127/18 «О подготовке проекта генерального плана городского округа города Переславля-Залесского» следующие изменения:

1.1. приложение № 3 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана городского округа города Переславля-Залесского» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. в пункте 2 приложения № 4 «Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального плана городского округа города Переславля-Залесского предложений и замечаний заинтересованных лиц» цифру «8» заменить на цифру «10».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Бадаева Р.И.

Исполняющий обязанности

Главы городского округа

города Переславля-Залесского			                                    В.А. Астраханцев

|  | Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 17.10.2018 № ПОС.03-1627/18 |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана городского округа города Переславля-Залесского

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление проекта постановления о подготовке генерального плана на антикоррупционную экспертизу | 01.08.2018 – 14.08.2018 |
| 2 | Принятие Главой городского округа решения о подготовке проекта генерального плана, опубликование постановления о подготовке проекта генерального плана | 15.08.2018 – 17.08.2018 |
| 3 | Разработка и утверждение концепции городской целевой программы «Развитие градостроительной документации городского округа города Переславля-Залесского» на 2019-2021 годы | 20.08.2018 – 31.08.2018 |
| 4 | Разработка и утверждение городской целевой программы «Развитие градостроительной документации городского округа города Переславля-Залесского» на 2019-2021 | 03.09.2018 – 05.10.2018 |
| 5 | Объявление и проведение конкурса на размещение муниципального заказа по подготовке проекта генерального плана, заключение муниципального контракта на выполнение проекта генерального плана с победителем конкурса | 08.10.2018 – 07.12.2018 |
| 6 | Подготовка проекта генерального плана | 10.12.2018 – 11.03.2019 |
| 7 | Проверка проекта генерального плана на соответствие требованиям технических регламентов и действующего законодательства | 12.03.2019 – 25.03.2019 |
| 8 | Принятие Главой городского округа решения о проведении общественных обсуждений по проекту генерального плана, опубликование постановления и оповещения о проведении общественных обсуждений | 25.03.2019 – 29.03.2019 |
| 9 | Размещение проекта генерального плана на сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского | 29.03.2019 – 05.04.2019 |
| 10 | Проведение общественных обсуждений по проекту генерального плана | 15.04.2019 –14.06.2019 |
| 11 | Рассмотрение поступивших предложений и замечаний, подготовка протокола общественных обсуждений, подготовка и опубликование заключения по результатам общественных обсуждений, доработка проекта генерального плана с учетом поступивших предложений и замечаний | 14.06.2019 – 05.07.2019 |
| 12 | Размещение проекта генерального плана в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) для согласования с уполномоченными органами, направление уведомлений в согласующие органы (заказным письмом, по электронной почте) | 08.07.2019 – 15.07.2019 |
| 13 | Согласование проекта генерального плана с уполномоченными органами | 15.07.2019 – 15.10.2019 |
| 14 | Направление проекта генерального плана в прокуратуру на антикоррупционную экспертизу | 15.10.2019 – 25.10.2019 |
| 15 | Направление проекта генерального плана в Думу на утверждение | 28.10.2019 – 01.11.2019 |
| 16 | Принятие решения об утверждении проекта генерального плана, опубликование принятого решения Думы | 04.11.2019 – 29.11.2019 |
| 17 | Размещение утвержденного генерального плана в ФГИС ТП | 02.12.2019 – 16.12.2019 |
| 18 | Направление утвержденного генерального плана в Департамент строительства Ярославской области | 02.12.2019 – 16.12.2019 |