Приложение к постановлению

Администрации г. Переславля-Залесского

от 28.07.2017 № ПОС.03-1010/17

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению XXV межрегионального фестиваля

авторской песни «Открытие – 2017»

| № п/п | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | УКТМ и С Администрации г. Переславля-Залесского - организовать проведение XXV межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие – 2017»; - в срок до 2 августа 2017 г. предоставить информацию в СМИ о программе проведения фестиваля. | Пан Н.Н. |
| 2. | ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро», рекомендовать - в срок до 3 июля 2017 г. согласовать место проведения фестиваля; - 3 августа 2017 г. к 15-00 подключить место проведения фестиваля к электрическим сетям; - 4 августа - 6 августа 2017 г. обеспечить водоснабжение участников фестиваля; - 3 августа - 6 августа 2017 г. предоставить дрова (10 кубов) для участников фестиваля. | Файзулина А.Н. |
| 2. | МУК КДЦ «Плещей»: - организовать и провести фестиваль авторской песни «Открытие – 2017»; - в срок до 3 июля 2017 г. согласовать место проведения фестиваля с ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»; - в срок до 3 августа 2017 г. обустроить лагерь участников фестиваля; - с 4 августа по 6 августа 2017 г. обеспечить работу звукоусиливающей аппаратуры во время проведения фестиваля; - приобрести призовой фонд для награждения победителей фестиваля. | Клинова Н.А. |
| 3. | ПЧ-28 ФГКУ «4 ОФПС» по ЯО, рекомендовать: - с 4 августа по 6 августа 2017 г. принять меры безопасности при проведении фестиваля. | Сиднев А.В. |
| 3. | Главная Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Ярославской области, рекомендовать: - обеспечить дежурство спасателей спасательной станции с 4 августа по 6 августа 2017 г. в месте проведения фестиваля. | Гибалов А.И. |
| 4.. | МО МВД России «Переславль-Залесский», рекомендовать: - с 4 августа по 6 августа 2017 г. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения XXV межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие – 2017». | Гуров А.Н. |
| 5. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница», рекомендовать - с 4 августа по 6 августа 2017 г. принять меры по оказанию медицинской помощи (в том числе неотложной) во время проведения фестиваля в местечке Кухмарь. | Пашкова М.И. |
| 6. | СМИ, рекомендовать: - осветить в СМИ программу проведения фестиваля, подготовить репортаж с места событий. | Жильцова Е.В. |
| 7. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского Принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время проведения фестиваля «Открытие-2017». | Митюнин А.Н. |