АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.05.2018  № ПОС.03-0646/18

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении бегового события

«Переславский марафон «Александровские версты»

серии RussiaRunning» проекта Фармэко

«Бегом по «Золотому кольцу» 2018» 
в городе Переславле-Залесском 2 июня 2018 года

В целях подготовки и проведения бегового события «Переславский марафон «Александровские версты» серии RussiaRunning» проекта Фармэко «Бегом по «Золотому кольцу» 2018» в городе Переславле-Залесском 2 июня 2018 года, в соответствии                               с Постановлением Правительства Ярославской области от 25.01.2018 № 24-п «О подготовке и реализации проекта «Бегом по «Золотому кольцу» 2018» серии RussiaRunning» на территории Ярославской области», постановлением Администрации              г. Переславля-Залесского от 02.04.2018 № ПОС.03-0364/18 «О подготовке и проведении бегового события «Переславский марафон «Александровские версты» серии RussiaRunning» проекта Фармэко «Бегом по «Золотому кольцу» 2018» в городе Переславле-Залесском 2 июня 2018 года», Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132, Постановлением  Правительства Ярославской области от 25.03.2016  № 307-п «Об утверждении порядка осуществления временного ограничения  (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области» и письмом Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 29.05.2018 № ИХ.49-0912/18,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план по подготовке и проведению бегового события «Переславский марафон «Александровские версты» в городе Переславле-Залесском 2 июня 2018 года (приложение 1).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение бегового события «Переславский марафон «Александровские версты» заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

3. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области (Сироткин А.В.) временно ограничить движение транспортных средств с прекращением движения на участках автомобильных дорог и обеспечить объезд по автомобильным дорогам общего пользования во время проведения бегового события «Переславский марафон «Александровские версты», согласно прилагаемому плану (приложение 1), схеме размещения временных дорожных знаков (приложение 2) и конфигурациям трасс 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км (приложение 3).

4. Информацию об ограничении движения транспортных средств во время проведения бегового события «Переславский марафон «Александровские версты» в городе Переславле-Залесском 2 июня 2018 года разместить в СМИ.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                                                Ж.Н. Петрова

Приложение 1

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от  30.05.2018 №ПОС.03-0646/18

П Л А Н

по подготовке и проведению бегового события «Переславский марафон

«Александровские версты» в городе Переславле-Залесском 2 июня 2018 года

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского: - 1 июня оказать содействие в развертывании стартово-финишного городка в соответствии с проектом оснащения стартово-финишного городка; - 2 июня подготовить и провести беговое событие «Переславский марафон «Александровские версты»: - обеспечить наличие необходимого количества столов, стульев на точках питания на трассах 10 км, 21,1 км, 42,2 км; - обеспечить культурно-развлекательную программу на главной сцене бегового события, в зоне мастер-классов, на трассе и в историко-культурной зоне; - организовать демонтаж стартово-финишного городка по окончании бегового события. | Голубовская С.В. |
| 1.1 | МУК КДЦ «Плещей»: - 1 июня предоставить 10 лавок для оснащения стартово-финишного городка (Народная площадь); - 2 июня с 9.00 до 14.00 обеспечить проведение мастер-классов музыкальной направленности в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь). | Клинова Н.А. |
| 1.2 | МУ «Чемпион»: - 1 июня предоставить столы, стулья, лавки для оснащения стартово-финишного городка (Народная площадь); - 2 июня в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь): - с 07.00 до 14.00 организовать работу медицинского работника; - с 9.00 до 14.00 обеспечить проведение мастер-классов спортивной направленности. | Тимофеев И.А. |
| 1.3 | МОУ ДО «ДШИ г. Переславля-Залесского»: - 2 июня: - с 09.00 до 14.00 обеспечить участие творческих коллективов в точках поддержки участников бегового события на трассах 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км; - с 9.00 до 14.00 обеспечить проведение мастер-классов музыкальной направленности в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь). | Чудакова В.Б. |
| 1.4 | МБУ «ТИЦ г. Переславля-Залесского»: - организовать продвижение бегового события в СМИ, в том числе на сайте ТИЦ; - 1 июня с 12.00 до 20.00 обеспечить предварительную выдачу стартовых пакетов участникам бегового события по адресу: ул. Проездная, 1 - 2 июня: - организовать на территории стартово-финишного городка (Народная площадь) работу историко-культурной зоны, - обеспечить экскурсионное обслуживание участников забега безграничных возможностей (600 м). | Боровлева С.Н. |
| 1.5 | МУ «Молодежный центр»: - 1 июня оказать содействие в доставке столов, стульев на Народную площадь; - - 2 июня обеспечить необходимое количество волонтеров для работы в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь) и на трассах 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, в том числе в пунктах питания на трассе. | Якунин Д.Ю. |
| 1.6 | МУК «Городское библиотечное объединение»: - 2 июня с 9.00 до 14.00 обеспечить проведение мастер-классов в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь). | Тютляева Л.А. |
| 2. | МУП «Спектр»: - в срок до 1 июня провести работы по благоустройству и уборке территории Народной площади (зона стартово-финишного городка), трассы 3 км, трасс 10 км, 21,1 км, 42,2 км в черте города Переславля-Залесского; - в срок до 1 июня установить в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь) мусорные урны, убрать цветочные клумбы при выезде с Народной площади на ул. Ростовскую; - 1 июня: - с 9.00 до 17.00 выделить 10 рабочих для развертывания стартово-финишного городка; - предоставить имеющиеся в наличии барьеры для выгораживания стартово-финишного городка (Народная площадь); - наполнить песком мешки для утяжеления палаток в стартово-финишном городке. - 2 июня: - с 06.00 до 19.00 выделить 10 рабочих для выгораживания стартово-финишного коридора, загрузки столов, стульев, спортивного питания для доставки на точки питания по трассам, демонтажа стартово-финишного городка по окончании бегового события и сбора точек питания на трассах; - после 19.00 обеспечить уборку мест проведения бегового события. 2 июня к 7. 00 обеспечить установку грузовых автомашин с песком для предотвращения террористических актов с использованием большегрузных автомашин: на повороте на Никитскую слободу, на пересечении ул. Урицкого и ул. Менделеева (2 машины), ул. Маяковского, на пересечении ул. Комсомольская и ул. Кузнецова (поворот к Народной площади), на пересечении улиц Московской и Подгорной, Плещеевской и Ростовской, на ул. Плещеевской (при повороте на ул. Конную). | и.о. Фарфорова Н.Н. |
| 3. | Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского: - в срок до 1 июня обеспечить получение стартовых пакетов для участников бегового события от муниципальных образовательных учреждений города Переславля-Залесского; - 1 июня предоставить 40 столов, 40 стульев, 10 лавок для оснащения стартово-финишного городка (Народная площадь) и точек питания на трассы 10 км, 21,1 км, 42,2 км, в том числе из МУ «Центр «Орленок»; - оказать содействие в размещении с 12.00 1 июня до 6.00 2 июня в помещении МОУ СШ №1 инвентаря, воды, расходных материалов для проведения бегового события «Переславский марафон «Александровские версты»; - 2 июня: - к 09.00 обеспечить прибытие обучающихся средних образовательных учреждений города для участия в беговом событии; - к 08.45 обеспечить прибытие воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Переславля-Залесского в возрасте 4-6 лет в количестве 40 человек для участия в детском забеге на 300 м «Фан ран»; - с 08.00 до 14.00 обеспечить участие творческих коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования (МУДО «Ювента») в культурно-развлекательной программе бегового события в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь); - с 9.00 до 14.00 обеспечить проведение мастер-классов муниципальными учреждениями дополнительного образования в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь). | Коняева Т.Ю. |
| 3.1 | МУ ДО ДЮСШ: - 1 июня обеспечить наличие персонала и оборудования для выгораживания трассы; - 2 июня 2018 года: - в срок до 05.00 оказать помощь по установке временных дорожных знаков по маршрутам трасс; - организовать доставку столов, стульев, спортивного питания на пункты питания на дистанциях 10 км, 21,1 км, 42,2 км и их доставку обратно, после окончания мероприятия; - принять участие в подготовке трасс 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км к проведению забегов (готовность трасс 07.30); - с 09.00 до 14.00 обеспечить проведение мастер-классов спортивной направленности в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь); -3 июня обеспечить работу специалистов в точках питания на трассе. | Ио директора Чугунов А.В. |
| 4. | Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского: - в срок до 1 июня провести инструктаж о правилах торговли на Народной площади; - 2 июня с 08.00 до 15.00 на Народной площади обеспечить работу торговых точек, проконтролировать расстановку торговых точек и уборку торговых мест по окончании мероприятия. | Аникина А.М. |
| 5. | МКУ «Центр развития г. Переславля-Залесского»: - в срок до 31 мая провести работы по ремонту трассы в черте города; - провести работу по информированию автовладельцев и общественного транспорта об ограничении движения автотранспорта во время проведения бегового события: - - с 6.30 до 9.00 на участке автомобильной дороги «Народная пл. – ул. Ростовская – ул. Советская – ул. Кардовского - ул. Подгорная» (пути объезда: по Ярославскому шоссе (окружной дороге г. Переславля-Залесского); - - с 6.30 до 12.30 на участке автомобильной дороги «ул. Подгорная – с. Веськово Переславского района – дорога вдоль юго-западного и северо-западного берега озера Плещеево до пос. Купанское Переславского района»; - с 7.00 до 15.00 на участке автомобильной дороги «Народная пл. – ул. Ростовская – ул. Урицкого – ул. Кооперативная – село Никитская слобода Переславского района – дорога вдоль юго-восточного, северо-восточного и северного берега озера Плещеево до пос. Купанское Переславского района» (пути объезда: по ул. Свободы - Ярославскому шоссе (окружной дороге г. Переславля-Залесского); | Усманов Д.А. |
| 6. | МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города Переславля-Залесского и ЕДДС»: - обеспечить работу автомашины (микроавтобус) для развертывания стартово-финишного городка и его демонтажа, выставления персонала по трассе бегового события: - 1 июня с 10 до 17.00; - 2 июня с 5.00 до 8.00 и с 14.00 до 18.00. | Долгов А.А. |
| 7. | Средствам массовой информации рекомендовать: - организовать продвижение бегового события в СМИ; - опубликовать анонс бегового события; - осуществить публикацию и показ телевизионных сюжетов, посвященных здоровому образу жизни и массовому спорту; - провести работу по информированию населения города и района об ограничении движения автотранспорта во время проведения бегового события; - подготовить публикации и репортажи с праздничных мероприятий. | Жильцова Е.В. |
| 8. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: - в срок до 1 июня подготовить графики дежурств, схему оповещения в случае возникновения ЧС; - 2 июня принять меры по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, назначить ответственных лиц на время проведения бегового события. | Митюнин А.Н. |
| 9. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: - 2 июня обеспечить охрану общественного порядка с 08.00 до 15.00 в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь) и на трассах 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км; - в случае недостаточного количества собственных сил и средств запросить необходимую помощь в УМВД России по Ярославской области для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в городе и на всех дистанциях марафона. | Гуров А.Н. |
| 10. | УГИБДД УМВД России по Ярославской области рекомендовать: - с 19.00 1 июня до 15.00 2 июня ограничить парковку автотранспорта на Народной площади и на трассах 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км; - 1 и 2 июня обеспечить патрулирование по трассам 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км с целью обеспечения соблюдения правил парковки согласно установленным временным дорожным знакам; - 2 июня ограничить движение автотранспорта в соответствии со схемой размещения временных дорожных знаков и обеспечить безопасность движения участников бегового события: - с 6.30 до 9.00 на участке автомобильной дороги «Народная пл. – ул. Ростовская – ул. Советская – ул. Кардовского - ул. Подгорная» (пути объезда: по Ярославскому шоссе (окружной дороге г. Переславля-Залесского); - с 6.30 до 12.30 на участке автомобильной дороги «ул. Подгорная – с. Веськово Переславского района – дорога вдоль юго-западного и северо-западного берега озера Плещеево до пос. Купанское Переславского района»; с 7.00 до 15.00 на участке автомобильной дороги «Народная пл. – ул. Ростовская – ул. Урицкого – ул. Кооперативная – село Никитская слобода Переславского района – дорога вдоль юго-восточного, северо-восточного и северного берега озера Плещеево до пос. Купанское Переславского района» (пути объезда: по ул. Свободы - Ярославскому шоссе (окружной дороге г. Переславля-Залесского); - в случае недостаточного количества собственных сил и средств, запросить необходимую помощь в УМВД России по Ярославской области для обеспечения безопасности дорожного движения в городе и на всех дистанциях марафона. | Сироткин А.В. |
| 11. | ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС» по ЯО» рекомендовать: - 2 июня наполнить водой специальные емкости для установки сцены на Народной площади по согласованию с УКТМиС; - 2 июня с 9.00 до 15.00 обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении бегового события и ликвидации последствий возможных ЧС. | Сиднев А.В. |
| 12. | ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать: - 2 июня к 06.00 обеспечить: - электроснабжение стартово-финишного городка (Народная площадь), в том числе с применением автовышки; - подключение звукоусиливающей аппаратуры в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь). | Шабарьков С.Г. |
| 13. | Войсковой части 74400 рекомендовать: - осуществить регистрацию на официальном сайте бегового события http://goldenringrun.ru для участия в беговом событии; - 1 июня до 14.00 предоставить и привезти на Народную площадь 30 столов и 30 скамеек для оснащения стартово-финишного городка; - 2 июня: - принять участие в беговом событии, - выделить военнослужащих в количестве 30 человек для выставления на трассе по западной стороне о. Плещеево; - с 08.00 до 14.00 организовать горячее питание (полевая кухня), обеспечить столы и лавки для участников бегового события в зоне питания стартово-финишного городка (Народная площадь); - с 8.30 до 14.00 командировать оркестр войсковой части для поддержки участников бегового события на трассах 10 км, 21,1 км, 42,2 км (в районе Троицкого поворота). | Казаков А.В. |
| 14. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - организовать выдачу справок, допускающих к забегу, для обучающихся средних образовательных учреждений; - 1 июня с 12.00 до 20.00 организовать работу 4-х медицинских работников на предварительной выдаче стартовых пакетов участникам бегового события по адресу: ул. Проездная, 1 - 2 июня: - с 07.00 до 14.00 организовать работу врача (медицинского работника) в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь); - обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения бегового события; - с 08.00 до 14.00 обеспечить наличие 2-х машин «Скорой помощи» в стартово-финишном городке (Народная площадь) и на трассах 21,1 км, 42,2 км, для своевременного оказания медицинской помощи. | Пецух Р.М. |
| 15. | ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского рекомендовать: - осуществить регистрацию на официальном сайте бегового события http://goldenringrun.ru для участия в беговом событии; - 2 июня принять участие в беговом событии; - 2 июня направить 20 волонтеров из числа студентов колледжа для помощи в проведении бегового события. | Белова Е.В. |
| 16. | ПОУ «Переславская ОТШ ДОСААФ России» рекомендовать: - 1 июня с 10.00 до 16.00 предоставить грузовой автомобиль «Урал» для перевозки мебели с целью оснащения стартово-финишного городка (Народная площадь) необходимым инвентарем; - 2 июня предоставить пассажирский автобус для перевозки оркестра войсковой части с целью поддержки участников бегового события на трассе с 9.00 до 14.00 в районе Троицкого поворота. | Амосов А.А. |
| 17. | Предприятиям, организациям, учреждениям, общественным объединениям и политическим партиям г. Переславля-Залесского рекомендовать: - осуществить регистрацию на официальном сайте бегового события http://goldenringrun.ru для участия в беговом событии; - 2 июня принять участие в беговом событии. | Шилов Н.Д. Бурцева Н.Г. Дыма А.М. Кучменко А.Н. Суняев Н.И. |
| 18. | Общественной палате г. Переславля-Залесского рекомендовать: - осуществить регистрацию на официальном сайте бегового события http://goldenringrun.ru для участия в беговом событии; - 2 июня 2017 г. принять участие в беговом событии. | Анюховский И.Ф. |
| 19. | ИП Алябьев А.Н. рекомендовать: - 2 июня к 06.00 по согласованию с УКТМиС установить мусорные контейнеры: - в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь): - в районе палатки организаторов – 2 контейнера; - в районе мужской и женской раздевалки – 2 контейнера; - в районе палатки выдачи воды финишерам – 2 контейнера; - в районе зоны горячего питания – 6 контейнера; - в районе зоны туалетов – 4 контейнера; - в точках питания на трассах 10 км и 21,1 км (в районе поворота на Городище и поворота на Международный детский компьютерный центр) по 4 и 2 контейнера соответственно. | Алябьев А.Н. |
| 20. | Некоммерческой организации «Городское казачье общество г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района» рекомендовать: - с 19.00 1 июня до 06.00 2 июня организовать охрану стартово-финишного городка (Народная площадь); - 2 июня осуществить патрулирование по трассам 10 км и 21,1 км с целью предупреждения несанкционированных парковок; - осуществить регистрацию на официальном сайте бегового события http://goldenringrun.ru для участия в беговом событии; - 2 июня принять участие в беговом событии. | Суняев Н.И. |

Приложение 3 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 30.05.2018 №ПОС.03-0646/18

Конфигурации трасс 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Конфигурация трассы 3 км

Конфигурация трассы 10 км

Конфигурация трассы 21,1 км

Конфигурация трассы 42,2 км