Приложение к постановлению

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

от 24.01.2019 № ПОС. 03-0020/19

Перечень
мероприятий по реорганизации Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» «Надежда» путем присоединения к нему муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Переславский»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение соблюдения гарантий прав кредиторов в порядке и сроки, предусмотренные законодательством |  |  |
| 1.1. | Сообщение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации | в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации | МУ «КЦСОН» «Надежда» |
| 1.2. | Публикация в средствах массовой информации («Вестник государственной регистрации») уведомления о реорганизации | после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц | МУ «КЦСОН» «Надежда» МУ «КЦСОН «Переславский» |
| 1.3. | Письменное извещение кредиторов учреждений о начале реорганизации в порядке, установленном действующим законодательством | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации | МУ «КЦСОН «Переславский» |
| 1.4. | Сообщение в орган контроля за уплатой страховых взносов (фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о реорганизации муниципального образовательного учреждения | в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации | МУ «КЦСОН» «Надежда» МУ «КЦСОН «Переславский» |
| 2. | Проведение мероприятий, связанных с соблюдением трудовых прав работников, в порядке, предусмотренном трудовым законодательством | в сроки, предусмотренные трудовым законодательством | МУ «КЦСОН» «Надежда» МУ «КЦСОН «Переславский» УСЗНиТ Администрации г.Переславля-Залесского |
| 3. | Подготовка и согласование с управлением муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского, утверждение Устава МУ «КЦСОН» «Надежда» | в течение тридцати рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации учреждений | МУ «КЦСОН» «Надежда» УСЗНиТ Администрации г.Переславля-Залесского УМС Администрации г. Переславля-Залесского |
| 4. | Подготовка нового штатного расписания МУ «КЦСОН» «Надежда» | в течение тридцати рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации учреждений | МУ «КЦСОН» «Надежда» |
| 5. | Инвентаризация имущества и обязательств МУ «КЦСОН» «Надежда», МУ «КЦСОН «Переславский» | в течение тридцати рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации учреждений | МУ «КЦСОН» «Надежда» МУ «КЦСОН «Переславский» УСЗНиТ Администрации г.Переславля-Залесского УМС Администрации г. Переславля-Залесского |
| 6. | Выполнение мероприятий по реализации полномочий собственника муниципального имущества | в течение двадцати рабочих дней со дня прекращения деятельности присоединенного юридического лица | УМС Администрации г. Переславля-Залесского |
| 7. | Предоставление в регистрирующий орган заявления: - о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица; - о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица | до 29 марта 2019 года | МУ «КЦСОН «Переславский» МУ «КЦСОН» «Надежда» |
| 8. | Представление в установленном порядке окончательной бухгалтерской отчетности на дату проведения реорганизации | в день внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности | МУ «КЦСОН» «Надежда» МУ «КЦСОН «Переславский» |
| 9. | Предоставление в УМС документов, необходимых для внесения изменений в Реестр муниципального имущества города Переславля-Залесского | в течение пяти дней с даты получения документов об исключении из ЕГРЮЛ сведений о муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Переславский» | МУ «КЦСОН «Переславский» |
| 10. | Уточнение муниципального задания для участников реорганизации и уточнение расчетов нормативных затрат на его выполнение | в срок не менее пяти рабочих дней до дня прекращения деятельности присоединенного юридического лица | УСЗНиТ Администрации г.Переславля-Залесского |

Список используемых сокращений:

МУ «КЦСОН» «Надежда»- муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» «Надежда»;

МУ «КЦСОН «Переславский»- муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Переславский»;

УСЗНиТ Администрации г.Переславля-Залесского – управление социальной защиты населения и труда Администрации г.Переславля-Залесского;

УМС Администрации г. Переславля-Залесского –управление муниципальной собственности Администрации г.Переславля-Залесского;

ЕГРЮЛ- Единый государственный реестр юридических лиц.