- ДОГОВОР №_______

- о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства

- г. Переславль-Залесский                                                                                «___» _________ 2017 г.

- Администрация г. Переславля-Залесского Ярославской области в лице исполняющего обязанности мэра г. Переславль-Залесский Волкова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны,

- Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского, в лице начальника Управления Кузнецова Евгения Владимировича, действующего от имени города Переславля-Залесского на основании Положения об Управлении и распоряжения Администрации г. Переславля-Залесского от 07.04.2017 №89-к, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с другой стороны,

- и _______________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор-Инвестор-Застройщик», в лице ____________________, действующего на основании ____________,  с третьей стороны (в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»),

- руководствуясь стремлением направить свои усилия на социально-экономическое развитие городского округа Переславль-Залесский Ярославской области, на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с протоколом от _________ № ___________ (в дальнейшем именуемый «Протокол») заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- 1. Предмет Договора

  - Предметом настоящего договора является комплексное освоение территории в целях жилищного строительства и строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

В соответствии с настоящим договором, комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка с кадастровым номером 76:18:010366:154, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 36 005 кв.м., местоположение: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пер. Призывной, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Участок предоставляется Инвестору-Инвестор-Застройщику для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства (далее – освоение Участка).

Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

Документацией по планировке территории также определяется тип возводимых на земельном участке жилых домов (многоквартирные жилые дома либо индивидуальные жилые дома), их этажность, плотность застройки, баланс территории и иные значимые параметры строительства.

2. Условия комплексного освоения территории

2.1. Освоение Участка осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:

2.1.1. Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории (далее - Проект) в границах земельного участка, предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного строительства: 8 месяцев с момента передачи земельного участка арендатору по акту приема-передачи.

2.1.2. Выполнение проекта осуществляется поэтапно, в том числе:

1 этап  (срок выполнения этапа: 2 месяца), включающий:

1) сбор и получение исходных данных;

2) выполнение топографической съемки;

3) расчет основных технико-экономических показателей;

4) разработку основных положений развития территории (текстовая часть, содержащая основные параметры развития проектируемой территории в увязке с прилегающими территориями, в том числе ориентировочные расчеты мощности (пропускной способности) подключаемых объектов и сетей инженерной инфраструктуры);

5) разработку предпроектных предложений (графическая часть), содержащих, в том числе:

5.1) красные линии;

5.2) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

5.3) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

5.4) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

5.5) расположение элементов планировочной структуры;

5.6) зоны с особыми условиями использования территорий;

5.7) вертикальную планировку и инженерную подготовку территории;

5.8) иные графические материалы,  обосновывающие  положения о планировке территории.

При разработке предпроектных предложений предусмотреть:

1) решения по развитию системы инженерно-технического обеспечения и оборудования территории с учетом развития инженерных сетей (магистральных и внутриквартальных), решения  по подключению объектов к  источникам инженерного обеспечения, согласованные с организациями, обслуживающими инженерные сети.

2) решения по организации водоотвода исключающее подтопление смежных территорий;

3) нормативное количество объектов жилого, обслуживающего, рекреационного и иного назначения.

2 этап  (срок выполнения этапа: 1 месяц), включающий: согласование с Администрацией предпроектных предложений по Проекту.

3 этап (срок выполнения этапа: 1 месяц), включающий:

1) выполнение Проекта в объеме, предусмотренном  Градостроительным  кодексом РФ;

2) представление Проекта в Администрацию на бумажном и электронном носителях (в т.ч. графическая часть  - в масштабе, позволяющем свободное прочтение чертежей).

4 этап (срок выполнения этапа: 2 месяца), включающий:

1) осуществление проверки Проекта на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного  кодекса РФ и подготовку заключения о направлении данных Проектов руководителю Администрации либо его уполномоченному заместителю для их утверждения или отклонения и направлении их на доработку (1 месяц);

2) доработка отклоненного Проекта по результатам проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного  кодекса РФ (1 месяц);

3) осуществление проверки Проекта на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного  кодекса РФ и подготовку заключения о направлении данных Проектов для проведения публичных слушаний и руководителю Администрации либо его уполномоченному заместителю для их утверждения (1 месяц).

5 этап (срок выполнения этапа: 2 месяца), включающий:

1) подготовку и передачу в Администрацию лицом, осуществляющим подготовку Проектов на бумажном носителе - 1 экз. текстовых материалов (формат МS Word) и графических материалов (формат JPEG или PDF) Проектов  для публикации  в СМИ – 14 дней;

2) проведение публичных слушаний и утверждение Проектов руководителем Администрации либо его уполномоченным заместителем (1,5 месяца).

2.1.3.  Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность, а также условия такой передачи, выполнение мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению: 60 месяцев с даты подписания настоящего Договора.

Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность городского округа город Переславль-Залесский: безвозмездно, при сдаче в эксплуатацию конкретных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

2.1.4.  Инвестор-Инвестор-Застройщик обязан за свой счет осуществить образование земельных участков из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории, в соответствии с утвержденным Проектом, обеспечить проведение необходимых кадастровых работ и государственного кадастрового учета образованных земельных участков в границах Участка в течение 3 (трех) месяцев с момента утверждения Проекта.

2.1.5.   Срок действия настоящего договора: 5 лет (или 60 месяцев) с даты подписания.

2.1.6.  Максимальные сроки осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с разрешенными видами использования земельных участков и ввод в эксплуатацию объектов капительного строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории: 60 месяцев с момента заключения настоящего договора.

2.2. Инвестор-Застройщик в установленные настоящим договором сроки, своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего договора, а Администрация и Арендодатель обязуются обеспечить выполнение этих обязательств в рамках своей компетенции.

2.3.  В случаях неисполнения или нарушения срока исполнения обязательств, указанных 
в пункте 2.1. настоящего договора, Инвестор-Застройщик выплачивает Администрации неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,01  процента от размера первого   арендного платежа, определенного по результатам торгов на право заключения договора о комплексном освоении территории, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Администрация и Арендодатель имеют право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью контроля 
за использованием Участка и его осмотра на предмет соблюдения условий договора.

3.1.2. Требовать от Инвестора-Застройщика устранения выявленных Администрацией и/или Арендодателем условий договора.

3.1.3. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения настоящего договора при невыполнении Инвестором-Застройщиком условий договора, при использовании Участка 
не по целевому назначению, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Требовать от Инвестора-Застройщика возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Инвестора-Застройщика, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

3.2. Администрация и Арендодатель обязан:

3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора в рамках своей компетенции.

3.3. Арендодатель обязан:

3.3.1. Заключить с Инвестором-Застройщиком договор аренды (договоры аренды) Участка либо участков, образованных в результате его раздела, без проведения торгов в порядке, определенном земельным и градостроительным законодательством.

3.4. Инвестор-Застройщик имеет право:

3.4.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и на условиях, установленных настоящим договором и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Инвестор-Застройщик обязан:

3.5.1.   Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.

3.5.2.   Использовать Участок в соответствии с разрешенным  использованием.

3.5.3.   Обеспечивать Администрации и Арендодателю свободный доступ на Участок и участки, образованные в результате его раздела, для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, 
а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления  полномочий в пределах их компетенции.

3.5.4.   Выполнить все мероприятия, указанные в п.2.1. настоящего договора в установленные сроки.

3.6.   Стороны  в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнительное соглашение к этому договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

3.7. Инвестор-Застройщик обязан ежеквартально до 20-го числа первого месяца следующего квартала представлять в Администрацию и Арендодателю отчет об объемах выполненных работ за истекший квартал.

- 4. Расторжение Договора

- 4.1. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия настоящего Договора в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.1. Договор может быть расторгнут досрочно:

– по соглашению Сторон,

– по требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе:

1) в случае неисполнения Инвестором-Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора;

2) по инициативе любой из Сторон в случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора.

4.2. При расторжении настоящего договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1.1 настоящего договора или на земельных участках, образованных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора (при наличии такого имущества).

4.3. При досрочном расторжении настоящего договора также подлежит расторжению договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора, и (или) договоры аренды образованных из него земельных участков.

- 5. Прочие условия.

- 5.1. Прекращение существования земельного участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

5.2. К Договору прилагаются: кадастровая выписка на земельный участок (приложение 1).

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

## 6. Реквизиты и подписи сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ: Администрация г. Переславля-Залесского Ярославской области

Адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл., д. 1

ИНН 7608004065, ОГРН 1027601048727

тел. +7(48535) 2-00-18

И.о. мэра							____________________В.М. Волков

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского

Адрес: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5

ИНН 7608002597, ОГРН 1027601051290

Тел. +7(48535) 3-05-63, 3-10-00- бухгалтерия

Начальник УМС г. Переславля – Залесского	          ____________________Е.В. Кузнецов

ИНВЕСТОР-ЗАСТРОЙЩИК: _________________________________________________