МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

утверждена постановлением Администрации города Переславля-Залесского 15.04.2019 № ПОС.03-0852/19 (в редакции постановлений от 15.05.2019 № ПОС.03-1080/19, от 05.06.2019 № ПОС.03-1274/19, от 16.08.2019 № ПОС.03-1874/19, от 04.09.2019 № ПОС.03-2054/19, от 18.09.2019 № ПОС.03-2193/19, от 26.11.2019 № ПОС.03-2729/19, от 31.01.2020 № ПОС.03-0113/20, от 14.02.2020 № ПОС.03-0227/20, от 08.04.2020 № ПОС.03-0624/20, от 15.06.2020 № ПОС.03-1004/20, от 27.07.2020 № ПОС.03-1260/20, 16.10.2020 № ПОС.03-1844/20, от 12.11.2020 № ПОС.03-2023/20, от 08.12.2020 №ПОС.03-2217/20, от 30.12.2020 № ПОС.03-2418/20, от 10.03.2021 №ПОС.03-0403/21, от 13.04.2021 № ПОС.03-0679/21, от 07.05.2021 №ПОС.03-0882/21, от 06.07.2021 № ПОС.03-1287/21, от 02.8.2021 № ПОС,03-1500/21, от 27.10.2021 № ПОС.03-2065/21, от 16.12.2021 № ПОС.03-2422/21)

I. Паспорт муниципальной программы

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| --- | --- |
| 2. Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Евстигнеев Александр Константинович |
| 3. Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| 4. Цели муниципальной программы | - обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа город Переславль-Залесский |
| 5. Объем финансирования муниципальной программы | Всего по программе – 140 159,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 3 387,7 тыс. руб., областной бюджет – 3 887,7 тыс. руб., бюджет городского округа – 132 884,3 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год – 50 571,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 558,3 тыс. руб., бюджет городского округа – 50 013,0 тыс. руб.; 2020 год – 48 106,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 3 387,7 тыс. руб., областной бюджет – 2 059,0 тыс. руб., бюджет городского округа – 42 659,6 тыс. руб. 2021 год – 41 482,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 1 270,4 тыс. руб., бюджет городского округа – 40 211,7 тыс. руб. Справочно: по бюджету на 2022 год предусмотрено 2 466,9 тыс. руб., в том числе: областной бюджет- 597,4 тыс. руб., бюджет городского округа - 1 869,5 тыс. руб.; по бюджету на 2023 год предусмотрено 1 929,2 тыс. руб., в том числе: областной бюджет- 487,4 тыс. руб., бюджет городского округа- 1 441,8 тыс. руб. |
| 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2018 – 2020 годы; Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021 – 2023 годы; Городская целевая программа «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2019 – 2021 годы. |
| 7. Контакты куратора и разработчика муниципальной программы | # Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Евстигнеев Александр Константинович, тел. 3-18-82; # Директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» Клыков Владислав Александрович, тел. 3-04-64 |
| 8. Ссылка на электронную версию муниципальной программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

II. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

К основным проблемам в сфере обеспечения экологической безопасности в городском округе город Переславль-Залесский относятся следующие:

- возрастающее антропогенное воздействие (нагрузка) ТКО, чрезвычайно опасных отходов, химических источников тока и элементов на здоровье граждан и окружающую среду;

- нарушение требований по рациональному использованию и охране водных объектов, расположенных на территории городского округа город Переславль-Залесский, со стороны населения и в результате природных явлений;

-  низкий уровень организации индивидуальной (личной) защиты населения от клещей;

- низкий уровень благоустройства контейнерных площадок для установки мусоросборников, частичное соблюдение либо не соблюдение санитарных норм при их эксплуатации;

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТКО.

Одной из актуальных и сложных проблем жизнедеятельности и экологической безопасности городского округа город Переславль-Залесский является усиливающееся по мере социально-экономического развития населенных пунктов городского округа негативное воздействие отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на состояние окружающей природной среды и всех её компонентов – воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов. Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития городского округа в целом.

Источниками образования ТКО являются организации, предприятия и учреждения, объекты инфраструктуры, население городского округа и временно проживающие и отдыхающие. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТКО. Процесс захламления земель бытовыми отходами наиболее ярко выражен в районах частной застройки, на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам и автомобильной трассе М8 «Москва-Холмогоры».

В результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТКО, низкой экологической культуры населения и практически полного отсутствия желания граждан участвовать в решении вопросов санитарной очистки значительная часть ТКО не санкционированно размещается в окружающей среде. Это приводит к нанесению существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городском округе. Наличие в отходах производства и потребления ртути или её химических соединений позволяет отнести такие отходы к опасным. Люминесцентные лампы и приборы с ртутным заполнением, электротехническое оборудование являются источником загрязнения окружающей среды. Ситуация усугубляется тем, что чрезвычайно токсичные ртуть и её соединения широко распространены в повседневной жизни, доступны и имеют многовариантную возможность проникновения в организм человека (через органы дыхания, с питьевой водой, с пищей и парфюмерно-косметической продукцией).

Ртуть, проникая через клеточные мембраны, вызывает тяжёлые расстройства нервной системы, функций почек, желудочно-кишечного тракта, служит причиной отравления и при постоянном контакте с ней ведёт к хроническому отравлению организма человека и увеличению вероятности летального исхода. Отходы, содержащие ртуть и другие тяжёлые металлы (цинк, марганец, кадмий, никель и др.) представляют наибольшую экологическую опасность.

Модернизация инфраструктуры обращения с ТКО в виде обустройства контейнерных площадок позволит улучшить условия проживания жителей, а также экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в городском округе.

Береговая полоса реки Трубеж обозначена посадкой деревьев (тополь, ива). Пойма реки представлена выровненной поверхностью с растительно-земляными кочками, местами закустаренной. На береговой территории р. Трубеж произрастают аварийные и сухостойные деревья (с дуплами и трещинами, с изломами и уклонами), которым необходима валка, обрезка до безопасного уровня. Они представляют опасность постройкам, автотранспорту и людям. Русло реки периодически засаривается упавшими деревьями (в том числе в результате сильного ветра), мусором. В период ледоходов русло реки Трубеж, перегороженное упавшими деревьями, находится в заторах.

Акарицидная обработка – это обработка территорий от клещей, которая включает комплекс профилактических мер, направленных на устранение причин возникновения клещей. Она проводится с целью предотвращения возникновения заболеваний вирусом энцефалита, болезнью Лайма и другими болезнями переносимыми насекомыми. Отсутствие специфической профилактики в значительной степени осложняет эпидемиологическую ситуацию в городском округе. В результате недостаточного внимания к вопросам санитарного состояния населенных пунктов, недостаточного проведения юридическими лицами и хозяйствующими организациями дератизационных мероприятий, низкого уровня противоклещевых обработок расширяется ареал территорий природных очагов, активно восстанавливается численность и зараженность переносчиков.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения гостей городского округа является необходимым условием стабилизации и подъема экономики городского округа и повышения уровня жизни населения.

Благоустройство – это комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Объекты благоустройства территории – территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, функционально-планировочные образования, другие территории.

Выполнение комплекса мер по благоустройству обеспечивает повышение качества среды проживания и временного нахождения гостей городского округа, что оказывает прямое влияние на стабилизацию и подъем экономики и повышение уровня жизни населения.

Благоустроенные территории вместе с насаждениями и цветниками, пешеходными дорожками и площадками, малыми архитектурными формами создают благоприятный образ городского округа для инвестиционной деятельности.

Одной из проблем благоустройства является порча элементов благоустройства, образование несанкционированных свалок. Основная причина возникновения данной проблемы заключается в низком уровне культуры поведения жителей, небрежном отношении к элементам благоустройства. В связи с этим возникает необходимость постоянного содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии.

На территории городского округа существуют участки зеленых насаждений и растений общего пользования, которые имеют неудовлетворительное состояние. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись в соответствии с требованиями стандартов.

В настоящее время на территории городского округа город Переславль-Залесский остро стоит вопрос о безнадзорных животных, которые создают угрозу жизни для населения. В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

III. Цели и целевые показатели муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

- обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа город Переславль-Залесский.

Целевые показатели муниципальной программы:

| Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
|  |  |  |  |  |  | плановое |  | плановое |  | плановое |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2018 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок |  | куб. м |  | 750 |  | 1716 |  | 800 |  | x |  |
| Количество деревьев (при d ствола ≤ 52 см), подверженных санитарной обработке на прибрежно-защитных полосах водных объектов |  | шт. |  | 0 |  | 17 |  | 20 |  | x |  |
| Площади, подлежащие акарицидной обработке |  | га |  | 15,550 |  | 52,537 |  | 36,359 |  | x |  |
| Количество обустроенных контейнерных площадок |  | шт. |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | x |  |
| Количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами |  | шт. |  | 0 |  | 2003 |  | 2004 |  | x |  |
| Городская целевая программа «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании |  | тыс. м2 |  | 378,2 |  | 378,2 |  | 378,2 |  | 378,2 |  |
| Площадь территории содержания объектов озеленения |  | тыс. м2 |  | 498,2 |  | 498,2 |  | 498,2 |  | 498,2 |  |
| Количество плотин, находящихся на содержании |  | шт. |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Количество отловленных безнадзорных животных |  | шт. |  | 160 |  | 160 |  | 180 |  | 180 |  |
| Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Результат |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | всего |
| Объём сбора, вывоза и утилизации ТБО от ликвидации несанкционированных свалок | куб.м. |  | 3800 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 12 000 |
| Количество деревьев (при d ствола ≤ 52 см), подверженных санитарной обработке на прибрежно-защитных полосах водных объектов | шт. |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 120 |
| Площади, подлежащие акарицидной обработке, | га |  | 81,612 |  | 81,612 |  | 81,612 |  | 81,612 |  | 244,836 |
| Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 195 |
| Количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами | шт. |  | 2000 |  | 2000 |  | 2004 |  | 2004 |  | 6008 |

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2018 – 2020 годы | 27 556,1 | 5 481,1 | 22 075,0 | х |
| Федеральный бюджет | 3 244,8 | 0,0 | 3 244,8 | х |
| Областной бюджет | 1 325,4 | 0,0 | 1 325,4 | х |
| Бюджет городского округа | 22 985,9 | 5 481,1 | 17 504,8 | х |
| Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021 – 2023 годы | 11 793,2 | х | х | 11 793,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | х | х | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | х | х | 0,0 |
| Бюджет городского округа | 11 793,2 | х | х | 11 793,2 |
| Городская целевая программа «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2019-2021 годы | 100 810,4 | 45 090,2 | 26 031,3 | 29 688,9 |
| Федеральный бюджет | 142,9 | 0,0 | 142,9 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 562,3 | 558,3 | 733,6 | 1 270,4 |
| Бюджет городского округа | 98 105,2 | 44 531,9 | 25 154,8 | 28 418,5 |
| Итого по муниципальной программе | 140 159,7 | 50 571,3 | 48 106,3 | 41 482,1 |
| Федеральный бюджет | 3 387,7 | 0,00 | 3 387,7 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 887,7 | 558,3 | 2 059,0 | 1 270,4 |
| Бюджет городского округа | 132 884,3 | 50 013,0 | 42 659,6 | 40 211,7 |

V. Задачи муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить ряд следующих задач:

- повышение эффективности использования и охраны земель города Переславля-Залесского;

- повышение эффективности использования и охраны водных объектов, расположенных на территории города Переславля-Залесского;

- профилактика клещевых инфекций в местах (территориях) массового пребывания людей на территории города Переславля-Залесского;

- модернизация инфраструктуры обращения с ТКО;

- мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения, формированию экологической культуры граждан;

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий в зонах культурного отдыха горожан и гостей городского округа (благоустройство мест массового отдыха);

- озеленение территории городского округа город Переславль-Залесский;

- организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;

- содержание плотин.

VI. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования, определяющими вопросы охраны окружающей среды и благоустройства на территории городского округа город Переславль-Залесский, являются нормативная правовая база Российской Федерации и городского округа город Переславль-Залесский.

Муниципальная программа реализуется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- решение Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 № 57 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы»;

- решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.04.2018 № 46 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Переславля –Залесского».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении в нее изменений, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу управления финансов Администрации г. Переславля-Залесского сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления финансов Администрации г. Переславля-Залесского;

- проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- при необходимости рекомендует соисполнителям, участникам осуществить разработку подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы;

- подготавливают годовой отчет и представляет его в управление финансов Администрации г. Переславля-Залесского.

Соисполнителями муниципальной программы являются отраслевые (функциональные) подразделения Администрации города Переславля-Залесского и главные распорядители бюджетных средств, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы, и в пределах своих компетенций:

- принимают участие в разработке муниципальной программы;

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе на запросы управления финансов Администрации г. Переславля-Залесского, для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

VII. Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу

7.1. Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2018 – 2020 годы

| Наименование подпрограммы | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2018 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| Объемы финансирования | 99 530,5 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа – 97 690,4 тыс. руб., - средства областного бюджета – 1 697,2 тыс. руб., - средства федерального бюджета – 142,9 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 г. – 45 090,2 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа – 44 531,9 тыс. руб., - средства областного бюджета – 558,3 тыс. руб.; 2020 г. – 26 031,3 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа – 25 154,8 тыс. руб., - средства областного бюджета – 733,6 тыс. руб., - средства федерального бюджета – 142,9 тыс. руб.; 2021 г. – 28 409,0 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа – 28 003,7 тыс. руб., - средства областного бюджета – 405,3 тыс. руб. Справочно: По бюджету на 2022 г. предусмотрено 597,4 тыс. руб., в том числе: 0,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа, 597,4 тыс. руб.- средства областного бюджета. По бюджету на 2023 г. предусмотрено 487,4 тыс. руб., в том числе: 0,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа, 487,4 тыс. руб.- средства областного бюджета. |
| Цель | - обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |
| Задачи | - повышение эффективности использования и охраны земель города Переславля-Залесского; - повышение эффективности использования и охраны водных объектов, расположенных на территории города Переславля-Залесского; - профилактика клещевых инфекций в местах (территориях) массового пребывания людей на территории города Переславля-Залесского; - модернизация инфраструктуры обращения с ТКО; - мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения, формированию экологической культуры граждан. |
| Целевые показатели | - объём сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок; - количество деревьев (при d ствола ≤ 52 см), подверженных санитарной обработке, на прибрежно-защитных полосах водных объектов; - площади, подлежащие акарицидной обработке; - количество обустроенных контейнерных площадок; - количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами. |
| Муниципальный правовой акт, утвердивший подпрограмму | Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 15.08.2017 № ПОС.03-1104/17 «Об утверждении городской целевой программы «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2018 – 2020 годы» |

7.2. Городская целевая программа «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2019-2021 годы

| Наименование подпрограммы | Городская целевая программа «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2019-2021 годы |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| Объемы и источники финансирования Программы | 100 810,4 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа – 98 105,2 тыс. руб., - средства областного бюджета – 2 562,3 тыс. руб., - средства федерального бюджета – 142,9 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 г. – 45 090,2 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа – 44 531,9 тыс. руб., - средства областного бюджета – 558,3 тыс. руб.; 2020 г. – 26 031,3 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа – 25 154,8 тыс. руб., - средства областного бюджета – 733,6 тыс. руб., - средства федерального бюджета – 142,9 тыс. руб.; 2021 г. – 29 688,9 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа – 28 418,5 тыс. руб., - средства областного бюджета – 1 270,4 тыс. руб. Справочно: По бюджету на 2022 г. предусмотрено 602,9 тыс. руб., в том числе: 5,5 тыс. руб. - средства бюджета городского округа, 597,4 тыс. руб.- средства областного бюджета. По бюджету на 2023 г. предусмотрено 487,4 тыс. руб., в том числе: 0,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа, 487,4 тыс. руб.- средства областного бюджета. |
| Цель | - обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа |
| Задачи | - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий в зонах культурного отдыха горожан и гостей городского округа (благоустройство мест массового отдыха); - озеленение территории городского округа город Переславль-Залесский; - организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; - содержание плотин. |
| Целевые показатели | - площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании; - площадь территории содержания объектов озеленения; - количество плотин, находящихся на содержании; - количество отловленных безнадзорных животных. |
| Муниципальный правовой акт, утвердивший подпрограмму | Постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 10.09.2018 №ПОС.03-1330/18 «Об утверждении городской целевой программы «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2019-2021 годы» |

7.3. «Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021 – 2023 годы»

| Наименование Программы | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021 – 2023 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация города Переславля-Залесского |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| Координатор Программы | Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского М.М. Васильков |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (далее – МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского») |
| Исполнители Программы | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского |
| Основной разработчик Программы | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы – обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа, которая включает в себя: обеспечение экологической безопасности, улучшение экологической обстановки, комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного состояния и эстетического вида территории городского округа, создание комфортной среды для проживания граждан; Задачи Программы: - повышение эффективности использования и охраны земель городского округа Переславль-Залесский; - повышение эффективности использования и охраны водных объектов, расположенных на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; - профилактика клещевых инфекций в местах (территориях) массового пребывания людей на территории городского округа Переславль-Залесский Ярославской области; - модернизация инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами; - мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения городского округа, формированию экологической культуры граждан. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - объем сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок; - количество деревьев, подверженных санитарной обработке на прибрежно-защитных полосах водных объектов; - площади, подлежащие акарицидной обработке; - количество обустроенных контейнерных площадок; - количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами. |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2021 – 2023 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Объёмы и источники финансирования Программы | 15 099,0 тыс. руб. - всего, в том числе: в 2021 году – 11 793,2 тыс. руб.: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. - областной бюджет – 0,0 тыс. руб. - бюджет городского округа – 11 793,2 тыс. руб. в 2022 году – 1 864,0 тыс. руб.: - областной бюджет 0,0 тыс. руб. - бюджет городского округа – 1 864,0 тыс. руб. в 2023 году – 1 441,8 тыс. руб.: - бюджет городского округа – 1 441,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - объем сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок составит 12 000 куб. м.; - количество деревьев (при d ствола ≤ 52 см), подверженных санитарной обработке, на прибрежно-защитных полосах водных объектов составит 120 шт.; - площади, подлежащие акарицидной обработке – 244,836 га; - количество обустроенных контейнерных площадок - 195 шт.; - количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами составит 6008 шт. |
| Ответственные лица для контактов | Васильков Максим Михайлович – первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Клопцова Виктория Витальевна – директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», тел. 3-04-64 Ивченкова Людмила Александровна – заместитель директора по охране окружающей среды и похоронному делу МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», тел. 3-08-78. |