КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ городских ЦЕЛЕВЫХ, долгосрочных и ведомственных ПРОГРАММ В 2013 ГОДУ

В 2013 году работа по разработке, реализации и оценке городских целевых программ производилась в соответствии с постановлением Мэра г.Переславля-Залесского от 11.08.2006 г. № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ» (в редакции от 01.12.2008 г. №1367, от 01.04.2010г. №357, от 16.06.2010 №785, от 23.04.2012 №499).  Работа по ведомственным программам производилась в соответствии с постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 31.08.2008 г. № 1524 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ». Осуществлялась реализация программ, принятых как 2013 году, так и ранее утвержденных. Все программы принимались Постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского.

В течение 2013 года вносились изменения в городские целевые, долгосрочные и ведомственные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования;

- корректировка мероприятий или механизма реализации программы;

- изменение требований к программам.

В течение года осуществлялась реализация 32 программ (6 ведомственных целевых программ, 3 городские адресные программы, 23 городские целевые программы) с плановым объемом финансирования из городского бюджета 1 052 092,0 тыс. рублей. Фактический объем финансирования программ из бюджета составил  925 697,2 тыс. рублей или 88% от плана. Большую часть программных расходов городского бюджета (50,5%) составила ведомственная целевая программа ВЦП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского на 2011-2013 годы". В истекшем году доля бюджетных расходов предусмотренных на реализацию целевых программ составила 81,3%. Увеличение в сравнении с прошлым годом на 2,8 процентных пункта.

В разрезе уровней бюджета программные мероприятия выглядят следующим образом:

- Федеральный бюджет – 40,7 млн. руб. или 4,4%;

- Областной бюджет – 484,1 млн. руб. или 52,3%;

- Городской бюджет – 375,3 млн. руб. или 40,6%;

- Средства Фонда содействия реформирования ЖКХ – 20,6 млн. руб. или 2,2%;

- Внебюджетные источники – 5,0 млн. руб. или 0,5%

В объеме программных мероприятий в 2013 году были предусмотрены средства на исполнение бюджетных инвестиций за счет бюджетов всех уровней в сумме – 96,8 млн. руб., в том числе на:

1) Реконструкция автомобильных дорог — 38,7 млн. руб.

2) Строительство плоскостных сооружений — 9,5 млн. руб.

3)Установка детских игровых площадок —3,5 млн. руб.

3) Строительство межшкольного стадиона — 14,0 млн. руб.

4) ПСД стадиона «Юность» - 1,1 млн. руб.

5) Завершение строительства крытого катка – 1,3 млн. руб.

6) Переселение из аварийного жилищного фонда – 21,6 млн. руб.

7) Переселение из жилищного фонда с высоким уровнем износа – 5,0 млн. руб.

8) Капитальный ремонт МБУ «ТИЦ» — 0,5 млн. руб.

9) Модернизация ЖКХ — 1,6 млн. руб.

Реализация программ в истекшем году осуществлялась по шести основным направлениям:

- физическая культура и спорт – одна программа;

- образование и молодежная политика – две программы;

- социальная политика – восемь программ;

- культура и туризм – две программы;

- жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство – одиннадцать программ;

- прочие – восемь программы.

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета на финансирование программ приходится на сферы:

образование и молодежная политика – 52%;

на социальную политику – 18%;

на физическую культуру и спорт приходится 4%  программных расходов;

на жилищно-коммунальное хозяйство  –24%

на все остальные сферы приходится немного больше 1%.

Данное распределение связано с реализацией Управлением образования крупной ведомственной целевой программы.

Подробная информация о выполнении программ по основным блокам приведена в таблице в виде приложения 1 Excel.

III. Общая оценка результативности и эффективности программ

Уровень выполнения плановых значений целевых индикаторов и показателей результативности городских целевых программ в 2013 году составил 96%, этот показатель остался на уровне прошлого года. По  157  из 216 целевых индикаторов, по которым к моменту отчета ответственными исполнителями представлена информация, плановые значения достигнуты или  выполнены более чем на 100%.

По 9 показателям,  из 216 степень выполнения плана определить невозможно из-за отсутствия информации. В сравнении с 2012 годом количество целевых индикаторов увеличилось на 47, а количество не представленных увеличилось на 6.

Оценка эффективности ведомственных и долгосрочных целевых программ, проведённая в соответствии с Постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 01.12.2008 года №1367 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», представлена в приложении «Рейтинг целевых программ по итоговой сводной оценке баллов за 2013 год».