Информация о реализации проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на

2019 – 2022 годы по состоянию на 01.07.2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес | Срок реализации | Стоимость проекта, рублей | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: город Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, дом 37, 39 | город Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, дом 37, 39 | начало реализации: 02.06.2020 окончание реализации: 18.08.2020 | 2 470 198,70 | Ремонт асфальтового покрытия, установка бордюров, установка лавочек -16 штук и урн - 8 штук, установка уличных светильников. |
| 2 | Благоустройство Парка Победы (2-й этап) по адресу: город Переславль-Залесский, улица Маяковского | город Переславль-Залесский, улица Маяковского | начало реализации: 16.06.2020 окончание реализации: октябрь 2020 | 12 346 647,40 | Устройство асфальтобетонного покрытия - 4560 кв.м; установка бортовых камней - 737 п.м.; устройство бетонного основания под скейт-площадку - 360 кв.м.; установка элементов скейт-парка М-01 - 1 шт.; устройство газонов - 846 кв.м.; установка опор освещения - 17 штук; установка светильников – 19 шт.; обшивка деревянного парапета - 120 кв.м.; установка лавочек - 20 шт.; установка урн - 10 шт.; устройство объемных букв; установка велопарковки - 10 завитков; разметка парковки - 150 п.м.; установка сцены; устройство пешеходных дорожек - 385 кв.м.; замена парапета - 0,98 кв.м. |
| 3 | Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: город Переславль-Залесский, улица Кооперативная, дом 66, 68 | город Переславль-Залесский, улица Кооперативная, дом 66, 68 | начало реализации: 29.05.2020 окончание реализации: 19.08.2020 | 4 040 530,51 | Ремонт асфальтового покрытия 1 706 м 9 (покрытие проезда) + 418 кв. м (покрытие тротуаров), установка бордюров 245 п.м + 281 п.м., установка лавочек - 12 штук., урн - 12 штук., установка уличных светильников - 6 штук. |
| 4 | Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: поселок Ивановское, улица Ленина, дом 8, 10, улица Московская, дом 6, 7, проспект Мира, дом 8, 6, 4 | Переславский район, поселок Ивановское, улица Ленина, дом 8, 10, улица Московская, дом 6, 7, проспект Мира, дом 8, 6, 4 | начало реализации: 29.05.2020 окончание реализации: 27.07.2020 | 6 032 508,59 | Ремонт асфальтового покрытия - 2247 кв.м, ремонт тротуаров -673 кв.м, установка уличных светильников - 5 штук. |
| 5 | Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: поселок Рязанцево, улица Николаева, дом 2, 4 | Переславский район, поселок Рязанцево, улица Николаева, дом 2, 4 | начало реализации: 29.05.2020 окончание реализации: 25.07.2020 | 1 738 351,76 | Ремонт асфальтового покрытия - 917 кв.м, установка уличных светильников - 2 штук, установка скамеек – 2 штук, установка урн - 2 штук. |
| 6 | Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: село Кубринск, улица Комсомольская, дом 6, 6а, улица Московская, дом 5а | Переславский район, село Кубринск, улица Комсомольская, дом 6, 6а, улица Московская, дом 5а | начало реализации: 29.05.2020 окончание реализации: 25.08.2020 | 2 520 610,62 | Ремонт покрытия дворовых проездов – 860 кв.м, ремонт покрытия тротуаров – 265 кв.м, установка бордюров – 566 п.м., устройство уличного освещения – 3 светильника, установка скамеек – 8 штук, установка урн – 8 штук, установка детского игрового оборудования (детский игровой комплекс – 1 штук, песочница – 1 штук, столик со скамейками – 1 штук.) |
| 7 | Благоустройство Парка Победы (пруд) по адресу: город Переславль-Залесский, улица Маяковского | город Переславль-Залесский, улица Маяковского | начало реализации: 15.09.2020 окончание реализации: октябрь 2020 | 3 177 177,88 | Благоустройство территории пруда - 1100 кв.м; устройство деревянных настилов - 635 кв.м; укладка булыжника - 255 кв.м; установка урн - 6 шт.; озеленение территории - 4600 кв.м; демонтаж асфальтобетонного покрытия дороги - 1200 кв.м; устройство деревянных тумб - 13 штук. |
| 8 | Строительство шахтного колодца по адресу: село Нагорье | Переславский район, село Нагорье, улица Запрудная, дом 57 | начало реализации: 01.09.2020 окончание реализации: 30.09.2020 | 87 873,60 | Строительство шахтного питьевого колодца |
| 9 | Ремонт крылец и помещений здания муниципального дошкольного образовательного учреждения Рязанцевский детский сад | Переславский район, посёлок Рязанцево, улица Гагарина, дом 14 | начало реализации: 20.07.2020 окончание реализации: 30.08.2020 | 425 235,60 | Выполнение ремонта крылец, лестничной клетки, помещения групп, замена оконных блоков пищеблока |
| 10 | Установка ограждения по периметру муниципального общеобразовательного учреждения Кубринская средняя школа | Переславский район, село Кубринск, улица Советская, дом 5 | начало реализации: 21.07.2020 окончание реализации: 31.08.2020 | 1 345 993,68 | Устройство ограждения территории школы |
| 11 | Ремонт помещений для детского сада в здании муниципального общеобразовательного учреждения Дмитриевская основная школа | Переславский район, село Дмитриевское, улица Школьная, дом 6 | начало реализации: 10.08.2020 окончание реализации: 18.09.2020 | 1 819 353,09 | Замена окон, ремонт полов, системы водопровода и канализации, монтаж подвесного потолка, покраска стен, ремонт освещения |
| 12 | Ремонт обеденного зала столовой муниципального общеобразовательного учреждения Нагорьевская средняя школа | Переславский район, село Нагорье, улица Запрудная, дом 2б | начало реализации: 28.07.2020 окончание реализации: 27.08.2020 | 853 711,12 | Ремонт полов, замена дверей, системы водопровода и канализации, устройство подвесного потолка, покраска и частичная облицовка плиткой стен, ремонт системы освещения |