Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский за 2022 год

| Наименование мероприятия | Период реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение мероприятий в 2022 году | Наименование муниципальной программы (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Период реализации Стратегии (2021 - 2030 годы) |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие динамичной, конкурентоспособной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие промышленности и высокотехнологичных производств |  |  |  |  |  |
| Организация содействия и сотрудничества органов местного самоуправления с участниками экономической деятельности | 2021-2030 | Управление экономики | Развитие экономики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Организация и проведение совещаний с представителями бизнеса и организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация развития Ярославской области», Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, АНО «Центр экспорта Ярославской области», Региональный центр инжиниринга, АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области»). | - |
| Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, презентации продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности | 2021-2030 | Управление экономики | Появление новых рынков сбыта производимой продукции | Для возможности развития ярмарочной торговли на территории городского округа организована работа 9 ярмарок, из которых: – 8 универсальных ярмарок, организуемых на земельных участках муниципальной собственности; – 1 ярмарка выходного дня, организуемая на земле частной формы собственности (ООО «Переславский торговый двор»). | - |
| Задача 1.2. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Содействие в оказании поддержки гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, в приобретении (строительстве) жилья, закреплении молодых специалистов, принятых на предприятие АПК по специальности после окончания высшего и среднего профессионального образования | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в сельскохозяйственной отрасли | Субсидию на строительство жилья в селе Нагорье получила Землякова Ю.О. ‒ главный бухгалтер СПК колхоз им. Мичурина. Молодые специалисты в 2022 году на работу не устраивались. | - |
| Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, презентации продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Расширение рынка местной сельскохозяйственной продукции | Выставочно-ярмарочные мероприятия в 2022 году не проводились. | «Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие модернизации и техническому переоснащению предприятий агропромышленного комплекса в целях повышения финансовой устойчивости: 1. Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней; 2. Проведение организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, в том числе КФХ; 3. Содействие Главам КФХ в участии в региональных программах по поддержке начинающих фермеров, по развитию семейных животноводческих ферм; 4. Содействие включению проектов развития сельхозтоваропроизводителей в программы государственной поддержки и субсидирования | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Модернизация и техническое переоснащение предприятий агропромышленного комплекса | 1. Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней проводится на регулярной основе. 2. Организационные мероприятия в рамках предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, в том числе КФХ в 2022 году проводились: ‒ АО «Имени В.И. Ленина»; ‒ СПК колхоз им. Мичурина; ‒ ООО «Нагорье»; ‒ ООО «Смоленское»; ‒ ООО «ФХ Глебовское»; ‒ ООО «Колокарево-агро»; ‒ ООО «Ярославские дали»; ‒ ИП Воронин Н.В.; ‒ КХ Ливинцова С.А. 3. В 2022 году грант «Агростартап» получил ИП Ватлин А.А.; 4. В 2022 году сумма финансирования составила 17,9 млн рублей, из которых средства федерального бюджета – 13,5 млн рублей, областного бюджета – 4,4 млн рублей. Денежные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий: – проведение агротехнологических работ (АО «Имени В.И. Ленина», СПК «Колхоз имени Мичурина», ООО «Глебовское», ООО «Святово-овощи», ООО «Смоленское», ООО «Нагорье», КФХ Ливинцова С.А., ООО «Ярославские дали»); ‒ повышение продуктивности в молочном скотоводстве (АО «Имени В.И. Ленина», СПК «Колхоз имени Мичурина», ИП Воронина Н.В.); – возмещение части затрат на выплату процентных ставок по инвестиционным кредитам (АО «Имени В.И. Ленина» на развитие животноводства); ‒ развитие семеноводства (КХ Ливинцова С.А.); – возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур (ООО «Ярославские дали», ООО «Смоленское»); – поддержка по введению в оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения (ООО «Смоленское»). | - |
| Создание комиссии по обследованию земельных участков для проведения культуртехнических работ | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Содействие развитию эффективного оборота неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | Комиссия по обследованию земельных участков для проведения культуртехнических работ создана и работает. В 2022 году введено в оборот 185 гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в АО «Имени В.И. Ленина». | - |
| Задача 1.3. Повышение роли малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Реализация муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, поддержку предпринимательской инициативы и самозанятости | 2021-2030 | Управление экономики | Наличие муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский» | Реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», утвержденная постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 15.03.2022 № ПОС.03-0510/22 (в редакции постановления от 06.12.2022 № ПОС.03-2678/22). Программные мероприятия: – оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; – проведение встреч, совещаний, заседаний, «круглых столов» с субъектами малого и среднего предпринимательства; – публикация информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского. | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский» |
| Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2021-2030 | Управление экономики | Выявление положений правовых актов, создающих условия, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведено 5 процедур экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | - |
| Развитие торговой деятельности (нестационарной и ярмарочной торговли) | 2021-2030 | Управление экономики | Обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширение возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличение доходов и роста благосостояния граждан | В схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, утвержденной постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.05.2019 № ПОС.03-1216/19, предусмотрено 153 места. По состоянию на 01.01.2023 заключено 24 договора на право размещения нестационарных торговых объектов. Для возможности развития ярмарочной торговли на территории городского округа организована работа 9 ярмарок, из которых: – 8 универсальных ярмарок, организуемых на земельных участках муниципальной собственности; – 1 ярмарка выходного дня, организуемая на земле частной формы собственности. | - |
| Содействие развитию конкуренции | 2021-2030 | Управление экономики | Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен | Постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 27.12.2021 № ПОС.03-2473/21 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022-2025 годы. |  |
| Формирование, ведение и расширение перечня земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Создание благоприятных экономических и организационных условий для формирования устойчивой предпринимательской деятельности | В Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включено 7 земельных участков из них передано в аренду 4 земельных участка. |  |
| Формирование, ведение и расширение перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Создание благоприятных экономических и организационных условий для формирования устойчивой предпринимательской деятельности | В Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за отчетный период было включено 4 объекта недвижимого имущества, 2 объекта передано в аренду. По состоянию на 01.01.2023 в Перечень включено 46 объектов. |  |
| Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление экономики | Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов осуществляется с учетом потребностей субъектов предпринимательской деятельности, но не чаще одного раза в квартал. | - |
| Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление экономики | Повышение уровня информированности о приоритетных особенностях и возможностях развития предпринимательской деятельности, уровня открытости и взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности в развитии экономики | В 2022 году 185 субъектов предпринимательской деятельности получили консультационную поддержку по вопросам ведения бизнеса, 161 информационный материал опубликован на сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского и в социальных сетях. | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 1.4. Создание системы поддержки инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| Формирование перечня неиспользуемых производственных площадей и земельных участков организаций городского округа для размещения производственных или иных объектов инвесторов | 2021-2030 | Управление экономики | Вовлечение в инвестиционный процесс перечня неиспользуемых производственных площадей и земельных участков организаций; Привлечение новых инвесторов; Повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | На сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского размещена информация о 62 объектах недвижимости частной формы собственности для размещения производственных или иных объектов инвесторов. Для возможности информирования инвесторов о неиспользуемых производственных объектах действуют 4 соглашения об информационном сотрудничестве (ООО «Индустриальный парк «Плещеево», ООО «Агроэлика», ООО «Оазис», ООО Батьковско-Ольховская строительная фирма «Родар»). | - |
| Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на которые не разграничена государственная собственность, которые могут быть использованы для объектов инвесторов | 2021-2030 | Управление экономики | Вовлечение в инвестиционный процесс перечня неиспользуемых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; Привлечение новых инвесторов; Повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | На сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского размещена информация о 89 земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть использованы для объектов инвесторов. | - |
| Размещение и постоянная актуализация информации на официальном сайте органов местного самоуправления и официальных группах Администрации города Переславля-Залесского в социальных сетях | 2021-2030 | Управление экономики | Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности | Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в разделе «Экономика» (https://admpereslavl.ru/investicionnaya-deyatelnost). | - |
| Задача 1.5. Развитие туристической отрасли |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня обслуживания гостей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение туристического потока | Объекты сферы обслуживания городского округа приняли участие в проекте торгово-промышленной палаты Ярославской области «Золотой стандарт культуры гостеприимства», основной целью которого является развитие культуры гостеприимства и повышение престижа туристической отрасли. По результатам экспертной оценки в 2022 году Переславль-Залесский занял 3 место среди 9 городов «Золотого кольца России». В 2022 году туристический поток в городском округе составил 880,4 тыс. человек, что на 202,8 тыс. человек или на 30% больше, чем в 2021 году. Основную долю туристического потока – 69% – занимали экскурсанты. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание новых и обновление имеющихся туристических маршрутов и программ | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества экскурсантов, посетивших музеи | Расширен спектр услуг и предприятий, работающих в направлении агро- и гастрономического туризма. Сейчас таких организаций больше 20 единиц. Среди них сыроварни, пекарни, пивоварни, фермерские хозяйства, тематические кафе и рестораны. В 2022 году функционирует на постоянной основе прямой железнодорожный маршрут «Москва ‒ Переславль» туристский маршрут «Залесский экспресс». Произведен ремонт дороги в деревню Охотино к Музею-Даче Константина Коровина. Музей посетили 1827 человек, количество экскурсий 157 единиц. Городской округ принял участие в проекте «Ярославское лето», благодаря реализации которого, гости и жители городского округа каждые выходные на протяжении всего летнего периода могли стать участниками различных акций, концертов, выставок, мастер-классов и флешмобов. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение числа объектов туристической навигации | В 2022 году Федеральным агентством по туризму Российской Федерации в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» завершился первый Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города, по результатам которого на реализацию мероприятий проекта «Переславль-Залесский: от деревянного города к цифровому», в 2023 году бюджет городского округа получит субсидию в размере 217 млн руб. на обустройство туристического центра города. За прошедший год на территории городского округа город Переславль-Залесский произошло закрытие 1 объекта экскурсионного показа (Музей чайников в селе Веськово) и открыто 3 новых объекта: музей-мастерская «Эксклюзив», музей производства шоколада, музей Мистики и магии. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Маркетинг и продвижение туристских ресурсов | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Развитие и продвижение туристических ресурсов; Увеличение туристического потока в городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области | Мероприятия, направленные на продвижение туристического потенциала городского округа: ‒ осуществлялось администрирование портала «Туристический Переславль» (описание 500 объектов туристской и сопутствующей инфраструктуры города Переславля-Залесского, Новостная лента событий, анонс мероприятий); ‒ выпущена серия сезонного презентационного печатного издания «Переславль-Залесский. Ваш путеводитель» (15 тыс. экземпляров); ‒ функционировали тематическая группа «Туристический Переславль» в социальной сети ВКонтакте, а также аккаунт «Туристический Переславль» в социальных сетях: Instagram, Одноклассники. Прирост подписчиков за суммарно год составил 314 человек. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 2. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы действующих общеобразовательных учреждений | 2021-2030 | Управление образования | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг | Крупные ремонтные работы в рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» в 2022 году проведены в 15 образовательных учреждениях (МДОУ «Детский сад «Дюймовочка», МОУ Купанская средняя школа, МОУ Кубринская средняя школа, МДОУ Дубковский детский сад, МДОУ «Детский сад «Звездочка», МДОУ Горкинский детский сад, МОУ Нагорьевская средняя школа, МОУ Глебовская основная школа, МОУ «Средняя школа № 9», МОУ Берендеевская средняя школа, МОУ Дмитриевская основная школа, МДОУ «Детский сад «Березка», МДОУ «Детский сад «Колокольчик», МУ ДО ДЮСШ, МУДО «ДЮСШ-2»). На укрепление материально-технической базы действующих общеобразовательных учреждений в рамках программы выполнено мероприятий на общую сумму 28,6 млн руб. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для непрерывного образования, повышения квалификации и профессионального роста работников образования | 2021-2030 | Управление образования | Соответствие качества предоставляемых образовательных услуг стандартам | Повышение квалификации и профессиональный рост работников образования обеспечивается преимущественно за счет организации обучения в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», где в 2022 году закончили обучение и получили документ установленного образца: ‒ диплом о переподготовке ‒ 6 человек; ‒ удостоверение о повышении квалификации ‒ 446 человек. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Повышение качества образования за счет проведения различных конкурсов и олимпиад | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня до 75 % | В 2022 году прошло 105 конкурсов и олимпиад (в рамках Календаря массовых мероприятий на 2022 год), в которых приняло участие более 8500 человек (73,6% обучающихся). Проводимые в городе мероприятия охватывают все основные направления выявления и развития интересов и талантов у обучающихся: - 37 спортивных и физкультурных мероприятия; - 22 олимпиады, конференции, интеллектуальные игры; - 17 мероприятий художественно-эстетической направленности; - 9 мероприятий социально-педагогической направленности; - 12 мероприятий патриотической направленности; - 8 мероприятий туристско-краеведческой направленности. Также обучающиеся принимают участие в иных конкурсах и олимпиадах, не включенных в Календарь массовых мероприятий. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для освоения и использования современных образовательных, воспитательных, информационных технологий | 2021-2023 | Управление образования | Доля педагогов, использующих современные образовательные, воспитательные, информационные технологии, 100% | 97% педагогов используют современные образовательные, воспитательные, информационные технологии. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение установленных ежемесячных стипендий Главы города Переславля-Залесского одаренным детям, проявившим свои способности в сфере образования | 2021-2030 | Управление образования | Стимулирование обучающихся | В 2022 году ежемесячно производилась выплата стипендий в размере 1000 рублей 30 обучающимся, проявившим свои способности в сфере культуры и образования. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие системы образования детей с ограниченными возможностями | 2021-2023 | Управление образования | Доля обучающихся, получающих образовании в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 100% | 100% детей с ограниченными возможностями обучаются по адаптированной образовательной программе в учреждениях дошкольного образования и в общеобразовательных организациях в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Повышение квалификации работников образования в вопросах охраны и укрепления здоровья детей | 2021-2023 | Управление образования | Обучение 100% руководителей на курсах повышения квалификации | Выполнено (с учетом накопительного характера показателя). Из 53 человек обучение прошли 10 человек (19 %), 21 человек обучался в 2019-2020 годах (40 %). | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли обучающихся, охваченных каникулярным отдыхом до 45% | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных каникулярным отдыхом, составила 49,1%, что превышает запланированное на 4,1%. Улучшение показателя связано с увеличением количества отдохнувших детей в период осенних каникул в лагерях с дневным пребыванием. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание системы целенаправленного формирования информационных ресурсов в сфере образования | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли образовательных организаций, имеющих школьные информационные библиотечные центры и библиотеки, в том числе с блоком «Электронные образовательные ресурсы» | 100% школ имеют школьные информационные библиотечные центры и библиотеки, в том числе с блоком «Электронные образовательные ресурсы». Все педагоги имеют доступ к использованию цифровых ресурсов и сервисов федеральных образовательных платформ таких как: Учи.ру, РЭШ, ЯКласс, ВебГрамотей, Яндекс.Учебник, УрокЦифры, СдамГИА и другие. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Благоустройство территорий образовательных учреждений городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли образовательных организаций, участвующих в благоустройстве территорий образовательных учреждений, в общем количестве образовательных организаций | В 2022 году денежных средств на благоустройство территорий образовательных организаций не выделялось. Благоустройство осуществляется в рамках средств, выделенных на исполнение муниципального задания (уборка территории, покос травы, очистка снега и т.п.). В 100% образовательных организаций весной 2022 года проведены субботники по уборке территорий. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение доступности образовательных учреждений и безопасной доставки детей к месту обучения | 2021-2023 | Управление образования | Повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством образования до 80%; Увеличение общего числа школьных автобусов, используемых для доставки сельских школьников к месту учебы, до 18 единиц | По результатам независимой оценки качества образования удовлетворены качеством условий оказания образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях ‒ 85,85% родителей (законных представителей), в дошкольных образовательных учреждениях ‒ 88,25%, в учреждениях дополнительного образования ‒ 89,2%. В 2022 году для 435 школьников, проживающих в сельской местности, организована доставка в муниципальные образовательные организации на 19 школьных автобусах по 27 маршрутам. В декабре в городской округ поступило 3 новых школьных автобуса на замену старых (МОУ Ивановская средняя школа, МОУ Рязанцевская средняя школа и МДОУ Нагорьевский детский сад). Автобусы переданы в рамках реализации мероприятий Правительства Российской Федерации по обновлению парка школьных автобусов в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.2. Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий и числа посетителей-участников данных мероприятий | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания | В истекшем 2022 году в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на территории городского округа участвовали 3 учреждения культуры. В 2022 году состоялось 3023 культурно-массовых мероприятия (в 2021 году –3106 мероприятий), из них 1550 мероприятий – для детей в возрасте до 14 лет. Участниками мероприятий стали 98,7 тыс. человек (в 2021 году – 93,4 тыс. человек). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных библиотек | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Централизованная библиотечная система» | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием | В 2022 году на базе Городской библиотеке им. А. Невского осуществляла работу каждую последнюю пятницу месяца общественная приемная Уполномоченного по правам человека в Ярославской области. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение условий доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение числа культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Увеличение числа специализированного оборудования в учреждениях культуры для инвалидов | В библиотеках городского округа имеется свободный доступ к литературе, предназначенной для граждан с ограниченными возможностями. Население (включая инвалидов) получает услуги бесплатно в рамках направлений деятельности учреждений. Между МУК «Централизованная библиотечная система» и Государственным учреждением культуры Ярославской области «Ярославская областная библиотека для незрячих и слабовидящих» заключен договор социального партнерства на библиотечно-информационное обслуживание. В соответствии с данным договором можно взять книги на физических носителях специальных форматов, получить консультации по работе с отдельными категориями граждан. Литература с рельефно-точечным шрифтом Брайля имеется в наличии в Детской библиотеке им. М.М. Пришвина и Центральной городской библиотеке им. А.П. Малашенко. В кинозале МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» установлена система тифлокомментирования кино и видеофильмов. В рамках создания модельной библиотеки на базе Городской библиотеке имени Александра Невского улучшены условия доступа для граждан с ограниченными возможностями здоровья (установлен пандус). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение установленных ежемесячных стипендий Главы города Переславля-Залесского одаренным детям, проявившим свои способности в сфере культуры и спорта | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Совершенствование системы поддержки детского и юношеского культурно-творческого самовыражения | Звание стипендиата Главы городского округа города Переславля-Залесского присвоено 4 обучающимся МУК «Детская школа искусств г. Переславля-Залесского» и 1 одаренному читателю библиотеки (стипендия выплачивалась ежемесячно в размере 1000 рублей). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Сохранение штатной численности работников учреждений сферы культуры; Повышение численности сотрудников, имеющих профильное обучение, или курсы повышения квалификации | В 2022 году количество работников учреждений культуры и образования сферы культуры составило 142 человека (в 2021 году ‒ 133 человека). В рамках федерального проекта «Творческие люди» в 2022 году с целью повышения уровня профессионализма работников учреждений культуры и подъема уровня преподавания в учреждениях культуры 19 специалистов сферы культуры прошли переподготовку в высших учебных заведениях сферы культуры и искусства (в 2021 году ‒ 14 человек). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация и обеспечение инновационного развития сети библиотек и культурно-досуговых учреждений за счет инвестирования в технологическое обновление; внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение числа оснащенных учреждений в общей численности учреждений сферы культуры | В 2022 году: ‒ в рамках федерального проекта «Культурная среда» для обслуживания населения, проживающего в сельских населенных пунктах без стационарных домов культуры, был приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб); ‒ за счет средств регионального проекта «Решаем вместе!» было приобретено сценическое и аудио-оборудование для Рязанцевского и Берендеевского сельских домов культуры; ‒ МУК «Дом культуры г. Переславля-Залесского» принял участие в популяризации культурных мероприятий среди молодежи в рамках федеральной программы «Пушкинская карта». За 2022 год было предложено 505 мероприятий для посещения по «Пушкинской карте», продано более 100 билетов; ‒ в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 году Городская библиотека им. А. Невского стала первой модельной библиотекой в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области. 2022 год для библиотеки стал первым полным годом функционирования в новом формате. Произошел рост количества читателей на 20,7% (2021 год – 1964 человека, 2022 год – 2371 человек); увеличилась книговыдача на 5,8% (2021 год ‒ 23142 единиц, 2022 год. – 24486 единиц), количество участников мероприятий увеличилось на 15,4% (2021 год. – 16198 человек, 2022 год. – 18696 человек); книжный фонд увеличился на 660 экземпляров, появились новые формы работы с разными категориями читателей. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото- и иных аналогичных фондов | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Централизованная библиотечная система» | Увеличение книжных фондов библиотек; Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда | В МУК «Централизованная библиотечная система» регулярно происходит пополнение книжного фонда за счет закупки экземпляров, подписки на периодические издания, участия библиотек в программах и акциях различных уровней, благотворительных поступлений. Размер совокупного библиотечного фонда составил 183,9 тыс. единиц хранения. В 2022 году в муниципальные библиотеки поступило 6821 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.) (в 2021 году – 5858 экземпляров). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие механизмов поддержки стимулирования творчества музыкальных, танцевальных и других творческих коллективов, в том числе традиционной народной культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение количества выступлений музыкальных, танцевальных и других творческих коллективов на культурно-массовых мероприятиях; Увеличение количества коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный коллектив народного творчества» Увеличение количества коллективов, имеющих звание лауреат международного конкурса (фестиваля), лауреат всероссийского конкурса (фестиваля), лауреат регионального конкурса (фестиваля) | В 2022 году в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на бесплатной основе осуществляли свою деятельность 127 клубных формирований с количеством участников 1635 человек. Такой спектр предоставляемых культурных услуг позволяет вовлечь всех желающих в творческую и интеллектуальную деятельность. Стимулирование деятельности творческих коллективов в 2022 году происходило посредством: ‒ организации выставок и отчетных концертов; ‒ содействия в приобретении концертных костюмов и реквизита; ‒ поощрения участников и руководителей коллективов наградами различных ведомств; ‒ оказание содействия для участия коллективов в смотрах-конкурсах различного уровня. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение числа посещений музеев | Традиционно приоритетными видами группового туризма в прошедшем году оставались культурно-познавательный, паломнический, детский и событийный. У индивидуального и семейного гостя большой популярностью пользовались объекты городского туризма, который является неотъемлемой частью культурно-познавательного. Развитию этого вида туризма способствовали события произошедшие как на территории городского округа (открытие новых объектов экскурсионного показа), так и меры государственной поддержки, реализованные на всей территории Российской Федерации – решения Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации о введении туристического КЭШбека для путешествующих по России и ограничений на выезд за границу, а также реализации молодежного проекта «Пушкинская карта». | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для повышения степени разнообразия услуг в сфере культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Сохранение количества услуг, работ в сфере культуры согласно муниципальному заданию | Создание условий для повышения степени разнообразия услуг в сфере культуры: ‒ возможность выбора организаций культуры; ‒ развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления услуг; ‒ возможность получения гражданами услуг учреждений культуры, исходя из уровня их доходов и с учетом установленных льгот; ‒ сохранение бесплатности для населения основных общедоступных библиотек и занятий любительским искусством; ‒ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг организациями культуры; ‒ наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности; ‒ участие в реализации национального проекта «Культура» позволило расширить спектр услуг: с января 2022 года в стенах городской библиотеки им. Александра Невского для детей открылся кружок «робототехники» «РобоKids», у ребят есть прекрасная возможность в библиотеке сделать школьные домашние задания, воспользоваться необходимой литературой, обратиться за помощью к электронным ресурсам в зале электронной информации. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» | Увеличение количества участников клубных формирований; Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | Сотрудничество с общественными и творческими организациями. Более 10 лет библиотекари Центральной городской библиотеки им. А.П. Малашенко сотрудничают с Ассоциацией Героев России, реализуя проект «Первые Герои Советского Союза». В 2022 году Российская государственная детская библиотека совместно с Министерством культуры Российской Федерации продолжила Всероссийский проект «Символы России. Пётр I». Коллектив Детской библиотеки им. М. М. Пришвина седьмой год принимает активное участие в данном проекте. В рамках национального проекта «Культура» в Детской школе искусств г. Переславля-Залесского 15 апреля 2022 года был открыт виртуальный концертный зал. Было организовано 43 показа для 2610 зрителей. Среднее количество слушателей на одном показе ‒ 60 человек (75% заполняемость зала). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.3. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи |  |  |  |  |  |
| Создание современных уличных площадок со спортивными установками для молодежи (в том числе создание скейт-площадки) | 2021-2030 | Управление городского хозяйства | Увеличение количества мест для отдыха и досуга молодежи | Создание современных уличных площадок со спортивными установками для молодежи (в том числе создание скейт-площадки) не осуществлялось. | - |
| Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества участников детских и молодежных общественных объединений | В декабре 2020 года на базе клуба «Я», являющего структурным подразделением МУ «Молодежный центр», было торжественно открыто молодежное пространство «ComeIn», оборудованное за счет средств, выделенных победителям конкурса молодежных пространств. На территории молодежного пространства «ComeIn» созданы условия для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи путем организации и проведения тематических встреч, мастер-классов, творческих занятий. В 2022 году было проведено более 80 мероприятий с охватом порядка 1500 участников. В том числе: открытые мастер-классы, обучающие тренинги для волонтеров, встречи с известными людьми города, турниры по настольным играм. Для подростков и молодежи городского округа было организовано участие в областных и иного уровня мероприятиях сферы молодежной политики. Юные жители городского округа стали призерами областных рейтинговых конкурсов, как в личном, так и в командном составе: фестиваль межнационального сотрудничества «На одной земле», конкурс волонтерских отрядов «Команда добра». В 2022 году прошел городской молодежный форум «Возможные возможности», ставший открытой площадкой для презентации молодежных инициатив. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации государственной молодежной политики на территории городского округа город Переславль-Залесский | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества участников детских и молодежных общественных объединений | С участием молодежных общественных объединений на территории городского округа город Переславль-Залесский регулярно проходят мероприятия и социально значимые акции: День молодежи, День добровольца, День семьи и другие. Волонтерский корпус активно участвует в событийных мероприятиях: беговое событие «Александровские версты», День города Переславля-Залесского, День Победы, день борьбы с терроризмом. В 2022 году состоялся ряд мероприятий, посвященных 350-летию Петра I: парад «Времен связующая нить», интерактивные мастер-классы на Правой набережной, проект «Атмосферные ярмарки», парусные регаты «Паруса Плещеева озера», в которых приняли участие 400 юных переславцев из детских и молодежных общественных и творческих объединений. Совместно с ВИК «Залесье» в городе проводится фестиваль клубов исторической реконструкции «НЕфестивальПереславское княжество», городские турниры по современному мечевому бою. В 2022 году клубом совместно с историко-культурным центром «Русский парк» создана экспозиция «Детинец». Совместно с общественным объединением «Юный друг полиции» проводятся мероприятия профилактической направленности. С 2018 года на территории городского округа совместно со школьниками реализуется Всероссийский эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки». В 2022 году к проекту присоединилось сообщество «Зеленый Переславль». | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Увеличение числа информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Информационное, научно-методическое и кадровое обеспечение программ и деятельности организаций в сфере молодежной политики | Информационная работа ведется сотрудниками МУ «Молодежный центр» в сети Интернет в официальных группах МУ «Молодежный центр» ‒ 955 публикаций, на официальном сайте Администрации города Переславля-Залесского – 63 публикации. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задачи 2.4. Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | В целях разработки и реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни, была принята городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области». В рамках реализации данной программы в течение года для различных категорий жителей городского округа проводились спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни. Жители городского округа привлекались к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 2022 году на территории городского округа систематически занимались спортом 18997 человек, что составило 38,18% от общей численности населения города Переславля-Залесского в возрасте от 3-х до 79 лет (49757 человек), в 2021 году – 18398 человек (36,2%). С 2016 года создан и действует на базе МУ «ФОК «Чемпион» Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК «ГТО». В 2022 году приступили к сдаче норм ГТО 621 человек, что составляет 108% от планового значения (575 человек) численности населения в возрасте от 18 до 70 лет и старше, вовлеченного в участие по выполнению нормативов испытаний (тестов) VI-XI ступеней комплекса ГТО. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание сети физкультурно-спортивных клубов по месту учебы, работы, жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Ведется систематическая работа 8 инструкторами спорта по месту жительства в 7 крупных сельских населенных пунктах (поселок Дубки, село Рязанцево, село Кубринск, поселок Ивановское, село Купанское, село Дубровицы, деревня Горки,). Работают спортивные секции различной направленности (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шашки, шахматы и прочие). В городе Переславле-Залесском 10 инструкторов по спорту, в том числе инструктор по адаптивной физкультуре, ведут спортивные секции различной направленности для населения (хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы и проч.). Постоянная физкультурно-оздоровительная работа осуществляется и среди организаций городского округа: АО «Компания Славич», АО «Завод ЛИТ», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «ПолиЭр», ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский, воинская 74400 часть г. Переславля-Залесского и другие. В сфере дополнительного образования развитием физической культуры и спорта занимаются два учреждения с общим количеством занимающихся 1365 человек: – МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» (6 видов спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, баскетбол, гребля на байдарках и каноэ, плавание), численность занимающихся 662 человека; – МУДО «Детско-юношеская спортивная школа-2» (5 видов спорта: футбол, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, фигурное катание, художественная гимнастика), численность занимающихся 703 человека. Во всех образовательных учреждениях городского округа созданы и действуют школьные спортивные клубы по различным видам спорта (всего функционируют 22 школьных спортивных клуба). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство бассейна | 2022-2023 | Управление городского хозяйства | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | В течение 2022 года на территории городского округа продолжалась реализация проекта Фонда поддержки социальных инициатив по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным бассейном. 28.02.2023 состоялось официальное открытие бассейна. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство и модернизация действующих спортивных залов, спортивных площадок и полей | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | В течение 2022 года на территории городского округа продолжалась реализация проекта Фонда поддержки социальных инициатив по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным бассейном. 28.02.2023 состоялось официальное открытие бассейна. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Реализация дифференцированного подхода к размещению объектов спорта с учетом плотности населения, транспортной доступности и развиваемых на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области видов спорта | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | С учетом анализа потребностей жителей городского округа в новых современных спортивных сооружениях, а также с целью вовлечения большего количества населения к занятиям физической культурой и спортом, и расширения спектра предоставляемых услуг, было принято решение о строительстве ФОКа с бассейном. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества призеров официальных соревнований | Создание и развитие системы подготовки спортивного резерва осуществляется за счет работы спортивных кружков и секций по месту жительства в сельской местности, на базах спортивных сооружений, расположенных в городе Переславле-Залесском, работы учреждений сферы дополнительного образования, а также за счет эффективного использования имеющихся спортивных сооружений и объектов. Спортсмены принимают участие и занимают призовые места в региональных, всероссийских и международных соревнованиях. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.5. Обеспечение условий для улучшения уровня жизни социально уязвимых категорий населения |  |  |  |  |  |
| Своевременное и полное обеспечение мер социальной поддержки и социальных гарантий, установленных для различных категорий граждан, оказание социальной помощи отдельным категориям граждан и обеспечение доступности информации об условиях предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 100% получателей мер социальной поддержки и социальной помощи | 100% получателей мер социальной поддержки и социальной помощи. Количество получателей социальных выплат за 2022 год составило 24752 человека, или 43,8% от общей численности населения городского округа город Переславль-Залесский. Произведено 62 вида выплат, пособий и компенсаций, из них 29 видов в связи с материнством и детством. Количество получателей ежемесячных денежных выплат, пособий и компенсаций ‒ 13412 человек, жилищных субсидий ‒ 1098 человек, получателей льгот по оплате жилья и коммунальных услуг – 10242 человека. Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству – 5798 человек, по региональному законодательству – 18954 человека. Количество получателей денежных выплат по нормативным правовым актам городского округа город Переславль-Залесский – 168 человек. Для предоставления государственных услуг по переданным полномочиям по назначению мер социальной поддержки в 2022 году израсходовано 601,1 млн руб., в том числе: ‒ средства федерального бюджета ‒ 233,8 млн руб., ‒ средства областного бюджета ‒ 361,3 млн руб., ‒ средства бюджета городского округа ‒ 6,0 млн руб. Показатель эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований федерального бюджета 99,4% и регионального бюджета 99,8%. Для решения одной из важных задач программы по социальной поддержке семей с детьми, в том числе, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были оказаны: ‒ социальная помощь малоимущим семьям на сумму 922,8 тыс. руб. из средств областного бюджета; ‒ в целях стимулирования активных действий семей по преодолению трудной жизненной ситуации было заключено 69 социальных контрактов на сумму 9,6 млн руб. из средств областного и федерального бюджетов; ‒ единовременная выплата к началу учебного года из средств областного бюджета на общую сумму 272,8 тыс. руб. Данная мера социальной поддержки выплачена 194 детям из малоимущих семей. В рамках программы была оказана социальная поддержка ветеранам, инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оказана социальная помощь инвалидам 1 группы по зрению, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых с сопровождающим лицом из средств областного бюджета на сумму 1,0 млн руб. Оказана социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на сумму 2,1 млн руб. В целях стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации были заключено 27 социальных контрактов на сумму 5,3 млн руб. из средств областного и федерального бюджетов. Опубликовано 39 выступлений, разъяснений в СМИ по вопросам предоставления мер социальной поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, в социальных сетях, СМИ. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Совершенствование системы работы учреждения социального обслуживания населения, внедрение новых форм социального обслуживания населения, в том числе стационарозамещающих технологий, вовлечение граждан старшего поколения в досуговую деятельность, добровольчество и волонтерство | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 9 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в год | В 2022 году на социальном обслуживании в МУ «КЦСОН» «Надежда» находилось 10604 человека. Всего сотрудниками центра было оказано 475693 социальных услуг. В отделении временного проживания стационарного типа находились 50 граждан пожилого возраста и инвалидов, социальное обслуживание на дому получили 1028 человек, в отделениях полустационарного типа ‒ 842 человека, срочные социальные услуги оказаны 8684 гражданам. В 2022 году было создано 11 приемных семей, в том числе 2 семьи для граждан, страдающих психическими заболеваниями. С целью вовлечения граждан старшего поколения в досуговую деятельность проводились массовые мероприятия, в которых приняло участие более 2000 граждан пожилого возраста. В деятельности «серебряных волонтеров» на базе МУ «КЦСОН» «Надежда» приняло участие 15 человек. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Предоставление имущественной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) в социальной сфере, зарегистрированным в качестве юридического лица | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 2 (двум) СОНКО в социальной сфере, зарегистрированным в качестве юридического лица, в год | В 2022 году средства городского бюджета в сумме 150,0 тыс. рублей выделены двум социально ориентированным некоммерческим организациям (далее ‒ СОНКО) в социальной сфере, имеющим статус юридического лица, на осуществление уставной деятельности. На реализацию двух проектов СОНКО на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, были выделены финансовые средства бюджета городского округа в сумме 50,0 тыс. руб.: ‒ отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского Ярославской области (проект «Шаг навстречу») – 25,0 тыс. руб.; ‒ Переславль-Залесской городской местной организации Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (проект «Мир глазами души») ‒ 25,0 тыс. руб. Программой в 2022 году предусмотрено 678,1 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг помещений, предоставляемых СОНКО, по договорам безвозмездного пользования органом местного самоуправления. В 2022 году имущественная поддержка оказывалась двум СОНКО путем фактического предоставления в пользование муниципального имущества (помещений): ‒ отделению Ярославской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского» (3 помещения общей площадью 47,2 кв. м и места общего пользования площадью 11,3 кв. м по адресу: город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дом 20; ‒ Переславль-Залесской городской местной организации Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (помещение № 16, № 17 общей площадью 78,4 кв. м по адресу: город Переславль-Залесский, улица Советская, дом 14. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.6. Установление общих принципов регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений |  |  |  |  |  |
| Заключение территориального трехстороннего соглашения между Администрацией города Переславля-Залесского, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда Управление экономики | Наличие соглашения | Территориальное трехстороннее соглашение между Администрацией города Переславля-Залесского, Союзом «Территориальное Объединение Работодателей городского округа г. Переславль-Залесский Ярославской области ‒ Совет Директоров» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» заключено на период с 2023 по 2025 годы. | - |
| Задача 2.7. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства |  |  |  |  |  |
| Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 19 организаций, принявших участие в конкурсе, в год | В муниципальном туре регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» приняло участие 19 организаций в 2-х номинациях: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» и «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы». В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»: ‒ 1-е место – ООО «НИИКАМ» и ООО «Диазоний»; ‒ 2-е место – Переславское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»; ‒ 3-е место – ОАО «Залесье». В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»: ‒ 1-е место ‒ ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»; ‒ 2-е место ООО «Курорт «Золотое кольцо»; ‒ 3-е место – МОУ «Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина». | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Проведение семинаров с руководителями и специалистами организаций о состоянии условий труда и организации работ по охране труда | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 4 семинара в год | Проведено 4 семинара с руководителями и специалистами организаций (предприятий) о состоянии условий труда и организации работ по охране труда. В семинарах приняло участие 176 человек. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Проведение информационной работы по вопросам труда в средствах массовой информации | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 6 публикаций в год | Опубликовано в СМИ 10 выступлений, разъяснений по вопросам трудового законодательства и охраны труда. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 3. Создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Упорядочение документации и информации о существующей системе теплоснабжения; Оптимизация системы теплоснабжения для экономической и энергетической эффективности; Возможность разработки инвестиционных программ и концессионных соглашений | Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области актуализируется ежегодно. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) тепловых сетей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление городского хозяйства | Уменьшение количества аварийных ситуаций на тепловых сетях; Капитальный ремонт 2,7 тысяч погонных метров тепловых сетей | Произведена замена тепловых сетей протяженностью 6926,6 п. м. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) центральных тепловых пунктов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Капитальный ремонт 14 центральных тепловых пунктов | Модернизация (капитальный ремонт) центральных тепловых пунктов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2022 году не осуществлялась. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Реконструкция котельных в селе Елизарово и деревне Горки с переводом на природный газ | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Сокращение эксплуатационных расходов на производство тепла котельной; Увеличение отпуска тепла котельной с меньшими затратами и в более короткие сроки | В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО «ТАК ПРОЕКТ» на разработку ПСД для строительства объекта: «Блочно-модульная газовая котельная в д. Горки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области». Цена контракта 2 982 819,23 руб. Срок выполнения контракта 29.07.2022. Выполнение контракта приостановлено по причине несоответствия проекта техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения ПАО «Россети Центр». Контракт не оплачен. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка ПСД на строительство газовых блочно-модульных котельных в селе Рязанцево и поселке Дубки | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Подготовка необходимой технической документации для строительства котельных | В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-АПЭ» на разработку ПСД для строительства объекта: «Блочно-модульная газовая котельная в с. Рязанцево городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области». Цена контракта 2 280 026,00 руб. Срок выполнения контракта 29.07.2022. В настоящее время ведется разработка ПСД. Выполнение контракта приостановлено по причине несоответствия проекта техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения ПАО «Россети Центр». Контракт не оплачен. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка системы мониторинга тепловых сетей | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Обеспечение круглосуточного мониторинга утечек теплоносителя в тепловых сетях путем контроля температуры и влажности в тепловых (теплофикационных) камерах и выведение сигнала на диспетчерскую панель управления в случае аварийной ситуации | Разработка системы мониторинга тепловых сетей в 2022 году не осуществлялась. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Работы по повышению ресурса действующих тепловых сетей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Защита трубопроводов от наружной и внутренней коррозии трубопроводов | Работы по повышению ресурса действующих тепловых сетей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2022 году не осуществлялись. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство линий электропередач в деревне Клины, поселке Дубки, село Купанское | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни для жителей сельских территорий | Заключен муниципальный контракт № 109/2022 от 14.11.22 «Монтаж воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ уличного освещения п Дубки»; Заключен муниципальный контракт № 108/2022 от 14.11.22 «Монтаж воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ уличного освещения д. Клины» Заключен муниципальный контракт № 98/2022 от 21.10.2023 «Монтаж ВЛ-0,4 кВ уличного освещения от КТП по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, с. Купанское, ул. Депутатская»; Заключен муниципальный контракт № 36/2022 от 30.03.2022 «Монтаж объектов уличного освещения на ВЛ-0,4 кВ, 2-й Веськовский проезд»; Заключен муниципальный контракт № 008-01 от 07.04.2022 «Монтаж воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ уличного освещения с. Ям, ул. Центральная» | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.2. Обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований |  |  |  |  |  |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Повышение уровня комфортности проживания населения; Сокращение аварийных ситуаций | В 2022 году произведен ремонт сетей водоснабжения протяженностью 390 п. м. (замена водопровода ПНД Д110 ‒ 160 п. м. (город Переславль-Залесский, улица Магистральная); замена ввода ПНД Д32 ‒ 40 п. м. (село Нагорье, улица Молодежная); замена водопровода ПНД Д110 ‒ 120 п. м. (город Переславль-Залесский, улица Полевая); замена водопровода ПНД Д110 ‒ 70 п. м. (город Переславль-Залесский, переулок Фабричный). | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) объектов водозабора и насосных станций городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Обеспечение бесперебойной подачи воды для населения городского округа; Улучшение качества питьевой воды | Модернизация (капитальный ремонт) объектов водозабора и насосных станций городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2022 году не осуществлялась. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоотведения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Повышение уровня комфортности проживания населения | В 2022 году произведен ремонт сетей водоотведения протяженностью 3 п. м. (замена участка трубопровода на полях фильтрации ‒ 3 п. м. (село Кубринск, очистные сооружения канализации). | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство общественных шахтных колодцев в селе Загорье, селе Дмитриевское, селе Филимоново, селе Берендеево, деревне Аниково, деревне Скоморохово, селе Веськово, деревне Свечино, селе Никольское, селе Семендяйка, деревне Сараево, деревне Святово, деревне Колокарево | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни для жителей сельских территорий | Строительство 4 общественных шахтных колодцев за счет средств бюджета городского округа на общую сумму 546,3 тыс. руб. (село Загорье, улица Центральная, у дома 74; деревня Скоморохово, улица Крестьянская, у дома 61; село Берендеево, улица Железнодорожая, у дома 2; деревня Пески, улица Песочная, у дома 35). | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; Выполнение природоохранных требований | Ликвидация несанкционированных свалок в объеме 4200 куб. м на территории городского округа за счет средств бюджета городского округа на сумму 3,9 млн руб., из них 800 куб. м с территории мест несанкционированного размещения ТКО деревня Красная Деревня (кладбище) на сумму 754,0 тыс. руб. | «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.3. Развитие дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Ремонт и реконструкция 75 км автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 4,656 км. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Ремонт дороги: переулок Оптимистов; Рязанцево-Аниково Ремонт участка дороги: улицы Кузнечная, Проездная, Трудовая, Полевая; переулок Грачковский; Аниково-Борисово | 2022 год |  |  | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог: ‒ капитальный ремонт участка автомобильной дороги улицы Вокзальной протяженностью 140 метров (устройство тротуара, устройство разворотной и посадочной площадки, установка автобусного павильона, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка новых дорожных знаков) на общую сумму 3,9 млн руб., в том числе 3,7 млн руб. за счет средств областного бюджета; ‒ капитальный ремонт участка автомобильной дороги улицы Кузнецова протяженностью 202 метра (устройство тротуара, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка новых дорожных знаков) на общую сумму 4,3 млн руб., в том числе 4,0 млн руб. за счет средств областного бюджета; ‒ капитальный ремонт участка автомобильной дороги переулка Призывной протяженностью 210 метров (устройство водоотвода, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка новых дорожных знаков) на общую сумму 4,5 млн руб., в том числе 4,3 млн руб. за счет средств областного бюджета; ‒ капитальный ремонт участка автомобильной дороги переулка Оптимистов протяженностью 240 метров (установка новых дорожных знаков) на общую сумму 2,7 млн руб., в том числе 2,6 млн руб. за счет средств областного бюджета; ‒ ремонт автомобильной дороги «Аниково-Борисово». Выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, устройство покрытия из песчано-гравийной смеси протяженностью 250 метров на общую сумму 2,0 млн руб., в том числе 1,9 млн руб. за счет средств областного бюджета; ‒ ремонт автомобильной дороги «Рязанцево-Аниково». Выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, устройство покрытия из песчано-гравийной смеси протяженностью 330 метров, устройство водоотвода на общую сумму 3,2 млн руб., из них 1,0 млн руб. за счет средств областного бюджета, 2,2 млн руб. за счет средств бюджета городского округа; ‒ капитальный ремонт тротуаров вдоль автомобильной дороги улицы Ростовской (участок от улицы Плещеевской до улицы Кузнецова). Отремонтированы тротуары в центральной части города вдоль улицы Ростовской протяженностью 446 метров с устройством водоотвода, установлены ограничивающие пешеходные ограждения на общую сумму 4,7 млн руб., в том числе 4,5 млн руб. за счет средств областного бюджета. |  |
| Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах; восстановление средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах; устройство искусственных неровностей; светофоров Т. 7.2 | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах, восстановление средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах (замена старых и установка новых дорожных знаков в количестве 215 штук), устройство и подключение светофоров по адресам: город Переславль-Залесский, улица Октябрьская (район МОУ «Средняя школа № 4»), улица Разведчика Петрова, дом 6 (район МДОУ «Детский сад «Родничок»), улица Свободы, дом 63 (ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 4»), установка ограничивающего пешеходного ограждения вдоль автомобильной дороги переулок Федоровский протяженностью 170 метров на общую сумму 2,9 млн руб., из них 947,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 1,9 млн руб. за счет средств бюджета городского округа. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах в границах сельских округов, входящих в состав городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Устойчивое функционирование пассажирского транспорта | Муниципальный контракт № 030-1 от 20.06.2022 на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в границах сельских округов, входящих в состав городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; Муниципальный контракт от 26.12.2022 № 097-01 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в границах сельских округов, входящих в состав городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Изменение муниципальных маршрутов: № 118 «Переславль-Красная Деревня», № 10 «Школа № 4 - Озеро»; № 5 «Славич»-Сокольская Слобода» в соответствии с порядком, утвержденным ОМСУ (при условии устройства автобусных остановок и разворотной площадки) | 2021-2023 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение транспортной доступности объектов для жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Внесение изменений в расписание движения транспортного средства по маршруту № 118 «Переславль – Красная Деревня» при заключении муниципального контракта № 030-1 от 20.06.2022. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Мероприятия по оптимизации маршрутных сетей пассажирского транспорта, согласно пожеланиям населения | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок | Внесение изменений в расписание движения транспортных средств по маршрутам: № 104 «Переславль – Рахманово ‒ Дмитриевское», в части заезда в деревню Красная Деревня; № 117 «Переславль – Смоленское», в части заезда в уч/х «Дружба»; № 116 «Переславль – Сады Химик 2» добавление дополнительного рейса; № 119 «Переславль – Коровино» изменение расписания. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Устойчивое функционирование пассажирского транспорта | Муниципальный контракт от 16.03.2023 № 030/2023 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на территории городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Соответствие нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок и транспорта действующему законодательству | Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок не осуществлялась. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Контроль за соблюдением условий перевозки пассажиров | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок | В соответствии с заключенными муниципальными контрактами на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в целях контроля соблюдения договорных обязательств, проводятся комиссионные проверки выполнения расписания движения автобусов по муниципальным маршрутам с оформлением соответствующих актов. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.4. Благоустройство общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий: город Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, 66,68; мкр. Чкаловский, д. 36, д.37, д.38; ул. 50 лет Комсомола, д.10, д.12; п. Ивановское, ул. Ленина,8,10, ул. Московская, 6,7, проспект Мира д.4, д.6, д.8; п. Рязанцево, ул. Николаева, д.2, д.4, д.7, д.9; с. Кубринск, ул. Московская, д.5а, ул. Комсомольская, д.6, д.6а; с. Нагорье, ул. Молодежная, д.17, д.17а, ул. Калязинская, д.32; с. Купанское, ул. Советская, д.12, д.14, д.16, д.32, д.34 | 2021-2023 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | В рамках Губернаторского проекта «Наши дворы» было благоустроено 5 дворовых территорий: ‒ благоустройство дворовой территории по адресу: город Переславль-Залесский, улица Ямская, дома 3, 5, 7, 9, 11 за счет средств областного бюджета на общую сумму 3,1 млн руб.; ‒ благоустройство дворовой территории по адресу: город Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, дома 49, 50, 52 за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,9 млн руб.; ‒ благоустройство дворовой территории по адресу: город Переславль-Залесский, улица Свободы, дом 28, переулок Школьный, дом 2, переулок Фабричный, дом 10 за счет средств областного бюджета на общую сумму 9,3 млн руб.; ‒ благоустройство дворовой территории по адресу: город Переславль-Залесский, улица Маяковского, дома 3, 5, 7, 9 за счет средств областного бюджета на общую сумму 7,5 млн руб.; ‒ благоустройство дворовой территории по адресу: город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дома 2, 4 за счет средств областного бюджета на общую сумму 4,2 млн руб. В рамках Губернаторского проекта «Решаем Вместе!» было благоустроено 2 дворовые территории: ‒ благоустройство дворовой территории по адресу: город Переславль-Залесский, переулок Трудовой, дом 14, улица Полевая, дома 4, 6. Объем финансирования составил 4,8 млн руб., из них 4,4 млн руб. ‒ средства федерального бюджета, 183,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, 243,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа; ‒ благоустройство дворовой территории по адресу: город Переславль-Залесский, улица Менделеева, дома 2, 4, 6, улица Урицкого, дом 78. Объем финансирования составил 7,7 млн рублей, из них 6,9 млн руб. – средства федерального бюджета, 286,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 548,3 тыс. руб. – средства бюджета городского округа. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Благоустройство общественных территорий: «Парк Победы», Сокольский сквер | 2021-2023 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | В рамках Губернаторского проекта «Решаем Вместе!» была благоустроена 1 общественная территория: ‒ благоустройство общественной территории «Газовики»: город Переславль-Залесский, пересечение переулков Ямского и Троицкого. Объем финансирования составил 6,9 млн руб., из них 6,2 млн руб. – средства федерального бюджета, 256,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 481,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Устройство детских городков: села Нагорье, Дмитриевское, Ефимьево, Красное, Большая Брембола; деревни Горки, Красная Деревня, Перелески, Дубровицы | 2021-2023 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | В рамках Губернаторского проекта «Наши дворы» было установлено 10 детско-спортивных площадок ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: городской округ город Переславль-Залесский, Троицкий сельский округ, деревня Красная Деревня, улица Совхозная у дома 1 за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,5 млн руб.; ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: городской округ город Переславль-Залесский, Пономаревский сельский округ, село Большая Брембола, улица Советская, напротив дома 26 за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,5 млн руб.; ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: городской округ город Переславль-Залесский, Любимцевский сельский округ, деревня Горки, переулок Учительский, дома 8, 9 за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,5 млн руб.; ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: город Переславль-Залесский, переулок Красноэховский, дома 14, 16, переулок Берендеевский дома 11, 13, улица 40 лет ВЛКСМ, дом 4 за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,0 млн руб.; ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: город Переславль-Залесский, улица Октябрьская, дома 14, 16, 18 за счет средств областного бюджета на общую сумму 1,8 млн руб.; ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: город Переславль-Залесский, улица Ямская, дома 3, 5, 7, 9, 11 за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,0 млн руб.; ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: город Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, дома 49, 50, 52 за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,0 млн руб.; ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дома 2, 4, улица Кооперативная, дома 64, 66, 68 за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,0 млн руб.; ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: город Переславль-Залесский, улица Свободы, дом 28, переулок Школьный, дом 2, переулок Фабричный, дом 10 за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,0 млн руб.; ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: город Переславль-Залесский, улица Маяковского, дома 3, 5, 7, 9. за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,0 млн руб. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение благоустроенности территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | В 2022 году выполнены следующие мероприятия: установлены, обустроены, перенесены, демонтированы контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами в количестве 18 штук на общую сумму 3,5 млн руб. в том числе: переудок Призывной – переулок Оптимистов, улица Брембольская у дома 28, улица Заводская у дома 20, улица Октябрьская дома 7-10, переулок Призывной – улица Пыряева, улица Кардовского, дом 4, переулок Кривоколенный у дома 5, переулок Красный, улица Менделеева у домов 32-34, улица Селитровская у дома 1, улица Кузнецова у дома 2, улица Южная у дома 2, переулок Призывной и улица 3-я Гражданская, переулок Призывной у дома 32, улица Менделеева в районе дома 2, деревня Щербинино, село Смоленское. | «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.5. Достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности и повышение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги: - проведение претензионно - исковой работы; - еженедельный мониторинг ситуации по оплате крупными потребителями; незамедлительное реагирование на факт неоплаты - выставление претензий в адрес абонента, передача документов в суд; -предъявление штрафных санкций; -заключение договоров цессий и перевода долга | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Снижение дебиторской задолженности, увеличение собираемости платежей | Проводилась претензионно-исковая работа: ‒ выдано 18662 предупреждения на сумму 743783,6 тыс. руб.; ‒ подано 2462 исковых заявления на сумму 52826,4 тыс. руб. В результате принятых мер погашено задолженности на сумму 25431,1 тыс. руб. | - |
| Мероприятия, направленные на сокращение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед поставщиками и подрядчиками: - погашение задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства из средств, полученных в результате проведения претензионно - исковой работы | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Снижение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса | Сложная экономическая ситуация с расчетами МУП «Теплосервис». В межрайонном отделе судебных приставов по Ярославской области открыто сводное исполнительное производство на денежные средства, поступающие на расчетный счет МУП «Теплосервис», на средства населения, поступающие на расчетный счет АО «ЯрОбл ЕИРЦ» по агентскому договору, а также наложение ареста на средства субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям. | - |
| Мероприятия, направленные на увеличение доходов от оказания услуг (как от ведения основной деятельности, так и сопутствующих направлений бизнеса): - проведение ревизии заключенных договоров с потребителями; - увеличение обслуживаемой площади; - подключение к централизованной системе водоснабжения, водоотведения новых абонентов; - заключение договоров подряда и обслуживания социальных объектов, в том числе по опрессовке, промывке, замене и установке приборов учета; - проведение работы по подключению садовых некоммерческих товариществ к централизованному водоснабжению; - подключение к централизованной системе водоотведения северо-западной части города (частный сектор) | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Достижение окупаемости услуг предприятий жилищно-коммунального комплекса; Снижение дебиторской задолженности; Увеличение собираемости платежей | Проведена ревизия заключенных договоров с потребителями. МУП «Теплосервис» заключил договора на обслуживание социальных объектов, в том числе по опрессовке и промывке. Отсутствует тариф на подключение. | - |
| Мероприятия, направленные на снижение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: - проведение капитального ремонта сетей и оборудования в рамках реализации Федеральной программы 60+; - установка приборов учета тепловой энергии (75% общего потребления), с целью получения тарифа с учетом фактического отпуска тепловой энергии; - снижение расходов по утвержденным инвестиционным программам «Реконструкция устройств котельного оборудования котельных в сельских населенных пунктах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (село Елизарово, поселок Дубки, село Ефимьево, село Кубринск, село Бектышево, село Новое, село Смоленское, село Новоселье) 2021-2023 годы» и «Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайоне Чкаловский 2021-2025 годы» | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Достижение финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса; Снижение дебиторской задолженности; Увеличение собираемости платежей | Мероприятия по проведению капитального ремонта сетей и оборудования в рамках реализации Федеральной программы «60+» перенесены на 2023 год. Отдельные мероприятия по капитальному ремонту (модернизации), реконструкции предусмотрены в рамках реализации концессионного соглашения. В 2022 году было установлено 46 приборов учета тепловой энергии. | - |
| Цель 4. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Создание функциональной, эстетической и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |
| Формирование земельных участков и предоставление их на конкурсной основе | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Реализация политики, направленной на создание благоприятных условий для достойной жизни жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | В 2022 году было сформировано 74 земельных участка для предоставления заинтересованным лицам, а также в целях организации аукционов по инициативе муниципального образования. | - |
| Своевременная актуализация регламентов предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Осуществление установленных полномочий (функций) управления архитектуры и градостроительства | Проводится работа по разработке новых административных регламентов социально значимых муниципальных услуг в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства Российской Федерации. | - |
| Своевременная актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования | В период 2022 года проведена работа по разработке и согласованию проекта Правил землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области. Проект согласован и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, проведены публичные слушания в 310 населенных пунктах городского округа. Проект утвержден решением Переславль-Залесской городской Думы 26.01.2023. | - |
| Разработка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий: - подготовка и внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и (или) проект межевания территории); - организация и проведение публичных слушаний по проектам планировок. | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Осуществление строительства на основе документов территориального планирования, обеспечение устойчивого развития территорий; Эффективное использование территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Подготовлено 7 решений о разработке документации по планировке территории (проект планировки территории и (или) проект межевания территории) и 1 решение о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и (или) проект межевания территории). Организовано и проведено 10 публичных слушаний по проектам планировок территорий и проектам межевания территорий, из них 2 проекта планировки территории. | - |
| Внедрение и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (в электронном виде) | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Автоматизация процессов и ускорение сроков предоставления муниципальных услуг | Внесены сведения о выданных уведомлениях о планируемом строительстве, градостроительных планах, уведомлениях о завершении строительства, о присвоении адреса за 2020 – 2022 годы и за текущий 2023 год, за 2021 год уведомления о начале сноса, о завершении сноса объектов капитального строительства. Внесены документы по планировке территорий Переславского муниципального района и города Переславля-Залесского, документы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с 2013 года по настоящее время. | - |
| Реализация мероприятий, направленных на сохранение исторической среды города, развитие рекреационных территорий, формирование комфортной и экологической безвредной среды | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Благоприятные условия для комфортного проживания населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Проведено в 2022 году 9 заседаний Градостроительного совета городского округа города Переславля-Залесского. | - |
| Задача 4.2. Повышение доступности жилья для населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  |  |  |  |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства бесплатно льготным категориям граждан | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Повышение доступности жилья для льготных категорий граждан | В 2022 году в целях реализации положений Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 47 земельных участков предоставлены льготной категории граждан – многодетные семьи, имеющие трех и более детей, и участникам целевой программы «Молодая семья» (34 участка предоставлены в собственность, 13 участков – в аренду). | - |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной и муниципальной поддержки при приобретении (строительстве) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования | 2021-2030 | Отдел учета и распределения жилья | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (предоставление субсидий) | В 2022 году 3 семьи ежеквартально получали аннуитетные платежи. Сумма выплат составила 195,8 тыс. руб. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, аварийных домов | 2021-2030 | Отдел учета и распределение жилья | Уменьшение объема аварийного жилищного фонда | В 2022 году полностью расселен 1 дом по адресу: город Переславль-Залесский, улица Свободы, дом 54. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 5. Создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| Создание условий для привлечения молодых специалистов в систему здравоохранения: -предоставление учащимся целевых направлений на обучение в ЯГМА; -участие в «Ярмарке вакансий». | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Увеличение числа врачей первичного звена и врачей-специалистов более узкого профиля | Участие в ярмарках вакансий Ярославского медицинского колледжа и в Ярмарках вакансий центра занятости населения. Заключение договоров о целевом обучении с Ярославским государственным медицинским университетом (программа специалитета). | - |
| Развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» МУ КЦСОН «Надежда» | Сбалансированное социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода | Мероприятия по развитию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2022 году не проводились. | - |
| Развитие материально-технической базы ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Повышение качества предоставления медицинских услуг; По программе модернизации здравоохранения первичного звена планируется закупка медицинского оборудования: 2021 год – 6 единиц; 2022 год – 2 единицы; 2023 год – 4 единицы; 2024 год – 10 единиц; 2025 год – 3 единицы. Замена медицинского оборудования, отработавшего свой срок в 2024 году – 4 единицы. В 2021 году планируется приобретение 15 автомобилей. | В 2022 году было приобретено: ‒ стол операционный универсальный ‒ 90,0 тыс. руб.; ‒ передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков ‒ 5,1 млн руб.; ‒ аппарат рентгеновский ‒ 13,0 млн руб.; ‒ аппарат холтеровского мониторирования 2 штуки ‒ 430,6 тыс. руб.; ‒ система эндоскопической визуализации HD-350 ‒ 3,9 млн руб. По паллиативной помощи приобрели расходные материалы для кислородных концентраторов: Армед 7-3F; JAY-3A/5A; ATMUNG LFY-15A на сумму 207,8 тыс. руб. Оборудование: ‒ концентратор кислорода ‒ 7 единиц на сумму 595,0 тыс. руб.; ‒ НИВЛ ‒ 2 единицы на сумму 700,0 тыс. руб.; ‒ пульсоксиметры - 7 единиц на сумму 49,0 тыс. руб.; ‒ облучатели-рециркуляторы ‒ 2 единицы на сумму 50,0 тыс. руб.; ‒ противопролежневые матрасы ‒ 4 единицы на сумму 100,0 тыс. руб. | - |
| Задача 5.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| Обеспечение системного подхода к функционированию систем раннего обнаружения и предотвращения событий и действий, угрожающих жизни и имуществу населения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Своевременная и достоверная информационная поддержка служб обеспечения общественной безопасности и правопорядка всех уровней путем предоставления визуальной информации о ситуации на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, получаемой с мест установки камер видеонаблюдения, датчиков, пунктов экстренного вызова; Информационная поддержка органов ГИБДД в раскрытии дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил дорожного движения и преступлений в сфере угона автомобильного транспорта; Архивирование видеоинформации и обеспечение возможности восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов | 1. Обеспечение постоянной готовности к работе видеокамеры в селе Ефимьево по лесным и природным пожарам (техническое обслуживание). 2. Установка систем видеонаблюдения территории Переславского военкомата | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Обеспечение готовности сил и средств к немедленному реагированию на происшествия угрожающих жизни и здоровью граждан | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение времени реагирования на происшествия, угрожающие жизни и здоровью граждан | Обеспечение постоянной готовности технических средств ЕДДС (техническое обслуживание). | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Приобретение имущества для оснащения спасательных постов на водных объектах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Обеспечение безопасности на водных объектах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | В 2022 году приобретение имущества для оснащения спасательных постов на водных объектах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области не осуществлялось, закупка запланирована на 2024 год. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Оборудование пожарных водоемов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; ремонт (замена) пожарных гидрантов | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Приведение 3 пожарных водоемов в соответствии с необходимыми требованиями нормативных документов по безопасности (село Купанское, поселок Кубрянское лесничество, деревня Ширяйка) за счет средств бюджета городского округа на сумму 417,9 тыс. руб. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Задача 5.3. Своевременное информирование граждан об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия оперативных служб |  |  |  |  |  |
| Внедрение и дальнейшее развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач | Установлены системы оповещения в населенных пунктах поселке Ивановское и селе Купанское. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Задача 5.4. Поддержание общественного порядка и борьба с преступностью |  |  |  |  |  |
| Проведение межведомственных рейдов: - по месту жительства несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете; - в места массового отдыха несовершеннолетних | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах | В течение года организовано 101 межведомственное рейдовое мероприятие, в ходе которых проверено 413 семей и несовершеннолетних, 12 мест концентрации несовершеннолетних, в том числе недостроенных и заброшенных объектов, 9 мест продажи спиртосодержащей и табачной продукции. Еженедельно проводились рейды по месту жительства несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация информационно-просветительской работы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и ответственного отношения родителей к исполнению обязанностей по воспитанию детей | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и родителей (законных представителей) | В рамках взаимодействия со средствами массовой информации организовано информирование СМИ о значимых мероприятиях: проведении расширенных заседаний территориальной комиссии, семинаров, «круглых столов», акций, других массовых мероприятий. Осуществлялась подготовка и предоставление материалов о прошедших мероприятиях, организованных отделом. В течение 2022 года информация о деятельности территориальной комиссии регулярно размещалась на официальной странице территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в социальной сети «Вконтакте» ‒ 58 публикаций. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, преступности и правонарушений несовершеннолетних | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | 1. Мероприятия для родителей: ‒ родительские собрания «Ответственность родителей: Интернет-угрозы для ребенка». 2. Мероприятия для несовершеннолетних: ‒ комплексное профилактическое мероприятие «За безопасный интернет»; ‒ общешкольное профилактическое мероприятие «Буллинг. Травля.» на базе Ивановской средней школы; ‒ комплексные профилактические мероприятия «Буллинг в подростковой среде»; ‒ беседа с обучающимися «Правила поведения в школе»; ‒ комплексное профилактическое мероприятие «Экстремизм в подростковой среде»; ‒ профилактическое мероприятие «Буллинг, травля, кибербуллинг», «Экстремизм в подростковой среде»; ‒ комплексное профилактическое мероприятие «Профилактика буллинга»; ‒ комплексное профилактическое мероприятие в рамках акции «Наша жизнь ‒ в наших руках»; ‒ комплексное профилактическое мероприятие в рамках Дня правовой помощи детям; ‒ профилактическое мероприятие «Вне зависимости» о последствиях пагубного потребления поверхностно-активных веществ (ПАВ). 3. Мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на учете Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД: ‒ участие в культурном мероприятии на базе МУК «Дом культуры г. Переславля-Залесского»; ‒ экскурсия воспитанников ГУ ЯО «Переславль-Залесский санаторный детский дом» в ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский; ‒ межведомственная профилактическая кампания «Неделя с пользой». | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Использование инновационных подходов к реализации задач по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом современных социальных вызовов | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение эффективности деятельности по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних | Данные формы работы утратили актуальность в 2022 году. | - |
| Консолидация усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления, субъектов профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений среди населения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение количества правонарушений среди населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Осуществляется Координационным советом по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории городского округа города Переславля-Залесского в соответствии с утвержденным планом на текущий год. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие развитию детских формирований, как альтернативы участия подростков в неформальных молодежных объединениях | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Увеличение количества участников молодежных и детских общественных объединений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | Увеличение количества участников молодежных и детских общественных объединений в городском округе город Переславль-Залесский. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для надежного обеспечения общественного порядка и безопасности в городском округе для неотвратимости наступления ответственности за совершенные преступления и правонарушения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение числа преступлений, совершаемых в общественных местах и на улице (в том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними) | Выполнено ‒ 100%. Страхование 46 дружинников народных дружин: «Спектр», «Кайман», «Переславская дружина», «Русские витязи», «Правопорядок», «Казачья добровольная дружина имени святого благоверного князя Александра Невского», «Переславская народная дружина» за счет средств бюджета городского округа на сумму 9,0 тыс. руб. ‒ Уменьшение числа преступлений, совершаемых в общественных местах, до 79 единиц; ‒ Уменьшение числа преступлений, совершаемых на улице, до 29 единиц; ‒ Уменьшение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними, до 5 единиц. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Противодействие терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Отсутствие террористических актов, проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма | Не допустить на территории городского округа преступлений террористического характера (мониторинг социальных сетей, взаимодействие с ОМВД). | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 5.5. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории городского округа, на основе сохранения духовных и нравственных устоев, уважительного отношения к истории, традициям и языкам населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и этнических групп |  |  |  |  |  |
| Содействие в создании узбекской общины городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Администрация города Переславля-Залесского | Сохранение особенностей материальной и духовной культуры узбекской национальности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Мероприятия по созданию узбекской общины городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области приостановлены ввиду отсутствия лидера узбекской общины. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 6. Развитие муниципальной службы и повышение эффективности местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Стратегии: Развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| Совершенствование организационной структуры Администрации города Переславля-Залесского | 2021-2023 | Заместители Главы Администрации | Повышение эффективности муниципального управления | Решением Переславль-Залесской городской Думы от 20.04.2022 № 38 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении структуры Администрации города Переславля-Залесского» структура Администрации города Переславля-Залесского изложена в новой редакции. | - |
| Обеспечение открытости муниципальной службы | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Управление информатизации и технических средств Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Доступность информации о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих | Информация о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих размещается и актуализируется на сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского. | - |
| Формирование и использование кадрового резерва | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Источник высококвалифицированных кадров для замещения вакантных должностей | Сформирован и ведется резерв управленческих кадров. | - |
| Осуществление мер по противодействию коррупции | 2021-2030 | Заместители Главы Администрации Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации | Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг | Разработан План противодействия коррупции Администрации города Переславля-Залесского на 2022 год. Отчет о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции составлен за 1 полугодие 2022 года и за 2022 год. План и отчеты размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского. | - |
| Профессиональное развитие муниципальных служащих | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Повышение квалификации и профессионализма муниципальных служащих | Обучение по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и участие муниципальных служащих в семинарах Корпоративного университета Правительства Ярославской области. | - |
| Задача 6.2. Повышение эффективности и открытости (прозрачности) деятельности органов местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| Регулярное размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в открытом доступе в сети Интернет на сайте www.admpereslavl.ru и официальных страницах Администрации в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстраграм», «Одноклассники» | 2021-2030 | Пресс-служба Управление информатизации и технических средств | Повышение эффективности и прозрачности (открытости) деятельности, обеспечение доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления | Размещение информации – ежедневное. Сайт 3-4 информационных поводов, страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» на каждой 6-9 информационных поводов. | - |
| Организация работы с социальными сетями, мониторинг новых мессенджеров и соцсетей для общения граждан с целью подключения их к своим каналам коммуникации с населением | 2021-2030 | Пресс-служба Управление информатизации и технических средств | Рост доступности информации органов местного самоуправления путем увеличения количества каналов доведения информации до населения | Активная работа в системе «Инцидент Менеджмент». Администрация города Переславля-Залесского приняла в работу 2134 «инцидентов», поступивших в 2022 году через систему «Медиалогия Инцидент», созданную в Ярославской области для реагирования на публикации в социальных сетях. Ответы подготовлены в течение 24 часов с даты регистрации «инцидента». | - |
| Проведение встреч с населением Главы города Переславля-Залесского и руководителей территориальных управлений | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой территориальные управления | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; Увеличение доверия к исполнительной власти | В 2022 году было проведено 120 встреч с жителями городского округа. | - |

Форма 2

| Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн рублей | 17535,2 | 27139,6 | Наращивание производственных мощностей. |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех истоников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства), млн рублей | 1895,4 | 1219,2 | Санкционные ограничения. |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | 103,2 | 95,7 | Снижение производства мяса. Из-за болезни животных было снижено поголовье скота в ООО «Драфт», а также прекратило свою производственную деятельность ООО «Ан-Агро». Также снизилось производство кормов в связи с прекращением в 2022 году заготовки кормов ООО «Ярославские дали». |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе, % | 52,0 | 46,2 | 2 хозяйства (ООО «ЭльРанчо», ООО «Сольба») получили статус сельскохозяйственной организации, но за 2022 год по финансовой отчетности имеют убытки. |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. рублей | 40,0 | 47,2 | Индексация заработной платы с учетом инфляции и увеличения МРОТ. |
| Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 10 | 12 | Организация эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса. |
| Количество информационных материалов, опубликованных и направленных субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 75 | 161 | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 205 | 185 | Плановое значение показателя в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» 180 единиц, требуется корректировка значения показателя в Плане мероприятий. |
| Общее количество туристов и экскурсантов, тыс. человек | 460,8 | 880,4 | Городской округ город Переславль-Залесский является популярным туристическим маршрутом. |
| Количество экскурсантов, посетивших музеи, тыс. человек | 363,8 | 614,1 | Городской округ город Переславль-Залесский является популярным туристическим маршрутом. |
| Количество объектов туристической навигации, единиц | 42 | 60 | Установка новых объектов туристической навигации собственниками туристических объектов. |
| Количество мероприятий, регионального, всероссийского уровня, способствующих развитию и продвижению туристических ресурсов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 6 | 6 | - |
| Доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, удовлетворенных качеством услуги, % | 75 | Дошкольные образовательные учреждения ‒ 88,25% Общеобразовательные учреждения ‒ 85,85 % Учреждения дополнительного образования ‒ 89,2% | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет, % | 93 | 100 | Родителями детей принято решение изменить год поступления в детский сад на более поздний. |
| Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающихся услуги по дополнительному образованию, человек | 5724 | 5963 | Увеличен спектр программ дополнительного образования. |
| Создание новых объектов, реконструкция (ремонт) действующих объектов образования, культуры, спорта, молодежи и туризма, единиц | 10 | 15 | Выделение дополнительных денежных средств в течение 2022 года. |
| Количество посещений библиотек (нарастающим итогом), тыс. единиц | 141,16 | 109,9 | Уменьшение числа пользователей, ликвидация двух учреждений в 2021 году. |
| Количество экземпляров библиотечного фонда, тыс. единиц | 191,5 | 183,0 | Активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов списания над количеством новых поступлений. |
| Число посещений музеев, тыс. единиц | 363,8 | 614,1 | Открытие новых объектов экскурсионного показа. |
| Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (нарастающим итогом), тыс. единиц | 84,17 | 98,66 | Разнообразие форм мероприятий, активное участие и повышенный интерес посетителей. |
| Число культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, единиц | 14 | 192 | Активное сотрудничество с ветеранами и инвалидами. |
| Количество клубных формирований, единиц | 126 | 127 | Активная работа с населением. |
| Количество участников клубных формирований, человек | 1610 | 1635 | Активная работа с населением. |
| Штатная численность работников учреждений сферы культуры, единиц из них: имеют профильное обучение или курсы повышения квалификации, единиц | 113 77 | 142 83 | Проведение работы по привлечению специалистов в учреждения сферы культуры. |
| Количество учащихся в Детской школе искусств, человек | 426 | 414 | Ограниченное количество мест. |
| Количество мероприятий различного уровня для молодежи, единиц | 52 | 80 | Активная работа с молодежью городского округа. |
| Количество участников молодежных и детских общественных объединений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (нарастающим итогом), человек | 4300 | 4300 | - |
| Численность молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодежный центр» (нарастающим итогом) с 2021 года молодежь от 14 до 35 лет, человек | 9150 | 8910 | Увеличение диапазона с 2021 года молодежь от 14 до 35 лет. |
| Количество информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде, единиц | 200 | 1018 | Информационная работа ведется сотрудниками МУ «Молодежный центр» в сети Интернет в официальных группах МУ «Молодежный центр» ‒ 955 публикаций, на официальном сайте Администрации города Переславля-Залесского – 63 публикации. |
| Количество новых спортивных сооружений, единиц | 1 | 1 |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 37,0 | 38,2 | Активная работа по вовлечению населения к занятиям физической культурой и спортом. |
| Количество призеров официальных соревнований (за 1 календарный год), человек | 200 | 205 | Хорошая подготовка спортсменов. |
| Количество молодых специалистов (нарастающим итогом), человек | 9 | 10 | Активная работа по привлечению молодых специалистов в сферу физической культуры и спорта. |
| Наличие муниципальной программы «Социальная поддержка населения» | да | да | - |
| Наличие территориального трехстороннего соглашения, заключенного между Администрацией города Переславля-Залесского, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» | да | да | - |
| Модернизация (капитальный ремонт) тепловых сетей, п. м. | 1185,28 | 6926,6 | Проведен ремонт теплотрасс по программе «Наши дворы». |
| Модернизация (капитальный ремонт) центральных тепловых пунктов, единиц | 6 | 0 | Работы по программе «60+» перенесены на 2023 год в рамках реализации концессионного соглашения. |
| Строительство линий электропередач, м | 300 | 2155 | Исполнение судебных предписаний. |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения, п. м. | 617,5 | 390,0 | Отклонение фактического объема работ от планируемых значений вызвано переносом запланированных работ на более поздний период в рамках реализации концессионного соглашения. |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоотведения, п. м. | 571,2 | 3 | Отклонение фактического объема работ от планируемых значений вызвано переносом запланированных работ на более поздний период в рамках реализации концессионного соглашения. |
| Строительство общественных шахтных колодцев, штук | 5 | 4 | Конкурентная процедура на право заключения муниципального контракта признана несостоявшейся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие. |
| Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, км | 687,655 | 719,1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, произошло в результате увеличения общей протяженности дорог, актуализации данных состояния дорог по итогам обследования и проведении паспортизации дорог. |
| Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок, % | 100 | 100 | - |
| Благоустройство дворовых территорий, штук | 5 | 7 | Выделение дополнительного финансирования. |
| Благоустройство общественных территорий, штук | 1 | 1 | - |
| Устройство детского городка, штук | 5 | 10 | Выделение дополнительного финансирования. |
| Ликвидация несанкционированных свалок, м3 | 1000 | 4200 | Выделение дополнительного финансирования. |
| Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом, единиц | 15 | 18 | Выделение дополнительного финансирования. |
| Размер дебиторской задолженности по оплате за услуги коммунального комплекса, млн рублей | 551,6 | 1298,2 | Увеличение дебиторской задолженности связано со снижением платежеспособности населения, вызванной ростом тарифов на услуги, ростом цен и снижением доходов населения, а также несвоевременной оплатой за коммунальные услуги учреждений и организаций. |
| Размер кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса, млн рублей | 1593,8 | 2189,1 | Сложная экономическая ситуация с расчетами МУП «Теплосервис». В связи с находящимися на исполнении управления ФССП по Ярославской области производствами на денежные средства МУП «Теплосервис» наложен арест. МУП «Комплекс» с 04.03.2021 признано банкротом, открыто конкурсное производство. Погашение задолженности осуществляется на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» согласно статье 134. Очередность удовлетворения требований кредиторов. А также в связи увеличением дебиторской задолженности и с ухудшением финансово-экономической ситуации в регионе. |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 89,6 | 93,8 | Процент собираемости платежей за коммунальные услуги увеличился в связи со списанием задолженности МУП «Управляющая компания» (ликвидация), а также проведением активной претензионно-исковой работы. |
| Прибыль (+), убыток (-) предприятий коммунального комплекса, млн рублей | -138,3 | -155,4 | Информация актуальна по предприятиям МУП «Теплосервис» и МУП «Сервис». |
| Актуализированные регламенты предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере, % | 100 | 0 | Не утверждены типовые формы регламентов. Направленные для работы не прошли антикоррупционную экспертизу прокуратуры. |
| Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и местными нормативами градостроительного проектирования, % | 65 | 65 | - |
| Территория, обеспеченная утвержденной документацией по планировке территории, % | 17 | 17 | - |
| Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, раз/день | 1 | 1 | - |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства бесплатно льготным категориям граждан, время ожидания в очереди в мес. | менее 12 | более 12 | Отказ граждан от предлагаемых земельных участков в связи с удаленностью от административного центра городского округа ‒ города Переславль-Залесский и отсутствием развитой инфраструктуры. |
| Проведение комплексных кадастровых работ, количество кадастровых кварталов | 5 | 0 | В связи с высокой стоимостью проведения комплексных кадастровых работ в настоящее время решается вопрос о привлечении средств бюджета Ярославской области. |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной и муниципальной поддержки при приобретении (строительстве) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования, семей | 1 | 3 | Выплаты осуществляются ежеквартально на протяжении 5 лет. |
| Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, аварийных домов, семей | 41 | 9 | В 2022 году был расселен только 1 дом, всего 11 домов включены в программу как аварийные и подлежащие сносу. |
| Число людей, погибших на водных объектах, человек | 3 | 0 | Активная работа по информированию населения о мерах безопасности при нахождении на водных объектах. |
| Количество людей, погибших на пожарах, человек | 2 | 6 | Человеческий фактор. |
| Количество людей, травмированных на пожарах, человек | 3 | 5 | Человеческий фактор. |
| Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей | 20,0 | 21214,0 | Человеческий фактор. |
| Число преступлений, совершаемых в общественных местах, единиц | 209 | 407 | Кадровая недостаточность сотрудников ОМВД. |
| Число преступлений, совершаемых на улице, единиц | 95 | 113 | Кадровая недостаточность сотрудников ОМВД. |
| Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, единиц | 7 | 7 | - |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего количества детского населения в возрасте 14-17 лет включительно, проживающего в городском округе, % | 0,42 | 0,27 | Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними в возрасте от 14-17 лет. |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 9 | 9 | - |
| Количество мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений, единиц | 6 | 6 | - |
| Количество размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, в сети Интернет информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 4 | 4 | - |
| Наполнение и обновление материалов в разделах «Противодействие коррупции», «Муниципальная служба», % | 100 | 100 | - |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, включая дополнительные образовательные программы, семинары (ежегодно), чел. | 52 | 32 | Обеспечение уровня квалификации, необходимого для исполнения должностных обязанностей |
| Охват аудитории группы «Администрация Переславля-Залесского» в социальной сети «ВКонтакте», тыс. человек | 20,0 | 51,7 | Увеличение подписчиков группы. |
| Эффективность использования социальных сетей (по методике, рекомендованной Администрацией Президента), % | 0,19 | 1,30 | Повышение качества ведения социальных сетей, увеличение количества подписчиков |
| Встречи с жителями, количество (нарастающим итогом), единиц | 100 | 16 | Требуется корректировка планового значения показателя. |
| Повышение уровня решаемости обращений, поступивших через портал «Делаем вместе», % | 63,0 | 88,8 | Увеличение количества решенных обращений, по которым принято положительное решение |
| Прием жителей Главой города Переславля-Залесского, заместителями Главы Администрации города Переславля-Залесского, руководителями территориальных управлений, количество встреч | 108 | 120 | Полное снятие коронавирусных ограничений. |
| Осуществление записи на прием через интернет-портал, % | 10 | 0 | Запись через интернет-портал не осуществлялась |