Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области за 2024 год

| Наименование мероприятия | Период реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение мероприятий в 2024 году | Наименование муниципальной программы (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Период реализации Стратегии (2021 - 2030 годы) |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие динамичной, конкурентоспособной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие промышленности и высокотехнологичных производств |  |  |  |  |  |
| Организация содействия и сотрудничества органов местного самоуправления с участниками экономической деятельности | 2021-2030 | Управление экономики | Развитие экономики Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Организация и проведение совещаний с представителями бизнеса и организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация развития Ярославской области», Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, АНО «Центр экспорта Ярославской области», Региональный центр инжиниринга, АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области»). | - |
| Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, презентации продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности | 2021-2030 | Управление экономики | Появление новых рынков сбыта производимой продукции | Для возможности развития ярмарочной торговли на территории муниципального округа организована работа 9 ярмарок, из которых: – 8 универсальных ярмарок, организуемых на земельных участках муниципальной собственности; – 1 ярмарка выходного дня, организуемая на земле частной формы собственности (ООО «Переславский торговый двор»). | - |
| Задача 1.2. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Содействие в оказании поддержки гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, в приобретении (строительстве) жилья, закреплении молодых специалистов, принятых на предприятие АПК по специальности после окончания высшего и среднего профессионального образования | 2021-2030 | Управление экономики | Привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в сельскохозяйственной отрасли | Молодые специалисты в 2024 году на работу не устраивались. | - |
| Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, презентации продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями | 2021-2030 | Управление экономики | Расширение рынка местной сельскохозяйственной продукции | Участие в выставке-ярмарке «ЯрАгро-2024». Переславль-Залесский муниципальный округ занял 2-е место среду 19 муниципальных образований Ярославской области. | «Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие модернизации и техническому переоснащению предприятий агропромышленного комплекса в целях повышения финансовой устойчивости: 1. Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней; 2. Проведение организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, в том числе КФХ; 3. Содействие Главам КФХ в участии в региональных программах по поддержке начинающих фермеров, по развитию семейных животноводческих ферм; 4. Содействие включению проектов развития сельхозтоваропроизводителей в программы государственной поддержки и субсидирования | 2021-2030 | Управление экономики | Модернизация и техническое переоснащение предприятий агропромышленного комплекса | 1. Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней проводится на регулярной основе. 2. Основным способом поддержки сельхозтоваропроизводителей муниципального округа является предоставление финансовой поддержки в виде субсидий из средств федерального и областного бюджета. В 2024 году сумма финансирования составила 14,4 млн рублей, из которых средства федерального бюджета – 10,5 млн рублей, областного бюджета – 3,9 млн рублей. Денежные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий: ‒ на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 5,8 млн рублей (АО «Имени В.И. Ленина», ООО «Колокарево Агро»); ‒ на переработку молока – 201,3 тыс. рублей (ООО «Н-ГРУПП»); – возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур – 435,8 тыс. рублей (ООО «Смоленское»); ‒ на развитие агротуризма – 8,0 млн рублей (ООО «Эль Ранчо»). | - |
| Создание комиссии по обследованию земельных участков для проведения культуртехнических работ | 2021-2030 | Управление экономики | Содействие развитию эффективного оборота неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | Комиссия по обследованию земельных участков для проведения культуртехнических работ создана и работает. | - |
| Задача 1.3. Повышение роли малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Реализация муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, поддержку предпринимательской инициативы и самозанятости | 2021-2030 | Управление экономики | Наличие муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский» | В 2024 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», утвержденная постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 15.03.2022 № ПОС.03-0510/22, на 2022-2024 годы. Программные мероприятия: – оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; – проведение встреч, совещаний, заседаний, «круглых столов» с субъектами малого и среднего предпринимательства; – публикация информационных материалов на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области». | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский» |
| Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2021-2030 | Управление экономики | Выявление положений правовых актов, создающих условия, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | Для соблюдения законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности органами местного самоуправления Переславль-Залесского муниципального округа в 2024 году проведено 4 процедуры экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной деятельности и иной экономической деятельности, а также 6 процедур оценки регулирующего воздействия. | - |
| Развитие торговой деятельности (нестационарной и ярмарочной торговли) | 2021-2030 | Управление экономики | Обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширение возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличение доходов и роста благосостояния граждан | В схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, утвержденной постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.05.2019 № ПОС.03-1216/19, предусмотрено 160 мест. По состоянию на 01.01.2025 заключен 21 договор на право размещения нестационарных торговых объектов. Для возможности развития ярмарочной торговли на территории муниципального округа организована работа 9 ярмарок, из которых: – 8 универсальных ярмарок, организуемых на земельных участках муниципальной собственности; – 1 ярмарка выходного дня, организуемая на земле частной формы собственности. | - |
| Содействие развитию конкуренции | 2021-2030 | Управление экономики | Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен | Постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 27.12.2021 № ПОС.03-2473/21 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022-2025 годы. |  |
| Формирование, ведение и расширение перечня земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Создание благоприятных экономических и организационных условий для формирования устойчивой предпринимательской деятельности | В Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, был включен 1 земельный участок, в аренду передан 1 земельный участок Всего в перечень включено 10 земельных участков, из них передано в аренду 5 земельных участков.. | - |
| Формирование, ведение и расширение перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Создание благоприятных экономических и организационных условий для формирования устойчивой предпринимательской деятельности | В Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в отчетном периоде не планировалось включение объектов имущества. По состоянию на 01.01.2025 в Перечень включено 28 объектов, в аренду предоставлено 10 объектов. | - |
| Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2021-2030 | Управление экономики | Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов осуществляется с учетом потребностей субъектов предпринимательской деятельности, но не чаще одного раза в квартал. | - |
| Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление экономики | Повышение уровня информированности о приоритетных особенностях и возможностях развития предпринимательской деятельности, уровня открытости и взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности в развитии экономики | В 2024 году 145 субъектов предпринимательской деятельности получили консультационную поддержку по вопросам ведения бизнеса, реализации мер государственной поддержки, предоставления кредитно-гарантийной поддержки и другие, 161 информационная статья была опубликована и направлена для информирования субъектам предпринимательской деятельности, в том числе 11 статей – по вопросам социального предпринимательства и мерам поддержки социальных предпринимателей, на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» и в социальных сетях. | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 1.4. Создание системы поддержки инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| Формирование перечня неиспользуемых производственных площадей и земельных участков организаций муниципального округа для размещения производственных или иных объектов инвесторов | 2021-2030 | Управление экономики | Вовлечение в инвестиционный процесс перечня неиспользуемых производственных площадей и земельных участков организаций; Привлечение новых инвесторов; Повышение инвестиционной привлекательности Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | На сайте органов местного самоуправления Переславль-Залесского муниципального округа размещена информация о 62 объектах недвижимости частной формы собственности для размещения производственных или иных объектов инвесторов. Для возможности информирования инвесторов о неиспользуемых производственных объектах действуют 4 соглашения об информационном сотрудничестве (ООО «Индустриальный парк «Плещеево», ООО «Агроэлика», ООО «Оазис», ООО Батьковско-Ольховская строительная фирма «Родар»). | - |
| Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на которые не разграничена государственная собственность, которые могут быть использованы для объектов инвесторов | 2021-2030 | Управление экономики | Вовлечение в инвестиционный процесс перечня неиспользуемых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; Привлечение новых инвесторов; Повышение инвестиционной привлекательности Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | На сайте органов местного самоуправления Переславль-Залесского муниципального округа размещена информация о 59 земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть использованы для объектов инвесторов. | - |
| Размещение и постоянная актуализация информации на официальном сайте органов местного самоуправления и официальных группах Администрации Переславль-Залесского муниципального округа в социальных сетях | 2021-2030 | Управление экономики | Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности | Информация размещена на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в разделе «Экономика» (https://admpereslavl.ru/investicionnaya-deyatelnost). | - |
| Задача 1.5. Развитие туристической отрасли |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня обслуживания гостей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение туристического потока | Повышению уровня обслуживания гостей городского округа способствовали следующие мероприятия: - в 2024 году Союз городов Золотого кольца проводил конкурс «Отличное место на Золотом Кольце», оценивалась деятельность гостиниц, музеев, в числе победителей 6 объектов муниципального округа; - на территории городского округа продолжается реализация межрегионального проекта «Золотой Стандарт Культуры Гостеприимства», по результатам экспертной оценки 15 туристических объектов признаны в номинации «Лучшие на маршруте «Золотое кольцо России»; - реализованы мероприятия календаря событий 2024 года, проведено 31 фестиваля и праздника; - продолжен процесс классификации средств размещения, По сравнению с 2023 годом рост числа постояльцев многочисленных переславских гостиниц и гостевых домов составил 6 %. Численность туристов по сравнению с показателями 2023 г. увеличился на 10%. В результате чего средняя продолжительность пребывания на территории городского округа увеличилась до 2 суток. На 01.01.2025 года успешно прошли аттестацию 32 экскурсовода (гида). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание новых и обновление имеющихся туристических маршрутов и программ | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества экскурсантов, посетивших музеи | За 2024 год туристический поток в муниципальном округе составил 962 400 гостей, что на 74,32 тыс. человек больше, чем в 2023 году (в 2023 году - 888 082 человек). Его основную долю по-прежнему занимали экскурсанты (68%). Таким образом, в 2024 году в среднем на одного жителя муниципального округа приходилось 17 туристов и экскурсантов. За истекший период количество туристов, посетивших муниципальное образование, составил 306,8 тыс. чел. (306 802 чел.), средняя продолжительность пребывания туристов на территории составляет около двух суток. Этому способствовали следующие факторы: Календарь событий был насыщен разнообразными мероприятиями, которые оставляли яркие эмоции и впечатления у гостей округа. С успехом дополнил его новый проект «Выставка-ярмарка «Переславские сезоны», он смог объединить переславских мастеров и ремесленников и дал им возможность представить гостям и жителям города свои уникальные авторские изделия. По-прежнему были популярны у туристов многочисленные культурные мероприятия, организованные в рамках губернаторского проекта «Ярославское лето». А его отличительной особенностью стал водный спектакль-концерт «Трубеж ФЕСТ». С целью продвижения сельского туризма на сельских территориях проведены фестивали: - «Искусство жить на даче» (творчество К. Коровина и знаменитого певца Ф. Шаляпина Дача художника К. Коровина д. Охотино), - фестиваль «Пион-фест» (д. Рыково), - фестиваль авторской песни «Открытие» (берег озера Плещеево) и др. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение числа объектов туристической навигации | В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории муниципального округа продолжил реализовываться проект «Переславль-Залесский: от деревянного города к цифровому». В 2024 году были изготовлены и установлены 46 навигационных объектов: указатели, информационные стенды с qr-кодами, навигация для слабовидящих. На территории округа успешно поддерживаются и развиваются традиции культурно-познавательного туризма функционируют государственные, частные музеи и выставочные залы в количестве 30 ед. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Маркетинг и продвижение туристских ресурсов | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Развитие и продвижение туристических ресурсов; Увеличение туристического потока в Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области | Мероприятия, направленные на продвижение турпотенциала муниципального округа: - осуществлялось администрирование портала «Туристический Переславль» (описание 500 объектов туристской и сопутствующей инфраструктуры г. Переславля-Залесского, Новостная лента событий, анонс мероприятий); - с целью продвижения Переславля-Залесского на туристическом рынке выпущена серия сезонного презентационного печатного издания «Переславль-Залесский. Ваш путеводитель» (15 тыс. экземпляров); - функционировали тематическая группа «Туристический Переславль» в социальной сети ВКонтакте, а также аккаунт «Туристический Переславль» в социальных сетях: Одноклассники. Прирост подписчиков суммарно за год составил 390 чел; количество просмотров новостной ленты «Туристический Переславль» увеличился в 2,5 раза и составил около 4 млн. посетителей; - 14 апреля 2024 года организована презентация города Переславля-Залесского на международной выставке – форуме «Россия»; - в течение 2024 года управленческая команда Администрации проходила обучение в школе упраления «Сколково».Участники изучили лучшие практики других городов в туристической сфере, разработали стратегию развития туристического потенциала города и определили главные точки притяжения туристов. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 2. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы действующих общеобразовательных учреждений | 2021-2030 | Управление образования | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг | В 2024 году выполнены следующие мероприятия по губернаторскому проекту «Решаем вместе!»: 1) по направлению «Поддержка местных инициатив» в 9 образовательных организациях проведены ремонтные работы на общую сумму 9,1 млн рублей, из которых 8,3 млн рублей средства областного бюджета: ‒ замена окон и дверей в МДОУ Глебовский детский сад на сумму 360,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 340,0 тыс. рублей; ‒ частичный ремонт кровли в МДОУ «Детский сад «Солнышко» на сумму 505,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 271,6 тыс. рублей; ‒ замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад «Березка» на сумму 550,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 500,0 тыс. рублей; ‒ ремонт кровли и частично проведен ремонт на 1 и 2 этажах в МОУ «Средняя школа № 4» на сумму 1,7 млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1,6 млн рублей; ‒ внутренний ремонт рабочих помещений столовой в МОУ «Средняя школа № 2» на сумму 1,2 млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1,1 млн рублей; ‒ частичный ремонт пищеблока в МДОУ «Детский сад «Родничок» на сумму 900,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 855,0 тыс. рублей; ‒ ремонт рулонной кровли в Нагорьевском центре развития - детский сад на сумму 404,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 384,7 тыс. рублей; ‒ частичный ремонт спортивного зала в МОУ «Основная средняя школа № 3 им. Сергея Сниткина» на сумму 3,0 млн рублей, в том числе за счет областных средств 2,8 млн рублей; ‒ ремонт канализации, сантехнические, электромонтажные работы в помещениях для детского сада в Дмитриевском центре образования на сумму 437,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 330,0 тыс. рублей; 2) по направлению «Школьное инициативное бюджетирование»: ‒ ремонт помещения для проведения мероприятий в МОУ Берендеевская средняя школа, а также ремонт туалетов в МОУ «Средняя школа № 2» на общую сумму 985,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В рамках межбюджетных трансфертов на обеспечение работы спортивных площадок общеобразовательных организаций проведена работа по ремонту и оснащению спортивных площадок в 12 образовательных учреждениях (МОУ Дубковская средняя школа, МОУ Рязанцевская средняя школы, МОУ Берендеевская средняя школа, МОУ «Основная средняя школа № 3 им. Сергея Сниткина», МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Средняя школа № 1», МОУ «Средняя школа № 4», МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 1» (Ивановский центр образования, Купанский центр образования, Кубринский центр образования, Центр образования № 6, Центр образования № 9) на общую сумму 9,0 млн рублей, из них 8,5 млн рублей – средства областного бюджета. В целях укрепления антитеррористической защищенности образовательных организаций в рамках городской целевой программы «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» была проведена работа по установке домофонных систем, систем видеонаблюдения, дооборудование тревожной сигнализацией, а также приобретение ручных металлоискателей в учреждения образования на сумму 2,3 млн рублей. Осуществлен монтаж ограждения в МДОУ «Детский сад «Родничок» на сумму 1,4 млн рублей, монтаж ограждения в МОУ «Средняя школа №6» на сумму 296,9 тыс. рублей. Монтаж ограждения в МДОУ «Детский сад «Светлячок» на сумму 2,1 млн рублей. В рамках федеральной программы капитального ремонта «Модернизация школьной системы образования»: ‒ проведен капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электрооборудования, замена окон, ремонт фасада, ремонт помещений на этажах и ремонт помещений спортивных залов, ремонт актового зала, ремонт кабинетов и классов 1 и 2 этажа, монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пусконаладочные работы (электрика), а также приобретена мебель в МОУ «Средняя школа № 6» (с 16.12.2024 МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 1» ‒ Центр образования № 6) на сумму 114,9 млн рублей; ‒ произведена замена окон и ограждения, ремонт корпусов, системы видеонаблюдения в МУ Центр «Орленок» на сумму 1,6 млн рублей. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» были проведены ремонтные работы в учреждениях образования на сумму 4,7 млн рублей. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для непрерывного образования, повышения квалификации и профессионального роста работников образования | 2021-2030 | Управление образования | Соответствие качества предоставляемых образовательных услуг стандартам | Повышение квалификации и профессиональный рост работников образования обеспечивается преимущественно за счет организации обучения в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», где в 2024 году закончили обучение и получили удостоверение о повышении квалификации 357 человек. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение установленных ежемесячных стипендий Главы Переславль-Залесского муниципального округа одаренным детям, проявившим свои способности в сфере образования | 2021-2030 | Управление образования | Стимулирование обучающихся | В 2024 году 29 юных переславцев — победители и призеры олимпиад, конкурсов и соревнований стали обладателями ежемесячной стипендии Главы Переславль-Залесского муниципального округа. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.2. Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий и числа посетителей-участников данных мероприятий | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания | В организации и проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального округа участвовали 3 учреждения культуры. Количество культурно-массовых мероприятий составило 6402 (в 2023 год - 6224 ед.), число посетителей культурно-массовых мероприятий составило 293 304 чел. (в 2023 году – 255 328 чел.). Основные причины увеличения числа посещений мероприятий: модернизация учреждений культуры, функционирование городской модельной библиотеки им. А. Невского, создание виртуального концертного зала на базе ДШИ и приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) в рамках нацпроекта «Культура», участие в губернаторском проекте «ЯрЛето», «ЯрЗима». Участие в федеральных проектах нацпроекта «Культура» расширяет возможности для самореализации и развития талантов, позволяет достигнуть национальных целей в сфере культуры. Разработка и реализация новых проектов в библиотечном деле, участие в различных акциях и конкурсах, организация интерактивных площадок. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных библиотек | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Централизованная библиотечная система» | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием | В 2024 году на базе Городской библиотеки им. А. Невского осуществляла работу каждую последнюю пятницу месяца общественная приемная Уполномоченного по правам человека в Ярославской области. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение условий доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение числа культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Увеличение числа специализированного оборудования в учреждениях культуры для инвалидов | В библиотеках муниципального округа к литературе для граждан с ограниченными возможностями здоровья имеется свободный доступ, услуги население (включая инвалидов) получает бесплатно в рамках направлений деятельности учреждений. Между МУК «Централизованная библиотечная система» и Государственным учреждением культуры Ярославской области «Ярославская областная библиотека для незрячих и слабовидящих» заключен договор социального партнерства на библиотечно-информационное обслуживание. В соответствии с данным договором можно взять книги на физических носителях специальных форматов, получить консультации по работе с отдельными категориями граждан. Литература с рельефно-точечным шрифтом Брайля имеется в наличие в Детской библиотеке им. М.М. Пришвина и Центральной городской библиотеке им. А.П. Малашенко. В кинозале МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» установлена система тифлокомментирования кино и видеофильмов. В Детской школе искусств виртуальный концертный зал посетили 2993 человека 55 трансляций. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение установленных ежемесячных стипендий Главы Переславль-Залесского муниципального округа одаренным детям, проявившим свои способности в сфере культуры и спорта | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Совершенствование системы поддержки детского и юношеского культурно-творческого самовыражения | Звание стипендиата Главы Переславль-Залесского муниципального округа одарённым детям, проявившим свои способности в сфере культуры, на 2024-2025 учебный год присвоено 5 обучающимся. Областной стипендией награжден 1 обучающийся МОУ ДО ДШИ. (в 2023-2024 учебном году получали стипендию Главы – 5, губернаторскую - 1, областную - 2). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Сохранение штатной численности работников учреждений сферы культуры; Повышение численности сотрудников, имеющих профильное обучение, или курсы повышения квалификации | Количество работников учреждений культуры и образования сферы культуры составило 136 человека (в 2023 год-135 чел.). - с целью повышения уровня профессионализма работников, подъема уровня преподавания в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры, а также стимулирования закрепление кадров в отрасли 25 специалистов прошли переподготовку в учебных заведениях сферы культуры и искусства (в 2023 год - 24 чел.). В том числе в рамках федерального проекта «Творческие люди» (согласно квоте) 10 человек (в 2023г. – 10 чел.) прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация и обеспечение инновационного развития сети библиотек и культурно-досуговых учреждений за счет инвестирования в технологическое обновление; внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение числа оснащенных учреждений в общей численности учреждений сферы культуры | С помощью автоклуба в 2024 году самодеятельные коллективы культурно досуговых учреждений успешно принимали участие в мероприятиях, проводимых для сельского населения, проживающего в населенных пунктах без стационарных ДК. За отчетный год было осуществлено 9 выездов. Мероприятиями были охвачены 684 человека. Проводились концертные, игровые программы, мастер-классы. - за счет средств бюджетов различного уровня была укреплена материально-техническая база культурно-досуговых учреждений. Были приобретены в Ивановский СДК - акустическая система, зимние костюмы для творческих коллективов, ростовой медведь; - Купанский СДК - портативная аудиосистема, качественные вокальные микрофоны; - Городской ДК - петличные микрофоны для спектаклей, гардеробные вешала для костюмов, надувной реквизит для Масленицы (Матрешка 3 м и Самовар 3м), игровой надувной реквизит для праздников в виде дартса-снежинки и боулинга из 6 матрешек с шаром-колобком, зимние костюмы для творческих коллективов; - Нагорьевский СДК - микшер аналоговый, новое сценическое освещение; - Берендеевский СДК - новое сценическое освещение; - с 2022 года в ДШИ функционирует виртуальный концертный зал вместимостью 83 человека. Среднее количество слушателей на одном показе - 60 человек (75% заполняемость зала). В 2024 году проведено 55 трансляции, на которых присутствовало 2993 человека (2023г. – 54 трансляции, 3215 человек). - в рамках реализации национального проекта «Культура» ДШИ была обеспечена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными пособиями на сумму 6 654 861,00 рублей. (ФБ 4615145,00, ОБ 1706972,00, МБ 332744,00). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото- и иных аналогичных фондов | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Централизованная библиотечная система» | Увеличение книжных фондов библиотек; Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда | В МУК «Централизованная библиотечная система» регулярно происходит пополнение книжного фонда за счет закупки экземпляров, подписки на периодические издания, участия библиотек в программах и акциях различных уровней, благотворительных поступлений. В 2024 г. поступило всего документов – 6220 ед., из них книг- 4026 экз., в том числе – 445 экземпляров за счет целевой субсидии из областного бюджета, исполнения в полном объеме обязательств муниципального округа по ежегодному пополнению фонда модельной библиотеки и спонсорской помощи благотворителей. - за счет средств местного бюджета для библиотек было приобретено: В отдел комплектования МУК «ЦБС» был приобретен принтер (29 700,0 руб.) и кресло (12 400, руб.). В Центральную городскую библиотеку им. А.П. Малашенко было приобретено 2 кресла (24 800,00 руб.), стеллажи библиотечные (79 000,00 руб.), ноутбук (60 500,000 руб.), принтер лазерный (36 000,00 руб.), МФУ струйный (21 400, руб.), светодиодные лампы (1 960,00 руб.). В городской библиотеке им. А. Невского проведены работы по техническому обслуживанию газового оборудования (2 827,40 руб.). В Детскую библиотеку им. М.М. Пришвина приобретен стеллаж односторонний (28800,00 руб.). В Нагорьевскую взрослую библиотеку закуплен ноутбук (60 000,00 руб.). Проведены электроизмерительные работы, замер сопротивления изоляции на всех объектах, находящихся в оперативном управлении МУК «ЦБС» (54 500 руб.). Для работы МУК «ЦБС» закуплены канцелярские принадлежности (80609,90 руб.), каталожные карточки (11 100 руб.), бибтехника (32 280,00 руб.). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие механизмов поддержки стимулирования творчества музыкальных, танцевальных и других творческих коллективов, в том числе традиционной народной культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение количества выступлений музыкальных, танцевальных и других творческих коллективов на культурно-массовых мероприятиях; Увеличение количества коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный коллектив народного творчества» Увеличение количества коллективов, имеющих звание лауреат международного конкурса (фестиваля), лауреат всероссийского конкурса (фестиваля), лауреат регионального конкурса (фестиваля) | В 2024 году в культурно-досуговых учреждениях Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на бесплатной основе осуществляли свою деятельность 130 клубных формирований с количеством участников 1713 человек. Такой спектр предоставляемых культурных услуг позволяет вовлечь всех желающих в творческую и интеллектуальную деятельность. Стимулирование деятельности творческих коллективов в 2024 году происходило посредством: ‒ организации выставок и отчетных концертов; ‒ содействия в приобретении концертных костюмов и реквизита; ‒ поощрения участников и руководителей коллективов наградами различных ведомств; ‒ оказание содействия для участия коллективов в смотрах-конкурсах различного уровня. В 2024 году обучающиеся ДШИ принимали участие в 57 конкурсах. Из 114 участников 99 обучающихся стали лауреатами и дипломантами. 27% детей от общего числа обучающихся ДШИ участвовали в конкурсах; 87 % детей от общего числа участников конкурсов стали призерами. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение числа посещений музеев | Традиционно приоритетными видами группового туризма в прошедшем году оставались культурно-познавательный, паломнический, детский и событийный. У индивидуального и семейного гостя большой популярностью пользовались объекты городского туризма, который является неотъемлемой частью культурно-познавательного. Развитию этого вида туризма способствовали события произошедшие как на территории городского округа (открытие новых объектов экскурсионного показа), так и меры государственной поддержки, реализованные на всей территории Российской Федерации – решения Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации о введении туристического КЭШбека для путешествующих по России и ограничений на выезд за границу, а также реализации молодежного проекта «Пушкинская карта». | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для повышения степени разнообразия услуг в сфере культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Сохранение количества услуг, работ в сфере культуры согласно муниципальному заданию | Создание условий для повышения степени разнообразия услуг в сфере культуры: ‒ возможность выбора организаций культуры; ‒ развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления услуг; ‒ возможность получения гражданами услуг учреждений культуры, исходя из уровня их доходов и с учетом установленных льгот; ‒ сохранение бесплатности для населения основных общедоступных библиотек и занятий любительским искусством; ‒ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг организациями культуры; ‒ наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности. В МОУ ДО Детская школа искусства г. Переславля-Залесского с 1 сентября 2024 учебного года открылась 1 дополнительные образовательные программы: - Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Духовые инструменты. Труба». Срок обучения 3 года, принято 4 человека. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» | Увеличение количества участников клубных формирований; Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | 1. Сотрудничество с общественными и творческими организациями. 2. Творческие коллективы культурно-досуговых учреждений принимали активное участие в конкурсах, фестивалях и становились лауреатами, дипломантами: - XV Межрегиональный смотр-конкурс хореографического мастерства «Танцующий город». Танцевальный коллектив «Нега» МУК «ДК», рук. Кондратюк И.Н.; - ЯООО «Ярославский областной Союз женщин». Конкурс рисунков «Герои моей семьи – герои моей страны». - Всероссийский конкурс детского творчества «Сказки Пушкина» Государственный Русский музей. Изостудия, МУК «ДК» рук. Танчинец Ю.М., - «Матрешка» Международный фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества. Коллектив эстрадной песни, рук. Николенко Н.Н. и др. - городские и сельские библиотеки МУК «Централизованная библиотечная система» участвуют в различных акциях и конкурсах. В рамках проектов Губернатора ЯО «Ярославское лето» и Ярославская зима» сотрудники библиотек провели более 15 городских массовых интерактивных мероприятий. Большое внимание в массовой работе с читателями было уделено объявленному в России Году семьи. Родители вместе с детьми участвовали в семейных праздничных программах, подведении итогов онлайн конкурсов чтецов, квестах, Всероссийской акции «Библионочь – 2024», масштабных городских программах на площадях и в парках. В 2024 году Дмитриевская библиотека впервые присоединилась к акции «Библиосумерки», она прошла под девизом - «Читаем всей семьей». Сотрудники ЦГБ им. А.П. Малашенко активно участвуют в городских мероприятиях, самостоятельно организовывая интерактивные площадки: «Новогоднее ассорти», «Звуки весны», «Масленичный разгуляй», «День Победы». Активно участвуют в реализации масштабных проектов: международном просветительском проекте в сфере русского языка «Тотальный диктант», VI международной историко-просветительской акции «Диктант Победы» и просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд», Международной просветительской акции «Литературный диктант». В библиотеке им. А.П. Малашенко в рамках проведения XXXIII Международных рождественских епархиальных чтений была оформлена выставка «В штабах Победы. 1941–1945». Материалы выставки предоставлены Российским государственным архивом социально-политической истории. В библиотеке продолжает работу клуб волонтеров «Помогаем СВОим». Члены клуба, которыми являются женщины, вяжут носки, шапки, перчатки, плетут маскировочные сети для участников СВО. Городская модельная библиотека им. Александра Невского совместно с Управлением образования города проводит муниципальный этап городского конкурса «Ученик года 2024». Значимым видеопроектом уже четвертый год являются прямые эфиры в социальных сетях - «Встречи с интересными людьми». Не первый год Городская модельная библиотека им. Александра Невского участвует в Областном конкурсе «Преодоление». Одним их участников муниципального этапа конкурса "Преодоление" стал Владимир Иванович Елизаров, автор научно - познавательной книги "История отечественного автобусостроения". МОУ ДО ДШИ было организовано и проведено 211 мероприятий, посетило и приняло участие 9083 человека. В школе созданы коллективы, принимающие участие во всех культурных мероприятиях города. Это старший и младший хоры (академическое пение), ансамбль скрипачей, ансамбль народных инструментов Особой гордостью школы является детский Образцовый самодеятельный ансамбль народной песни «Переслава» и педагогический ансамбль русской музыки «Радея». В 2024 году обучающиеся ДШИ принимали участие в 57 конкурсах. Из 114 участников 99 обучающихся стали лауреатами и дипломантами. 27% детей от общего числа обучающихся ДШИ участвовали в конкурсах; 87 % детей от общего числа участников конкурсов стали призерами. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.3. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи |  |  |  |  |  |
| Создание современных уличных площадок со спортивными установками для молодежи (в том числе создание скейт-площадки) | 2021-2030 | Управление городского хозяйства | Увеличение количества мест для отдыха и досуга молодежи | Создание современных уличных площадок со спортивными установками для молодежи (в том числе создание скейт-площадки) не осуществлялось. | - |
| Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества участников детских и молодежных общественных объединений | В 2024 году молодежное пространство «ComeIn», открытое в 2020 году на базе клуба «Я», являющего структурным подразделением муниципального учреждения «Молодежный центр», продолжило работать как молодежная площадка для реализации авторских проектов и проведения мероприятий, в том числе: открытые мастер-классы, обучающие тренинги для волонтеров, встречи с известными людьми города, турниры по настольным играм. С 2023 года пространство является площадкой для проведения совместных мероприятий с движением Первых. Для подростков и молодежи городского округа было организовано участие в областных и иного уровня мероприятиях сферы молодежной политики. Юные переславцы стали призерами областных рейтинговых конкурсов, как в личном, так и в командном составе: творческий конкурс «Команда добра», патриотический конкурс «Красная гвоздика». Делегации детей и молодежи муниципального округа принимали участие в областных и всероссийских мероприятиях и получили следующие высокие результаты: ‒ 1 место в областном военно-спортивном мероприятии «Зарница 2.0»; ‒ 1 место во всероссийском этапе военно-патриотической игры «Победа»; ‒ 1 место в областном комплексном мероприятии «Зимний рубеж». В прошедшем году была оказана методическая. финансовая и организационная поддержка в реализации следующих проектов патриотической направленности: ‒ проект «НЕфестиваль «Переславское княжество»; ‒ проект «Паруса Плещеева озера»; ‒ юнармейское движение в городе Переславле-Залесском; ‒ проект для детей и молодежи «Александровские дни». В 2024 году прошел форум Молодых семей (70 участников). | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации государственной молодежной политики на территории Переславль-Залесского муниципального округа | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества участников детских и молодежных общественных объединений | С участием молодежных общественных объединений на территории муниципального округа регулярно проходят мероприятия и социально значимые акции: День молодежи, День добровольца, День семьи и другие. Волонтерский корпус активно участвует в событийных мероприятиях: беговое событие «Александровские версты», День города Переславля-Залесского, День Победы, день борьбы с терроризмом. Волонтерские отряды предприятий города (ООО «ПолиЭР», АО «Завод «Лит», ЛПУМГ Трансгаз Ухта) активно принимают участие в проектах: ‒ благотворительный проект «Добрые крышечки»; ‒ гражданский проект «Свеча памяти»; ‒ Всероссийский проект «Елка желаний». Ежегодно Администрация Переславль-Залесского муниципального округа принимает участие в областном смотре-конкурсе на предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан из областного бюджета бюджету муниципального округа. По итогам заключается соглашение с министерством молодежной политики Ярославской области. В рамках соглашения № 28мо/2024 от 27.05.2024 «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан из областного бюджета бюджету городского округа город Переславль Залесский Ярославской области» было обеспечено участие несовершеннолетних подростков в следующих областных мероприятиях патриотической направленности: ‒ «На одной земле». Профильная смена межнационального сотрудничества «На одной земле» с 30 июля по 5 августа 2024 года. Направлена на создание условий для всестороннего развития личности участников, воспитание их правовой культуры, осознанной гражданской позиции; формирование моральных качеств, обеспечивающих их способность к защите государства; повышение уровня знаний и уважения к российской истории; популяризация единства и одновременно многообразия культурных традиций народов России; активизация межпоколенческой преемственности; формирование позитивного отношения к ценности здоровья, развитие массовой физической культуры и спорта. (доставка участников – 26,0 тыс. рублей); ‒ региональная профильная смена «Время Первых». Смена состоялась с 25 по 31 августа 2024 года. Участники в возрасте от 13 до 17 лет включительно. (доставка участников – 26,0 тыс. рублей); ‒ торжественная церемония принятия школьников в ряды Всероссийской детско-юношеское общественной организации Юнармия. Мероприятие состоялось в городе Ярославле 4 ноября 2024 года. В 2024 году в муниципальном округе действовали 26 объединений патриотической направленности, в том числе отряды Юнармии, кадетское движение, клубы исторической реконструкции, волонтерские отряды, казачьи отряды, творческие группы. Члены объединений принимали участие в фестивалях, конкурсах, патриотических акциях разного уровня и формата, посвященных Дням воинской славы. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Увеличение числа информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Информационное, научно-методическое и кадровое обеспечение программ и деятельности организаций в сфере молодежной политики | Информационная работа ведется сотрудниками МУ «Молодежный центр» в сети Интернет в официальных группах МУ «Молодежный центр» ‒ 869 публикации. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задачи 2.4. Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | В целях разработки и реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни, была принята городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области». В рамках реализации данной программы в течение года для различных категорий жителей муниципального округа проводились спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни. Жители муниципального округа привлекались к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 2024 году на территории муниципального округа занимались спортом 19,0 тыс. человек или 37,5% от общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет. С 2016 года создан и действует на базе МУ «ФОК «Чемпион» Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК «ГТО». Участие во Всероссийском физкультурно-спортивном конкурсе «Готов к труду и обороне» приняли 651 человек. В отчетном году проводилась работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по приобщению к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. За 2024 год проведено более 194 спортивно-массовых мероприятия: лыжный марафон имени А. Невского, лыжные соревнования памяти тренеров-преподавателей ДЮСШ, Переславский марафон «Александровские версты» и другие. Участие приняли более 40,0 тыс. человек. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание сети физкультурно-спортивных клубов по месту учебы, работы, жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | В сфере дополнительного образования развитием физической культуры и спорта занимается МУ ДО детско-юношеская спортивная школа с общим количеством занимающихся 1127 человек (виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, баскетбол, гребля на байдарках и каноэ, волейбол, гимнастика, плавание, футбол, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, фигурное катание, КУДО, художественная гимнастика, танцевальный спорт, баскетбол, волейбол). Постоянная физкультурно-оздоровительная работа осуществляется и среди организаций муниципального округа: АО «Завод ЛИТ», Переславское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «ПолиЭР», ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский, войсковая часть 74400 город Переславль-Залесский и другие. В 2024 году сборная команда спортсменов муниципального округа заняла 4 место в комплексном зачете Спартакиады городских округов и муниципальных районов Ярославской области 2023-2024 годов. Систематическая работа проводилась инструкторами физической культуры и спорта в сельских населенных пунктах. Работали спортивные кружки и секции различной направленности (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шашки, шахматы и прочее). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство и модернизация действующих спортивных залов, спортивных площадок и полей | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | В 2024 году установлены: ‒ детско-спортивная площадка по адресу: Ярославская область, Переславль-Залесский муниципальный округ, село Кичибухино, улица Колхозная, у дома 11 за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,8 млн рублей; ‒ детско-спортивная площадка по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, улица Вокзальная, дома 4, 6, 8, 14, 16 за счет средств областного бюджета на общую сумму 3,0 млн рублей; ‒ детско-спортивная площадка в с. Смоленское возле д. 1 по ул. Парковая Переславль-Залесского муниципального округа (проект «Развитие сельских территорий) на сумму 6,7 млн рублей – средства областного бюджета. Второй год подряд, начиная с 2023 года, на территории муниципального округа устанавливаются и функционируют сезонные Ледовые комплексы на Народной площади, включающие в себя ледовый каток. Свою работу они осуществляют в период с декабря по март. Так, например, в декабре 2023 года каток посетили более 7 тысяч человек, а в декабре 2024 года – уже более 19,5 тысяч человек. Ледовые комплексы стали излюбленным местом отдыха для любителей катания на коньках и привлекают не только местных жителей нашего муниципального образования, но и его гостей. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Реализация дифференцированного подхода к размещению объектов спорта с учетом плотности населения, транспортной доступности и развиваемых на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области видов спорта | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | С учетом анализа потребностей жителей муниципального округа в новых современных спортивных сооружениях, а также с целью вовлечения большего количества населения к занятиям физической культурой и спортом и расширения спектра предоставляемых услуг, принято решение о ремонте МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества призеров официальных соревнований | Создание и развитие системы подготовки спортивного резерва осуществляется за счет работы спортивных кружков и секций по месту жительства в сельской местности, на базах спортивных сооружений, расположенных в городе Переславле-Залесском, работы учреждений сферы дополнительного образования, а также за счет эффективного использования имеющихся спортивных сооружений и объектов. Спортсмены принимают участие и занимают призовые места в региональных, всероссийских и международных соревнованиях. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.5. Обеспечение условий для улучшения уровня жизни социально уязвимых категорий населения |  |  |  |  |  |
| Своевременное и полное обеспечение мер социальной поддержки и социальных гарантий, установленных для различных категорий граждан, оказание социальной помощи отдельным категориям граждан и обеспечение доступности информации об условиях предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 100% получателей мер социальной поддержки и социальной помощи | 100 % получателей мер социальной поддержки и социальной помощи. Городская целевая программа «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы утверждена постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 31.01.2022 № ПОС.03-0221/22. (с изменениями и дополнениями). В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации», Законом Ярославской области от 22.12.2016 № 90-з «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области» на территории нашего округа производится ежемесячная доплата к государственным пенсиям и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим городского округа. Количество граждан, получивших выплаты в 2024 году – 167 человек на общую сумму 10 690,4 тыс. руб. Для предоставления государственных услуг по переданным полномочиям по назначению мер социальной поддержки в 2024 году было израсходовано 228 927,0 тыс. руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 34 829,1 тыс. руб., - средства областного бюджета - 178 261,5 тыс. руб., - средства местного бюджета - 15 836,3 тыс. руб. Показатель эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджета 100 %. Для решения одной из важных задач программы по социальной поддержке граждан и семей с детьми была оказана: - социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 7059,6 тыс. руб. из средств областного бюджета, в том числе оказана социальная помощь инвалидам 1 группы по зрению, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых с сопровождающим лицом из средств областного бюджета на сумму 1 350,0 тыс. рублей; - в целях стимулирования активных действий семей и граждан по преодолению трудной жизненной ситуации было заключено 88 социальных контрактов на сумму 23175,8 тыс. рублей из средств областного и федерального бюджетов. Выдано удостоверений «Многодетная семья Ярославской области» - 212 семьям. Опубликовано 40 выступлений, разъяснений в СМИ по вопросам предоставления мер социальной поддержки на официальном сайте Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, в социальных сетях, СМИ. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Совершенствование системы работы учреждения социального обслуживания населения, внедрение новых форм социального обслуживания населения, в том числе стационарозамещающих технологий, вовлечение граждан старшего поколения в досуговую деятельность, добровольчество и волонтерство | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 9 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в год | В 2024 году на социальном обслуживании в МУ «КЦСОН» «Надежда» находилось 10194 человека. Всего сотрудниками центра было оказано 448447 социальных услуг, в том числе социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги. Обслуживание проводилось в трех формах социального обслуживания: надомное, полустационарное, стационарное. В отделении временного проживания стационарного типа находились 67 граждан пожилого возраста и инвалидов, социальное обслуживание на дому получили 1088 человек, в отделениях полустационарного типа - 877 человек, срочные социальные услуги оказаны 7686 гражданам. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги от общего числа граждан данной категории, обратившихся в МУ «КЦСОН» «Надежда» и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, составляет 100%. В целях реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», на основании соглашения в рамках государственного социального заказа в МУ «КЦСОН» «Надежда» организована деятельность помощников по уходу для 15 получателей услуг в рамках работы надомных отделений. В рамках реализации системы долговременного ухода на базе отделений социального обслуживания на дому организована работа 41 помощника по уходу, обеспечивающих социальных уход за 52 подопечными. В 2024 году 130 человек пожилого возраста прошли обучение работе на компьютере в классе, организованном на базе МУ «КЦСОН» «Надежда», 252 человека приняли участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности. В рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (срок начала и окончания проекта: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года), который призван содействовать обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества, 650 жителей муниципального округа старше 65 лет, проживающие в сельской местности, для повышения доступности оказания медицинских услуг были доставлены в 2024 году в фельдшерско-акушерские пункты и в поликлинику ГБУЗ «Переславская ЦРБ» для прохождения медицинских осмотров. В 2024 году с целью вовлечения граждан старшего поколения в досуговую деятельность проводились массовые мероприятия ко «Дню пожилого человека», «Международному дню инвалидов», ко Дню памяти жертв политических репрессий. Мероприятия проводились МУК «Централизованная библиотечная система», МУ «КЦСОН» «Надежда», МУ «Молодежный центр» МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского», образовательными организациями города в виде лекций, уроков памяти, концертных программ, конкурсов-выставок, спортивно-развлекательных программ, бесед, вечеров отдыха. Большая работа с активом пожилых граждан проводится совместно с Социальным фондом в центре общения старшего поколения. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Предоставление имущественной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) в социальной сфере, зарегистрированным в качестве юридического лица | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 2 (двум) СОНКО в социальной сфере, зарегистрированным в качестве юридического лица, в год | В 2024 году средства муниципального бюджета в общей сумме 150,0 тыс. рублей выделены двум социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), имеющим статус юридического лица на осуществление уставной деятельности. На реализацию двух проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, были выделены финансовые средства муниципального бюджета в общей сумме 50,0 тыс. руб.: - отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского Ярославской области (проект «Вместе за жизнь») – 25,00 тыс. руб. Социальный проект «Вместе за жизнь» направлен на повышение качества жизни пожилых людей, повышение социальной активности, расширение круга общения, повышение жизненного тонуса пожилых граждан - Переславль-Залесской городской местной организации Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (проект «Поверь в себя») - 25,00 тыс. руб. Проект «Поверь в себя» нацелен на создание условий для социальной интеграции людей с особенностями развития, формирование у общества адекватного отношения к людям с инвалидностью, приобщение к прекрасному миру литературы, творчества. Программой в 2024 году предусмотрено 640,0 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг помещений, предоставляемых СОНКО по договорам безвозмездного пользования органом местного самоуправления. В 2024 году имущественная поддержка оказывалась двум СОНКО путем фактического предоставления в пользование муниципального имущества (помещений): - отделению Ярославской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского» (3 помещения общей площадью 47,2 кв. м. и места общего пользования площадью 11,3 кв. м. по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д.20); - Переславль-Залесской городской местной организации Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (помещение №16, №17 общей площадью 78,4 кв. м. по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.14). | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.6. Установление общих принципов регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений |  |  |  |  |  |
| Заключение территориального трехстороннего соглашения между Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда Управление экономики | Наличие соглашения | Территориальное трехстороннее соглашение между Администрацией города Переславля-Залесского, Союзом «Территориальное Объединение Работодателей городского округа г. Переславль-Залесский Ярославской области ‒ Совет Директоров» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» заключено на период с 2023 по 2025 годы. | - |
| Задача 2.7. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства |  |  |  |  |  |
| Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 19 организаций, принявших участие в конкурсе, в год | В 2024 году во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» приняло участие 19 организаций. МОУ «Средняя школа № 1» вручен диплом победителя регионального этапа за III место в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы». АО «Завод ЛИТ» вручен диплом победителя регионального этапа за II место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», ИПС ФГБУН Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук отмечен благодарственным письмом. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Проведение семинаров с руководителями и специалистами организаций о состоянии условий труда и организации работ по охране труда | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 4 семинара в год | Проведено 4 семинара с руководителями и специалистами организаций (предприятий) о состоянии условий труда и организации работ по охране труда. В них приняло участие 210 человек. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Проведение информационной работы по вопросам труда в средствах массовой информации | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 6 публикаций в год | Опубликовано в СМИ 16 выступлений, разъяснений по вопросам трудового законодательства и охраны труда. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 3. Создание комфортных условий жизни населения муниципального округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Упорядочение документации и информации о существующей системе теплоснабжения; Оптимизация системы теплоснабжения для экономической и энергетической эффективности; Возможность разработки инвестиционных программ и концессионных соглашений | Разработана схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года. Утверждена Постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 25.03.2024 № ПОС.03-593/24. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) тепловых сетей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2021-2030 | Управление городского хозяйства ООО «ГКС» | Уменьшение количества аварийных ситуаций на тепловых сетях; Капитальный ремонт 2,7 тысяч погонных метров тепловых сетей | Тепловые сети 72 % (проложено 25 819 м из 35 818 м): Лот 1 – ТМ-1 - 91 % (проложено 1276м из 1415 м Д325/426 мм) Лот 2 – ТМ-3 – 80 % (проложено 3190 м из 4014 м 325/630 мм) Лот 5 – Плещеевский р-н – 72 % (проложено 7330 м из 10266 м Д57/219 мм) Лот 11 – Валовое кольцо – 74% (проложено 1733 м из 2342 м Д57/219 мм) Лот 12 – Валовое кольцо – 46 % (проложено 1280 м из 2837 м Д57/219 мм) Лот 13 – Валовое кольцо – 81 % (проложено 1230м из 1529 м Д57/133 мм) Лот 14 – 5 микрорайон -73 % (проложено 9780 м из 13415 м Д57/325 мм) Общая стоимость работ: 962 343,00 тыс. руб. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство газовых блочно-модульных котельных в селе Рязанцево и поселке Дубки | 2024-2030 | Управление городского хозяйства | Сокращение эксплуатационных расходов на производство тепла котельной; | ‒ «Блочно-модульная газовая котельная в поселке. Рязанцево». Получено положительное заключение экспертизы по результатам проверки проектно-сметной документации. Земельный участок находится в концессии у ООО «ГКС». Принято решение о выделении части арендуемого участка для строительства новой БМК. ГБУ ЯО «Проектный институт» выполнил разделение участка на схеме КПТ. Получено согласие арендатора ООО «ГКС» на разделение участка. Участок разделен 20.03.2025. Получен градостроительный план земельного участка на вновь образованный участок. 27.03.2025 в УМС направлен запрос о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование. 13.03.2025 проектная документация направлена в ГБУ ЯО «Проектный институт» на согласование. Финансирование строительно-монтажных работ запланировано на 2025 год. ‒ «Блочно-модульная газовая котельная в поселке Дубки». В Управление муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа 29.11.2024 направлен запрос на выделение земельного участка. Договор на пользование земельного участка получен. 18.02.2025 получен градостроительный план земельного участка. В ГБУ ЯО «Проектный институт» 18.02.2025 направлена заявка на проектирование и запрос данных для получения ТУ. 27.03.2025 ‒ ЗПН по замечаниям направлено в ГБУ ЯО «Проектный институт». Получение ТУ возможно после привязки котельной к участку и получения предварительных технических данных от ГБУ ЯО «Проектный институт». Финансирование строительно-монтажных работ запланировано на 2025 год. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство линий электропередач в деревне Клины, поселке Дубки, село Купанское | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни для жителей сельских территорий | Строительство линий электропередач в д. Клины, п. Дубки, с. Купанское осуществлено в 2023 году. В 2024 году установлены новые фонари в количестве 168 штук. | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.2. Обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований |  |  |  |  |  |
| Строительство общественных шахтных колодцев в селе Загорье, селе Дмитриевское, селе Филимоново, селе Берендеево, деревне Аниково, деревне Скоморохово, селе Веськово, деревне Свечино, селе Никольское, селе Семендяйка, деревне Сараево, деревне Святово, деревне Колокарево | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни для жителей сельских территорий | В 2024 году выполнено строительство шахтных колодцев по решению суда д. Михальцово, с. Смоленское, д. Будовское. | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области; Выполнение природоохранных требований | Выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированного размещения отходов в объеме 19 138 куб. м. | «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.3. Развитие дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Ремонт и реконструкция 75 км автомобильных дорог Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | В 2024 году выполнен ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном покрытии протяженностью 5,5 км и дорог с грунтовым покрытием протяженностью 3,4 км. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Ремонт дороги: улицы Октябрьская, Новая (село Большая Брембола), Садовая, Правая Набережная; Копнино-Федосово, село Берендеево от многоквартирных домов до платформы Центральная, переулок Учительский (деревня Горки) Ремонт участка дороги: улица Трудовая, Луговая, Пришвина, Сокольская (с устройством автобусных остановок, с устройством тротуаров), «км 3+800 право а/д М-8 «Холмогоры»-Красная деревня-Городище-Княжево | 2024 год |  |  | 1. В рамках заключенного соглашения между Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа и министерством дорожного хозяйства Ярославской области о предоставлении субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местному бюджету в 2024 году был выполнен капитальный ремонт и ремонт 3 объектов дорожного хозяйства в муниципальном округе на общую сумму 21,7 млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 20,6 млн рублей: ‒ капитальный ремонт автомобильной дороги улица Озерная протяженностью 0,245 км (участок от ул. Ростовская до ул. Комсомольская) на сумму 7,6 млн рублей, из них 7,2 млн рублей – средства областного бюджета; ‒ капитальный ремонт автомобильной дороги улица Трудовая протяженностью 0,274 км (участок от ул. Свободы до пер. Лесной) на сумму 6,6 млн рублей, из них 6,2 млн рублей ‒ средства областного бюджета; ‒ капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Призывной протяженностью 0,365 км (участок от ул. Кардовского до ул. Пыряева) (решение суда) на сумму 7,5 млн рублей, из них 7,1 млн рублей ‒ средства областного бюджета; 2. В рамках заключенного соглашения между Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа и министерством дорожного хозяйства Ярославской области о предоставлении субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения в 2024 году были выполнены следующие мероприятия на сумму 33,3 млн рублей: ‒ капитальный ремонт участка дороги микрорайон Чкаловский протяженностью 0,719 км (проезд от ул. Московской к МОУ «Средняя школа № 2») ‒ 14,2 млн рублей, из них 13,4 млн рублей – средства областного бюджета; ‒ капитальный ремонт дорожного проезда протяженностью 0,106 км (от д. 5 по ул. Ямская до д. 117 по ул. Московская) к МДОУ «Детский сад «Колосок» ‒ 3,0 млн рублей, из них 2,8 млн рублей – средства областного бюджета; ‒ капитальный ремонт подъездной дороги от ул. Строителей в районе д. 36 до МОУ «Средняя школа № 4» и участка дорожного проезда от ул. Строителей в районе д. 30А до ул. Октябрьской общей протяженностью 0,359 км ‒ 16,2 млн рублей, их них 15,4 – средства областного бюджета. 3. В рамках заключенного соглашения между Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа и министерством дорожного хозяйства Ярославской области о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности были выполнены следующие мероприятия на общую сумму 171,3 млн рублей, в том числе 162,7 млн рублей – средства областного бюджета: ‒ капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Свободы протяженностью 2,156 км (участок от улицы Ростовская до пересечения с ж/д путями в районе дома 102 по улице Свободы) в городе Переславле-Залесском на сумму 166,5 млн рублей, из них 158,2 млн рублей – средства областного бюджета.; ‒ замена автопавильонов на автобусных остановках по улице Свободы на сумму 3,6 млн рублей, из них 3,4 млн рублей – средства областного бюджета; ‒ устройство проекционного пешеходного перехода методом гобо-проекции на сумму 1,2 млн рублей, из них 1,1 млн рублей – средства областного бюджета. 4. В рамках выделенных лимитов из министерства финансов Ярославской области были произведены следующие мероприятия по ремонту 8-ми грунтовых дорог (деревня Скулино, улица Центральная и улица дорожная, Мартыновская автодорога (через деревню Соломидино, поселок Релинский, деревня Первушино), автомобильная дорога «Рязанцево-Аниково», автомобильная дорога «Аниково-Борисово», село Малое Ильинское, улица Центральная, село Купанское к дому 9 (решение суда), г. Переславль-Залесский, улица Победы) на сумму 19,8 млн рублей, из них 15,7 млн рублей – средства областного бюджета. Протяженность дорог составила 3,414 км. Выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси. |  |
| Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах; восстановление средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах; устройство искусственных неровностей; светофоров Т. 7.2 | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | В целях реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения, в 2024 году были выполнены следующие мероприятия: ‒ текущий ремонт асфальтового покрытия (карты, ямы) в рамках контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа в объеме 12000,0 кв. м на сумму 20,5 млн рублей, из них 19,5 млн рублей – средства областного бюджета. Также осуществлялись мероприятия, направленные на модернизацию сети объектов уличного освещения муниципального округа: ‒ затраты за отпуск электрической энергии на нужды уличного освещения составили 35,7 млн рублей – средства бюджета муниципального округа. Объем потребленной электроэнергии составил 4,0 млн кВт/ч; ‒ содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения составили 2,1 млн рублей – средства бюджета муниципального округа. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах в границах сельских округов, входящих в состав Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Устойчивое функционирование пассажирского транспорта | На мероприятия по повышению транспортного обслуживания населения были направлены средства в размере 38,5 млн рублей – средства областного бюджета. Количество перевезенных пассажиров составило 289,7 тыс. человек. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Мероприятия по оптимизации маршрутных сетей пассажирского транспорта, согласно пожеланиям населения | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок | Внесение изменений на муниципальных маршрутах не осуществлялись. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Устойчивое функционирование пассажирского транспорта | На мероприятия по повышению транспортного обслуживания населения были направлены средства в размере 38,5 млн рублей – средства областного бюджета. Количество перевезенных пассажиров составило 289,7 тыс. человек. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Соответствие нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок и транспорта действующему законодательству | Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок не осуществлялась. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Контроль за соблюдением условий перевозки пассажиров | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок | В целях контроля соблюдения договорных обязательств, Заказчиком выборочным методом проводятся комиссионные проверки с оформлением соответствующих актов. Акты направляются в адрес Подрядчика для принятия мер, применяются штрафные санкции, в случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренные муниципальными контрактами. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.4. Благоустройство общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий: город Переславль-Залесский, территория Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2024-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты и благоустроенности Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Произведен ремонт и благоустройство дворовых территорий: - дворовая территория по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, с. Большая Брембола, ул. Строителей д. 6, 7, 8, 9, 10; - дворовая территория по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Малая Протечная, д. 27 | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Благоустройство общественных территорий: город Переславль-Залесский, территория Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2024-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты и благоустроенности Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Выполнено благоустройство двух общественных территорий: - Парк им. Вейнгарта по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, пересечение ул. Северная и ул. Маяковского; - Благоустройство общественной территории (ЗАГС) по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залеский, возле д. 62, 70 и 72 по улице Кооперативная. Обустройство и восстановление воинских захоронений: - благоустройство территории Обелиска в память воинов-переславцев, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, левый берег реки Трубеж; - благоустройство территории захоронения воинам-землякам по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, с. Смоленское, ул. Центральная, возле д.4А | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Устройство детско-спортивных площадок (городков): город Переславль-Залесский, территория Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2024-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Выполнено устройство детско-спортивных площадок: - детско-спортивная площадка по адресу: Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, д. Кичибухино, ул. Колхозная, возле д. 11; - детско-спортивная площадка по адресу: Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 4, 6, 8, 14, 16 - детско-спортивная площадка в с. Смоленское возле д. 1 по ул. Парковая городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение благоустроенности территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Осуществлено содержание 284 контейнерных площадок за счет средств бюджета муниципального округа на сумму 5,2 млн рублей | «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.5. Достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности и повышение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги: - проведение претензионно - исковой работы; - еженедельный мониторинг ситуации по оплате крупными потребителями; незамедлительное реагирование на факт неоплаты - выставление претензий в адрес абонента, передача документов в суд; -предъявление штрафных санкций; -заключение договоров цессий и перевода долга | 2021-2030 | Управление экономики ООО «Сервис» ООО «ГКС» | Снижение дебиторской задолженности, увеличение собираемости платежей | Проводилась претензионно-исковая работы: - выдано 7 256 предупреждений на сумму 82 917,8 тыс. руб.; - подано 3 743 исковых заявлений на сумму 107 822,1 тыс. руб. В результате принятых мер погашена задолженность на сумму 25 198,0 тыс. руб. | - |
| Мероприятия, направленные на сокращение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед поставщиками и подрядчиками: - погашение задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства из средств, полученных в результате проведения претензионно - исковой работы | 2021-2030 | Управление экономики ООО «Сервис» ООО «ГКС» МУП «Теплосерсвис» | Снижение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса | Сложная экономическая ситуация с расчетами МУП «Теплосервис». В связи с находящимися на исполнении управления ФССП по Ярославской области производствами на денежные средства МУП «Теплосервис» и ООО «Сервис» наложен арест. ООО «ГКС» предоставлен график погашения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. | - |
| Мероприятия, направленные на увеличение доходов от оказания услуг (как от ведения основной деятельности, так и сопутствующих направлений бизнеса): - проведение ревизии заключенных договоров с потребителями; - увеличение обслуживаемой площади; - подключение к централизованной системе водоснабжения, водоотведения новых абонентов; - заключение договоров подряда и обслуживания социальных объектов, в том числе по опрессовке, промывке, замене и установке приборов учета; - проведение работы по подключению садовых некоммерческих товариществ к централизованному водоснабжению; - подключение к централизованной системе водоотведения северо-западной части города (частный сектор) | 2021-2030 | Управление экономики ООО «Сервис» ООО «ГКС» МУП «Теплосерсвис» | Достижение окупаемости услуг предприятий жилищно-коммунального комплекса; Снижение дебиторской задолженности; Увеличение собираемости платежей | Проведена ревизия заключенных договоров с потребителями. ООО «Сервис» заключил договора на обслуживание социальных объектов, в том числе по опрессовке и промывке. Отсутствует тариф на подключение. | - |
| Мероприятия, направленные на снижение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: - проведение капитального ремонта сетей и оборудования в рамках реализации Федеральной программы 60+; - установка приборов учета тепловой энергии (75% общего потребления), с целью получения тарифа с учетом фактического отпуска тепловой энергии; - снижение расходов по утвержденным инвестиционным программам «Реконструкция устройств котельного оборудования котельных в сельских населенных пунктах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (село Елизарово, поселок Дубки, село Ефимьево, село Кубринск, село Бектышево, село Новое, село Смоленское, село Новоселье) 2021-2023 годы» и «Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайоне Чкаловский 2021-2025 годы» | 2021-2030 | Управление экономики ООО «Сервис» ООО «ГКС» МУП «Теплосерсвис» | Достижение финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса; Снижение дебиторской задолженности; Увеличение собираемости платежей | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (модернизации), реконструкции предусмотрены в рамках реализации концессионного соглашения. В 2024 году было установлено 8 приборов учета тепловой энергии. | - |
| Цель 4. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Создание функциональной, эстетической и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |
| Формирование земельных участков и предоставление их на конкурсной основе | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Реализация политики, направленной на создание благоприятных условий для достойной жизни жителей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | В 2024 году сформированы 23 земельных участка для предоставления заинтересованным лицам, а также в целях организации аукционов по инициативе муниципального образования. | - |
| Своевременная актуализация регламентов предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Осуществление установленных полномочий (функций) управления архитектуры и градостроительства | Проводилась работа по разработке новых административных регламентов социально значимых муниципальных услуг в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства Российской Федерации. Утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 31.10.2024 № ПОС.03-2729/24. | - |
| Своевременная актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования | Внесены изменения в Генеральный план д. Василево городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области решением Переславль-Залесской городской Думы от 30.06.2022 № 61. Решениям Переславль-Залесской городской Думы от 21.02.2024 № 4 и от 30.05.2024 № 36 внесены изменения в Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.01.2023 № 2. Принято решения Переславль-Залесской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» от 25.11.2024 № ПОС. 03-2914/24. | - |
| Разработка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий: - подготовка и внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и (или) проект межевания территории); - организация и проведение публичных слушаний по проектам планировок. | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Осуществление строительства на основе документов территориального планирования, обеспечение устойчивого развития территорий; Эффективное использование территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Утверждены документы по планировке территории: ‒ документация по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 76:11:121915 в с. Нагорье городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в границах территориальных зон: П-1, ИТ-1, П-2; ‒ документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах ул. Дорожная, ул. Кардовского, пер. Призывной, ул. Тихонравова города Переславля-Залесского, Ярославской области, кадастровый квартал 76:18:010353; ‒ документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 76:11:043804:451, 76:11:043804:307 вблизи с. Глебовское; ‒ документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах кадастрового квартала 76:11:044301 городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; ‒ документация по планировке территории (проект межевания территории) территориальной зоны Ж-1 в границах кадастрового квартала 76:18:010822 и Ж-1 в южной части кадастрового квартала 76:18:010806 города Переславля-Залесского; ‒ документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах кадастрового квартала кадастровым номером 76:18:010156 города Переславль-Залесский Ярославской области; ‒ документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границахземельного участка с кадастровым номером 76:11:140103:112, с. Большая Брембола городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; ‒ документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах кадастрового квартала кадастровым номером 76:18:010156 города Переславль-Залесский Ярославской области постановление от 23.12.2024 № ПОС.03-3220/24. | - |
| Внедрение и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (в электронном виде) | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Автоматизация процессов и ускорение сроков предоставления муниципальных услуг | С 2023 года муниципальные услуги: выдача разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод в эксплуатацию, уведомление о планируемом строительстве, уведомление об окончании строительства, выдача градостроительного плана земельного участка предоставляются через государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД). Все заявления, полученные иным способом и результат предоставления услуг, вносятся в ГИСОГД. За 2024 год поступило уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства ‒ 288, уведомлений об окончании строительства объектов индивидуального жилищного строительства – 49, подготовлены 930 градостроительных планов земельного участка. | - |
| Реализация мероприятий, направленных на сохранение исторической среды города, развитие рекреационных территорий, формирование комфортной и экологической безвредной среды | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Благоприятные условия для комфортного проживания населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Проведено 10 заседаний Градостроительного совета Переславль-Залесского муниципального округа по вопросам согласования информационных конструкций и архитектурно-градостроительного облика. | - |
| Задача 4.2. Повышение доступности жилья для населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области |  |  |  |  |  |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства бесплатно льготным категориям граждан | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Повышение доступности жилья для льготных категорий граждан | В 2024 году в целях реализации положений Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 46 земельных участков предоставлены льготной категории граждан – многодетные семьи, имеющие трех и более детей, и участникам целевой программы «Молодая семья» (14 участков предоставлены в собственность, 32 участков – в аренду). | - |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной и муниципальной поддержки при приобретении (строительстве) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования | 2021-2030 | Отдел учета и распределения жилья | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (предоставление субсидий) | В 2024 году 3 семьи ежеквартально получали аннуитетные платежи. Сумма выплат составила 74,6 тыс. руб. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, аварийных домов | 2021-2030 | Отдел учета и распределение жилья | Уменьшение объема аварийного жилищного фонда | В 2024 году началось строительство 5-этажного многоквартирного дома, который позволит расселить 132 гражданина, а площадь изъятия аварийного жилья составит 1745,1 кв. м. В настоящее время проводится работа по установке плит перекрытия пятого этажа, произведено остекление 1 и 2 этажей полностью, начато остекление 3-го этажа, одновременно производится установка внутриквартирных перегородок, устройство парапета. Объем финансирования составил 137,0 млн рублей. В соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 15.11.2024 № ПОС.03-2849 проведен аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории ул. Менделеева, по результатам которого заключен договор, по условиям которого застройщик обязан безвозмездно передать в муниципальную собственность в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, суммарной площадью 1% от площади жилых помещений многоквартирного дома, что от проектной площади застройки составит не менее 700 кв. м. площади жилых помещений). Также в 2024 году разработан проект постановления о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, ограниченной ул. Красный Текстильщик, ул. Красноэховская города Переславля-Залесского». Аукцион состоялся в марте 2025. По результатам аукцион признан не состоявшимся, так как подана единственная заявка. 20.03.2025 в соответствии с действующим законодательством в адрес лица, подавшего заявку на участие в аукционе направлен проект договора с предложением о заключении до 01.04.2025. В проекте указанного договора п. 3.8. предусмотрены обязанности застройщика не позднее 3 (трех) месяцев с момента окончания строительства объектов, безвозмездно передать в муниципальную собственность в порядке, установленном разделом 6 Договора, не менее 20 (двадцати) благоустроенных жилых помещений, общей площадью не менее 744 кв. м., расположенных в многоквартирном доме, построенным на Территории и введенным в эксплуатацию, а именно: однокомнатные квартиры площадью не менее 28 кв. м. каждая; двухкомнатные квартиры площадью не менее 44 кв. м. каждая; трехкомнатные квартиры площадью не менее 56 кв. м. каждая. Кроме того в разработанном проекте договора застройщик, определенный по результатам торгов, обязуется передать в муниципальную собственность 2 квартиры с параметрами, обеспечивающими инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения – маломобильные группы населения, отвечающие Правилам обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», основанными на принципе универсального проекта (дизайна), площадью: - не менее 70, кв. м; - не менее 48,9 кв. м. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 5. Создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| Создание условий для привлечения молодых специалистов в систему здравоохранения: -предоставление учащимся целевых направлений на обучение в ЯГМА; -участие в «Ярмарке вакансий». | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Увеличение числа врачей первичного звена и врачей-специалистов более узкого профиля | В 2024 году трудоустроено 12 врачей: 1 врач-оториноларинголог (в детскую поликлинику), 1 врач-терапевт участковый, 1 врач клинической лабораторной диагностики, 2 врача-анестезиолога-реаниматолога, 1 врач-хирург, 1 врач-офтальмолог в детскую поликлинику, 2 врача-педиатра участковых, 1 врач-гериатр, 1 врач-травматолог-ортопед, 1 врач ультразвуковой диагностики. Также трудоустроено 16 специалистов со средним медицинским образованием: 1 заведующий - фельдшер фельдшерско-акушерского пункта, 1 заведующий – медицинская сестра фельдшерско-акушерского пункта, 3 фельдшера скорой медицинской помощи, 2 фельдшера в поликлинику, 4 медицинские сестры, 1 медицинская сестра процедурной, 2 медицинских сестры палатных (постовых), 1 медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), 1 медицинская сестра участковая. Меры, принимаемые медицинским учреждением по привлечению кадров: - больница активно сотрудничает с Центром занятости населения по вопросу привлечения специалистов в учреждение, размещает информацию о вакансиях на сайтах «Труд всем» https://trudvsem.ru, официальная страница в «Контакте» (https://vk.com/pereslavlcrb); участие в «ярмарках вакансий» - при трудоустройстве медицинских работников, медицинское учреждение обеспечивает жильем в случае отсутствия места жительства на территории г. Переславля-Залесского; - на базе больницы проводится обучение среднего медицинского персонала по специальности «сестринское дело» от Ярославского медицинского колледжа, всего обучение проходит 13 человек; - участие в программах, действующих на территории Ярославской области (предоставление именных целевых социальных выплат медицинским работникам государственных учреждений Ярославской области сферы здравоохранения), «Земский доктор». За период действия программы по предоставлению именной целевой социальной выплаты, утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 03.10.2022 г. № 846-п - 29 человек (из них в 2024 году трудоустроено 9 специалистов) признано получателем именной выплаты, из них: 25 человек приобрели жилье, 2 человека уволилось, 2 человека – в процессе подбора жилья. По программе «Земский доктор» в 2024 году принят 1 человек (врач-педиатр участковый). - организация профессиональной переподготовки врачей, работающих в ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ»: в 2024 году 5 врачей прошли профессиональную переподготовку: 2 врача прошли профессиональную переподготовку по специальности «акушерство и гинекология»; 2 врача по специальности «профпатология», 1 врач по специальности «инфекционные болезни». | - |
| Развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» МУ КЦСОН «Надежда» | Сбалансированное социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода | Мероприятия по развитию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2024 году не проводились. | - |
| Развитие материально-технической базы ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Повышение качества предоставления медицинских услуг; По программе модернизации здравоохранения первичного звена планируется закупка медицинского оборудования: 2021 год – 6 единиц; 2022 год – 2 единицы; 2023 год – 4 единицы; 2024 год – 10 единиц; 2025 год – 3 единицы. Замена медицинского оборудования, отработавшего свой срок в 2024 году – 4 единицы. В 2021 году планируется приобретение 15 автомобилей. | В ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» в 2024 году приобретено медицинское оборудование, которое улучшило качество оказания медицинской помощи населению: По программе «Модернизация первичного звена»: - система рентгеновская диагностическая, стационарная общего назначения цифровая «Комплекс рентгеновский, диагностический «Диаком-Рей»; - УЗИ сканер «Рус Кан-50»; - Стерилизатор инструментов суховоздушный ГП-20 - 2 шт.; - Видеориноларингоскоп ВРЛ-ВС-01 «Оптимед»; - Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби» - 4 шт.; Приобретено за счет спонсора: - тележки для перевозки лежачих больных «Т-ДЗМО-2-2-Г» - 2 шт.; - облучатели-рециркулятор, медицинский «Армед» - 5 шт.; - Комплекс аппаратно-программный «Мицар» - 3 шт.; - Кресло-каталки для инвалидов - 3 шт.; Приобретено за счет субсидий: - 2 оборудования и мебель для «Школы сахарного диабета»: - интерактивная доска; - аппарат для измерения «АД»; - ростомер; - весы электронные; - глюкометр; - весы для взвешивания продуктов; - муляжи продуктов (10 шт.); - мебель. Также для качественной работы медицинского оборудования проводилось профилактическое, техническое обслуживание и поверка оборудования в ЦСМ (г. Ярославль). В 2024 году на 2-м этаже стационара № 1 ГБУЗ ЯО Переславская ЦРБ, в рамках благотворительной помощи, ООО «ПолиЭр» завершил капитальный ремонт для размещения травматологического отделения. Полностью произведена замена окон, дверей, полностью сделано новое оштукатуривание и покраска стен, напольная и настенная плитка, замена системы отопления, водоотведения, водоснабжение, электрическая сеть, замена всех светильников, замена сантехнических приборов. Санузлы адаптированы для маломобильных граждан. Общая сумма средств, выделенных на ремонт, составила более 30 000 000 рублей. В рамках благоустройства был проведен: - частичный ремонт дорожной сети больничного городка с укладкой нового асфальта и бордюрного камня на сумму более 16 млн рублей. - ремонт кровли стационара № 1 на сумму 4,7 млн. рублей. В 2024 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения были проведены следующие мероприятия: - ремонт взрослой поликлиники: з этаж, частично 1 этаж (замена коммуникаций, общестроительные работы), кровля над входной группой. - ремонт детской поликлиники: частичная замена окон, дверей, электропроводки, ремонт кровли 2 этап - ремонт врачебных амбулаторий (с. Нагорье, с. Купанское; пос. Кубринск) замена коммуникаций, общестроительные работы. В амбулатории с. Берендеево капитальный ремонт кровли. - установлен блочно-модульный ФАП в с. Смоленское. | - |
| Задача 5.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| Обеспечение системного подхода к функционированию систем раннего обнаружения и предотвращения событий и действий, угрожающих жизни и имуществу населения | 2021-2030 | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Своевременная и достоверная информационная поддержка служб обеспечения общественной безопасности и правопорядка всех уровней путем предоставления визуальной информации о ситуации на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, получаемой с мест установки камер видеонаблюдения, датчиков, пунктов экстренного вызова; Информационная поддержка органов ГИБДД в раскрытии дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил дорожного движения и преступлений в сфере угона автомобильного транспорта; Архивирование видеоинформации и обеспечение возможности восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов | 1. Обеспечение постоянной готовности к работе видеокамеры в селе Ефимьево по лесным и природным пожарам (техническое обслуживание). 2. Установка систем видеонаблюдения территории Переславского военкомата. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Обеспечение готовности сил и средств к немедленному реагированию на происшествия угрожающих жизни и здоровью граждан | 2021-2030 | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение времени реагирования на происшествия, угрожающие жизни и здоровью граждан | Обеспечение постоянной готовности технических средств ЕДДС (техническое обслуживание). | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Приобретение имущества для оснащения спасательных постов на водных объектах Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2021-2030 | Управление гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Обеспечение безопасности на водных объектах Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Оборудование не закупалось. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Оборудование пожарных водоемов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; ремонт (замена) пожарных гидрантов | 2021-2030 | Управление гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Обеспечение пожарной безопасности на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Приведены 6 пожарных водоемов (деревня Первушино, деревня Гора Новоселка, деревня Хмельники, деревня Криушкино, село Купань, село Елизарово) в соответствие с необходимыми требованиями нормативных документов по безопасности за счет средств бюджета муниципального округа на сумму 1,4 млн рублей; Проведено обследование 14 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, (село Кубринск, поселок Мшарово, деревня Ширяйка, село Гора Новоселка, село Купанское, село Купань, поселок Первушино, поселок Релинский, поселок Талицы, деревня Хмельники, деревня Мартынка, местечко Мечка, село Троицкое, село Красное) и детского оздоровительного лагеря «Орленок». Установлены первичные средства пожаротушения, созданы противопожарные минерализованные полосы (протяженность опашки 40 км) на общую сумму 201,3 тыс. рублей; | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Задача 5.3. Своевременное информирование граждан об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия оперативных служб |  |  |  |  |  |
| Внедрение и дальнейшее развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» | 2021-2030 | Управление гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач | Установлены системы оповещения в населенных пунктах поселке Ивановское и селе Купанское. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Задача 5.4. Поддержание общественного порядка и борьба с преступностью |  |  |  |  |  |
| Проведение межведомственных рейдов: - по месту жительства несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете; - в места массового отдыха несовершеннолетних | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах | Проведено 70 межведомственных рейдов по месту жительства 208 семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации и несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а также 9 рейдов по проверке соблюдения противопожарной безопасности, проверено 32 семьи, выдано 18 автономных пожарных извещателей. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация информационно-просветительской работы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и ответственного отношения родителей к исполнению обязанностей по воспитанию детей | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и родителей (законных представителей) | Мероприятия для родителей: - цикл родительских собраний «Ответственное родительство-основа безопасности» (14.02.-16.02., 19.02.-21.02., 04.03, 26.04., 12.12.); - родительское собрание с опекунами и попечителями «Безопасное лето» (13.06.); - организация работы консультационного пункта в рамках Дня правовой помощи детям (20.11.) - общерайонное собрание в режиме ВКС «Родительская ответственность по безопасности детей в зимний период» (19.12.) Мероприятия для несовершеннолетних: - мероприятия, посвященные ДТД (18.05., 19.05) - квест-игра «Правила поведения летом» для участников лагеря дневного пребывания (29.05., 04.06.); Акции: - межведомственная профилактическая операция «Безопасный Новый год» по профилактике детского травматизма в быту в семьях СОП и ТЖС (03.01.) - городская акция «Город БЕЗопасности» (июнь-август); - благотворительная акция «Поможем детям собраться в школу» для детей из семей, находящихся в социально опасном положении (22.08.) В течение 2024 года информация о деятельности территориальной комиссии регулярно размещалась на официальной странице территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в социальной сети «Вконтакте» - всего 32 публикации. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, преступности и правонарушений несовершеннолетних | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | Мероприятия для родителей: - родительские собрания по профилактике буллинга, экстремизма, участия в неформальных объединениях противоправной направленности (31.01.) Мероприятия для несовершеннолетних: - мероприятия по безопасному Интернету (16.02.); - городской конкурс по созданию социальной рекламы «Мы против буллинга» (апрель-май); - по пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ (16.04., 09.10., 20.11.); - по профилактике экстремизма в молодежной среде (18.04., 07.05.); - комплексные мероприятия «Права и обязанности несовершеннолетних» (12.11., 13.11.); - городская правовая игра «Имею право» (20.11., 22.11.) Мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДНиЗП и ПДН ОМВД: - участие несовершеннолетних. состоящих на учете ТКДНиЗП, во Всероссийской ярмарке вакансий (12.04.); - межведомственная профилактическая кампания «Неделя с пользой» (08.07. - 12.07.) - организация участия несовершеннолетних, состоящих на учете, в смене «Школа настоящих мужчин» (25.07.-31.07.) - круглый стол по вопросам квотирования рабочих мест и трудоустройства несовершеннолетних (16.11.); - участие в областной акции «Письмо домой» для несовершеннолетних, находящихся в СИЗО (18.06.) | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Использование инновационных подходов к реализации задач по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом современных социальных вызовов | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение эффективности деятельности по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних | Данные формы работы утратили актуальность в 2023 году. | - |
| Консолидация усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления, субъектов профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений среди населения | 2021-2030 | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение количества правонарушений среди населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Осуществляется Координационным советом по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории Переславль-Залесского муниципального округа в соответствии с утвержденным планом на текущий год. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие развитию детских формирований, как альтернативы участия подростков в неформальных молодежных объединениях | 2021-2030 | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Увеличение количества участников молодежных и детских общественных объединений в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области | Увеличение количества участников молодежных и детских общественных объединений в Переславль-Залесском муниципальном округе. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для надежного обеспечения общественного порядка и безопасности в муниципальном округе для неотвратимости наступления ответственности за совершенные преступления и правонарушения | 2021-2030 | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение числа преступлений, совершаемых в общественных местах и на улице (в том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними) | Выполнено ‒ 100%. Страхование 46 дружинников народных дружин: «Спектр», «Кайман», «Переславская дружина», «Русские витязи», «Правопорядок», «Казачья добровольная дружина имени святого благоверного князя Александра Невского», «Переславская народная дружина» за счет средств бюджета муниципального округа на сумму 9,0 тыс. руб. ‒ Уменьшение числа преступлений, совершаемых в общественных местах, до 79 единиц; ‒ Уменьшение числа преступлений, совершаемых на улице, до 29 единиц; ‒ Уменьшение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними, до 5 единиц. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Противодействие терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма | 2021-2030 | Управление гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Отсутствие террористических актов, проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма | Осуществление мониторинга социальных сетей и взаимодействия с ОМВД. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 5.5. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории муниципального округа, на основе сохранения духовных и нравственных устоев, уважительного отношения к истории, традициям и языкам населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области и этнических групп |  |  |  |  |  |
| Содействие в создании узбекской общины Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | 2021-2023 | Администрация Переславль-Залесского муниципального округа | Сохранение особенностей материальной и духовной культуры узбекской национальности на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Мероприятия по созданию узбекской общины Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области приостановлены ввиду отсутствия лидера узбекской общины. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 6. Развитие муниципальной службы и повышение эффективности местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Стратегии: Развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| Совершенствование организационной структуры Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | 2021-2023 | Заместители Главы Администрации | Повышение эффективности муниципального управления | Решением Переславль-Залесской городской Думы от 20.04.2022 № 38 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении структуры Администрации города Переславля-Залесского» структура Администрации города Переславля-Залесского изложена в новой редакции. | - |
| Обеспечение открытости муниципальной службы | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Управление информатизации и технических средств Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Доступность информации о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих | Информация о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих размещается и актуализируется на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области». | - |
| Формирование и использование кадрового резерва | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Источник высококвалифицированных кадров для замещения вакантных должностей | Сформирован и ведется резерв управленческих кадров. | - |
| Осуществление мер по противодействию коррупции | 2021-2030 | Заместители Главы Администрации Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации | Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг | Разработан и утвержден План противодействия коррупции Администрации города Переславля-Залесского на 2024 год. Отчет о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции составлен за 2024 год. План и отчеты размещены на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области». | - |
| Профессиональное развитие муниципальных служащих | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Повышение квалификации и профессионализма муниципальных служащих | Обучение по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и участие муниципальных служащих в семинарах Корпоративного университета Правительства Ярославской области. | - |
| Задача 6.2. Повышение эффективности и открытости (прозрачности) деятельности органов местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| Регулярное размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в открытом доступе в сети «Интернет» на сайте www.admpereslavl.ru и официальных страницах Администрации в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстраграм», «Одноклассники» | 2021-2030 | Пресс-служба Управление информатизации и технических средств | Повышение эффективности и прозрачности (открытости) деятельности, обеспечение доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления | Размещение информации – ежедневное. Сайт 3-4 информационных поводов, страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» на каждой 6-9 информационных поводов. | - |
| Организация работы с социальными сетями, мониторинг новых мессенджеров и соцсетей для общения граждан с целью подключения их к своим каналам коммуникации с населением | 2021-2030 | Пресс-служба Управление информатизации и технических средств | Рост доступности информации органов местного самоуправления путем увеличения количества каналов доведения информации до населения | Оперативное и доступное взаимодействие граждан с органами местного самоуправления Переславль-Залесского муниципального округа обеспечивают следующие информационно-коммуникационные технологии: информационно-аналитическая система «Медиалогия Инцидент», система ГИС ЖКХ, система «Платформа обратной связи», система обработки сообщений и обращений граждан «ОНФ.Помощь», официальный сайт органов местного самоуправления Переславль-Залесского муниципального округа в сети «Интернет». Администрация Переславль-Залесского муниципального округа приняла в работу 8019 «инцидентов», поступивших в 2024 году через систему «Медиалогия Инцидент», созданную в Ярославской области для реагирования на публикации в социальных сетях. Ответы подготовлены в течение 24 часов с даты регистрации «инцидента». В течение 2024 года через систему ГИС ЖКХ – 13 обращений, через систему «Платформа обратной связи» – 1164 сообщения граждан, через систему «ОНФ.Помощь» – 287 обращений граждан. | - |
| Проведение встреч с населением Главы Переславль-Залесского муниципального округа и руководителей территориальных управлений | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой территориальные управления | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; Увеличение доверия к исполнительной власти | Глава Переславль-Залесского муниципального округа в ходе личного приема встретился со 159 гражданами. Большая часть обращений жителей связана с проблемами в сфере коммунального хозяйства, а также с решением жилищных и земельных вопросов. | - |

Форма 2

| Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план 2024 год | факт 2023 год | факт 2024 год | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн рублей | 19155,3 | 27674,3 | 31591,7 | Наращивание производственных мощностей. |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех истоников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства), млн рублей | 2889,0 | 1595,8 | 2247,0 | Экономическая ситуация |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | 103,3 | 132,1 | 89,42 | Проблема сбора информации от сельхозтоваропроизводителей (отказ в предоставлении информации) |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе, % | 52,5 | 50,0 | 66,67 | Рассчитывается исходя из отчетов и бухгалтерских данных предоставляемых сельхозтоваропроизводителями в МАПК и ПР ЯО |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. рублей | 43,0 | 54,6 | 66,7 | Индексация заработной платы с учетом инфляции и увеличения МРОТ. |
| Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 11 | 13 | 7 | Низкий уровень заинтересованности бизнеса. |
| Количество информационных материалов, опубликованных и направленных субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 90 | 156 | 161 | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 206 | 150 | 145 | Плановое значение показателя в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» 145 единиц, требуется корректировка значения показателя в Плане мероприятий. |
| Общее количество туристов и экскурсантов, тыс. человек | 474,7 | 888,1 | 962,4 | Развитие транспортной доступности. Туристический поезд Москва – Переславль-Залесский по специально разработанному расписанию в выходные и праздничные дни, когда спрос на туристические поездки наиболее высок. Это способствует развитию внутреннего туризма и транспортной доступности. Закрытие многих границ переориентировали жителей страны на внутренний туризм. |
| Количество экскурсантов, посетивших музеи, тыс. человек | 371,0 | 599,0 | 654,4 | Развитие транспортной доступности. Туристический поезд Москва – Переславль-Залесский по специально разработанному расписанию в выходные и праздничные дни, когда спрос на туристические поездки наиболее высок. Это способствует развитию внутреннего туризма и транспортной доступности. Закрытие многих границ переориентировали жителей страны на внутренний туризм. |
| Количество объектов туристической навигации, единиц | 44 | 65 | 116 | Установка новых объектов туристической навигации собственниками туристических объектов и в рамках проекта «Переславль-Залесский: от деревянного к цифровому» |
| Количество мероприятий, регионального, всероссийского уровня, способствующих развитию и продвижению туристических ресурсов Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, единиц | 7 | 7 | 7 | Представлены туристические ресурсы ГО г. Переславля-Залесского на мероприятиях: - 14 апреля 2024 года организована презентация города Переславля-Залесского на международной выставке – форуме «Россия»; - 2 июня: Полумарафон «Александровские вёрсты» Бегом по Золотому кольцу — 2024»; - 17 июля фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах "Золотое кольцо России"; - - 1 августа открытие нового современного железнодорожного вокзала; - - 31 августа - Всероссийская акция "ЭСКУРСИОННЫЙ ФЛЕШМОБ-2024"; - - 14 сентября фестиваль «Искусство жить на даче» посвященный художнику К. Коровина; -21 сентября агропромышленная выставка –ярмарка «ЯрАгро». |
| Доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, удовлетворенных качеством услуги, % | 80 | Дошкольные образовательные учреждения ‒ 88,25% Общеобразовательные учреждения ‒ 85,85 % Учреждения дополнительного образования ‒ 76,3% | Дошкольные образовательные учреждения ‒ 88,25% Общеобразовательные учреждения ‒ 85,85 % Учреждения дополнительного образования ‒ 76,3% | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет, % | 95 | 100 | 100 | Родителями детей принято решение изменить год поступления в детский сад на более поздний. |
| Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающихся услуги по дополнительному образованию, человек | 5948 | 6349 | 5627 | Показатель не выполнен в связи с низкими показателями рождаемости и как следствие уменьшение количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию. |
| Создание новых объектов, реконструкция (ремонт) действующих объектов образования, культуры, спорта, молодежи и туризма, единиц | 8 | 12 | 12 | Выделение дополнительных денежных средств в течение 2024 года. |
| Количество посещений библиотек (нарастающим итогом), тыс. единиц | 188,41 | 123,92 | 143,1 | Из 21 библиотеки функционируют 18 структурных единиц. В связи с увольнением работников закрыты Лыченская, Кубринская, Бектышевская библиотеки. Плановый показатель ежегодно устанавливается министерством культуры Ярославской области. |
| Количество экземпляров библиотечного фонда, тыс. единиц | 192,1 | 183,0 | 180,7 | Проводится ежегодная инвентаризация. |
| Число посещений музеев, тыс. единиц | 371,1 | 599,0 | 643,2 | Открытие новых объектов экскурсионного показа. |
| Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (нарастающим итогом), тыс. единиц | 107,13 | 114,89 | 141,1 | Разнообразие форм мероприятий, активное участие и повышенный интерес посетителей. |
| Число культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, единиц | 15 | 133 | 1243 | Активное сотрудничество с ветеранами и инвалидами. |
| Количество клубных формирований, единиц | 127 | 128 | 130 | Активная работа с населением. |
| Количество участников клубных формирований, человек | 1630 | 1700 | 1713 | Активная работа с населением. |
| Штатная численность работников учреждений сферы культуры, единиц из них: имеют профильное обучение или курсы повышения квалификации, единиц | 113 83 | 135 107 | 136 132 | Проведение работы по привлечению специалистов в учреждения сферы культуры. |
| Количество учащихся в Детской школе искусств, человек | 426 | 419 | 436 | Открытие дополнительных направлений. |
| Количество мероприятий различного уровня для молодежи, единиц | 56 | 80 | 80 | Активная работа с молодежью городского округа. |
| Количество участников молодежных и детских общественных объединений в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области (нарастающим итогом), человек | 4400 | 4350 | 4300 | Сокращение численности населения. |
| Численность молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодежный центр» (нарастающим итогом) с 2021 года молодежь от 14 до 35 лет, человек | 9250 | 9949 | 11295 | Активная работа с молодежью муниципального округа. |
| Количество информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде, единиц | 220 | 892 | 869 | Информационная работа ведется сотрудниками МУ «Молодежный центр» в сети «Интернет» в официальных группах МУ «Молодежный центр». |
| Количество новых спортивных сооружений, единиц | 1 | 1 | 3 | Учитывая детско-спортивные площадки, установленные по Губернаторскому проекту «Решаем вместе!». |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 50,0 | 37,1 | 37,5 | Сокращение общей численности населения муниципального округа. |
| Количество призеров официальных соревнований (за 1 календарный год), человек | 220 | 447 | 220 | - |
| Количество молодых специалистов (нарастающим итогом), человек | 10 | 17 | 11 | Активная работа по привлечению молодых специалистов в сферу физической культуры и спорта. |
| Наличие муниципальной программы «Социальная поддержка населения» | да | да | да | - |
| Наличие территориального трехстороннего соглашения, заключенного между Администрацией города Переславля-Залесского, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» | да | да | да | - |
| Строительство линий электропередач, м | 100 | 3250 | 0 | Не осуществлялось. |
| Строительство общественных шахтных колодцев, штук | 1 | 5 | 8 | В первую очередь выполняются решения суда. |
| Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, км | 672,107 | 719,0 | 719,0 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, произошло в результате увеличения общей протяженности дорог, актуализации данных состояния дорог по итогам обследования и проведении паспортизации дорог. |
| Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок, % | 100 | - | - | Не оценивалось. |
| Благоустройство дворовых территорий, штук | 5 | 3 | 2 | Благоустройство осуществляется в рамках выделенных лимитов. |
| Благоустройство общественных территорий, штук | 1 | 2 | 2 | Благоустройство осуществляется в рамках выделенных лимитов. |
| Устройство детского городка, штук | 5 | 2 | 3 | Благоустройство осуществляется в рамках выделенных лимитов. |
| Ликвидация несанкционированных свалок, м3 | 1000 | 11720 | 19138 | Требуется корректировка планового значения показателя. |
| Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом, единиц | 15 | 13 | 0 | Не обустраивались ввиду недостаточности финансирования. Проводились мероприятия по содержанию 284 контейнерных площадок. |
| Размер дебиторской задолженности по оплате за услуги коммунального комплекса, млн рублей | 458,9 | 1563,8 | 2115,7 | Увеличение дебиторской задолженности связано со снижением платежеспособности населения, вызванной ростом тарифов на услуги, ростом цен и снижением доходов населения, а также несвоевременной оплатой за коммунальные услуги учреждений и организаций. Информация по ООО «ГКС» отражена с учетом займа по концессионному соглашению (выплаченного аванса подрядчикам). |
| Размер кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса, млн рублей | 1343,0 | 2675,8 | 2034,1 | Сложная экономическая ситуация с расчетами МУП «Теплосервис» и МУП «Сервис». В связи с находящимися на исполнении управления ФССП по Ярославской области производствами на денежные средства МУП «Теплосервис» и МУП «Сервис» наложен арест. МУП «Комплекс» с 04.03.2021 признано банкротом, открыто конкурсное производство. Погашение задолженности осуществляется на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О несостоятельности (банкротстве)» согласно ст. 134. Очередность удовлетворения требований кредиторов. А также в связи увеличением дебиторской задолженности и с ухудшением финансово-экономической ситуации в регионе. Информация по ООО «ГКС» отражена с учетом займа по концессионному соглашению. |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 91,9 | 92,5 | 95,2 | Проводилась претензионно-исковые работы. |
| Прибыль (+), убыток (-) предприятий коммунального комплекса, млн рублей | -88,2 | -188,2 | - 44,0 | Информация актуальна по предприятиям ООО «Сервис» и ООО «ГКС», МУП «Теплосервис». |
| Актуализированные регламенты предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере, % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | В отношении проектов административных регламентов проводится антикоррупционная экспертиза. |
| Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и местными нормативами градостроительного проектирования, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Территория, обеспеченная утвержденной документацией по планировке территории, % | 22 | 20 | 22 | - |
| Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, раз/день | 2 | 2 | 2 | Осуществляется на постоянной основе |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства бесплатно льготным категориям граждан, время ожидания в очереди в мес. | менее 12 | более 12 | более 12 | Отказ граждан от предлагаемых земельных участков в связи с удаленностью от административного центра городского округа ‒ города Переславль-Залесский и отсутствием развитой инфраструктуры. |
| Проведение комплексных кадастровых работ, количество кадастровых кварталов | 3 | 0 | 0 | В связи с высокой стоимостью проведения комплексных кадастровых работ в настоящее время решается вопрос о привлечении средств бюджета Ярославской области. |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной и муниципальной поддержки при приобретении (строительстве) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования, семей | 1 | 3 | 3 | - |
| Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, аварийных домов, семей | 2 | 2 | 2 | - |
| Число людей, погибших на водных объектах, человек | 1 | 1 | 1 | Активная работа по информированию населения о мерах безопасности при нахождении на водных объектах. |
| Количество людей, погибших на пожарах, человек | 1 | 5 | 2 | Человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем. |
| Количество людей, травмированных на пожарах, человек | 2 | 5 | 2 | Человеческий фактор. |
| Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей | 19,0 | 19,0 | 19,0 | - |
| Число преступлений, совершаемых в общественных местах, единиц | 185 | 382 | 79 |  |
| Число преступлений, совершаемых на улице, единиц | 83 | 100 | 61 |  |
| Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, единиц | 5 | 1 | 15 | Кадровая недостаточность сотрудников ОМВД. |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего количества детского населения в возрасте 14-17 лет включительно, проживающего в городском округе, % | 0,38 | 0,09 | 0,63 | Рост показателя в 2024 году произошел вследствие того, что передача следственными органами в суд оконченных уголовных дел в 2024 году по 8 преступлениям, совершенным в 2022-2023 годах, произошло со значительной задержкой. |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства жителей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, единиц | 10 | 9 | 10 | - |
| Количество мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений, единиц | 7 | 6 | 7 | - |
| Количество размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления Переславль-Залесского муниципального округа, в сети «Интернет» информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, единиц | 6 | 4 | 6 | - |
| Наполнение и обновление материалов в разделах «Противодействие коррупции», «Муниципальная служба», % | 100 | 100 | 100 | - |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, включая дополнительные образовательные программы, семинары (ежегодно), чел. | 57 | 56 | 56 | Обеспечение уровня квалификации, необходимого для исполнения должностных обязанностей |
| Охват аудитории группы «Администрация Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» в социальной сети «ВКонтакте», тыс. человек | 28,0 | 30,0 | 78,0 | Оценка аудитории произведена исходя из всех социальных сетей, а также телеграм-канала. |
| Эффективность использования социальных сетей (по методике, рекомендованной Администрацией Президента), % | 0,20 | 1,40 | 1,40 | Растет число реакций и просмотров публикаций. |
| Встречи с жителями, количество (нарастающим итогом), единиц | 172 | 23 | 22 | Показатель указан за 2024 год без нарастающего итога |
| Повышение уровня решаемости обращений, поступивших через портал «Делаем вместе», % | 65,0 | 94,5 | 85,0 | Показатель не оценивается с 4 квартала 2024 года в виду принятия решения Правительством ЯО решения о закрытии портала «Делаем вместе» |
| Прием жителей Главой Переславль-Залесского муниципального округа, заместителями Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, руководителями территориальных управлений, количество встреч | 108 | 135 | 137 | Активное взаимодействие с населением руководителей Переславль-Залесского муниципального округа. |
| Осуществление записи на прием через интернет-портал, % | 10 | 0 | 0 | Запись через интернет-портал не осуществлялась |