**сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ в 2024 ГОДУ**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Сводный годовой доклад о ходе проведения оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году, а также входящих в их состав подпрограмм и ведомственных целевых программ) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

Сводный годовой доклад подготовлен управлением финансов Администрации города Переславля-Залесского на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2024 году муниципальных программ городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и их подпрограмм.

В ходе составления сводной отчетности за 2024 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (в том числе редакции, утвержденные на момент представления отчетности).

Оценка реализации муниципальных программ и их подпрограмм проводится в целях:

- получения полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных программ и их подпрограмм;

- выявления низкорезультативных (результативность 85% и ниже) и низкоэффективных (эффективность 90% и ниже) муниципальных программ и их подпрограмм для принятия корректирующих действий.

Степень выполнения целевых показателей, оценка стратегической результативности, результативности и эффективности исполнения муниципальных программ и их подпрограмм произведена в соответствии с методиками, утвержденными постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

В 2024 году реализовывались 16 муниципальных программ, из них 13 программ с финансовым обеспечением, в состав которых входят 21 подпрограмм, 4 ведомственные целевые программы.

Доля программ в общем объеме бюджета составила 93,8 %.

В течение 2024 года принято 190 нормативных правовых актов, вносивших изменения в муниципальные программы.

Основные причины внесения изменений:

- изменение объемов финансирования в связи с изменениями ассигнований местного бюджета;

- приведение нормативно - правовых актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

**1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

В течение 2024 года осуществлялась реализация 13 муниципальных программ (с финансовым обеспечением) городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

Предусмотренный объем финансирования программ из бюджета городского округа составил 1 385,8 млн рублей. Фактический объем финансирования по указанным программам составил 1 302,5 млн рублей, или 93,4 процентов от плана.

Предусмотренный объем финансирования программ из областного бюджета составил 1 516,0 млн рублей. Фактический объем финансирования по указанным программам из областного бюджета составил 1 454,9 млн рублей или 95,6 процентов от плана.

На реализацию 7 муниципальных программ (МП «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», МП «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», МП «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», МП «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», МП «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области») были привлечены федеральные средства. Из запланированных 454,4 млн рублей было привлечено 454,4 млн рублей (100 процента от плана).

**2. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПОДПРОГРАММ**

Для оценки результативности и эффективности исполнения программ применяется установленная Порядком методика оценки результативности и эффективности реализации МП (далее – Методика). В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий).

**Стратегическая результативность** – количественный показатель, характеризующий степень достижения показателей целей программы на конец отчётного периода.

Порядком определены 3 критерия оценки стратегической результативности исполнения программы:

- высокорезультативные, если показатель не менее 95 %.

- среднерезультативные, если показатель более 85 % и менее 95%.

- низкорезультативные, если показатель равен или менее 85 %.

**Эффективность** реализации МП комплексный показатель степени достижения целевых показателей и результатов муниципальной программы с учетом произведенных затрат. Таким образом, в случае, если программа не финансировалась в отчетном году, то она не подлежит оценке эффективности.

Порядком определены интегральные оценки по следующим критериям:

- финансовое обеспечение МП;

- организация контроля за реализацией МП, степень достижения целевых показателей МП;

- результативность и эффективность подпрограмм, входящих в состав МП.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

- высокая, если показатель равен 14;

- средняя, если показатель более 8 и менее 14;

- низкая, если показатель меньше или равен 8.

Показатели эффективности и результативности муниципальных программ за 2024 год приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Финансирование, %  (факт/ план) | Стратегическая результативность, Rст % | Эффективность исполнения, Емп |
| **1** | **МП «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **99,2** | **100,0**  **высокая** | **13 баллов**  **средняя** |
| **2** | **МП «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **99,4** | **100,0**  **высокая** | **13 баллов**  **средняя** |
| **3** | **МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **100,0** | **100,0**  **высокая** | **13 баллов**  с**редняя** |
| **4** | **МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **95,9** | **100,0**  **высокая** | **12 баллов**  **средняя** |
| **5** | **МП «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **99,1** | **101,6**  **высокая** | **12 баллов**  **средняя** |
| **6** | **МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **84,3** | **100**  **высокая** | **12 баллов средняя** |
| **7** | **МП «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **87,0** | 83  **низкая** | **9 баллов**  **средняя** |
| **8** | **МП «Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **100,0** | **100,0**  **высокая** | **12 баллов**  **средняя** |
| **9** | **МП «Энергоэффективность в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **86,7** | 100  **высокая** | **12 баллов**  **средняя** |
| **10** | **МП «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **93,5** | **143,2**  **высокая** | **13 баллов**  **средняя** |
| **11** | **МП «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»** | **82,2** | **100,0**  **высокая** | **12 баллов**  **средняя** |
| **12** | **МП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **99,8** | **91.7**  **средняя** | **11 баллов**  **средняя** |
| **13** | **МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **88,7** | 87,8  **средняя** | **12 баллов**  **средняя** |

Оснований для прекращения действующих программ нет.

Расходные обязательства соответствуют основным направлениям бюджетной и налоговой политики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.