**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

Приложение 9

к Положению

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2023 год |
| (наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: | | | |
| *(https://admpereslavl.ru/hod-vypolneniya)* | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей | |
| ГБ | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" | 137844.41 | 136443.92 |
|  | Итого по муниципальной программе | 137844.41 | 136443.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | | | Объем финансирования, тыс.рублей | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ГБ | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | | | |
| 1 | Развитие муниципальной службы |  |  |  | 134344.41 | 132943.92 |  |
| 2 | Содержание немуниципальных служащих |  |  |  | 2631.21 | 2631.05 | Экономия |
| 3 | Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |  |  |  | 1953.24 | 1953.24 |  |
| 4 | Мероприятия по обеспечению функционирования и развития муниципальной службы |  |  |  | 8294.3 | 7106.45 | Невыплаченный остаток денежных средств по соглашению; |
| 5 | Глава муниципального образования |  |  |  | 545.15 | 539.91 | Экономия |
| 6 | Центральный аппарат |  |  |  | 120920.51 | 120713.28 | Экономия;  с учетом прочих выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда |
| 7 | Повышение эффективности и открытости (прозрачности) деятельности органов местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  | 3500 | 3500 |  |
| 8 | Расходы на информирование населения о работе органов местного самоуправления в средствах массовой информации |  |  |  | 3500 | 3500 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 137844.41 | 136443.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наполнение и обновление материалов в разделах «Противодействие коррупции», «Муниципальная служба» | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| 2 | Повышение квалификации муниципальных служащих, включая дополнительные образовательные программы, семинары (ежегодно) | чел | 55 | 29 | Обеспечение уровня квалификации необходимого для исполнения должностных обязанностей. |
| 3 | Охват аудитории группы «Администрация Переславля-Залесского» в социальной сети «ВКонтакте» | посещений | 77000 | 77000 |  |
| 4 | Эффективность использования социальных сетей (по методике, рекомендованной Администраций Президента) | ПРОЦ | 1.03 | 1.4 | Повышение качества ведения социальных сетей. Увеличение количества подписчиков. |
| 5 | Встречи с жителями, количество (нарастающим итогом) | ед | 15 | 23 | Активное взаимодействие жителей и ОМСУ в решении проблем городского округа |
| 6 | Повышение уровня решаемости обращений, поступивших через портал «Делаем вместе» | ПРОЦ | 84 | 94.5 | Увеличение количества решенных обращений, по которым принято положительное решение. |
| 7 | Прием жителей Главой, заместителями Главы Администрации, руководителями ТУ | ед | 135 | 135 |  |
| 8 | Осуществление записи на прием через интернет-портал | ПРОЦ | 3 | 0 | Запись через интернет-портал не осуществлялась |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | |
| 1 | Наполнение и обновление материалов в разделах «Противодействие коррупции», «Муниципальная служба» | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| 2 | Повышение квалификации муниципальных служащих, включая дополнительные образовательные программы, семинары (ежегодно) | чел | 55 | 29 | Обеспечение уровня квалификации необходимого для исполнения должностных обязанностей. |
| 3 | Охват аудитории группы «Администрация Переславля-Залесского» в социальной сети «ВКонтакте» | посещ | 77000 | 77000 |  |
| 4 | Эффективность использования социальных сетей (по методике, рекомендованной Администраций Президента) | ПРОЦ | 1.03 | 1.4 | Повышение качества ведения социальных сетей. Увеличение количества подписчиков. |
| 5 | Встречи с жителями, количество (нарастающим итогом) | ед | 15 | 23 | Активное взаимодействие жителей и ОМСУ в решении проблем городского округа |
| 6 | Повышение уровня решаемости обращений, поступивших через портал «Делаем вместе» | ПРОЦ | 84 | 94.5 | Увеличение количества решенных обращений, по которым принято положительное решение. |
| 7 | Прием жителей Главой, заместителями Главы Администрации, руководителями ТУ | ед | 135 | 135 |  |
| 8 | Осуществление записи на прием через интернет-портал | ПРОЦ | 3 | 0 | Запись через интернет-портал не осуществлялась. |