ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Приложение 7

к Положению

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области", МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО" за 2023 год

(наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год)

| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| () |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |
|  |  | ОС |  | ГБ |  |
|  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | 41739 | 1739 | 288953.69 | 49856.8 |
| 2 | ГЦП "Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | 0 | 0 | 2353.12 | 1625 |
|  | Итого по муниципальной программе | 41739 | 1739 | 291306.81 | 51481.8 |

| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи |  |  | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
|  |  | наименование (единица измерения) | план | факт | ОС |  | ГБ |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований |  |  |  | 0 | 0 | 51142.44 | 15415.94 |  |
| 2 | Строительство и реконструкция общественных шахтных колодцев |  |  |  | 0 | 0 | 51142.44 | 15415.94 | Экономия по результатам конкурсной процедуры; отсутствие заявок на перечисление платы концедента в связи со сложностями в реализации работ, выполняемых в рамках заключенных концессионных соглашений по реконструкции, модернизации (капитального ремонта) объектов теплоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения отдельных объектов систем городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; Экономия по результатам конкурсной процедуры |
| 3 | Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей) |  |  |  | 0 | 0 | 110 | 0 |  |
| 4 | Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения |  |  |  | 0 | 0 | 110 | 0 | Отсутствие документов на оплату |
| 5 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей | Протяжённость(к) | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных) |  |  |  | 40000 | 0 | 237701.25 | 34440.86 |  |
| 7 | реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения |  |  |  | 40000 | 0 | 7421.52 | 3145.62 | работы по проектированию строительства котельных в городе Переславле-Залесском и пос. Рязанцево приостановлены подрядчиком в связи с отсутствием технических условий к сетям газоснабжения; работы по проектированию строительства котельных в городе Переславле-Залесском и пос. Рязанцево приостановлены подрядчиком в связи с отсутствием технических условий к сетям газоснабжения |
| 8 | Мероприятия в сфере развития системы теплоснабжения | Выполнение мероприятий в сфере развития системы теплоснабжения(Да/Нет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 230279.74 | 31295.24 | отсутствие заявок на перечисление платы концедента в связи со сложностями в реализации работ, выполняемых в рамках заключенных концессионных соглашений по реконструкции, модернизации (капитального ремонта) объектов теплоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения отдельных объектов систем городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; Отсутствие документов на оплату |
| 9 | Реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых превышает 60 процентов | Выполнение мероприятий в сфере развития системы теплоснабжения(Да/Нет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  |  | 1739 | 1739 | 0 | 0 |  |
| 11 | МБТ на оказание гос.поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений |  |  |  | 1739 | 1739 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 41739 | 1739 | 288953.69 | 49856.8 |  |
|  | ГЦП "Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Создание функциональной, эстетической и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |  |  |  | 0 | 0 | 2353.12 | 1625 |  |
| 13 | Разработка и (или) актуализация документации по планировке территории (проекты планировок территории, проекты межеваний территории) | Количество разработанных документов и формирование пакета документов для постановки на учет в ЕГРН границ населенных пунктов и внесение изменений в границы населенных пунктов(шт) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2353.12 | 1625 | Отсутствие потребности |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 0 | 0 | 2353.12 | 1625 |  |

| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Причина отклонения от планового значения |
|  |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество газифицированных населённых пунктов | ед | 3 | 4 |  |
| 2 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | шт | 1 | 1 |  |
| 3 | Устойчивое развитие градостроительной деятельности | Да/Нет | 1 | 1 |  |
|  | ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по рациональному использованию воды, выполнение природоохранных требований | Да/Нет | 1 | 1 |  |
| 2 | Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей) | Да/Нет | 1 | 1 |  |
| 3 | Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных) | Да/Нет | 1 | 1 |  |
|  | ГЦП "Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" |  |  |  |  |
| 1 | Наличие актуализированных и соответствующих действующему законодательству документов, обеспечивающих устойчивое развитие градостроительной деятельности | Да/Нет | 1 | 1 |  |