**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

Приложение 7

к Положению

|  |
| --- |
| Муниципальная программа " Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области", УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО за 2023 год |
| (наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: | | | | | | | |
| *()* | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | |
| ФС | | ОС | | ГБ | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЦП "Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | 73200.38 | 73200.37 | 223739.84 | 223220.47 | 11696.24 | 11521.08 |
| 2 | ГЦП "Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период" | 0 | 0 | 8665.61 | 8066.03 | 738.68 | 708.74 |
| 3 | ГЦП "Доступная среда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.46 | 403.39 |
| 4 | ГЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" | 0 | 0 | 232.92 | 232.92 | 1250.77 | 791.17 |
|  | Итого по муниципальной программе | 73200.38 | 73200.37 | 232638.37 | 231519.42 | 14096.15 | 13424.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | | | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ФС | | ОС | | ГБ | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ГЦП "Доступная среда" | | | | | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.34 | 395.27 |  |
| 2 | Оборудование социально значимых объектов муниципальной собственности c целью обеспечения доступности для инвалидов | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (процент) | 93.9 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.34 | 395.27 | экономия бюджетных средств |
| 3 | Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 8.12 |  |
| 4 | Организация и проведение мероприятий для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий (проведение мастер-классов для детей с инвалидностью и ОВЗ с целью их самореализации и вовлечения их в активную творческую деятельность) | Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов (%)(проценты) | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 8.12 | Основанием для получения образования на дому является медицинское заключение |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.46 | 403.39 |  |
|  | ГЦП "Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период" | | | | | | | | | | |
| 5 | Создание условий для развития и реализации потенциала детей и молодежи | Анализ содержания программ лагерей с дневной формой пребывания детей, МУ Центра «Орленок»(ед.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспечение функционирования лагерей с дневной формой пребывания детей(ед.) | 1 | 1 |  |
| Оформление по итогам работы профильных/оздоровительных лагерей отчетов, информационных материалов(ед.) | 1 | 1 |  |
| Подбор и подготовка медицинских, педагогических кадров для работы в лагерях дневного пребывания, МУ Центр «Орленок»(ед.) | 1 | 1 |  |
| Подготовка и размещение в средствах массовой информации (в сети «Интернет») информационных материалов, направленных на повышение уровня информированности граждан в рамках детской оздоровительной кампании(ед.) | 15 | 15 |  |
| Предоставление отчетной информации о ходе оздоровительной кампании(ед.) | 4 | 4 |  |
| Принятие нормативно-правовых актов по организации оздоровительной кампании(ед.) | 1 | 1 |  |
| Проведение заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления, занятости несовершеннолетних граждан в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области(ед.) | 4 | 4 |  |
| Проведение мониторинга потребности в путевках для различных категорий детей(ед.) | 1 | 1 |  |
| Проведение профильных лагерей(ед.) | 1 | 1 |  |
| Разработка программ лагерей с дневной формой пребывания детей и МУ Центра «Орленок»(ед.) | 25 | 25 |  |
| Формирование и направление заявок на выделение субсидии и субвенции в рамках оздоровительной компании(ед.) | 12 | 12 |  |
| Формирование отчетов по оздоровительной кампании в Правительство Ярославской области, актуализация информации «Виртуального кабинета» на сайте Правительства Ярославской области «Ярославские каникулы»(ед.) | 12 | 12 |  |
| 6 | Анализ содержания программ лагерей с дневной формой пребывания детей, МУ Центра «Орленок» | Проведение анализа содержания программ лагерей(ед) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Подбор и подготовка медицинских, педагогических кадров для работы в лагерях дневного пребывания, МУ Центр «Орленок» | Укомплектованность медицинскими педагогическими кадрами (ед) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Обеспечение функционирования лагерей с дневной формой пребывания детей | Осуществление выплат на обеспечение функционирования лагерей с дневной формой пребывания детей (да) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Проведение профильных лагерей | Количество профильных лагерей(ед) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Принятие нормативно-правовых актов по организации оздоровительной кампании | Количество подготовленных нормативных правовых актов(ед) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления, занятости несовершеннолетних граждан в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха(ед) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Формирование и направление заявок на выделение субсидии и субвенции в рамках оздоровительной компании | Количество сформированных заявок на выделение субсидии и субвенции(ед) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Разработка программ лагерей с дневной формой пребывания детей и МУ Центра «Орленок» | Количество разработанных программ лагерей(ед) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Проведение мониторинга потребности в путевках для различных категорий детей | Количество проведенных мониторингов(ед) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Формирование отчетов по оздоровительной кампании в Правительство Ярославской области, актуализация информации «Виртуального кабинета» на сайте Правительства Ярославской области «Ярославские каникулы» | Количество отчетов(ед) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации (в сети «Интернет») информационных материалов, направленных на повышение уровня информированности граждан в рамках детской оздоровительной кампании | Количество подготовленных и размещенных в СМИ (в сети «Интернет») информационных материалов(ед) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Предоставление отчетной информации о ходе оздоровительной кампании | Количество отчетов(ед) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей | Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания(ед.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8183.46 | 7583.87 | 678.66 | 650.17 |  |
| Организация отдыха безнадзорных детей, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. предоставление путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления(чел.) | 700 | 867 | в соответствии с выделенными ассигнованиями |
| Осуществление выплаты компенсации родителям (законным представителям) части расходов на приобретение путевки, частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления(ед.) | 60 | 24 | не были восстребованы, уменьшение количества заявлений |
| Проведение обязательного медицинского осмотра персонала МУ Центр «Орленок»(ед.) | 1 | 1 |  |
| Удешевление торговой наценки набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания(ед.) | 1 | 1 |  |
| Укрепление материально-технической базы МУ Центр «Орленок»(ед.) | 1 | 1 |  |
| 19 | Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровление | Частичная оплата стоимости наборов продуктов питания детей в лагерях с дневной формой пребывания(Да/Нет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Укрепление материально-технической базы МУ Центр «Орленок» | Оплата расходов на укрепление материально-технической базы(да) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1560.79 | 1560.79 | 390.2 | 390.2 |  |
| 21 | Организация отдыха безнадзорных детей, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. предоставление путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления | Численность отдохнувших безнадзорных детей, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации(чел) | 700 | 867 | 0 | 0 | 4897.03 | 4896.63 | 0 | 0 | в соответстсвии с выделенными аасигнованиями |
| 22 | Осуществление выплаты компенсации родителям (законным представителям) части расходов на приобретение путевки, частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления | Количество выплат компенсации части расходов на приобретение путевки или частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления(ед) | 60 | 24 | 0 | 0 | 660.14 | 61.18 | 0 | 0 | не были восстребованы, уменьшение количества заявлений ;  не были восстребованы |
| 23 | Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания | Частичная оплата стоимости наборов продуктов питания детей в лагерях с дневной формой пребывания (да) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1065.51 | 1065.29 | 119 | 118.37 |  |
| 24 | Удешевление торговой наценки набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания | Частичная оплата торговой наценки набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания (да) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.46 | 141.6 | Экономия;  Экономия |
| 25 | Организация занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)(чел.) | 76 | 48 | 0 | 0 | 482.15 | 482.15 | 60.02 | 58.58 | в соответствии с выделенными ассигнованиями |
| 26 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.64 | 33.2 |  |
| 27 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) | Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), (чел) | 76 | 48 | 0 | 0 | 482.15 | 482.15 | 25.38 | 25.38 | в соответствии с выделенными ассигнованиями |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 0 | 0 | 8665.61 | 8066.03 | 738.68 | 708.74 |  |
|  | ГЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | | | | | | | |
| 28 | Обеспечение условий для улучшения жизни социально уязвимых категорий населения | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся юридическими лицами(ед.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 232.92 | 232.92 | 1250.77 | 791.17 |  |
| Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем фактического пользования такими некоммерческими организациями муниципальным имуществом (помещениями).(ед.) | 3 | 3 |  |
| Освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские средства массовой информации(шт.) | 48 | 48 |  |
| Предоставление субсидий общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям ветеранов, инвалидов, пожилых людей, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на уставную деятельность,(ед) | 3 | 3 |  |
| Проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе субсидий общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области , на реализацию общегородских или социально значимых мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей (проведение ежегодного конкурса проектов по повышению качества жизни пожилых людей,  ветеранов, инвалидов)  (ед.) | 3 | 3 |  |
| Проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе субсидий общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, на реализацию общегородских или социально значимых мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей (проведение ежегодного конкурса проектов по интеграции инвалидов в общество)(ед.) | 3 | 3 |  |
| Проведение семинаров, совещаний, иных мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций(ед.) | 14 | 14 |  |
| Размещение общественно значимой информации о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на информационных стендах, сайте Администрации города Переславля-Залесского(ед.) | 5 | 5 |  |
| 29 | Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе | Количество СОНКО(ед.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 232.92 | 232.92 | 0 | 0 |  |
| 30 | Освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские средства массовой информации | Количество публикаций(шт) | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Проведение семинаров, совещаний, иных мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | Количество семинаров(ед) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся юридическими лицами | Количество реестров(ед) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Предоставление субсидий общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям ветеранов, инвалидов, пожилых людей, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на уставную деятельность, в т.ч. оплата жилищно-коммунальных услуг | Количество СОНКО(ед) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.77 | 341.17 | Не были выставлены счета за ком.услуги;  Не были выставлены счета за ком.услуги |
| 34 | Проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе субсидий общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области , на реализацию общегородских или социально значимых мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей (проведение ежегодного конкурса проектов по повышению качества жизни пожилых людей,  ветеранов, инвалидов) | Количество СОНКО(ед) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |  |
| 35 | Проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе субсидий общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, на реализацию общегородских или социально значимых мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей (проведение ежегодного конкурса проектов по интеграции инвалидов в общество) | Количество СОНКО(ед) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |  |
| 36 | Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем фактического пользования такими некоммерческими организациями муниципальным имуществом (помещениями).  Освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские средства массовой информации | Количество СОНКО(ед) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Размещение общественно значимой информации о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на информационных стендах, сайте Администрации города Переславля-Залесского | Количество информаций(ед) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Предоставление субсидий общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям ветеранов, инвалидов, пожилых людей, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на уставную деятельность,  в т.ч. оплата жилищно-коммунальных услуг  Предоставление субсидий общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям ветеранов, инвалидов, пожилых людей, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на уставную деятельность, | Количество СОНКО, (ед.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 0 | 0 | 232.92 | 232.92 | 1250.77 | 791.17 |  |
|  | ГЦП "Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | | | | | | | |
| 39 | Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению городского округа | Денежные выплаты населению(единица) | 1042 | 1042 | 39000.74 | 39000.73 | 71579.92 | 71579.92 | 10418.64 | 10376.87 |  |
| Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей(семей) | 514 | 514 |  |
| Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме(чел) | 774 | 774 |  |
| Обеспечение деятельности Управление социальной защиты населения и труда (%) | 100 | 100 |  |
| Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации(чел) | 4052 | 4052 |  |
| Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области(чел) | 8091 | 8091 |  |
| Организация ежемесячных доплат к государственным пенсиям и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим городского округа(чел) | 171 | 171 |  |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг(чел) | 1314 | 1314 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)(чел) | 193 | 193 |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка(чел) | 2534 | 2534 |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам(чел) | 7585 | 7585 |  |
| Субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям(%) | 1.5 | 1.5 |  |
| Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям(%) | 1.5 | 1.5 |  |
| Субвенция на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям(%) | 1.5 | 1.5 |  |
| Субвенция на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно(семей) | 1995 | 1995 |  |
| Субвенция на осуществление преданных полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка(семей) | 399 | 399 |  |
| 40 | Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения и труда | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся в Управление социальной защиты населения и труда и имеющих право на меры социальной поддержки, %.(проц) | 100 | 100 | 0 | 0 | 13609.97 | 13609.97 | 0 | 0 |  |
| 41 | Субвенция на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям | Доля расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки, от общего объема выплат(проц) | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 434.07 | 434.07 | 0 | 0 |  |
| 42 | Субвенция на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Количество семей, получивших ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно(семей) | 894 | 894 | 25218.03 | 25218.03 | 9327.22 | 9327.22 | 0 | 0 |  |
| 43 | Денежные выплаты населению | Количество произведенных выплат(ед) | 487 | 487 | 0 | 0 | 4835.75 | 4835.75 | 0 | 0 |  |
| 44 | Организация ежемесячных доплат к государственным пенсиям и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим городского округа | Количество граждан, получивших выплаты(чел) | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418.64 | 10376.87 |  |
| 45 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка | Количество граждан, получивших ежемесячное пособие на детей(чел) | 1187 | 1187 | 0 | 0 | 4517.11 | 4517.11 | 0 | 0 |  |
| 46 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам | Количество граждан, получивших выплату(чел) | 6796 | 6796 | 0 | 0 | 9606.48 | 9606.47 | 0 | 0 |  |
| 47 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Количество граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг(чел) | 429 | 429 | 0 | 0 | 3121.07 | 3121.07 | 0 | 0 |  |
| 48 | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | Количество граждан, получивших выплату(чел) | 5077 | 5077 | 0 | 0 | 25768.37 | 25768.37 | 0 | 0 |  |
| 49 | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации | Количество граждан, получивших выплату(чел) | 3311 | 3311 | 10919.07 | 10919.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») | Количество граждан, получивших выплату(чел) | 164 | 164 | 2753.94 | 2753.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям | Доля расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки, от общего объема выплат(проц) | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 6.97 | 6.97 | 0 | 0 |  |
| 52 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Количество граждан, получивших льготу по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме(чел) | 679 | 679 | 109.7 | 109.7 | 352.92 | 352.92 | 0 | 0 |  |
| 53 | Субвенция на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Количество семей, получивших ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно(семей) | 894 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54 | Совершенствование системы работы учреждения социального обслуживания населения | Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам из числа бывших работников бюджетной сферы ко Дню пожилого человека(чел) | 12 | 12 | 0 | 0 | 134906.53 | 134906.53 | 827.1 | 827.1 |  |
| Организация перевозки больных людей на гемодиализ в г. Ярославль(%) | 100 | 100 |  |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МУ «КЦСОН» «Надежда»(%) | 100 | 100 |  |
| 55 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МУ «КЦСОН» «Надежда» | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в МУ «КЦСОН» «Надежда» от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в социальном обслуживании(ПРОЦ) | 100 | 100 | 0 | 0 | 134906.53 | 134906.53 | 0 | 0 |  |
| 56 | Организация перевозки больных людей на гемодиализ в г. Ярославль | Удельный вес граждан, получивших услугу по доставке на гемодиализ в г. Ярославль от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в социальном обслуживании(ПРОЦ) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | Приобретение мебели в отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. | Удельный вес граждан, получивших услугу по доставке на гемодиализ в г. Ярославль от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в социальном обслуживании, %.(проценты) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.1 | 827.1 |  |
| 58 | Обеспечение условий для улучшения жизни социально уязвимых категорий населения | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности(чел.) | 200 | 200 | 17075.08 | 17075.08 | 12921.49 | 12402.13 | 430.5 | 302.11 |  |
| Освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей в пригородном сообщении(шт.) | 1700 | 1700 |  |
| Предоставление льготного проезда лицам, больным туберкулезом(шт.) | 13 | 13 |  |
| Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан(чел) | 235 | 235 |  |
| Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, в части расходов по доставке выплат получателям(%) | 1.3 | 1.3 |  |
| Субвенция на финансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан(чел) | 95 | 95 |  |
| 59 | Освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей в пригородном сообщении | Количество талонов, предъявленных к оплате(штук) | 4782 | 4782 | 0 | 0 | 396.44 | 373.08 | 0 | 0 | не были восстребованы |
| 60 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | Количество участников мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности(человек) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 | Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, в части расходов по доставке выплат получателям | Доля расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки, от общего объема выплат, %.(ПРОЦ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 238.97 | 224.21 | 0 | 0 | не были восстребованы |
| 62 | Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан | Количество граждан, семей с несовершеннолетними детьми, получивших адресную социальную помощь(человек) | 384 | 384 | 0 | 0 | 5970.65 | 5489.41 | 0 | 0 | не были восстребованы;  не были восстребованы |
| 63 | Субвенция на финансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Количество граждан, семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь на основе социального контракта(человек) | 96 | 96 | 17075.08 | 17075.08 | 6315.44 | 6315.44 | 0 | 0 |  |
| 64 | Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам из числа бывших работников бюджетной сферы ко Дню пожилого человека | Количество неработающих пенсионеров из числа бывших работников бюджетной сферы, получивших социальную помощь(человек) | 817 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 302.11 |  |
| 65 | Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства | Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»(ед.) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
| Проведение семинаров с руководителями и специалистами организаций по вопросам охраны труда и трудовых отношений.(шт/чел) | 4200 | 4200 |  |
| 66 | Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Количество организаций, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»(ед) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | не были восстребованы |
| 67 | Вовлечение граждан старшего поколения в досуговую деятельность, добровольчество и волонтерство | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий(чел.) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (чел.) | 500 | 500 |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному дню пожилых людей(чел.) | 750 | 750 |  |
| 68 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий | Количество участников мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий, чел.(человек) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 69 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Количество участников мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, чел. (чел) | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 70 | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному дню пожилых людей | Количество участников мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей(человек) | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 71 | Реализация проекта "Демография" (Финансовая поддержка семей при рождении детей) |  |  |  | 10464.66 | 10464.66 | 4054.4 | 4054.4 | 0 | 0 |  |
| 72 | Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Количество семей, получивших ежемесячную денежную выплату(семей) | 285 | 285 | 10464.66 | 10464.66 | 3870.49 | 3870.49 | 0 | 0 |  |
| 73 | Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям | Доля расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки, от общего объема выплат(проц) | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 183.91 | 183.91 | 0 | 0 |  |
| 74 | Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения возраста 3 лет за счет резервного фонда | Количество семей, получивших ежемесячную денежную выплату(семей) | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | Федеральный проект "Старшее поколение" |  |  |  | 6659.91 | 6659.9 | 277.49 | 277.49 | 0 | 0 |  |
| 76 | Организация долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в МУ «КЦСОН» «Надежда» от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в социальном обслуживании(проценты) | 100 | 100 | 6659.91 | 6659.9 | 277.49 | 277.49 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 73200.38 | 73200.37 | 223739.84 | 223220.47 | 11696.24 | 11521.08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
|  | ГЦП "Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | |
| 1 | Количество получателей социальных выплат, пособий и компенсаций | чел | 19476 | 19476 |  |
| 2 | Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ «КЦСОН «Надежда» | чел | 11102 | 11102 |  |
| 3 | Количество получателей социальной помощи | чел | 480 | 480 |  |
| 4 | Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | ед | 20 | 20 |  |
| 5 | Количество участников массовых отраслевых мероприятий | чел | 1300 | 1300 |  |
|  | ГЦП "Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период" | | | | |
| 1 | Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел | 2250 | 3089 | в соответствии с выделенными ассигнованиями |
| 2 | Численность детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел | 700 | 867 | в соответствии с выделенными ассигнованиями |
| 3 | Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) | чел | 76 | 48 | в соответствии с выделенными ассигнованиями |
|  | ГЦП "Доступная среда" | | | | |
| 1 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов | ПРОЦ | 87 | 88 | Улучшение уровня доступности приоритетных объектов и услуг |
| 2 | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности | ПРОЦ | 63 | 95 | Улучшение уровня доступности приоритетных объектов и услуг |
|  | ГЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на получение субсидий из бюджета городского округа | ед | 2 | 2 |  |
| 2 | Количество социально ориентированных проектов некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед | 2 | 2 |  |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | ед | 2 | 2 |  |
| 4 | Количество СОНКО, которым оказана информационная поддержка в средствах массовой информации | ед | 2 | 2 |  |