## Результат
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Муниципальная программа "Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование муниципальной программы, наименование ОИ)
за 2022 год
(год)
1. Информация о финансировании муниципальной программы:
N п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причина отклонения от плановых объемов финансирования
ГБ
|  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | 5 150,829 | 4 616,106 | Не выполнение работ, экономия от заключенных контрактов
2. | ВЦП " Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» | 23 736,768 | 22 891,040 | Денежные обязательства отчетного года и экономия по заключенным контрактам
3. | ГЦП «О внедрении аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 1 400,000 | 1 344,900 | экономия по заключенным контрактам
| Итого по Муниципальной программе | 30 287,597 | 28 852,046
2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы:
| Наименование целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Причина отклонения от планового значения
|  |  | базовое, 2021 | плановое | фактическое
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"
| Количество деструктивных событий (количество ЧС природного и техногенного характера, пожаров в зданиях и сооружениях, происшествий на водных объектах) | ед | 202 | 192 | 326 | человеческий фактор
| Количество населения, погибшего и травмированного при ЧС природного и техногенного характера, пожаров в зданиях и сооружениях, происшествий на водных объектах) | ед | 15 | 13 | 5
| Охват населения оповещением об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера с использованием технических средств в автоматизированном режиме | ПРОЦ | 50 | 56,6 | 60
ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области"
| Количество людей, погибших на пожарах | чел | 5 | 4 | 6 | человеческий фактор
| Количество людей,травмированных на пожарах | чел | 6 | 5 | 5
ВЦП " Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»
| Время доведения информации о чрезвычайных ситуациях до экстренных оперативных служб | мин |  | 30 | 30
| Количество поездок, осуществленных для исполнения деятельности органов местного самоуправления города Переславля-Залесского | ед |  | 3 224 | 2 675 | Увеличение количества совещаний в режиме ВКС
| Количество пунктов речевого (звукового) оповещения | ед |  | 11 | 11
ГЦП «О внедрении аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 91 | 87 | 407 | кадровая недостаточность сотрудников ОМВД
| Количество людей, погибших на пожарах | чел | 5 | 4 | 5 | человеческий фактор
| Количество людей, погибших на водоемах | человек | 2 | 2 | 0