АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От			 26.02.2021 № ПОС.03-0323/21

город Переславль-Залесский

Об утверждении Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития

городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области до 2030 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 20.11.2019 № ПОС.03-2680/19 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский и Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года (приложение 1).

2. Утвердить показатели достижения целей и задач Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года на плановый период 2021-2023 годов (приложение 2).

3. Утвердить показатели достижения целей и задач Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года на плановый период 2024-2030 годов (приложение 3).

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского П.В. Семенова.

Глава города Переславля-Залесского                                                    И.Е. Строкинова

Приложение 1 к постановлению

Администрации города Переславля-Залесского

от 26.02.2021 № ПОС.03-0323/21

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года

| Наименование мероприятия | Период реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Наименование муниципальной программы (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Период реализации Стратегии (2021 - 2030 годы) |  |  |  |  |
| Цель1. Развитие динамичной, конкурентоспособной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие промышленности и высокотехнологичных производств |  |  |  |  |
| Организация содействия и сотрудничества органов местного самоуправления с участниками экономической деятельности | 2021-2030 | Управление экономики | Развитие экономики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | - |
| Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, презентации продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности | 2021-2030 | Управление экономики | Появление новых рынков сбыта производимой продукции | - |
| Задача 1.2. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |
| Содействие в оказании поддержки гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, в приобретении (строительстве) жилья, закреплении молодых специалистов, принятых на предприятие АПК по специальности после окончания высшего и среднего профессионального образования | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в сельскохозяйственной отрасли | - |
| Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, презентации продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Расширение рынка местной сельскохозяйственной продукции | «Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие модернизации и техническому переоснащению предприятий агропромышленного комплекса в целях повышения финансовой устойчивости: 1. Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней; 2. Проведение организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, в том числе КФХ; 3. Содействие Главам КФХ в участии в региональных программах по поддержке начинающих фермеров, по развитию семейных животноводческих ферм; 4. Содействие включению проектов развития сельхозтоваропроизводителей в программы государственной поддержки и субсидирования | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Модернизация и техническое переоснащение предприятий агропромышленного комплекса | - |
| Создание комиссии по обследованию земельных участков для проведения культуртехнических работ | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Содействие развитию эффективного оборота неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | - |
| Задача 1.3. Повышение роли малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| Реализация муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, поддержку предпринимательской инициативы и самозанятости | 2021-2030 | Управление экономики | Наличие муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский» | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский» |
| Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2021-2030 | Управление экономики | Выявление положений правовых актов, создающих условия, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | - |
| Развитие торговой деятельности (нестационарной и ярмарочной торговли) | 2021-2030 | Управление экономики | Обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширение возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличение доходов и роста благосостояния граждан | - |
| Содействие развитию конкуренции | 2021-2030 | Управление экономики | Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен |  |
| Формирование, ведение и расширение перечня земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Создание благоприятных экономических и организационных условий для формирования устойчивой предпринимательской деятельности | - |
| Формирование, ведение и расширение перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Создание благоприятных экономических и организационных условий для формирования устойчивой предпринимательской деятельности | - |
| Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление экономики | Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | - |
| Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление экономики | Повышение уровня информированности о приоритетных особенностях и возможностях развития предпринимательской деятельности, уровня открытости и взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности в развитии экономики | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 1.4. Создание системы поддержки инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |
| Формирование перечня неиспользуемых производственных площадей и земельных участков организаций городского округа для размещения производственных или иных объектов инвесторов | 2021-2030 | Управление экономики | Вовлечение в инвестиционный процесс перечня неиспользуемых производственных площадей и земельных участков организаций; Привлечение новых инвесторов; Повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | - |
| Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на которые не разграничена государственная собственность, которые могут быть использованы для объектов инвесторов | 2021-2030 | Управление экономики | Вовлечение в инвестиционный процесс перечня неиспользуемых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; Привлечение новых инвесторов; Повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | - |
| Размещение и постоянная актуализация информации на официальном сайте органов местного самоуправления и официальных группах Администрации города Переславля-Залесского в социальных сетях | 2021-2030 | Управление экономики | Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности | - |
| Задача 1.5. Развитие туристической отрасли |  |  |  |  |
| Повышение уровня обслуживания гостей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение туристического потока | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание новых и обновление имеющихся туристических маршрутов и программ | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества экскурсантов, посетивших музеи | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение числа объектов туристической навигации | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Маркетинг и продвижение туристских ресурсов | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Развитие и продвижение туристических ресурсов; Увеличение туристического потока в городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 2. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы действующих общеобразовательных учреждений | 2021-2030 | Управление образования | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство школы в городе Переславле-Залесском | 2029-2030 | Управление образования | Ввод в эксплуатацию средней школы в центре города; Увеличение доли детей, обучающихся в 1 смену до 100% | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для непрерывного образования, повышения квалификации и профессионального роста работников образования | 2021-2030 | Управление образования | Соответствие качества предоставляемых образовательных услуг стандартам | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Повышение качества образования за счет проведения различных конкурсов и олимпиад | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня до 75 % | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для освоения и использования современных образовательных, воспитательных, информационных технологий | 2021-2023 | Управление образования | Доля педагогов, использующих современные образовательные, воспитательные, информационные технологии, 100% | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение установленных ежемесячных стипендий Главы города Переславля-Залесского одаренным детям, проявившим свои способности в сфере образования | 2021-2030 | Управление образования | Стимулирование обучающихся | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие системы образования детей с ограниченными возможностями | 2021-2023 | Управление образования | Доля обучающихся, получающих образовании в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 100% | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Повышение квалификации работников образования в вопросах охраны и укрепления здоровья детей | 2021-2023 | Управление образования | Обучение 100% руководителей на курсах повышения квалификации | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли обучающихся, охваченных каникулярным отдыхом до 45% | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание системы целенаправленного формирования информационных ресурсов в сфере образования | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли образовательных организаций, имеющих школьные информационные библиотечные центры и библиотеки, в том числе с блоком «Электронные образовательные ресурсы» | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Благоустройство территорий образовательных учреждений городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли образовательных организаций, участвующих в благоустройстве территорий образовательных учреждений, в общем количестве образовательных организаций | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение доступности образовательных учреждений и безопасной доставки детей к месту обучения | 2021-2023 | Управление образования | Повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством образования до 80%; Увеличение общего числа школьных автобусов, используемых для доставки сельских школьников к месту учебы, до 18 единиц | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.2. Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества |  |  |  |  |
| Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий и числа посетителей-участников данных мероприятий | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных библиотек | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Централизованная библиотечная система» | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение условий доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение числа культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Увеличение числа специализированного оборудования в учреждениях культуры для инвалидов | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение установленных ежемесячных стипендий Главы города Переславля-Залесского одаренным детям, проявившим свои способности в сфере культуры и спорта | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Совершенствование системы поддержки детского и юношеского культурно-творческого самовыражения | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Сохранение штатной численности работников учреждений сферы культуры; Повышение численности сотрудников, имеющих профильное обучение, или курсы повышения квалификации | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация и обеспечение инновационного развития сети библиотек и культурно-досуговых учреждений за счет инвестирования в технологическое обновление; внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение числа оснащенных учреждений в общей численности учреждений сферы культуры | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото- и иных аналогичных фондов | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Централизованная библиотечная система» | Увеличение книжных фондов библиотек; Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие механизмов поддержки стимулирования творчества музыкальных, танцевальных и других творческих коллективов, в том числе традиционной народной культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение количества выступлений музыкальных, танцевальных и других творческих коллективов на культурно-массовых мероприятиях; Увеличение количества коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный коллектив народного творчества» Увеличение количества коллективов, имеющих звание лауреат международного конкурса (фестиваля), лауреат всероссийского конкурса (фестиваля), лауреат регионального конкурса (фестиваля) | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение числа посещений музеев | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для повышения степени разнообразия услуг в сфере культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Сохранение количества услуг, работ в сфере культуры согласно муниципальному заданию | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» | Увеличение количества участников клубных формирований; Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.3. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи |  |  |  |  |
| Создание современных уличных площадок со спортивными установками для молодежи (в том числе создание скейт-площадки) | 2021-2030 | Управление городского хозяйства | Увеличение количества мест для отдыха и досуга молодежи | - |
| Строительство Дворца молодежи | 2027-2030 | Управление городского хозяйства | Увеличение количества мест для отдыха и досуга молодежи | - |
| Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодёжи городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества участников детских и молодежных общественных объединений | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация участия молодёжных общественных объединений и органов молодёжного самоуправления в реализации государственной молодёжной политики на территории городского округа город Переславль-Залесский | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества участников детских и молодежных общественных объединений | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Увеличение числа информационных и методических материалов по различным направлениям молодёжной политики | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Информационное, научно-методическое и кадровое обеспечение программ и деятельности организаций в сфере молодёжной политики | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задачи 2.4. Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре |  |  |  |  |
| Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание сети физкультурно-спортивных клубов по месту учебы, работы, жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство бассейна | 2022-2023 | Управление городского хозяйства | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство и модернизация действующих спортивных залов, спортивных площадок и полей | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Реализация дифференцированного подхода к размещению объектов спорта с учетом плотности населения, транспортной доступности и развиваемых на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области видов спорта | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества призеров официальных соревнований | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.5. Обеспечение условий для улучшения уровня жизни социально уязвимых категорий населения |  |  |  |  |
| Своевременное и полное обеспечение мер социальной поддержки и социальных гарантий, установленных для различных категорий граждан, оказание социальной помощи отдельным категориям граждан и обеспечение доступности информации об условиях предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 100% получателей мер социальной поддержки и социальной помощи | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Совершенствование системы работы учреждения социального обслуживания населения, внедрение новых форм социального обслуживания населения, в том числе стационарозамещающих технологий, вовлечение граждан старшего поколения в досуговую деятельность, добровольчество и волонтерство | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 9 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в год | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Предоставление имущественной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) в социальной сфере, зарегистрированным в качестве юридического лица | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 2 (двум) СОНКО в социальной сфере, зарегистрированным в качестве юридического лица, в год | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.6. Установление общих принципов регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений |  |  |  |  |
| Заключение территориального трёхстороннего соглашения между Администрацией города Переславля-Залесского, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда Управление экономики | Наличие соглашения | - |
| Задача 2.7. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства |  |  |  |  |
| Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 19 организаций, принявших участие в конкурсе, в год | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Проведение семинаров с руководителями и специалистами организаций о состоянии условий труда и организации работ по охране труда | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 4 семинара в год | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Проведение информационной работы по вопросам труда в средствах массовой информации | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 6 публикаций в год | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 3. Создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем |  |  |  |  |
| Разработка схемы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Упорядочение документации и информации о существующей системе теплоснабжения; Оптимизация системы теплоснабжения для экономической и энергетической эффективности; Возможность разработки инвестиционных программ и концессионных соглашений | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Упорядочение документации и информации о существующей системе теплоснабжения; Оптимизация системы теплоснабжения для экономической и энергетической эффективности; Возможность разработки инвестиционных программ и концессионных соглашений | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) тепловых сетей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление городского хозяйства | Уменьшение количества аварийных ситуаций на тепловых сетях; Капитальный ремонт 2,7 тысяч погонных метров тепловых сетей | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) центральных тепловых пунктов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Капитальный ремонт 14 центральных тепловых пунктов | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Реконструкция котельных в селе Елизарово и деревне Горки с переводом на природный газ | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Сокращение эксплуатационных расходов на производство тепла котельной; Увеличение отпуска тепла котельной с меньшими затратами и в более короткие сроки | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка ПСД на строительство газовых блочно-модульных котельных в селе Рязанцево и поселке Дубки | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Подготовка необходимой технической документации для строительства котельных | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство газовых блочно-модульных котельных в селе Рязанцево и поселке Дубки | 2024-2030 | Управление городского хозяйства | Сокращение эксплуатационных расходов на производство тепла котельной; Увеличение отпуска тепла котельной с меньшими затратами и в более короткие сроки | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка системы мониторинга тепловых сетей | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Обеспечение круглосуточного мониторинга утечек теплоносителя в тепловых сетях путем контроля температуры и влажности в тепловых (теплофикационных) камерах и выведение сигнала на диспетчерскую панель управления в случае аварийной ситуации | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Работы по повышению ресурса действующих тепловых сетей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Защита трубопроводов от наружной и внутренней коррозии трубопроводов | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство линий электропередач в селе Клины, поселке Дубки, село Купанское | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни для жителей сельских территорий | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.2. Обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований |  |  |  |  |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Повышение уровня комфортности проживания населения; Сокращение аварийных ситуаций | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) объектов водозабора и насосных станций городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Обеспечение бесперебойной подачи воды для населения городского округа; Улучшение качества питьевой воды | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоотведения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Повышение уровня комфортности проживания населения | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство общественных шахтных колодцев в селе Загорье, селе Дмитриевское, селе Филимоново, селе Берендеево, деревне Аниково, деревне Скоморохово, селе Веськово, деревне Свечино, селе Никольское, селе Семендяйка, деревне Сараево, деревне Святово, деревне Колокарево | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни для жителей сельских территорий | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; Выполнение природоохранных требований | «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.3. Развитие дорожного хозяйства |  |  |  |  |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Ремонт и реконструкция 75 км автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Ремонт дороги: улицы Пушкина (с устройством автобусных остановок), Вокзальная (с разворотной площадкой), Кузнецова, Плещеевская, Валовое кольцо; переулки Новомирский, Тайницкий; дороги Гагаринская Новоселка-Яропольцы, «Холмогоры» - Гагаринская Новоселка Ремонт участка дороги: улицы Полевая, Строителей, Озерная, Комсомольская, Первомайская; Аниково-Борисово | 2021 год |  |  |  |
| Ремонт дороги: переулок Оптимистов; Рязанцево-Аниково Ремонт участка дороги: улицы Кузнечная, Проездная, Трудовая, Полевая; переулок Грачковский; Аниково-Борисово | 2022 год |  |  |  |
| Ремонт дороги: улицы Октябрьская, Новая (село Большая Брембола), Садовая, Правая Набережная; Копнино-Федосово, село Берендеево от многоквартирных домов до платформы Центральная, переулок Учительский (деревня Горки) Ремонт участка дороги: улица Трудовая, Луговая, Пришвина, Сокольская (с устройством автобусных остановок, с устройством тротуаров), «км 3+800 право а/д М-8 «Холмогоры»-Красная деревня-Городище-Княжево | 2023 год |  |  |  |
| Ремонт дороги: улица Полевая (село Большая Брембола), Кооперативная, Заречная (деревня Степанцево); переулок Соловеновский; Загорье-Степанцево Ремонт участка дороги: улица Строителей | 2024 год |  |  |  |
| Ремонт дороги: улицы Маяковского, Плановый проезд, Проездная, Красноэховская, Республиканская, Крутец (село Дубровицы) Ремонт участка дороги: улицы Озерная | 2025 год |  |  |  |
| Ремонт дороги: улицы Новая (деревня Горки), Ветеранов (деревня Сараево), Центральная (деревня Чашницы), 40 лет ВЛКСМ Реконструкция дороги: до подсобного хозяйства вблизи деревни Чашницы | 2026 год |  |  |  |
| Ремонт дороги: улицы Октябрьская (участок от улицы Кооперативная до улицы Кошкина), Селитровская, Новая, Свободы (участок до границы) Реконструкция дороги: ул. Большая Крестьянка | 2027 год |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги ул. Победа | 2027 год | Управление городского хозяйства |  | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Ремонт дороги: улицы Московская, Некрасова, Коммунальная, Комитетская, Весенняя, Брембольская, Сокольская; Никитский проезд, переулок Красный | 2028 год |  |  |  |
| Ремонт дороги: улицы Найдышева, Красный Текстильщик, Вокзальная, Борисоглебская, Казаковская, Гоголя, Тихонравова, Трубежная; переулки Школьный, Дорожный, Трудовой; Берендеево-Петровское | 2029 год |  |  |  |
| Ремонт дороги: улицы Новосельская, Заводская, Даниловская, Депутатская, Кирпичная, Пролетарская, Пионерская, Северная, Зеленая, Южная, ул. Никитская; переулки Неглинный, Красноармейский, Совхозный; Тощебылово-Малое Ильинское. | 2030 год |  |  |  |
| Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах; восстановление средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах; устройство искусственных неровностей; светофоров Т. 7.2 | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах в границах сельских округов, входящих в состав городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Устойчивое функционирование пассажирского транспорта | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Изменение муниципальных маршрутов: № 118 «Переславль-Красная Деревня», № 10 «Школа № 4 - Озеро»; № 5 «Славич»-Сокольская Слобода» в соответствии с порядком, утвержденным ОМСУ (при условии устройства автобусных остановок и разворотной площадки) | 2021-2023 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение транспортной доступности объектов для жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Мероприятия по оптимизации маршрутных сетей пассажирского транспорта, согласно пожеланиям населения | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Устойчивое функционирование пассажирского транспорта | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Соответствие нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок и транспорта действующему законодательству | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Контроль за соблюдением условий перевозки пассажиров | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.4. Благоустройство общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий: город Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, 66,68; мкр. Чкаловский, д. 36, д.37, д.38; ул. 50 лет Комсомола, д.10, д.12; п. Ивановское, ул. Ленина,8,10, ул. Московская, 6,7, проспект Мира д.4, д.6, д.8; п. Рязанцево, ул. Николаева, д.2, д.4, д.7, д.9; с. Кубринск, ул. Московская, д.5а, ул. Комсомольская, д.6, д.6а; с. Нагорье, ул. Молодежная, д.17, д.17а, ул. Калязинская, д.32; с. Купанское, ул. Советская, д.12, д.14, д.16, д.32, д.34; территория городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 2024-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Благоустройство общественных территорий: «Парк Победы», Сокольский сквер территория городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 2024-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Устройство детских городков: села Нагорье, Дмитриевское, Ефимьево, Красное, Большая Брембола; деревни Горки, Красная Деревня, Перелески, Дубровицы территория городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 2024-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение благоустроенности территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.5. Достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности и повышение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги: - проведение претензионно - исковой работы; - еженедельный мониторинг ситуации по оплате крупными потребителями; незамедлительное реагирование на факт неоплаты - выставление претензий в адрес абонента, передача документов в суд; -предъявление штрафных санкций; -заключение договоров цессий и перевода долга | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Снижение дебиторской задолженности, увеличение собираемости платежей | - |
| Мероприятия, направленные на сокращение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед поставщиками и подрядчиками: - погашение задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства из средств, полученных в результате проведения претензионно - исковой работы | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Снижение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса | - |
| Мероприятия, направленные на увеличение доходов от оказания услуг (как от ведения основной деятельности, так и сопутствующих направлений бизнеса): - проведение ревизии заключенных договоров с потребителями; - увеличение обслуживаемой площади; - подключение к централизованной системе водоснабжения, водоотведения новых абонентов; - заключение договоров подряда и обслуживания социальных объектов, в том числе по опрессовке, промывке, замене и установке приборов учета; - проведение работы по подключению садовых некоммерческих товариществ к централизованному водоснабжению; - подключение к централизованной системе водоотведения северо-западной части города (частный сектор) | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Достижение окупаемости услуг предприятий жилищно-коммунального комплекса; Снижение дебиторской задолженности; Увеличение собираемости платежей | - |
| Мероприятия, направленные на снижение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: - проведение капитального ремонта сетей и оборудования в рамках реализации Федеральной программы 60+; - установка приборов учета тепловой энергии (75% общего потребления), с целью получения тарифа с учетом фактического отпуска тепловой энергии; - снижение расходов по утвержденным инвестиционным программам «Реконструкция устройств котельного оборудования котельных в сельских населенных пунктах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (село Елизарово, поселок Дубки, село Ефимьево, село Кубринск, село Бектышево, село Новое, село Смоленское, село Новоселье) 2021-2023 годы» и «Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайоне Чкаловский 2021-2025 годы» | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Достижение финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса; Снижение дебиторской задолженности; Увеличение собираемости платежей | - |
| Цель 4. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Создание функциональной, эстетической и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |  |  |  |  |
| Формирование земельных участков и предоставление их на конкурсной основе | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Реализация политики, направленной на создание благоприятных условий для достойной жизни жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | - |
| Своевременная актуализация регламентов предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Осуществление установленных полномочий (функций) управления архитектуры и градостроительства | - |
| Своевременная актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования | - |
| Разработка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий: - подготовка и внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и (или) проект межевания территории); - организация и проведение публичных слушаний по проектам планировок. | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Осуществление строительства на основе документов территориального планирования, обеспечение устойчивого развития территорий; Эффективное использование территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | - |
| Внедрение и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (в электронном виде) | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Автоматизация процессов и ускорение сроков предоставления муниципальных услуг | - |
| Реализация мероприятий, направленных на сохранение исторической среды города, развитие рекреационных территорий, формирование комфортной и экологической безвредной среды | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Благоприятные условия для комфортного проживания населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | - |
| Задача 4.2. Повышение доступности жилья для населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  |  |  |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства бесплатно льготным категориям граждан | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Повышение доступности жилья для льготных категорий граждан | - |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной и муниципальной поддержки при приобретении (строительстве) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования | 2021-2030 | Отдел учета и распределения жилья | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (предоставление субсидий) | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, аварийных домов | 2021-2030 | Отдел учета и распределение жилья | Уменьшение объема аварийного жилищного фонда | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 5. Создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи |  |  |  |  |
| Создание условий для привлечения молодых специалистов в систему здравоохранения: -предоставление учащимся целевых направлений на обучение в ЯГМА; -участие в «Ярмарке вакансий». | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Увеличение числа врачей первичного звена и врачей-специалистов более узкого профиля | - |
| Развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» МУ КЦСОН «Надежда» | Сбалансированное социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода | - |
| Развитие материально-технической базы ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Повышение качества предоставления медицинских услуг; По программе модернизации здравоохранения первичного звена планируется закупка медицинского оборудования: 2021 год – 6 единиц; 2022 год – 2 единицы; 2023 год – 4 единицы; 2024 год – 10 единиц; 2025 год – 3 единицы. Замена медицинского оборудования, отработавшего свой срок в 2024 году – 4 единицы. В 2021 году планируется приобретение 15 автомобилей. | - |
| Задача 5.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| Обеспечение системного подхода к функционированию систем раннего обнаружения и предотвращения событий и действий, угрожающих жизни и имуществу населения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Своевременная и достоверная информационная поддержка служб обеспечения общественной безопасности и правопорядка всех уровней путем предоставления визуальной информации о ситуации на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, получаемой с мест установки камер видеонаблюдения, датчиков, пунктов экстренного вызова; Информационная поддержка органов ГИБДД в раскрытии дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил дорожного движения и преступлений в сфере угона автомобильного транспорта; Архивирование видеоинформации и обеспечение возможности восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Обеспечение готовности сил и средств к немедленному реагированию на происшествия угрожающих жизни и здоровью граждан | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение времени реагирования на происшествия, угрожающие жизни и здоровью граждан | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Приобретение имущества для оснащения спасательных постов на водных объектах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Обеспечение безопасности на водных объектах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Оборудование пожарных водоемов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; ремонт (замена) пожарных гидрантов | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Задача 5.3. Своевременное информирование граждан об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия оперативных служб |  |  |  |  |
| Внедрение и дальнейшее развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Задача 5.4. Поддержание общественного порядка и борьба с преступностью |  |  |  |  |
| Проведение межведомственных рейдов: - по месту жительства несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете; - в места массового отдыха несовершеннолетних | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация информационно-просветительской работы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и ответственного отношения родителей к исполнению обязанностей по воспитанию детей | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и родителей (законных представителей) | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, преступности и правонарушений несовершеннолетних | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Использование инновационных подходов к реализации задач по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом современных социальных вызовов | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение эффективности деятельности по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних | - |
| Консолидация усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления, субъектов профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений среди населения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение количества правонарушений среди населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие развитию детских формирований, как альтернативы участия подростков в неформальных молодежных объединениях | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Увеличение количества участников молодёжных и детских общественных объединений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для надежного обеспечения общественного порядка и безопасности в городском округе для неотвратимости наступления ответственности за совершенные преступления и правонарушения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение числа преступлений, совершаемых в общественных местах и на улице (в том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними) | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Противодействие терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Отсутствие террористических актов, проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 5.5. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории городского округа, на основе сохранения духовных и нравственных устоев, уважительного отношения к истории, традициям и языкам населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и этнических групп |  |  |  |  |
| Содействие в создании узбекской общины городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Администрация города Переславля-Залесского | Сохранение особенностей материальной и духовной культуры узбекской национальности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание ресурсного центра этнокультурного просвещения | 2024-2030 | Администрация города Переславля-Залесского | Создание единого информационно-коммуникационного пространства этнокультурных организаций для консолидации, обмена опытом, продвижения и защиты общих интересов, тиражирование наиболее успешных практик этнокультурных организаций | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 6. Развитие муниципальной службы и повышение эффективности местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Стратегии: Развитие муниципальной службы |  |  |  |  |
| Совершенствование организационной структуры Администрации города Переславля-Залесского | 2021-2023 | Заместители Главы Администрации | Повышение эффективности муниципального управления | - |
| Обеспечение открытости муниципальной службы | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Управление информатизации и технических средств Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Доступность информации о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих | - |
| Формирование и использование кадрового резерва | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Источник высококвалифицированных кадров для замещения вакантных должностей | - |
| Осуществление мер по противодействию коррупции | 2021-2030 | Заместители Главы Администрации Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации | Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг | - |
| Профессиональное развитие муниципальных служащих | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Повышение квалификации и профессионализма муниципальных служащих | - |
| Задача 6.2. Повышение эффективности и открытости (прозрачности) деятельности органов местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |
| Регулярное размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в открытом доступе в сети Интернет на сайте www.admpereslavl.ru и официальных страницах Администрации в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстраграм», «Одноклассники» | 2021-2030 | Пресс-служба Управление информатизации и технических средств | Повышение эффективности и прозрачности (открытости) деятельности, обеспечение доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления | - |
| Организация работы с социальными сетями, мониторинг новых мессенджеров и соцсетей для общения граждан с целью подключения их к своим каналам коммуникации с населением | 2021-2030 | Пресс-служба Управление информатизации и технических средств | Рост доступности информации органов местного самоуправления путем увеличения количества каналов доведения информации до населения | - |
| Проведение встреч с населением Главы города Переславля-Залесского и руководителей территориальных управлений | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой территориальные управления | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; Увеличение доверия к исполнительной власти | - |

Приложение 2 к постановлению

Администрации города Переславля-Залесского

от 26.02.2021 № ПОС.03-0323/21

Показатели достижения целей и задач Стратегии социально-экономического развития

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года на плановый период 2021-2023 годов

| Наименование показателя (индикатора) Стратегии, единица измерения | Фактическое значение показателя | Ежегодное плановое значение показателя (индикатора) Стратегии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн рублей | 15956,4 | 16800,0 | 17535,2 | 18819,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех истоников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства), млн рублей | 1775,5* | 1766,8 | 1895,4 | 2189,3 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | 127,3 | 103,0 | 103,2 | 103,3 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе, % | 40,0 | 50,0 | 52,0 | 52,5 |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. рублей | 35,5* | 39,0 | 40,0 | 41,0 |
| Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Количество информационных материалов, опубликованных и направленных субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 163 | 70 | 75 | 80 |
| Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 200 | 205 | 205 | 206 |
| Общее количество туристов и экскурсантов, тыс. человек | 447,3 | 454,0 | 460,8 | 467,7 |
| Количество экскурсантов, посетивших музеи, тыс. человек | 358,4 | 360,1 | 363,8 | 367,4 |
| Количество объектов туристической навигации, единиц | 41 | 41 | 42 | 43 |
| Количество мероприятий, регионального, всероссийского уровня, способствующих развитию и продвижению туристических ресурсов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, удовлетворенных качеством услуги, % | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет, % | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающихся услуги по дополнительному образованию, человек | 4175 | 5659 | 5724 | 5836 |
| Создание новых объектов, реконструкция (ремонт) действующих объектов образования, культуры, спорта, молодежи и туризма, единиц | 12 | 10 | 10 | 20 |
| Количество посещений библиотек (нарастающим итогом), тыс. единиц | 47,10 | 134,58 | 141,16 | 161,49 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда, тыс. единиц | 187,3 | 190,8 | 191,5 | 192,4 |
| Число посещений музеев, тыс. единиц | 358,4 | 360,2 | 363,8 | 367,4 |
| Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (нарастающим итогом), тыс. единиц | 26,78 | 76,52 | 84,17 | 91,82 |
| Число культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, единиц | 12 | 14 | 14 | 15 |
| Количество клубных формирований, единиц | 124 | 125 | 126 | 127 |
| Количество участников клубных формирований, человек | 1575 | 1605 | 1610 | 1620 |
| Штатная численность работников учреждений сферы культуры, единиц из них: имеют профильное обучение или курсы повышения квалификации, единиц | 113 71 | 113 74 | 113 77 | 113 80 |
| Количество учащихся в Детской школе искусств, человек | 412 | 419 | 426 | 426 |
| Количество мероприятий различного уровня для молодёжи, единиц | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Количество участников молодёжных и детских общественных объединений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (нарастающим итогом), человек | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 |
| Численность молодёжи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодёжный центр» (нарастающим итогом) с 2021 года молодежь от 14 до 35 лет, человек | 8200 | 9000 | 9150 | 9200 |
| Количество информационных и методических материалов по различным направлениям молодёжной политики, в том числе в электронном виде, единиц | 170 | 190 | 200 | 210 |
| Количество новых спортивных сооружений, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 33 | 35 | 37 | 40 |
| Количество призеров официальных соревнований (за 1 календарный год), человек | 190 | 195 | 200 | 210 |
| Количество молодых специалистов (нарастающим итогом), человек | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наличие муниципальной программы «Социальная поддержка населения» | да | да | да | да |
| Наличие территориального трёхстороннего соглашения, заключенного между Администрацией города Переславля-Залесского, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» | да | да | да | да |
| Модернизация (капитальный ремонт) тепловых сетей, п. м. | 0 | 639,45 | 1185,28 | 835,30 |
| Модернизация (капитальный ремонт) центральных тепловых пунктов, единиц | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Строительство линий электропередач, м. | 200 | 400 | 300 | 0 |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения, п. м. | 1320,0 | 4206,1 | 617,5 | 0 |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоотведения, п. м. | 0 | 1800 | 571,2 | 0 |
| Строительство общественных шахтных колодцев, штук | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, км | 698,057 | 690,107 | 687,655 | 677,153 |
| Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Благоустройство дворовых территорий, штук | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Благоустройство общественных территорий, штук | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Устройство детского городка, штук | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Ликвидация несанкционированных свалок, м3 | 3015 | 1050 | 1000 | 1000 |
| Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом, единиц | 58 | 100 | 15 | 15 |
| Размер дебиторской задолженности по оплате за услуги коммунального комплекса, млн рублей | 840,3 | 815,9 | 551,6 | 506,7 |
| Размер кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса, млн рублей | 2281,3 | 2256,9 | 1593,8 | 1473,4 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 86,7 | 88,5 | 89,6 | 90,9 |
| Прибыль (+), убыток (-) предприятий коммунального комплекса, млн рублей | -159,7 | -151,2 | -138,3 | -119,3 |
| Актуализированные регламенты предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и местными нормативами градостроительного проектирования, % | 65 | 65 | 65 | 100 |
| Территория, обеспеченная утвержденной документацией по планировке территории, % | 10 | 12 | 17 | 20 |
| Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, раз/день | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства бесплатно льготным категориям граждан, время ожидания в очереди в мес. | 12 | менее 12 | менее 12 | менее 12 |
| Проведение комплексных кадастровых работ, количество кадастровых кварталов | - | 1 | 5 | 6 |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной и муниципальной поддержки при приобретении (строительстве) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования, семей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, аварийных домов, семей | 4 | 16 | 41 | 8 |
| Число людей, погибших на водных объектах, человек | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Количество людей, погибших на пожарах, человек | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Количество людей, травмированных на пожарах, человек | 12 | 3 | 3 | 2 |
| Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей | 35,1 | 21,0 | 20,0 | 19,0 |
| Число преступлений, совершаемых в общественных местах, единиц | 234 | 221 | 209 | 197 |
| Число преступлений, совершаемых на улице, единиц | 107 | 101 | 95 | 89 |
| Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, единиц | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего количества детского населения в возрасте 14-17 лет включительно, проживающего в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области, % | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,40 |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Количество мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений, единиц | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, в сети Интернет информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Наполнение и обновление материалов в разделах «Противодействие коррупции», «Муниципальная служба», % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, включая дополнительные образовательные программы, семинары (ежегодно), человек | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Охват аудитории группы «Администрация Переславля-Залесского» в социальной сети «ВКонтакте», тыс. человек | 13,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| Эффективность использования социальных сетей (по методике, рекомендованной Администрацией Президента), % | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
| Встречи с жителями, количество (нарастающим итогом), единиц | 10 | 50 | 100 | 152 |
| Повышение уровня решаемости обращений, поступивших через портал «Делаем вместе», % | 56 | 60 | 63 | 65 |
| Прием жителей Главой города Переславля-Залесского, заместителями Главы Администрации города Переславля-Залесского, руководителями территориальных управлений, количество встреч | 62 | 108 | 108 | 108 |
| Осуществление записи на прием через интернет-портал, % | 0 | 10 | 10 | 10 |

Примечание:

*оценочные значения по Прогнозу социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на среднесрочный период 2021-2023 годов

Приложение 3 к постановлению

Администрации города Переславля-Залесского

от 26.02.2021 № ПОС.03-0323/21

Показатели достижения целей и задач Стратегии социально-экономического развития

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года на плановый период 2024-2030 годов

| Наименование показателя (индикатора) Стратегии, единица измерения | Ежегодное плановое значение показателя (индикатора) Стратегии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн рублей | 19155,3 | 21205,6 | 23785,3 | 25345,7 | 26688,1 | 28439,8 | 29549,2 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех истоников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства), млн рублей | 2889,0 | 3260,0 | 3350,0 | 3395,0 | 3455,0 | 3505,0 | 3555,0 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,6 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе, % | 52,5 | 52,7 | 53,0 | 53,0 | 53,5 | 53,7 | 54,0 |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. рублей | 43,0 | 46,5 | 51,0 | 51,5 | 56,0 | 56,5 | 56,8 |
| Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Количество информационных материалов, опубликованных и направленных субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 206 | 207 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 |
| Общее количество туристов и экскурсантов, тыс. человек | 474,7 | 481,8 | 489,1 | 496,4 | 503,9 | 511,4 | 519,1 |
| Количество экскурсантов, посетивших музеи, тыс. человек | 371 | 374,8 | 378,5 | 382,3 | 386,1 | 390 | 393,9 |
| Количество объектов туристической навигации, единиц | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Количество мероприятий, регионального, всероссийского уровня, способствующих развитию и продвижению туристических ресурсов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, удовлетворенных качеством услуги, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающихся услуги по дополнительному образованию, человек | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 |
| Создание новых объектов, реконструкция (ремонт) действующих объектов, единиц образования, культуры, спорта, молодежи и туризма, единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество посещений библиотек (нарастающим итогом), тыс. единиц | 188,41 | 242,24 | 269,16 | 296,07 | 322,99 | 349,91 | 403,74 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда, тыс. единиц | 192,1 | 192,2 | 192,3 | 192,4 | 192,5 | 192,6 | 192,7 |
| Число посещений музеев, тыс. единиц | 371,1 | 374,8 | 378,5 | 382,3 | 386,1 | 390,0 | 393,9 |
| Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (нарастающим итогом), тыс. единиц | 107,13 | 137,74 | 153,04 | 168,34 | 183,65 | 198,95 | 229,56 |
| Число культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, единиц | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Количество клубных формирований, единиц | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| Количество участников клубных формирований, человек | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 |
| Штатная численность работников учреждений сферы культуры, единиц из них: имеют профильное обучение или курсы повышения квалификации, единиц | 113 83 | 113 85 | 113 87 | 113 90 | 113 92 | 113 94 | 113 96 |
| Количество учащихся в Детской школе искусств, человек | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Количество мероприятий различного уровня для молодёжи, единиц | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Количество участников молодёжных и детских общественных объединений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (нарастающим итогом), человек | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600 | 4650 | 4700 |
| Численность молодёжи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодёжный центр» (нарастающим итогом) с 2021 года молодежь от 14 до 35 лет, человек | 9250 | 9300 | 9350 | 9400 | 9450 | 9500 | 9550 |
| Количество информационных и методических материалов по различным направлениям молодёжной политики, в том числе в электронном виде, единиц | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
| Количество новых спортивных сооружений, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 50 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 |
| Количество призеров официальных соревнований (за 1 календарный год), человек | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| Количество молодых специалистов (нарастающим итогом), человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Наличие муниципальной программы «Социальная поддержка населения» | да | да | да | да | да | да | да |
| Наличие территориального трёхстороннего соглашения, заключенного между Администрацией города Переславля-Залесского, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» | да | да | да | да | да | да | да |
| Строительство линий электропередач, м. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Строительство общественных шахтных колодцев, штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, км | 672,107 | 667,404 | 661,954 | 653,018 | 648,225 | 638,664 | 628,662 |
| Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Благоустройство дворовых территорий, штук | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Благоустройство общественных территорий, штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Устройство детского городка, штук | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ликвидация несанкционированных свалок, м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом, единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Размер дебиторской задолженности по оплате за услуги коммунального комплекса, млн рублей | 458,9 | 225,7 | 164,8 | 139,5 | 121,7 | 109,3 | 97,2 |
| Размер кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса, млн рублей | 1343,0 | 686,6 | 298,9 | 234,5 | 192,3 | 165,9 | 139,7 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 91,9 | 93,3 | 94,6 | 95,9 | 97,2 | 98,5 | 99,5 |
| Прибыль (+), убыток (-) предприятий коммунального комплекса, млн рублей | -88,2 | -68,8 | -53,0 | -41,0 | -32,2 | -25,7 | -19,2 |
| Актуализированные регламенты предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и местными нормативами градостроительного проектирования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Территория, обеспеченная утвержденной документацией по планировке территории, % | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 35 |
| Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, раз/день | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства бесплатно льготным категориям граждан, время ожидания в очереди в мес. | менее 12 | менее 12 | менее 12 | менее 12 | менее 12 | менее 12 | менее 12 |
| Проведение комплексных кадастровых работ, количество кадастровых кварталов | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего количества детского населения в возрасте 14-17 лет включительно, проживающего в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области, % | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной и муниципальной поддержки при приобретении (строительстве) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования, семей | 1 | 1 | Прогнозирование показателей невозможно, поскольку срок действия подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п заканчивается в 2025 году. |  |  |  |  |
| Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, аварийных домов, семей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число людей, погибших на водных объектах, человек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество людей, погибших на пожарах, человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество людей, травмированных на пожарах, человек | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 |
| Число преступлений, совершаемых в общественных местах, единиц | 185 | 173 | 161 | 149 | 137 | 125 | 113 |
| Число преступлений, совершаемых на улице, единиц | 83 | 77 | 71 | 65 | 59 | 53 | 47 |
| Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, единиц | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего количества детского населения в возрасте 14-17 лет включительно, проживающего в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области, % | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| Количество мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений, единиц | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, в сети Интернет информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 6 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Наполнение и обновление материалов в разделах «Противодействие коррупции», «Муниципальная служба», % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, включая дополнительные образовательные программы, семинары (ежегодно), человек | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 |
| Охват аудитории группы «Администрация Переславля-Залесского» в социальных сетях, тыс. человек | 28,0 | 32,0 | 36,0 | 42,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 |
| Эффективность использования социальных сетей (по методике, рекомендованной Администрацией Президента), % | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |
| Встречи с жителями, количество (нарастающим итогом), единиц | 172 | 192 | 212 | 232 | 252 | 272 | 300 |
| Повышение уровня решаемости обращений, поступивших через портал «Делаем вместе», % | 65 | 75 | 85 | 95 | 96 | 97 | 100 |
| Прием жителей Главой города Переславля-Залесского, заместителями Главы Администрации города Переславля-Залесского, руководителями территориальных управлений, количество встреч | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Осуществление записи на прием через интернет-портал, % | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 |