АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2023 № ПОС.03-1004/23

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении бегового события

«Переславский полумарафон «Александровские версты»

проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2023»

на территории городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области 27 мая 2023 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в целях подготовки и проведения бегового события «Переславский полумарафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2023» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 27 мая 2023 года, в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.03.2023 № 165-п «О подготовке и реализации проекта «Фармэко - Бегом по Золотому кольцу – 2023» на территории Ярославской области», Постановлением  Правительства Ярославской области от 25.03.2016  № 307-п «Об утверждении порядка осуществления временного ограничения  (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области», письмом департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 10.04.2023 № ИХ.03.01-2078/23,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план по подготовке и проведению бегового события «Переславский полумарафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2023» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 27 мая 2023 года (приложение 1).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение бегового события «Переславский полумарафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2023» (далее – Полумарафон) Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Боровлева С.Н.).

3. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский (Еремеев М.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Полумарафона на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 27 мая 2023 года, согласно утвержденному плану.

4. Временно прекратить движение транспортных средств 27 мая 2023 года с с 06:00 до 15:00 на участке автомобильной дороги: Народная пл. – ул. Ростовская – ул. Урицкого до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) – ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) до пересечения с дорогой на с. Купань - разворот через 320 метров после базы отдыха «Плещеево», дорога на с. Купань в обратном направлении до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) до пересечения с ул. Урицкого – ул. Ростовская – Народная площадь.

5. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области                    (Царев А.В.) организовать контроль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении Полумарафона на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 27 мая 2023 года согласно утвержденному плану.

6. Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского                       (Каминская О.Г.) информацию о прекращении движения транспортных средств  и маршрутах объезда по территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 27 мая 2023 года во время проведения Полумарафона  разместить в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

7. Рекомендовать Автономной некоммерческой организации центр развития массового спорта «Марафон Плюс» (Запруднов А.Ю.):

7.1. принять участие в организации и проведении Полумарафона на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 27 мая 2023 года, в том числе в части продвижения бегового события, создания инфраструктуры и трассы, обеспечения предоставления не персональных услуг во время проведения Полумарафона, предоставления персональных услуг участникам Полумарафона;

7.2.  организовать установку дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения при проведении Полумарафона на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 27 мая 2023 года согласно схеме размещения временных дорожных знаков (приложение 2) и конфигурации трасс (приложение 3).

8. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Полумарафона на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 27 мая 2023 года согласно утвержденному плану.

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                                   В.В. Маркова

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 12.05.2023 № ПОС.03-1004/23

П Л А Н

по подготовке и проведению бегового события «Переславский полумарафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2023»

на территории городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области 27 мая 2023 года

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 26 мая 2023 года совместно с АНО Центр развития массового спорта «Марафон Плюс»: - разработать и утвердить Положение о беговом событии Переславский полумарафон «Александровские версты», План подготовки Переславского полумарафона «Александровские вёрсты» и План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения Переславского полумарафона «Александровские вёрсты»; - изготовить и распространить печатную рекламно-информационную продукцию бегового события «Переславский полумарафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2023» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2023» (далее – Полумарафон); - 27 мая 2023 года обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Полумарафона. | Боровлева С.Н. |
| 1.1 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»: - 26 мая 2023 года: - предоставить столы, стулья (по согласованию) для оснащения стартово–финишного городка; - предоставить помещения для предварительной выдачи стартовых пакетов участникам Полумарафона, для проведения инструктажа с волонтерами по адресу: Народная площадь, д. 8; - 27 мая 2023 года: - предоставить необходимые помещения в здании Дома культуры для размещения гардероба, детской комнаты, вип-гостей; - обеспечить музыкальное сопровождение участников на дистанции; - предоставить творческий номер открытия Полумарафона на главной сцене; - организовать на территории стартово-финишного городка (Народная площадь) работу историко-культурной зоны; - обеспечить проведение мастер-классов в зоне стартово- финишного городка (Народная площадь). | Трофимова Т.А. |
| 1.2 | МУ «Чемпион»: - 26 мая 2023 года: - предоставить грузовую газель с водителем для расстановки оборудования по трассам; - предоставить 2 (двух) медицинских работников для предварительной выдачи стартовых пакетов в стартово-финишном городке; - 27 мая 2023 года: - предоставить грузовую газель с водителем для расстановки оборудования по трассам и сбора оборудования по окончанию Полумарафона; - предоставить 2 (двух) медицинских работников для выдачи стартовых пакетов в стартово-финишном городке; - с 06:00 часов до 15:00 для предотвращения террористических актов обеспечить установку устройств, блокирующих движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме маршрута движения участников Полумарафона и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области; - обеспечить участие сотрудников для работы на точках питания на трассах Полумарафона.; - обеспечить доставку волонтеров на трассы Полумарафона. | Осипов С.А. |
| 1.3 | МОУ ДО «Детская школа искусств города Переславля-Залесского»: - 27 мая 2023 года: - обеспечить проведение мастер-классов в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь); - обеспечить точку поддержки участников Полумарафона. | Чудакова В.Б. |
| 1.4 | МУ «Молодежный центр»: - 26 мая 2023 года: - обеспечить участие волонтеров на предварительной выдаче стартовых пакетов участникам Полумарафона по адресу: Народная площадь, д. 8; - обеспечить участие волонтеров в инструктаже по проведению Полумарафона; - 27 мая 2023 года обеспечить 200 волонтеров для помощи в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь) и на трассах 3 км, км, 10 км, и 21,1 км, в том числе в пунктах питания на трассе. | Корнева Е.В. |
| 1.5 | МУК «Централизованная библиотечная система»: - 27 мая 2023 года: - обеспечить проведение мастер-классов в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь); - обеспечить участие сотрудников для работы на точках питания на трассах Полумарафона. | Тютляева Л.А. |
| 2. | МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»: - в срок до 26 мая 2023 года: - провести работы по благоустройству и уборке территории Народной площади (зона стартово-финишного городка); - убрать цветочные клумбы при въезде на Народную площадь со стороны ул. Комсомольской; - перевезти металлические ограждения на Народную площадь; - 26 мая 2023 года до 12:00 часов наполнить песком мешки в количестве 120 штук для утяжеления палаток в стартово-финишном городке; - 27 мая 2023 года с 06:00 часов до 15:00 для предотвращения террористических актов обеспечить установку устройств, блокирующих движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме маршрута движения участников Полумарафона и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области; - провести работы по благоустройству и уборке территории Народной площади (зона стартово-финишного городка). | Черноногов А.В. |
| 3. | МУП «Сервис» 26 мая 2023 года предоставить имеющиеся в наличии металлические ограждения для выгораживания стартово-финишного городка (Народная площадь). | Строкинов А.В. |
| 4. | Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 25 мая 2023 года обеспечить получение стартовых пакетов для участников Полумарафона - обучающихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных организаций города (согласно поданным заявкам); - 27 мая 2023 года: - обеспечить прибытие обучающихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных организаций города для участия в Полумарафоне; - обеспечить выдачу стартовых пакетов обучающимся общеобразовательных учреждений, воспитанникам дошкольных образовательных организаций - участникам Полумарафона. | Морозова Е.И. |
| 4.1. | МУ ДО ДЮСШ, МУ ДО ДЮСШ-2 обеспечить участие сотрудников для работы на точках питания на трассах Полумарафона. | Жуков И.Н. Саввин А.Л. |
| 4.2. | МОУ «Основная школа №3 им. Сергея Сниткина», МОУ «Средняя школа №6», МОУ «Средняя школа №9» 27 мая 2023 года обеспечить с 06:00 часов до 15:00 школьные автобусы для доставки волонтеров на трассы Полумарафона и расстановки в качестве блокираторов. | Рюмина Ж.Ю. Богук И.А. Бубнова Л. Д. |
| 5. | Управлению экономики Администрации города Переславля-Залесского организовать питание волонтеров, организаторов, военнослужащих, полиции и участников Полумарафона. | Семенов П.В. |
| 6. | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»: - провести работу по информированию автовладельцев и общественного транспорта об ограничении движения автотранспорта во время проведения Полумарафона с 06:00 до 15:00 на участке автомобильной дороги: Народная пл. – ул. Ростовская – ул. Урицкого до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) – ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) до пересечения с дорогой на с. Купань - разворот через 320 метров после базы отдыха «Плещеево», дорога на с. Купань в обратном направлении до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) до пересечения с ул. Урицкого – ул. Ростовская – Народная площадь, а так же о местах парковки; - внести изменения в график и маршруты движения общественного транспорта на время проведения Полумарафона 27 мая 2023 года. | Горелова Н.А. |
| 7. | МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города Переславля-Залесского и ЕДДС» 27 мая 2023 года организовать с 06:00 часов до 15:00 транспорт для расстановки в качестве блокираторов. | Воронина А.А. |
| 8. | ООО «ГКС»: - 26 мая 2023 года предоставить имеющиеся в наличии металлические ограждения для выгораживания стартово-финишного городка (Народная площадь); - 27 мая 2023 года с 06:00 часов до 15:00 для предотвращения террористических актов обеспечить установку устройств, блокирующих движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме маршрута движения участников Полумарафона и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области. | Архипова О.Н. |
| 9. | Пригородному территориальному управлению Администрации города Переславля-Залесского провести работу по информированию жителей об ограничении движения автотранспорта во время проведения Полумарафона 27 мая 2023 года. | Трошина С.Л. |
| 10. | Управлению по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 25 мая 2023 года подготовить графики дежурств, схему оповещения в случае возникновения ЧС и схему расстановки металлических ограждений на Народной площади совместно с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский» и Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского; - 27 мая 2023 года: - принять меры по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, назначить ответственных лиц на время проведения бегового события; - предоставить водоналивные дорожные блоки для расстановки в качестве блокираторов. | Митюнин А.Н. |
| 11. | ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать: - 27 мая 2023 года: - обеспечить охрану общественного порядка с 07.00 часов до 15.00 часов в зоне стартово-финишного городка из расчета единовременного нахождения на Народной площади 3000 человек и на трассах 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км; - в случае недостаточного количества собственных сил и средств запросить необходимую помощь в УМВД России по Ярославской области для обеспечения охраны общественного порядка. | Еремеев М.В. |
| 12. | ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) рекомендовать: - в срок до 17 мая 2023 года: - согласовать проект оснащенной трассы и схемы временного изменения дорожного движения; - предоставить схемы организации парковки; - 27 мая 2023 года временно прекратить движение транспортных средств с 06:00 до 15:00 на участке автомобильной дороги: Народная пл. – ул. Ростовская – ул. Урицкого до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) – ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) до пересечения с дорогой на с. Купань - разворот через 320 метров после базы отдыха «Плещеево», дорога на с. Купань в обратном направлении до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) до пересечения с ул. Урицкого – ул. Ростовская – Народная площадь. | Постников А.Н. Федосеев Э.А. |
| 13 | ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС» по ЯО» рекомендовать: - 27 мая 2023 года: - с 07:00 часов до 15:00 часов обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении Полумарафона и ликвидации последствий возможных ЧС; - наполнить водой водоналивные дорожные блоки для расстановки в качестве блокираторов на трассе. | Егоров А.В. |
| 14 | Переславскому участку АО «ЯрЭСК» рекомендовать: - в срок до 26 мая 2023 года проверить электрические розетки и распределительные щиты для работы звукоусиливающей аппаратуры и обустройства стартово-финишного городка; - 27 мая 2023 года к 05:30 часам обеспечить электроснабжение стартово-финишного городка (Народная площадь), в том числе с применением автовышки и подключение звукоусиливающей аппаратуры в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь). | Шабарьков С.Г. |
| 15 | Войсковой части 74400 рекомендовать: - 26 мая 2023 года выделить военнослужащих в количестве 30 человек для погрузочно-разгрузочных работ и обустройства стартово-финишного городка на Народной площади; - 27 мая 2023 года: - принять участие в Полумарафоне; - выделить военнослужащих в количестве 30 человек для погрузочно-разгрузочных работ и обустройства стартово-финишного городка на Народной площади и трассы; - с 09:00 часов до 15:00 часов организовать горячее питание (чай). | Нырков Э.С. |
| 16 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - 27 мая 2023 года: - обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Полумарафона; - с 09:00 часов до 15:00 часов обеспечить наличие машины «Скорой помощи» на трассе 21,1 км для своевременного оказания медицинской помощи. | Харчиков К.С. |
| 17 | ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского рекомендовать: - 27 мая 20223года: - принять участие в Полумарафоне; - направить волонтеров из числа студентов колледжа для помощи в проведении Полумарафона. | Белова Е.В. |
| 18 | ООО «Мехуборка» рекомендовать: - 27 мая 2023 года к 06:00 часам по согласованию с АНО Центр развития массового спорта «Марафон Плюс» установить мусорные контейнеры в зоне стартово-финишного городка (Народная площадь). | Алябьев А.Н. |
| 19 | Городскому казачьему обществу г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района Ярославского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» рекомендовать: - 26 мая 2023 года с 18:00 часов до 05:30 часов 27 мая 2023 года организовать охрану стартово-финишного городка (Народная площадь); - 27 мая 2023 года осуществить патрулирование по трассам 10 км и 21,1 км с целью предупреждения несанкционированных парковок. | Трухачев Д.В. |
| 20 | Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского: - организовать продвижение Полумарафона в СМИ; - опубликовать анонс Полумарафона; - провести работу по информированию населения города и района об ограничении движения автотранспорта во время проведения бегового события; - подготовить публикации и репортажи с мест проведения Полумарафона. | Каминская О.Г. |
| 21 | Средствам массовой информации рекомендовать: - организовать продвижение Полумарафона в СМИ; - опубликовать анонс Полумарафона; - осуществить публикацию и показ телевизионных сюжетов, посвященных здоровому образу жизни и массовому спорту; подготовить публикации и репортажи с мест проведения Полумарафона. | Костина Т.Ю. Старков Ю.А. |
| 22 | Автономной некоммерческой организации центр развития массового спорта «Марафон Плюс» рекомендовать: - продвижение календаря событий проекта (по всем каналам продвижения); - управление проектом и Беговым событием; - изготовление печатной рекламно-информационной продукции Полумарафона (включая плакаты, афиши, приглашения); - обеспечение наличия столов, стульев для трассы и городка (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу) (ком-кт). Лавки для раздевалок (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу) (ком-кт) 24 шт; - обеспечение наличия крытых, быстровозводимых конструкций для трассы и городка (включая услуги по доставке и вывозу); - обеспечить наличие сцены (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу) (6,21 х 5,14, односкатная, подиум высотой 1,4 м., 2 лестницы); - обеспечить наличия звукоусилительной аппаратуры (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу) (ком-кт) (согласно техническому заданию); - обеспечить наличие мобильных туалетных кабин (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу) (28 шт.); - обеспечить наличие временных дорожных знаков (включая услуги по изготовлению/аренде, доставке, установке, вывозу) (ком-кт); - обеспечить наличие раций; - обеспечить наличие стартово-финишной арки (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу; - обеспечить наличие знаков навигации на трассе и в городке (включая услуги по доставке, установке, вывозу); - изготовление установочных рекламных поверхностей на трассе и городке (включая изготовление, доставку, монтаж, демонтаж, вывоз); - изготовление печатной рекламной продукции для участников и зрителей на трассе и в городке (дипломы благодарственные письма, оформление зоны выдачи); - обеспечить наличие и функционирование системы орошения на трассе (услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу); - обучение волонтеров; - обеспечить волонтеров майками/манишками; - обеспечить волонтеров дождевиками (при необходимости); - обеспечить услуги судей (включая экипировку, питание); - предоставление карет скорой помощи в количестве 2 на трассе и 1 в стартово-финишном городке в день проведения Полумарафона; - предоставление услуг звукорежиссера; - предоставление услуг режиссера мероприятия; - предоставление услуг ведущих; - предоставление услуг по проведению музыкальных разминок для участников; - предоставление услуг музыкального сопровождения участников на дистанции (барабанщики); - предоставление услуг фотографов на трассе и городке; - обеспечить питьевой водой участников (включая приобретение, доставку, раздачу); - обеспечить спортивное питание участников (включая приобретение, доставку, раздачу); - обеспечить спортивными майками социальной категорий участников (включая изготовление, доставку, раздачу); - обеспечить стартовыми пакетами участников (включая закупку составляющих, комплектование, доставку, раздачу) в т.ч.: пакет, пакет гардеробный, булавки, номер гардеробный, (без майки, нагрудного номера и чипа); - обеспечить медалями финишеров (включая изготовление, доставку, раздачу); - обеспечить призами победителей и призеров номинаций; - предоставить Hi-Tech услуги участникам (включая услуги электронной регистрации и оплаты, электронного хронометража, предоставления результатов, персонального видео, электронного сертификата); - организовать онлайн регистрации индивидуальных участников и команд на Полумарафон; - организовать онлайн прием стартовых взносов; - организовать E-mail информирование участников; - организовать SMS информирование участников; - внести изменения в электронный стартовый протокол в день проведения события (изменение дистанции, переприсвоение номеров, регистрация и исключение участников); - изготовить нагрудные номера участников по уникальному дизайну; - обеспечить индивидуальный хронометраж участников с использованием системы MyLaps BibTag (предоставление «Горячих» результатов в любой момент гонки, on-line трансляция на сайт www.russiarunning.com информации о прохождении дистанции участниками, E-mail информирование участников с персональным результатом в течение 4 часов после завершения события, публикация предварительных результатов на сайте www.russiarunning.com); - обеспечить дополнительную контрольную точку на дистанции; - организовать онлайн трансляции на внешние устройства (сайт пробега); - разместить персональные видео каждого финишера на сайте www.russiarunning.com, с использованием системы камер GoPro; - разместить электронный сертификат каждого финишера на сайте www.russiarunning.com. | Запруднов А.Ю. |

Приложение 2

Приложение 3 к постановлению Администрации города Переславля-Залесского от 12.05.2023 № ПОС.03-1004/23

Конфигурации трасс 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км, общая схема трасс.

Конфигурация трассы 3 км.

Конфигурация трассы 5 км.

Конфигурация трассы 10 км.

Конфигурация трассы 21,1 км.

Общая схема трасс.