АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.05.2024 № ПОС.03-1123/24

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении бегового события

«Переславский полумарафон «Александровские версты»

проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2024»

на территории городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области 02 июня 2024 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в целях подготовки и проведения бегового события «Переславский полумарафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2024» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 02 июня 2024 года, в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 05.04.2024 № 427-п «О подготовке и реализации проекта «Фармэко - Бегом по Золотому кольцу – 2024» на территории Ярославской области», Постановлением  Правительства Ярославской области от 25.03.2016  № 307-п «Об утверждении порядка осуществления временного ограничения  (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план по подготовке и проведению бегового события «Переславский полумарафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2024» (далее – Полумарафон) на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 02 июня 2024 года (приложение 1).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Полумарафона Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Боровлева С.Н.).

3. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский (Еремеев М.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Полумарафона на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 02 июня 2024 года, согласно утвержденному плану.

4. Временно прекратить движение транспортных средств 02 июня 2024 года с 06:00 до 15:00 на участке автомобильной дороги: Народная пл. – ул. Ростовская – ул. Урицкого до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) – ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) до пересечения с дорогой на с. Купань - разворот через 320 метров после базы отдыха «Плещеево», дорога на с. Купань в обратном направлении до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) до пересечения с ул. Урицкого – ул. Ростовская – Народная площадь.

5. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области                    (Иереев А.К.) организовать контроль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении Полумарафона на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 02 июня 2024 года согласно утвержденному плану.

6. Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского                       (Каминская О.Г.) информацию о прекращении движения транспортных средств  и маршрутах объезда по территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 02 июня 2024 года во время проведения Полумарафона  разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславля-Залесский Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Рекомендовать Автономной некоммерческой организации центр развития массового спорта «Марафон Плюс» (Запруднов А.Ю.):

7.1. принять участие в организации и проведении Полумарафона на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 02 июня 2024 года, в том числе в части продвижения бегового события, создания инфраструктуры и трассы, обеспечения предоставления не персональных услуг во время проведения Полумарафона, предоставления персональных услуг участникам Полумарафона;

7.2.  организовать установку дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения при проведении Полумарафона на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 02 июня 2024 года согласно схеме размещения временных дорожных знаков (приложение 2) и конфигурации трасс (приложение 3).

8. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Ефимова В.Е.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Полумарафона на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 02 июня 2024 года согласно утвержденному плану.

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславля-Залесский Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                                   В.В. Маркова

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 20.05.2024 № ПОС.03-1123/24

П Л А Н

по подготовке и проведению бегового события «Переславский полумарафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2024»

на территории городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области 02 июня 2024 года

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 31 мая 2024 года совместно с АНО Центр развития массового спорта «Марафон Плюс» разработать и утвердить Положение, План подготовки и План мероприятий бегового события «Переславский полумарафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2024» (далее – Полумарафон). - 02 июня 2024 года обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Полумарафона. | Боровлева С.Н. |
| 1.1 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»: - 02 июня 2024 года: - обеспечить музыкальное сопровождение участников на дистанции; - обеспечить на Народной площади наличие сцены, звукоусилительной аппаратуры, звукорежиссера. | Трофимова Т.А. |
| 1.2 | МУ «Чемпион»: - 01 июня 2024 года: - предоставить грузовую газель с водителем для расстановки оборудования по трассам; - предоставить 2 (двух) медицинских работников для предварительной выдачи стартовых пакетов в стартово-финишном городке. - 02 июня 2024 года: - предоставить грузовую газель с водителем для расстановки оборудования по трассам и сбора оборудования по окончанию Полумараофона; - предоставить 2 (двух) медицинских работников для выдачи стартовых пакетов в стартово-финишном городке; - до 06:00 часов для предотвращения террористических актов установить устройства, блокирующие движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме маршрута движения участников Полумарафона и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области; - в 15:00 часов убрать устройства, блокирующие движение транспорта согласно схеме маршрута движения участников Полумарафона; - обеспечить участие сотрудников для работы на трассах Полумарафона; - обеспечить питание волонтеров при проведении Полумарафона. | Миниханова А.М. |
| 1.3 | МОУ ДО «Детская школа искусств города Переславля-Залесского» 02 июня 2024 года обеспечить точку поддержки участников Полумарафона. | Чудакова В.Б. |
| 1.4 | МУ «Молодежный центр»: 02 июня 2024 года обеспечить участие 200-х волонтеров для помощи в организации и проведении Полумарафона. | Корнева Е.В. |
| 1.5 | МУК «Централизованная библиотечная система» 02 июня 2024 года обеспечить участие сотрудников для работы на трассах Полумарафона. | Тютляева Л.А. |
| 2. | МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»: - в срок до 31 мая 2024 года: - провести работы по благоустройству и уборке территории Народной площади; - убрать цветочные клумбы при въезде на Народную площадь со стороны ул. Комсомольской; - 01 июня 2024 года до 12:00 часов наполнить песком мешки в количестве 120 штук для утяжеления палаток в стартово-финишном городке. - 02 июня 2024 года: - до 06:00 часов для предотвращения террористических актов установить устройства, блокирующие движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме маршрута движения участников Полумарафона и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области; - в 15:00 часов убрать устройства, блокирующие движение транспорта согласно схеме маршрута движения участников Полумарафона. | Черноногов А.В. |
| 3. | Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 31 мая 2024 года обеспечить получение стартовых пакетов для участников Полумарафона - обучающихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных организаций города (согласно поданным заявкам). - 02 июня 2024 года: - обеспечить подвоз обучающихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных организаций города на школьных автобусах для участия в Полумарафоне, согласно программе бегового события; - обеспечить выдачу стартовых пакетов обучающимся общеобразовательных учреждений, воспитанникам дошкольных образовательных организаций - участникам Полумарафона, согласно программе бегового события; - обеспечить участие сотрудников для работы на трассах Полумарафона; - директорам МОУ «Основная школа №3 им. Сергея Сниткина», МОУ «Средняя школа №9», МОУ Нагорьевская средняя школа, МОУ Дмитриевская средняя школа, МОУ - до 06:00 часов для предотвращения террористических актов установить школьные автобусы, блокирующие движение транспорта, согласно схеме маршрута движения участников Полумарафона и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области, а в 15:00 часов убрать их. | Блохина О.Л. |
| 4. | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»: - провести работу по информированию автовладельцев и общественного транспорта об ограничении движения автотранспорта во время проведения Полумарафона с 06:00 до 15:00 на участке автомобильной дороги: Народная пл. – ул. Ростовская – ул. Урицкого до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) – ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) до пересечения с дорогой на с. Купань - разворот через 320 метров после базы отдыха «Плещеево», дорога на с. Купань в обратном направлении до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) до пересечения с ул. Урицкого – ул. Ростовская – Народная площадь, а так же о местах парковки; - внести изменения в график и маршруты движения общественного транспорта на время проведения Полумарафона 02 июня 2024 года. | Горелова Н.А. |
| 5. | МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города Переславля-Залесского и ЕДДС»: • 02 июня 2024 года: - до 06:00 часов для предотвращения террористических актов установить устройства, блокирующие движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме маршрута движения участников Полумарафона и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области; - в 15:00 часов убрать устройства, блокирующие движение транспорта согласно схеме маршрута движения участников Полумарафона. | Воронина А.А. |
| 6. | Пригородному территориальному управлению Администрации города Переславля-Залесского провести работу по информированию жителей об ограничении движения автотранспорта во время проведения Полумарафона 02 июня 2024 года. | Трошина С.Л. |
| 7. | Управлению по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 31 мая 2024 года подготовить графики дежурств, схему оповещения в случае возникновения ЧС и схему расстановки металлических ограждений на Народной площади совместно с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский и Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского. - 02 июня 2024 года: - принять меры по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, назначить ответственных лиц на время проведения Полумарафона. | Митюнин А.Н. |
| 8. | ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать: - 02 июня 2024 года: - обеспечить охрану общественного порядка с 07.00 часов до 15.00 часов в зоне стартово-финишного городка из расчета единовременного нахождения на Народной площади 3000 человек и на трассах 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км; - в случае недостаточного количества собственных сил и средств запросить необходимую помощь в УМВД России по Ярославской области для обеспечения охраны общественного порядка. | Еремеев М.В. |
| 9. | ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) рекомендовать: - в срок до 31 мая 2024 года: - согласовать проект оснащенной трассы и схемы временного изменения дорожного движения; - предоставить схемы организации парковки. - 02 июня 2024 года: - временно прекратить движение транспортных средств с 06:00 до 15:00 на участке автомобильной дороги: Народная пл. – ул. Ростовская – ул. Урицкого до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) – ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) до пересечения с дорогой на с. Купань - разворот через 320 метров после базы отдыха «Плещеево», дорога на с. Купань в обратном направлении до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода) до пересечения с ул. Урицкого – ул. Ростовская – Народная площадь; - обеспечить объезд по автомобильным дорогам общего пользования на время ограничения движения транспортных средств во время проведения Полумарафона; - оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения на время проведения Полумарафона. | Постников А.Н. |
| 10. | Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» рекомендовать 02 июня 2024 года обеспечить охрану общественного порядка с 07.00 часов до 15.00 часов в зоне стартово-финишного городка на Народной площади. | Афанасьев В.Н. |
| 11. | ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС» по ЯО» рекомендовать: 02 июня 2024 года с 07:00 часов до 15:00 часов обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении Полумарафона и ликвидации последствий возможных ЧС. | Егоров А.В. |
| 12. | Переславскому участку АО «ЯрЭСК» рекомендовать: - в срок до 31 мая 2024 года проверить электрические розетки и распределительные щиты на Народной площади для работы звукоусиливающей аппаратуры и обустройства стартово-финишного городка. - 02 июня 2024 года к 05:30 часам обеспечить электроснабжение стартово-финишного городка и подключение звукоусиливающей аппаратуры, в том числе с применением автовышки, на Народной площади. | Шабарьков С.Г. |
| 13. | Войсковой части 74400 рекомендовать: - 01 июня 2024 года выделить военнослужащих в количестве 30 человек для погрузочно-разгрузочных работ и обустройства стартово-финишного городка на Народной площади. - 02 июня 2024 года: - принять участие в Полумарафоне; - выделить военнослужащих в количестве 30 человек для погрузочно-разгрузочных работ и обустройства стартово-финишного городка на Народной площади и трассы; - с 09:00 часов до 15:00 часов организовать горячее питание (чай) на Народной площади. | Нырков Э.С. |
| 14. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - 02 июня 2024 года: - обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Полумарафона; - с 09:00 часов до 15:00 часов обеспечить наличие машины «Скорой помощи» на трассе 21,1 км для своевременного оказания медицинской помощи. | Ефимова В.Е. |
| 15. | ООО «Мехуборка» рекомендовать: 02 июня 2024 года к 06:00 часам по согласованию с АНО Центр развития массового спорта «Марафон Плюс» установить мусорные контейнеры в зоне стартово-финишного городка на Народной площади. | Алябьев А.Н. |
| 16. | Городскому казачьему обществу г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района Ярославского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» рекомендовать: - 01 июня 2024 года с 18:00 часов до 05:30 часов 02 июня 2024 года организовать охрану стартово-финишного городка на Народной площади. - 02 июня 2024 года осуществить патрулирование по трассам 10 км и 21,1 км с целью предупреждения несанкционированных парковок. | Кучеров А.П. |
| 17. | Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского: - организовать продвижение Полумарафона в СМИ; - опубликовать анонс Полумарафона; - провести работу по информированию населения города и района об ограничении движения автотранспорта во время проведения Полумарафона; - подготовить публикации и репортажи с мест проведения Полумарафона. | Каминская О.Г. |
| 18. | Городская газета «Переславская неделя» Администрации города Переславля-Залесского, Городской телеканал «Переславль», ОАО «Редакция телеканала Переславль»: - организовать продвижение Полумарафона в СМИ; - опубликовать анонс Полумарафона; - провести работу по информированию населения города и района об ограничении движения автотранспорта во время проведения Полумарафона; подготовить публикации и репортажи с мест проведения Полумарафона. | Харитонова А.А. Харченко Н.С. |
| 19. | Автономной некоммерческой организации центр развития массового спорта «Марафон Плюс» рекомендовать: - продвижение календаря событий проекта (по всем каналам продвижения); - управление проектом и Беговым событием; - изготовление печатной рекламно-информационной продукции Полумарафона (включая плакаты, афиши, приглашения); - обеспечение наличия столов, стульев для трассы и городка (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу) (ком-кт). Лавки для раздевалок (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу) (ком-кт) 24 шт; - обеспечение наличия крытых, быстровозводимых конструкций для трассы и городка (включая услуги по доставке и вывозу); - обеспечить наличие мобильных туалетных кабин (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу) (28 шт.); - обеспечить наличие временных дорожных знаков (включая услуги по изготовлению/аренде, доставке, установке, вывозу) (ком-кт); - обеспечить наличие раций; - обеспечить наличие стартово-финишной арки (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу; - обеспечить наличие знаков навигации на трассе и в городке (включая услуги по доставке, установке, вывозу); - изготовление установочных рекламных поверхностей на трассе и городке (включая изготовление, доставку, монтаж, демонтаж, вывоз); - изготовление печатной рекламной продукции для участников и зрителей на трассе и в городке (дипломы благодарственные письма, оформление зоны выдачи); - обеспечить наличие и функционирование системы орошения на трассе (услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу); - обучение волонтеров; - обеспечить волонтеров майками/манишками; - обеспечить волонтеров дождевиками (при необходимости); - обеспечить услуги судей (включая экипировку, питание); - предоставление карет скорой помощи в количестве 2 на трассе и 1 в стартово-финишном городке в день проведения Полумарафона; - предоставление услуг режиссера мероприятия; - предоставление услуг ведущих; - предоставление услуг по проведению музыкальных разминок для участников; - предоставление услуг музыкального сопровождения участников на дистанции (барабанщики); - предоставление услуг фотографов на трассе и городке; - обеспечить питьевой водой участников (включая приобретение, доставку, раздачу); - обеспечить спортивное питание участников (включая приобретение, доставку, раздачу); - обеспечить спортивными майками социальной категорий участников (включая изготовление, доставку, раздачу); - обеспечить стартовыми пакетами участников (включая закупку составляющих, комплектование, доставку, раздачу) в т.ч.: пакет, пакет гардеробный, булавки, номер гардеробный, (без майки, нагрудного номера и чипа); - обеспечить медалями финишеров (включая изготовление, доставку, раздачу); - обеспечить призами победителей и призеров номинаций; - предоставить Hi-Tech услуги участникам (включая услуги электронной регистрации и оплаты, электронного хронометража, предоставления результатов, персонального видео, электронного сертификата); - организовать онлайн регистрации индивидуальных участников и команд на Полумарафон; - организовать онлайн прием стартовых взносов; - организовать E-mail информирование участников; - организовать SMS информирование участников; - внести изменения в электронный стартовый протокол в день проведения события (изменение дистанции, переприсвоение номеров, регистрация и исключение участников); - изготовить нагрудные номера участников по уникальному дизайну; - обеспечить индивидуальный хронометраж участников с использованием системы MyLaps BibTag (предоставление «Горячих» результатов в любой момент гонки, on-line трансляция на сайт www.russiarunning.com информации о прохождении дистанции участниками, E-mail информирование участников с персональным результатом в течение 4 часов после завершения события, публикация предварительных результатов на сайте www.russiarunning.com); - обеспечить дополнительную контрольную точку на дистанции; - организовать онлайн трансляции на внешние устройства (сайт пробега); - разместить персональные видео каждого финишера на сайте www.russiarunning.com, с использованием системы камер GoPro; - разместить электронный сертификат каждого финишера на сайте www.russiarunning.com. | Запруднов А.Ю. |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 20.05.2024 № ПОС.03-1123/24

Приложение 3 к постановлению Администрации города Переславля-Залесского от 20.05.2024 № ПОС.03-1123/24

Конфигурации трасс 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км, общая схема трасс.

Конфигурация трассы 3 км.

Конфигурация трассы 5 км.

Конфигурация трассы 10 км.

Конфигурация трассы 21,1 км.

Общая схема трасс.