##

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 22.05.2025 № ПОС.03-1267/25

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении праздника

«Шестое Воскресенье» на территории

Переславль-Залесского муниципального

округа Ярославской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, в целях подготовки и проведения праздника «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

 1. Провести праздник «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 25 мая 2025 года.

 2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области согласно приложению 1.

 3. Утвердить план проведения праздника «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее – План) согласно приложению 2.

 4. Назначить ответственным за подготовку и проведение праздника «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (Боровлева С.Н.).

 5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа В.В. Маркова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

 Переславль-Залесского муниципального округа

 от 22.05.2025 № ПОС.03-1267/25

План

 мероприятий по подготовке и проведению праздника «Шестое Воскресенье»

 на территории Переславль-Залесского муниципального округа

 Ярославской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области**:* в срок до 22 мая 2025 года:

- направить информацию о проведении праздника «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской (далее-мероприятие) в средства массовой информации и для размещения на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - оказать содействие в организации и проведение мероприятия согласно Плану; - проинформировать подведомственные учреждения о проведении мероприятия, рекомендовать принять в нем участие;* оказать содействие в организации мероприятий по антитеррористической защищенности и безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия;
* при проведении мероприятия провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;
* обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении мероприятия:
 | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | **МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области»**:* организовать и провести мероприятие согласно Плану 25 мая 2025 года, обеспечить работу звукоусиливающей аппаратуры, работу звукооператора, выступление творческих коллективов;
* при проведении мероприятия обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
 | Голубева О.В. |
| 1.2. | **МУ «Молодежный центр»:**- обеспечить участие сотрудников учреждения в мероприятии согласно Плану;- обеспечить участие волонтеров в мероприятии согласно Плану. | Киселева Г.Ю. |
| 2. | **Управлению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:** * принять меры по привлечению участников народных дружин к охране общественного порядка в период проведения мероприятия согласно Плану;
* при проведении мероприятия обеспечить прибытие пожарных подразделений и сотрудников силовых ведомств для обеспечения антитеррористической защищенности.
 | Митюнин А.Н. |
| 3. | **МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:** * 25 мая 2025 года:

- к 09:00 организовать подвоз, загрузку, разгрузку и установку палаток и оборудования на ул. Правая Набережная, при необходимости к храму Сорока Севастийских мучеников, демонтаж палаток и доставку их обратно в МУК «Дом культуры Переславля-Залесского муниципального округа Ярославской области»; - обеспечить своевременную уборку мусора, в том числе урн по маршруту пешего крестного хода: правая набережная р. Трубеж (у Сергиевского моста) до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 - ул. Левая Набережная, д. 165 (Храм Сорока Севастийских мучеников).  | Черноногов А.В. |
| 4. | **Пресс-службе Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:** - обеспечить полную информацию о мероприятии; - подготовить публикации и репортажи с мероприятия.  | Каминская О.Г. |
| 5.  | **МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»:** выделить автотранспорт для обеспечения подвоза сотрудников Администрации Переславль-Залесского муниципального округа и структурных подразделений согласно предоставленным заявкам. | Елисеев Ю.В. |
| 6. | **Религиозной организации «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»** **рекомендовать:** 25 мая 2025 года организовать проведение мероприятия согласно Плану. | Феоктист епископ Переславский и Углический (А.Л. Игумнов) (по согласованию) |
| 7. | **ООО «Сервис**» **рекомендовать** в период проведения мероприятия обеспечить работуобщественных туалетов на ул. Свободы, ул. Конной г. Переславля-Залесского. | Волков В.Б. (по согласованию) |
| 8. |  **ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) рекомендовать:** 25 мая 2025 года с 11:00 до 13:00 оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников 1 взвода ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровск) вблизи места проведения мероприятия - во время пешего крестного хода по маршруту: правая набережная р. Трубеж (у Сергиевского моста) до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 - ул. Левая Набережная, д. 165 (Храм Сорока Севастийских мучеников).  | Постников А.Н.(по согласованию) |
| 9. | **ОМВД России «Переславль-Залесский»** **рекомендовать:** * 25 мая 2025 года с 09:30 до 13:00 обеспечить охрану общественного порядка:

- при проведении пешего крестного хода по маршруту: г. Переславль-Залесский, Музейный пер., д. 4 - правая набережная р. Трубеж (у Сергиевского моста) до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 - ул. Левая Набережная, д. 165 (храм Сорока Севастийских мучеников); - при проведении концертных программ на правой набережной р. Трубеж (у Сергиевского моста) и на территории храма Сорока Севастийских мучеников (ул. Левая Набережная, д. 165), а также вблизи проведения водного крестного хода согласно Плану. | Еремеев М.В.(по согласованию) |
| 10. | **Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»** **рекомендовать:** **•** 25 мая 2025 года с 09:30 до 13:00 обеспечить охрану общественного порядка:  - при проведении пешего крестного хода по маршруту: г. Переславль-Залесский, Музейный пер., д. 4 - правая набережная р. Трубеж (у Сергиевского моста) до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 - ул. Левая Набережная, д. 165 (храм Сорока Севастийских мучеников);  - при проведении концертных программ на правой набережной р. Трубеж (у Сергиевского моста) и на территории храма Сорока Севастийских мучеников (ул. Левая Набережная, д. 165), а также вблизи проведения водного крестного хода согласно Плану. | Афанасьев В.Н.(по согласованию) |
| 11. | **ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать:** 25 мая 2025 года обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении мероприятия и ликвидации последствий возможных ЧС. | Мельников А.С.(по согласованию) |
| 12. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:** * 25 мая 2025 года обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения мероприятия;
* проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении мероприятия.
 | Ефимова В.Е.(по согласованию) |
| 13. |  **Войсковой части № 74400 рекомендовать:** 25 мая 2025 года с 10:00 до 13:00выделить расчет (специалиста) с противодронным оборудованием на территории проведения мероприятия (пешего и водного крестного хода). | Нырков Э.С.(по согласованию) |
| 14. | **Инспекторскому участку г. Переславля-Залесского Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Ярославской области рекомендовать:** 25 мая 2025 года с 10:00-13:00 принять меры безопасности во время проведения мероприятия – водный крестный ход по маршруту: устье реки Трубеж – Сергиевский мост - устье реки Трубеж. | Уваров А.В. (по согласованию) |
| 15. | **ООО «Мехуборка» рекомендовать:** до 25 мая 2025 года очистить контейнеры для сбора мусора на по маршруту следования пешего крестного хода: правая набережная р. Трубеж (у Сергиевского моста) до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 - ул. Левая Набережная, д. 165 (храм Сорока Севастийских мучеников).  | Алябьев А.Н.(по согласованию) |
| 16. | **Городскому телеканалу «Переславль»** **ОАО «Редакция телеканала Переславль» рекомендовать:** * обеспечить полную информацию о мероприятии;
* подготовить публикации и репортажи с мероприятия.
 | Харченко Н.С.(по согласованию) |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

 Переславль-Залесского муниципального округа

 от 22.05.2025 № ПОС.03-1267/25

ПЛАН

проведения праздника «Шестое Воскресенье» на территории
 Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата и время проведения | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственный |
| 25.05.202507:00-09:30 | Божественная литургия, молебен с акафистом преподобной Ефросинии московской  | Горицкое архиерейское подворье  | Религиозная организация «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 10:30-11:00 | Концертная программа творческих коллективов «Благословенные переливы»  | г. Переславль-Залесский, правая набережная (у Сергиевского моста) | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 09:30-12:00 | Пеший крестный ход | г. Переславль-Залесский, Музейный пер., д. 4 – правая набережная р. Трубеж до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 – ул. Левая Набережная, д. 165 (храм Сорока Севастийских мучеников) | Религиозная организация «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 11:00-12:00 | Водный крестный ход, Водосвятный молебен  | Начало водного крестного хода: левая набережная р. Трубеж, сход к реке у Обелиска в память воинов-переславцев, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., далее следование по руслу реки Трубеж, акватории озера Плещеево (устье) | Религиозная организация «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 12:00 - 13:00 | Концертная программа творческих коллективов «Добрые песни - мелодии праздника»  | Территория храма Сорока Севастийских мучениковг. Переславль-Залесский, ул. Левая Набережная, д. 165  | Религиозная организация «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области»МУ «Молодежный центр» |
| 12:00 – 13:00 | Праздничная трапеза | У храма Сорока Севастийских мучениковг. Переславль-Залесский, ул. Левая Набережная, д. 165 | Религиозная организация «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»МУ «Молодежный центр» |