

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 22.05.2025 № ПОС.03-1276/25

город Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу

«Энергосбережение на территории

городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области» на 2022-2024 годы, утвержденную

постановлением Администрации города

Переславля-Залесского от 23.03.2022 № ПОС.03-0594/22

В соответствии со ст.179, ст. 217.3 Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Переславль-Залесского муниципального округа от 26.12.2024 № 97 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 14.12.2023 № 99 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Приказом Управления финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 28.12.2024 года № 50 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в целях уточнения объема финансирования и в связи с кадровыми изменениями,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Внести изменения в городскую целевую программу «Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 23.03.2022 № ПОС.03-0594/22 (в редакции постановлений Администрации города Переславля-Залесского от 20.07.2022 № ПОС.03-1527/22, от 23.11.2022 № ПОС.03-2581/22, от 13.12.2022 № ПОС.03-2757/22, от 23.12.2022 № ПОС.03-2864/22, от 14.02.2023 № ПОС.03-246/23, от 02.03.2023 № ПОС.03-342/23, от 10.03.2023 № ПОС.03-456/23, от 15.05.2023 № ПОС.03-1011/23, от 16.05.2023 ПОС.03-1017/23, от 22.05.2023 № ПОС.03-1065/23, от 25.08.2023 № ПОС.03-2113/23, от 29.11.2023 № ПОС.03-3102/23, от 29.12.2023 № ПОС.03-3426/23, от 28.03.2024 № ПОС.03-623/24, от 17.07.2024 № ПОС.03-1696/24, от 21.08.2024 № ПОС.03-1973/24, от 13.12.2024 № ПОС.03-3099/24) следующие изменения:

1. В разделе 1 «Паспорт городской целевой программы» позиции «2. Куратор городской целевой программы», «6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Куратор городской целевой программы | Заместитель Главы Администрации  Переславль-Залесского муниципального округа, ТалалаевВиктор Анатольевич**,** телефон (48535) 3-18-82 |
| 6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 41 670,1 тыс. руб., из них:  - средства областного бюджета:  2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 1 277,6 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  - средства бюджета городского округа:  2022 год – 28 953,4 тыс. руб.;  2023 год – 6 875,6 тыс. руб.;  2024 год – 4 563,5 тыс. руб.  Справочно:  По бюджету на 2025 год предусмотрено за счет средств городского бюджета 1 268,5 тыс. руб.  По бюджету на 2026 год предусмотрено за счет средств городского бюджета 1 304,7 тыс. руб. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства областного бюджета | 1 277,6 | 0,0 | 1 277,6 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 40 392,5 | 28 953,4 | 6 875,6 | 4 563,5 |
| Итого по городской целевой программе | 41 670,1 | 28 953,4 | 8 153,2 | 4 563,5 |

1.3. Раздел 9 «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы» изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа В.А. Талалаев

| **9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи/ мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета городского округа | (в установленном порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Задача 1. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве** | **Выполнения мероприятий по энергоэффективности в коммунальном хозяйстве, (да (1)/нет (0))** | **1** | **2022** | **21 221,2** | **0,0** | **21 221,2** | **МКУ «Центр развития»** |
| **1** | **2023** | **7 723,0** | **1 277,6** | **6 445,4** |
| **1** | **2024** | **3 413,6** | **0,0** | **3 413,6** |
| 1.1. | Модернизация светоточек уличного освещения | Установка энергосберегающих светильников, шт. | 20 | 2022 | 2 361,4 | 0,0 | 2 361,4 | МКУ «Центр развития» |
| 108 | 2023 | 3 432,6 | 0,0 | 3 432,6 |
| 50 | 2024 | 2 806,6 | 0,0 | 2 806,6 |
| 1.2. | Установки приборов учета тепловой энергии в административных зданиях | Количество установленных приборов учета, шт. | 8 | 2022 | 3 573,7 | 0,0 | 3 573,7 | МКУ «Центр развития» |
| 0 | 2023 | 2 677,1 | 0,0 | 2 677,1 |
| 0 | 2024 | 607,0 | 0,0 | 607,0 |
| 1.3. | Установка приборов учета тепловой энергии в МКД | Количество установленных приборов учета, шт. | 26 | 2022 | 15 286,1 | 0,0 | 15 286,1 | МКУ «Центр развития» |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Монтаж светильников уличного освещения (инициативное бюджетирование) | Установка энергосберегающих светильников, шт. | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |
| 103 | 2023 | 1 613,3 | 1 277,6 | 335,7 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Задача 2. Энергосбережение в бюджетной сфере** | **Выполнение мероприятий по энергоэффективности в бюджетной сфере, (да (1)/нет(0))** | **1** | **2022** | **7 732,2** | **0,0** | **7 732,2** | **Управление образования** |
| **1** | **2023** | **430,2** | **0,0** | **430,2** |
| **1** | **2024** | **1 149,9** | **0,0** | **1 149,9** |
| 2.1. | Установка прибора учета тепловой энергии в бюджетном учреждении | Количество установленных приборов учета, шт. | 1 | 2022 | 7 732,2 | 0,0 | 7 732,2 | Управление образования |
| 2 | 2023 | 424,8 | 0,0 | 424,8 |
| 2 | 2024 | 1 149,9 | 0,0 | 1 149,9 |
| 2.2. | Замена оконных блоков в учреждениях бюджетной сферы | Количество замененных оконных блоков, шт. | 10 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Исполнение судебных актов | Количество исполненных судебных актов, шт. | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| 1 | 2023 | 5,4 | 0,0 | 5,4 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по городской целевой программе** | | | | **2022** | **28 953,4** | **0,0** | **28 953,4** |  |
| **2023** | **8 153,2** | **1 277,6** | **6 875,6** |
| **2024** | **4 563,5** | **0,0** | **4 563,5** |

Список сокращений:

- МКУ «Центр развития» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;

- Управление образования - Управление образования Администрации Переславля-Залесского муниципального округа.