

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 14.06.2024 № ПОС.03-1415/24

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

Всероссийского фестиваля-марафона

«Песни России»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, Постановлением Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307-п «Об утверждении порядка осуществления временного ограничения (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области», планом подготовки и проведения Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» в Ярославской области с 18 по 27 июня 2024 года,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Создать и утвердить состав организационного комитета по вопросам подготовки и проведения Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области согласно приложению 2.

3. Подготовить и провести Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» 27 июня 2024 года на Народной площади г. Переславля-Залесского.

4. Временно ограничить движение транспортных средств 27 июня 2024 года на участках автомобильных дорог города Переславля-Залесского и обеспечить безопасность движения участников Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России»: с 17:00 до 22:00 на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской у д. 10, ул. Конной и ул. Кузнецова, ул. Конной и ул. Плещеевской г. Переславля-Залесского;

5. Назначить ответственным за подготовку и проведение Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Боровлева С.Н.).

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславля-Залесский Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.В. Маркова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 14.06.2024 № ПОС.03-1415/24

Состав

организационного комитета по вопросам подготовки и проведения

Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» в городском округе

город Переславль-Залесский Ярославской области

1. Зяблицкий Дмитрий Николаевич, председатель организационного комитета, Глава города Переславля-Залесского;
2. Маркова Вера Вячеславовна, заместитель председателя организационного комитета, заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского;
3. Боровлева Светлана Николаевна, секретарь организационного комитета, начальник Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Члены организационного комитета:

1. Блохина Ольга Леонидовна, начальник Управления образования Администрации города Переславля-Залесского;
2. Воронина Анжелика Александровна, директор муниципального учреждения «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»;
3. Горелова Наталья Александровна, директор муниципального казенного учреждения «Центр развития города Переславля-Залесского»;
4. Голякова Ирина Владимировна, начальник Нагорьевского территориального управления Администрации города Переславля-Залесского;
5. Каминская Олеся Геннадьевна, начальник пресс-службы Администрации города Переславля-Залесского;
6. Трофимова Татьяна Анатольевна, директор Муниципального учреждения культуры «Дом культуры города Переславля-Залесского»;
7. Трошина Светлана Львовна, начальник Пригородного территориального управления Администрации города Переславля-Залесского;
8. Митюнин Андрей Николаевич, начальник управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского;
9. Нырков Эдуард Станиславович, командир войсковой части 74400 (по согласованию);
10. Строкинов Александр Владимирович, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Сервис»;
11. Черноногов Алексей Владимирович, директор муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;
12. Чиесов Сергей Владимирович, начальник Рязанцевского территориального управления Администрации города Переславля-Залесского;
13. Афанасьев Владимир Николаевич, начальник Переславль-Залесского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» (по согласованию);
14. Еремеев Максим Валерьевич, начальник ОМВД России по городскому округу город Переславля-Залесский (по согласованию);
15. Егоров Артем Валерьевич, начальник ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области (по согласованию);
16. Ефимова Вера Евгеньевна, исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (по согласованию);
17. Шабарьков Сергей Геннадьевич, директор Переславского участка АО «ЯрЭСК» (по согласованию).

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 14.06.2024 № ПОС.03-1415/24

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского

фестиваля-марафона «Песни России» в городском округе

город Переславль-Залесский Ярославской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского:**  - в срок до 17 июня 2024 года направить информацию о проведении Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» (далее – Фестиваль) в средства массовой информации и для размещения на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  27 июня 2024 года на Народной площади г. Переславля-Залесского:  - обеспечить подготовку и проведение Фестиваля;  - организовать участие сотрудников частных охранных предприятий в охране правопорядка в рамках проведения Фестиваля;  - провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;  - оказать содействие в организации мероприятий по антитеррористической защищенности территории проведения Фестиваля (разработать схему установки металлических ограждений и рамок металлодетекторов, направить уведомительные письма в территориальные органы безопасности);  - обеспечить участие в организации и проведении Фестиваля подведомственных учреждений: | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | **МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»:**  - обеспечить организацию Фестиваля 27 июня 2024 года на Народной площади г. Переславля-Залесского согласно райдеру (обеспечение артистов гримерными комнатами, необходимым оборудованием);  - организовать участие в Фестивале самодеятельных коллективов МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»;  - провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Трофимова Т.А. |
| 1.2. | **МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского:**  27 июня 2024 года:  - обеспечить участие воспитанников МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского в Фестивале;  - провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Чудакова В.Б. |
| 2. | **Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского:**  - в срок до 17 июня 2024 года проинформировать подведомственные учреждения о проведении Фестиваля и рекомендовать принять в них участие;  - 27 июня 2024 года обеспечить участие танцевального коллектива «Вдохновение» на Фестивале;  - обеспечить подвоз на школьных автобусах участников и зрителей Фестиваля;  - провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Блохина О.Л. |
| 3. | **МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»** 27 июня 2024 года выделить автотранспорт для обеспечения подвоза сотрудников Администрации города Переславля-Залесского и структурных подразделений согласно предоставленным заявкам. | Воронина А.А. |
| 4. | **Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского:**  **-** в срок до 17 июня 2024 года:  - подготовить график дежурств и схему оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении Фестиваля;  - совместно с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского разработать схему расстановки металлических ограждений на Народной площади г. Переславля-Залесского для обеспечения безопасности во время проведения Фестиваля;  - принять меры по привлечению участников народных дружин к охране общественного порядка на время проведения Фестиваля.  - 27 июня 2024 года обеспечить установку водоналивных барьеров и контроль за установкой металлических ограждений и рамок металлодетекторов на Народной площади г. Переславля-Залесского (согласно утвержденной схеме) и по окончанию мероприятия их демонтаж.  - При проведении Фестиваля обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Митюнин А.Н. |
| 5. | **МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:**  - до 27 июня 2024 года:  - провести работы по уборке территории Народной площади, Правой Набережной р. Трубеж города Переславля-Залесского;  - обеспечить загрузку, разгрузку и подвоз из КЦ «Славич» (г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 4) в МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» (г. Переславль-Залесский, Народная пл., д. 8) вешалов для сценических костюмов, и их подвоз, погрузку и разгрузку обратном в КЦ «Славич» по окончанию Фестиваля.  27 июня 2024 года:  - для предотвращения террористических актов установить устройства, блокирующие движение транспорта с использованием большегрузных автомашин в количестве трех единиц: с 17:00 до 22:00 на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской у д. 10, ул. Конной и ул. Кузнецова, ул. Конной и ул. Плещеевской города Переславля-Залесского;  - к 13:00 обеспечить установку металлических ограждений, рамок металлодетекторов (3 шт.), портера на Народной площади г. Переславля-Залесского согласно схеме и в 22:00 произвести их демонтаж;  - в 22:00 обеспечить разборку и уборку устройств, блокирующие движение транспорта;  - по окончанию Фестиваля организовать уборку территории Народной площади. | Черноногов А.В. |
| 6. | **МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»**  до 17 июня 2024 года провести работу по информированию автовладельцев и общественного транспорта об ограничении движения автотранспорта во время проведения Фестиваля с 17:00 до 22:00 на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской у д. 10, ул. Конной и ул. Кузнецова, ул. Конной и ул. Плещеевской г. Переславля-Залесского, а также о местах парковки. | Горелова Н.А. |
| 7. | **Пригородному территориальному управлению Администрации города Переславля-Залесского,**  **Рязанцевскому территориальному управлению Администрации города Переславля-Залесского,**  **Нагорьевскому территориальному управлению Администрации города Переславля-Залесского**  в срок до 20 июня 2024 года проинформировать население о проведении Фестиваля.  - Совместно с Управлением образования Администрации города Переславля-Залесского организовать подвоз школьными автобусами жителей района на Фестиваль. | Трошина С.Л.  Чиесов С.В.  Голякова И.В. |
| 8. | **МУП «Сервис»** 27 июня 2024 года обеспечить работу общественных туалетов на ул. Конной, ул. Свободы, д. 1б г. Переславля-Залесского. | Строкинов А.В. |
| 9. | **Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского:**  - обеспечить полную информацию о Фестивале;  - разместить в средствах массовой информации информацию об ограничении движения транспортных средств и маршрутов объезда по территории города Переславля-Залесского 27 июня 2024 года во время проведения Фестиваля;  - подготовить публикации, репортажи, интервью с участниками Фестиваля. | Каминская О.Г. |
| 10. | **ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское)** рекомендовать  27 июня 2024 года:  - оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников 1 взвода ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровск) вблизи мест проведения Фестиваля – временно ограничить движение транспортных средств на участках автомобильных дорог с 17:00 до 22:00 на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской у д. 10, ул. Конной и ул. Кузнецова, ул. Конной и ул. Плещеевской г. Переславля-Залесского;  - обеспечить наличие дежурной машины ДПС на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской у д. 10 г. Переславля-Залесского с целью временного ограничения движения транспортных средств;  - обеспечить объезд по автомобильным дорогам общего пользования на период действия ограничения движения транспортных средств во время проведения Фестиваля. | Постников А.Н.  (по согласованию) |
| 11. | **ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский** рекомендовать:  - в срок до 17 июня 2024 года совместно с Управлением по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского разработать схему расстановки металлических ограждений для проведения 27 июня 2024 года Фестиваля на Народной площади г. Переславля-Залесского;  - 27 июня 2024 года с 18:00 до 22:00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Фестиваля на Народной площади г. Переславля-Залесского. | Еремеев М.В.  (по согласованию) |
| 12. | **Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»** рекомендовать 27 июня 2024 года с 18:00 до 22:00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Фестиваля на Народной площади города Переславля-Залесского. | Афанасьев В.Н.  (по согласованию) |
| 13. | **ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области** рекомендовать:  - 27 июня 2024 года:  - обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении Фестиваля и ликвидации последствий возможных ЧС;  - не позднее 11:00 обеспечить:  - для монтажа светодиодных экранов заполнение водой двух емкостей, объемом 1 куб м каждый и по окончанию Фестиваля их слив;  - для обеспечения антитеррористической безопасности обеспечить заполнение водой 10 водоналивных барьеров и по окончанию Фестиваля их слив. | Егоров А.В.  (по согласованию) |
| 14. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница»** рекомендоватьобеспечить 27 июня 2024 года с 19:00 до 21:00 на Народной площади г. Переславля-Залесского своевременное оказание медицинской помощи и дежурство машины «Скорой помощи» при необходимости. | Ефимова Е.В.  (по согласованию) |
| 15. | **Переславскому участку АО "ЯрЭСК"** рекомендовать:  - в срок до 24 июня 2024 года проверить электрические розетки и распределительные щиты на Народной площади для работы звукоусиливающей аппаратуры и мобильной сцены;  - обеспечить наличие сотрудника для оказания содействия в подключении оборудования мобильной сцены и звукоусиливающей аппаратуры. | Шабарьков С.Г.  (по согласованию) |
| 16. | **Войсковой части 74400** рекомендовать**:** 27 июня 2024 года с 17:00 до 22:00 выделить расчет (специалиста) с противодронным оборудованием. | Нырков Э.С.  (по согласованию) |
| 17. | Городской газете «Переславская неделя» Администрации города Переславля-Залесского  Городскому телеканалу «Переславль»  ОАО «Редакция телеканала Переславль»  - обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях;  - подготовить публикации и репортажи с Праздничных мероприятий. | Харитонова А.А.  (по согласованию)  Харченко Н.С.  (по согласованию) |