

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 09.06.2025 № ПОС.03-1464/25

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении праздничных   
и торжественных мероприятий,

посвященных Дню России на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, в целях подготовки и проведения праздничных и торжественных мероприятий, посвященных Дню России на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздничных и торжественных мероприятий, посвященных Дню России на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области согласно приложению 1.

2. Утвердить график праздничных и торжественных мероприятий, посвященных Дню России на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее – График) согласно приложению 2.

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение праздничных и торжественных мероприятий, посвященных Дню России на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (Боровлева С.Н.).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславля-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа В.В. Маркова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа

от 09.06.2025 № ПОС.03-1464/25

План

мероприятий по подготовке и проведению праздничных и торжественных мероприятий, посвященных Дню России на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области**:   * в срок до 11 июня 2025 года:   - разработать график мероприятий по подготовке и проведению праздничных и торжественных мероприятий, посвященных Дню России на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее – График) и направить информацию в отделение по г. Переславлю-Залесскому УФСБ России по Ярославской области, ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский, Переславль-Залесский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области», Пожарно-спасательный отряд № 4 ГБУ ЯО «ПСС ЯО», МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»;  - направить информацию о проведении мероприятий по подготовке и проведению праздничных и торжественных мероприятий, посвященных Дню России на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее - Праздничные мероприятия) в средства массовой информации и для размещения на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;   * 12 июня 2025 года оказать содействие в организации Праздничных мероприятий, посвященных Дню России (согласно Графику); * оказать содействие в организации мероприятий по антитеррористической защищенности мест проведения Праздничных мероприятий согласно Графику (разработать схему установки металлических ограждений и рамок металлодетекторов, направить уведомительные письма в территориальные органы безопасности, ходатайство в войсковую часть № 74400 о выделении расчета (специалиста) с противодронным оборудованием в период проведения праздничного, культурно-массового мероприятия «Моя земля, моя Россия»); * при проведении Праздничных мероприятий провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности; * обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Праздничных мероприятий: | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | **МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области»**:   * 12 июня 2025 года организовать и провести:   - праздничное, культурно-массовое мероприятие «Моя земля, моя Россия» (г. Переславль-Залесский, ул. Народная площадь);  - обеспечить участие творческих коллективов и приглашенных артистов, установить и подключить звукоусиливающую и видео аппаратуру, обеспечить их функционирование и работу звукооператора, предоставить гримерные комнаты для участников мероприятия;  - обеспечить участие сотрудников частного охранного предприятия в охране правопорядка в рамках проведения праздничного, культурно-массового мероприятия «Моя земля, моя Россия» (г. Переславль-Залесский, ул. Народная площадь) 12 июня 2025 года с 16:00 до 21:00;  - при проведении праздничного, культурно-массового мероприятия «Моя земля, моя Россия» обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Голубева О.В. |
| 1.2. | **МУК «Централизованная библиотечная система»:**  - оказать содействие в проведении праздничного, культурно-массового мероприятия «Моя земля, моя Россия», обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Тютляева Л.А. |
| 1.3. | **МУ «Молодежный центр»:**  - обеспечить участие сотрудников учреждения в Праздничных мероприятиях согласно Графику;  - провести мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность с целью участия в организации и проведении Праздничных Мероприятий;  - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Киселева Г.Ю. |
| 2. | **Управлению образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:**  - в срок до 11 июня 2025 года проинформировать подведомственные учреждения о проведении Праздничных мероприятий и рекомендовать принять в них участие;  - оказать содействие в организации и проведении Праздничных мероприятий и обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Праздничных мероприятий согласно Графику;  - при необходимости обеспечить подвоз на школьных автобусах зрителей на Праздничные мероприятия согласно Графику;  - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Блохина О.Л. |
| 3. | **Управлению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:**   * в срок до 11 июня 2025 года:   - подготовить схему оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении Праздничных мероприятий согласно Графику;  - совместно с ОМВД России «Переславль-Залесский» по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа разработать: схему расстановки металлических ограждений на ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского для обеспечения безопасности во время проведения праздничного, культурно-массового мероприятия Моя земля, моя Россия»;   * обеспечить контроль за установкой металлических ограждений и рамок металлодетекторов на ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского (согласно схеме); * при проведении Праздничных мероприятий обеспечить прибытие пожарных подразделений и сотрудников силовых ведомств для обеспечения антитеррористической защищенности. | Митюнин А.Н. |
| 4. | **МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:**   * до12 июня 2025 года обеспечить:   - уборку мусора на территории ул. Народная площадь, Красная площадь, Парка Победы, сквер Ветеранов (ул. Магистральная) г. Переславля-Залесского для проведения Праздничных мероприятий.  - расстановку сценической площадки (металлических ограждений, рамок металлодетекторов (2 шт.), звукоусиливающей аппаратуры) согласно схеме и в дальнейшем произвести их демонтаж. | Черноногов А.В. |
| 5. | **Пригородному территориальному управлению** **Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,**  **Рязанцевскому территориальному управлению** **Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,**  **Нагорьевскому территориальному управлению** **Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:** до 12 июня 2025 года обеспечить информирование населения о проведении праздничных мероприятий согласно Графику. | Трошина С.Л.  Чиесов С.В.  Голякова И.В. |
| 6. | **МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»:** выделить автотранспорт для обеспечения подвоза сотрудников Администрации Переславль-Залесского муниципального округа и структурных подразделений согласно предоставленным заявкам. | Елисеев Ю.В. |
| 7. | **Пресс-службе Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:**  - обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях;  - подготовить публикации и репортажи с Праздничных мероприятий. | Каминская О.Г. |
| 8. | **Муниципальному отделению «Движение первых» рекомендовать:**  - оказать содействие в проведении Праздничных мероприятий согласно Графику и обеспечить участие представителей Муниципального отделения «Движение первых» в Праздничных мероприятиях;  - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Акилова А.В.  (по согласованию) |
| 9. | **ООО «Сервис**» **рекомендовать** в период проведения Праздничных мероприятий обеспечить работуобщественных туалетов на ул. Свободы, ул. Конной, в Парке Победы г. Переславля-Залесского. | Волков В.Б.  (по согласованию) |
| 10. | **ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское)** **рекомендовать:** 12 июня 2025 года с 17:00 до 21:00 оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников 1 взвода ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровск) вблизи места проведения праздничного, культурно-массового мероприятия «Моя земля, моя Россия» (ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского). | Постников А.Н.  (по согласованию) |
| 11. | **ОМВД России «Переславль-Залесский»** **рекомендовать:**  - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения следующих Праздничных мероприятий:   * **12 июня 2025 года:**   - с 10:00 до 12:00в период проведениявозложения цветов к памятнику Александра Невского (Красная площадь), Могиле Неизвестного Солдата (сквер Ветеранов, ул. Магистральная), памятнику Танк Т-34 (Парк Победы).  - с 17:00 до 21:00 в период проведения праздничного, культурно-массового мероприятия «Моя земля, моя Россия» (ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского).  - провести обследование мест проведения Праздничных мероприятий с целью обнаружения посторонних предметов и недопущения проведения террористических актов. | Еремеев М.В.  (по согласованию) |
| 12. | **Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»** **рекомендовать:**  - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения следующих Праздничных мероприятий:   * **12 июня 2025 года:**   - с 10:00 до 12:00в период проведениявозложения цветов к памятнику Александра Невского (Красная площадь), Могиле Неизвестного Солдата (сквер Ветеранов, ул. Магистральная), памятнику Танк Т-34 (Парк Победы).  - с 17:00 до 21:00 в период проведения праздничного, культурно-массового мероприятия «Моя земля, моя Россия» (ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского). | Афанасьев В.Н.  (по согласованию) |
| 13. | **ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать:** 12 июня 2025 годаобеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении Праздничных мероприятий согласно Графику и ликвидации последствий возможных ЧС. | Мельников А.С.  (по согласованию) |
| 14. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:**   * 12 июня 2025 года с 17:00 до 21:00 обеспечить своевременное оказание скорой медицинской помощи в период проведения праздничного, культурно-массового мероприятия «Моя земля, моя Россия»;   - проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении Праздничных мероприятий согласно Графику. | Ефимова В.Е.  (по согласованию) |
| 15. | **Войсковой части № 74400 рекомендовать:**   * 12 июня 2025 года:   - с 17:00 до 21:00 выделить расчет (специалиста) с противодронным оборудованием в период проведения праздничного, культурно-массового мероприятия «Моя земля, моя Россия» на ул. Народная площадь, г. Переславля-Залесского;  - с 10:00 до 12:00 оказать содействие в проведении муниципальной акции «Слава России!» согласно Графику. | Нырков Э.С.  (по согласованию) |
| 16. | **Городскому телеканалу «Переславль»**  **ОАО «Редакция телеканала Переславль»**  - обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях;  - подготовить публикации и репортажи с Праздничных мероприятий. | Харченко Н.С.  (по согласованию) |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа

от 09.06.2025 № ПОС.03-1464/25

График

праздничных и торжественных мероприятий, посвященных Дню России на территории   
Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата и время проведения** | **Название и форма**  **мероприятия** | **Место проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| с 10:00 до 12:00 | **«Слава России!»** - муниципальная акция, возложения цветов к памятнику Александра Невского, Могиле Неизвестного Солдата, памятнику Танк Т-34 | Красная площадь, сквер Ветеранов ул. Магистральная, Парк Победы г. Переславля-Залесского | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области |
| с 17:00 до 21:00 | **«Моя земля, моя Россия»,** праздничное, культурно-массовое мероприятие | ул. Народная площадь  г. Переславль-Залесский | МУК «Дом культуры Переславль - Залесского МО ЯО» |