АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.07.2024 № ПОС.03-1582/24

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении праздничных

мероприятий, посвященных Дню семьи,

любви и верности на территории городского

округа город Переславль-Залесский

Ярославской области в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в целях подготовки и проведения праздничных мероприятий посвященных Дню семьи, любви и верности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году согласно приложению 2.

3. Утвердить график праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году (далее – График) согласно приложению 3.

4. Назначить ответственным за организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Боровлева С.Н.).

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславля-Залесский Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                                   В.В. Маркова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 04.07.2024 № ПОС.03-1583/24

Состав

организационного комитета

по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных Дню семьи, любви и верности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году

- Зяблицкий Дмитрий Николаевич, председатель организационного комитета, Глава города Переславля-Залесского;

- Маркова Вера Вячеславовна, заместитель председателя организационного комитета, заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского;

- Боровлева Светлана Николаевна, секретарь организационного комитета, начальник Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Члены организационного комитета:

- Блохина Ольга Леонидовна, начальник Управления образования Администрации города Переславля-Залесского;

- Добровольская Ольга Анатольевна, начальник отдела ЗАГС г. Переславля-Залесского Ярославской области;

- Воронина Анжелика Александровна, директор муниципального учреждения «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»;

- Голякова Ирина Владимировна, начальник Нагорьевского территориального управления Администрации города Переславля-Залесского;

- Каминская Олеся Геннадьевна, начальник пресс-службы Администрации города Переславля-Залесского;

- Трофимова Татьяна Анатольевна, директор Муниципального учреждения культуры «Дом культуры города Переславля-Залесского»;

- Тютляева Любовь Андреевна, директор Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»;

- Трошина Светлана Львовна, начальник Пригородного территориального управления Администрации города Переславля-Залесского;

- Митюнин Андрей Николаевич,	начальник управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского;

- Прохорова Ольга Леонидовна, начальник Управления социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского;

- Строкинов Александр Владимирович, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Сервис»;

- Черноногов Алексей Владимирович, директор муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;

- Чиесов Сергей Владимирович, начальник Рязанцевского территориального управления Администрации города Переславля-Залесского;

- Афанасьев Владимир Николаевич, начальник Переславль-Залесского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» (по согласованию);

- Акилова Анастасия Владимировна, главный специалист по организации работы в городском округе Переславль-Залесский регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ярославская область (по согласованию);

- Еремеев Максим Валерьевич, начальник ОМВД России по городскому округу город Переславля-Залесский (по согласованию);

- Егоров Артем Валерьевич, начальник ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области (по согласованию);

- Ефимова Вера Евгеньевна, исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (по согласованию);

- Феоктист епископ Переславский и Углический (А.Л. Игумнов), Религиозная организация «Переславская епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию);

- Шабарьков Сергей Геннадьевич, директор Переславского участка АО «ЯрЭСК» (по согласованию).

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 04.07.2024 № ПОС.03-1583/24

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,  посвященных Дню семьи, любви и верности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году

| № | Мероприятие | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 05 июля 2024 года направить информацию о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности на территории городского округа город Переславль-Залесский в 2024 году, (далее – Праздничные мероприятия) в средства массовой информации и для размещения на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - обеспечить организацию проведения Праздничных мероприятий согласно Графику; - при проведении Праздничных мероприятий провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности; - организовать антитеррористическую защищенность объектов (территорий), на которых будут проходить Праздничные мероприятия; - обеспечить участие в организации Праздничных мероприятий подведомственных учреждений: | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»: - организовать и провести Праздничные мероприятия согласно Графику; - обеспечить приобретение цветочных композиций для организации церемонии награждения семей; - обеспечить изготовление пригласительных для семей; - при проведении Праздничных мероприятий провести инструктажи с ответственными лицами структурных подразделений по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Трофимова Т.А. |
| 1.2. | МУК «Централизованная библиотечная система»: - обеспечить участие сотрудников учреждения в Праздничных мероприятиях согласно Графику; - организовать и провести выставки, уличные акции, комплексные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности; - провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Тютляева Л.А. |
| 1.3. | МУ «Молодежный центр»: - обеспечить участие сотрудников учреждения в Праздничных мероприятиях согласно Графику; - обеспечить участие волонтеров в Праздничных мероприятиях согласно Графику; - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Корнева Е.В. |
| 2. | Управлению социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского - до 07 июля 2024 года подготовить списки награждаемых семей, атрибутику к награждению, приглашение членов семей на культурно-массовое мероприятие «Ромашковое настроение» в Летнем саду г. Переславля-Залесского; - 07 июля 2024 года принять участие в культурно – массовом мероприятии «Ромашковое настроение» в Летнем саду г. Переславля-Залесского. | Прохорова О.Л. |
| 3. | Отдел ЗАГС г. Переславля-Залесского Ярославской области до 07 июля 2024 года подготовить списки для вручения наборов для новорожденных, пригласить новобрачных на культурно-массовое мероприятие «Ромашковое настроение» в Летнем саду г. Переславля-Залесского. | Добровольская О.А. |
| 4. | Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 5 июля 2024 года проинформировать подведомственные учреждения о проведении Праздничных мероприятий и рекомендовать принять в них участие. | Блохина О.Л. |
| 5. | МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба» 07 июля 2024 года выделить автотранспорт для обеспечения подвоза сотрудников Администрации города Переславля-Залесского и структурных подразделений согласно предоставленным заявкам (при необходимости). | Воронина А.А. |
| 6. | Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского в срок до 07 июля 2024 года: - подготовить график дежурств и схему оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении Праздничных мероприятий; - принять меры по привлечению участников народных дружин к охране общественного порядка на время проведения Праздничных мероприятий согласно Графику. - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Митюнин А.Н. |
| 7. | МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» до 07 июля 2024 года: - провести работы по уборке территории Летнего сада, Красной площади, ул. Правая Набережная (у Сергиевского моста) г. Переславля-Залесского; - 07 июля 2024 года в 14:00 обеспечить доставку и разгрузку звукоусиливающей аппаратуры и партера из МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского в Летний сад г. Переславля-Залесского. По окончанию мероприятия погрузку и доставку звукоусиливающей аппаратуры и портера в МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского». | Черноногов А.В. |
| 8. | Пригородному территориальному управлению Администрации города Переславля-Залесского, Рязанцевскому территориальному управлению Администрации города Переславля-Залесского, Нагорьевскому территориальному управлению Администрации города Переславля-Залесского в срок до 05 июля 2024 года проинформировать население о проведении Праздничных мероприятий. | Трошина С.Л. Чиесов С.В. Голякова И.В. |
| 9. | МУП «Сервис» 07 июля 2024 года обеспечить работу общественных туалетов на ул. Конной, ул. Свободы, д. 1б г. Переславля-Залесского. | Строкинов А.В. |
| 10. | Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского: - обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях; - подготовить публикации, репортажи, интервью с участниками Праздничных мероприятий. | Каминская О.Г. |
| 11. | Религиозная организация «Переславская епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» рекомендовать организовать и принять участие в праздничных мероприятиях согласно Графику. | Феоктист епископ Переславский и Углический (А.Л. Игумнов) |
| 12. | Муниципальному отделению «Движение первых» в городском округе город Переславль-Залесский рекомендовать: - обеспечить организацию и проведение Праздничных мероприятий согласно Графику. | Акилова А.В. (по согласованию) |
| 13. | ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать: - 07 июля 2024 года с 16:00 до 19:00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения культурно-массового мероприятия «Ромашковое настроение» в Летнем саду г. Переславля-Залесского; - 08 июля 2024 года с 16:00 до 18:00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия Всероссийского Парада Семьи на территории городского округа город Переславль-Залесский на Красной площади и у Храма Александра Невского; - 08 июля 2024 года с 18:00 до 21:00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения выездной церемонии заключения брака в торжественной обстановке на территории ООО «Курорт «Золотое кольцо», Ярославская область, Переславский район, с. Иванисово, ул. Дачная, д. 100. - Приблизить полицейские наряды к местам проведения Праздничных мероприятий согласно Графику. | Еремеев М.В. (по согласованию) |
| 14. | # Переславль-Залесский филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Ярославской области" рекомендовать: - 07 июля 2024 года с 16:00 до 19:00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения культурно-массового мероприятия «Ромашковое настроение» в Летнем саду г. Переславля-Залесского; - 08 июля 2024 года с 16:00 до 18:00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия Всероссийского Парада Семьи на территории городского округа город Переславль-Залесский на Красной площади и у Храма Александра Невского; - 08 июля 2024 года с 18:00 до 21:00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения выездной церемонии заключения брака в торжественной обстановке на территории ООО «Курорт «Золотое кольцо», Ярославская область, Переславский район, с. Иванисово, ул. Дачная, д. 100. | Афанасьев В.Н. (по согласованию) |
| 15. | ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении Праздничных мероприятий согласно Графику и ликвидации последствий возможных ЧС проведения мероприятий. | Егоров А.В. (по согласованию) |
| 16. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать обеспечить своевременное оказание медицинской помощи участникам Праздничных мероприятий согласно Графику (при необходимости). | Ефимова Е.В. (по согласованию) |
| 17. | Переславскому участку АО "ЯрЭСК" рекомендовать в срок до 07 июля 2024 года проверить электрические розетки и распределительные щиты в Летнем саду для работы звукоусиливающей аппаратуры. | Шабарьков С.Г. (по согласованию) |
| 18. | Городской газете «Переславская неделя» Администрации города Переславля-Залесского Городскому телеканалу «Переславль» ОАО «Редакция телеканала Переславль» - обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях; - подготовить публикации и репортажи с Праздничных мероприятий. | Харитонова А.А. (по согласованию) Харченко Н.С. (по согласованию) |

График

праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности

на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году

| № | Дата | Название мероприятия, форма | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.07.2024 12:00 | «Ромашковое настроение», мастер - класс для жителей и гостей села по изготовлению символа праздника Семьи, любви и верности - ромашки из подручного материала | Дубковский сельский дом культуры, п. Дубки ул. Центральная, 4а | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 |
|  | 05.07.2024 17:00 | «Ромашковое поле», мастер-класс для детей и подростков по изготовлению символа Дня семьи, любви и верности | Кубринский сельский дом культуры, с. Кубринск ул. Комсомольская, д. 1 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 |
|  | 05.07.2024 14:00 | «Семья, Любовь и Верность», уличная, праздничная Акция – поздравление жителей поселка и вручение символа праздника | Рязанцевский сельский дом культуры, п. Рязанцево ул. Б. Октябрьская, д. 30 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 |
|  | 05.07.2024 16:00 | «Ромашковое настроение», мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению символа праздника | Нагорьевская сельский дом культуры, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д.1б | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 |
|  | 05.07.2024 18:00 | «Под звуки струн гитарных», концертная программа клуба авторской песни «Метроном» «Объединения творческих людей» Дома культуры г. Переславля-Залесского | Глебовский сельский дом культуры, с. Глебовское, ул. Центральная, д. 101 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 |
|  | 06.07.2024 17:00 | «Песня о любви не кончается», концертно-игровая программа для жителей деревни | Горкинский сельский дом культуры, д. Горки ул. Центральная, д. 7 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 |
|  | 06.07.2024 16:00 | «Все начинается с любви», праздничная программа для жителей и гостей села | Дмитриевский сельский дом культуры, с. Дмитриевское, ул. Школьная, д.8 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 |
|  | 06.07.2024 17:00 | «Ромашковое настроение», вечер отдыха с развлекательной игровой программой для жителей и гостей деревни | Кичибухинский сельский дом культуры, д. Кичибухино, ул. Школьная, д.1 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 |
|  | 06.07.2024 17:00 | «Семейная академия», вечер отдыха с развлекательной игровой программой для жителей и гостей села | Лыченский сельский дом культуры, с. Лыченцы, ул. Школьная, д.3 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 |
|  | 07.07.2024 17:00 | «Семья – очаг любви и верности», вечер отдыха с развлекательной программой для жителей и гостей поселка | Ивановский сельский дом культуры, п. Ивановское, ул. Проспект Мира, д.9 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 |
|  | 07.07.2024 17:00 | «Любви все возрасты покорны», концертная программа | Берендеевский сельский дом культуры, с. Берендеево ул. Центральная, д. 8 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 |
|  | 07.07.2024 16:00 | «Ромашковое настроение», музыкально-игровая программа для жителей и гостей города | Летний сад, г. Переславль-Залесский | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 Управление социальной защиты и труда Администрации города Переславля-Залесского, Прохорова О.Л., 8(48535) 3-07-58 Отдел ЗАГС г. Переславля-Залесского Ярославской области, Добровольская О.А., 8 (48535) 3-75-84 МУК «Централизованная библиотечная система», Тютляева Л.А., 8(48535) 3-50-52 |
|  | 07.07.2024 11:00 | «Семейный пикник», интерактивная программа для семей | Летний сад, г. Переславль-Залесский | Муниципальное отделение «Движение первых» в городском округе город Переславль-Залесский, Акилова А.В., +7 905-633-76-41 |
|  | 07.07.2024 16:00 | «Ромашковое счастье», мастер-класс | ул. Правая Набережная (у Сергиевского моста), г. Переславль-Залесский | МУ «Молодежный центр», Корнева Е.В. +7 (915) 970-09-85 |
|  | 08.07.2024 16:00 | Всероссийский Парад Семьи на территории городского округа город Переславль-Залесский | Г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 12, Красная площадь, г. Переславль-Залесский | Феоктист епископ Переславский и Углический (А.Л. Игумнов), Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского, 8(48535) 3-17-68, МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» Трофимова Т.А., 8(48535) 3-05-62 МУ «Молодежный центр», Корнева Е.В. +7 (915) 970-09-85 |
|  | 08.07.2024 18:00 | Выездная церемония заключения брака в торжественной обстановке | Территория ООО «Курорт «Золотое кольцо», Ярославская область, Переславский район, с. Иванисово, ул. Дачная, д. 100. | Администрация города Переславля-Залесского Отдел ЗАГС г. Переславля-Залесского Ярославской области, Добровольская О.А., 8(48535) 3-75-84 |