АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.08.2025 № ПОС.03-1927/25

город Переславль-Залесский

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожных карт») по оптимизации

муниципальных услуг «Предоставление

выписки из реестра муниципального имущества»,

«Предоставление сведений из информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по оптимизации муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» согласно приложению 1.

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по оптимизации муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» согласно приложению 2.

- Разместить постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, курирующего вопросы архитектуры и муниципальной собственности.

Первый заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа                                     Т.И. Кулакова

Приложение 1

План мероприятий «дорожная карта» по оптимизации муниципальной услуги

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»

Наименование органа местного самоуправления: Администрация Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

(указать полное наименование органа местного самоуправления)

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение лица, ответственного за оптимизацию услуги | - | 08.08.2025 | Заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, курирующий вопросы архитектуры и муниципальной собственности. | Ведомственный акт c указанием ответственного лица (направление копии акта и контактных данных (ФИО, телефон, электронная почта) в МЦР ЯО |
| 1.2. | Провести оценку текущего состояния услуги с применением «Листа для оценки муниципальных услуг на соответствие описаниям целевых состояний типовых муниципальных услуг» | 08.08.2025 | 15.08.2025 | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Заполненный оценочный лист |
| 1.3 | Направление заполненного оценочного листа и ведомственного акта c указанием ответственного лица в МЦР ЯО | 15.08.2025 | 22.08.2025 | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Результат направляется в МЦР ЯО в рабочем порядке |
| 1.4 | Выработка рекомендаций (совместно с МЦР ЯО) для оптимизации услуги и организация их выполнения. | 22.08.2025 | 29.08.2025 | МЦР ЯО Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Рекомендации, согласованные с МЦР ЯО/ Отчет о реализации |
| 1.5 | Обеспечить возможность заявителю обратной связи во всех точках ее предоставления и предусмотреть обязанность оценки услуги сразу после получения результата. | 29.08.2025 | 05.09.2025 | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Результат направляется в МЦР ЯО в рабочем порядке |
| 1.5 | Повторная оценка состояния услуги после введенных изменений с применением «Листа для оценки муниципальных услуг на соответствие описаниям целевых состояний типовых муниципальных услуг» (Оценочный лист) | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Заполненный оценочный лист |
| 1.6 | Направление заполненного Оценочного листа с указанием достигнутых значений показателей в МЦР ЯО | 02.09.2025 | 15.09.2025 | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Результат направляется в МЦР ЯО в рабочем порядке |
| 2. | Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем) |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить прием заявлений посредством ЕПГУ в ГИСОГД |  | 01.09.2025 | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации приема заявлений посредством ГИСОГД (Письмо в МЦР ЯО) |
| 2.1.2. | Обеспечить для заявителя возможность направления электронного запроса | - | 01.09.2025 | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации (в рабочем порядке) |
| 2.1.3 | Обеспечить автоматическое межведомственное взаимодействие | - | 01.09.2025 | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации (в рабочем порядке) |
| 2.1.4 | Обеспечить преимущественное электронное взаимодействие с заявителями | - | 01.09.2025 | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации (в рабочем порядке) |
| 3. | Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| 3.1. | Проанализировать Административный регламент на предмет соответствия целевым показателям, указанным в ОЦС | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации (в рабочем порядке) |
| 3.1.1 | Внести изменения в Административный регламент о сокращении сроков предоставления услуги до целевого значения | 10.09.2025 |  | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации |
| 3.1.2 | Внести изменения в Административный регламент о сокращении количества документов, требуемых с заявителя | 10.09.2025 |  | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации |
| 3.1.3 | Внести изменения в Административный регламент о сокращении количества очных визитов в ведомство | 10.09.2025 |  | Начальник управления муниципальной собственности Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации |

* ГИСОГД – Государственная информационная система «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности»

** МЦР ЯО - Министерство цифрового развития Ярославской области

*** ОЦС - Описание целевого состояния типовой муниципальной услуги

Приложение 2

План мероприятий «дорожная карта» по оптимизации муниципальной услуги

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

Наименование органа местного самоуправления: Администрация Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

(указать полное наименование органа местного самоуправления)

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение лица, ответственного за оптимизацию услуги | - | 08.08.2025 | Заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, курирующий вопросы архитектуры и муниципальной собственности. | Ведомственный акт c указанием ответственного лица (направление копии акта и контактных данных (ФИО, телефон, электронная почта) в МЦР ЯО |
| 1.2. | Провести оценку текущего состояния услуги с применением «Листа для оценки муниципальных услуг на соответствие описаниям целевых состояний типовых муниципальных услуг» | 08.08.2025 | 15.08.2025 | Назарова Наталья Николаевна – начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Заполненный оценочный лист |
| 1.3 | Направление заполненного оценочного листа и ведомственного акта c указанием ответственного лица в МЦР ЯО | 15.08.2025 | 22.08.2025 | Назарова Наталья Николаевна – начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Результат направляется в МЦР ЯО в рабочем порядке |
| 1.4 | Выработка рекомендаций (совместно с МЦР ЯО) для оптимизации услуги и организация их выполнения. | 22.08.2025 | 29.08.2025 | Назарова Наталья Николаевна – начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа МЦР ЯО | Рекомендации, согласованные с МЦР ЯО/ Отчет о реализации |
| 1.5 | Обеспечить возможность заявителю обратной связи во всех точках ее предоставления и предусмотреть обязанность оценки услуги сразу после получения результата. | 29.08.2025 | 05.09.2025 | Назарова Наталья Николаевна – начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Результат направляется в МЦР ЯО в рабочем порядке |
| 1.5 | Повторная оценка состояния услуги после введенных изменений с применением «Листа для оценки муниципальных услуг на соответствие описаниям целевых состояний типовых муниципальных услуг» (Оценочный лист) | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Назарова Наталья Николаевна – начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Заполненный оценочный лист |
| 1.6 | Направление заполненного Оценочного листа с указанием достигнутых значений показателей в МЦР ЯО | 02.09.2025 | 15.09.2025 | Назарова Наталья Николаевна – начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Результат направляется в МЦР ЯО в рабочем порядке |
| 2. | Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем) |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить прием заявлений посредством ЕПГУ в ГИСОГД |  | 01.09.2025 | Нечаева Анастасия Сергеевна -консультант отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации приема заявлений посредством ГИСОГД (Письмо в МЦР ЯО) |
| 2.1.2. | Обеспечить для заявителя возможность направления электронного запроса | - | 01.09.2025 | Нечаева Анастасия Сергеевна -консультант отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации (в рабочем порядке) |
| 2.1.3 | Обеспечить автоматическое межведомственное взаимодействие | - | 01.09.2025 | Нечаева Анастасия Сергеевна -консультант отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации (в рабочем порядке) |
| 2.1.4 | Обеспечить преимущественное электронное взаимодействие с заявителями | - | 01.09.2025 | Нечаева Анастасия Сергеевна -консультант отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации (в рабочем порядке) |
| 3. | Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| 3.1. | Проанализировать Административный регламент на предмет соответствия целевым показателям, указанным в ОЦС | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Назарова Наталья Николаевна – начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации (в рабочем порядке) |
| 3.1.1 | Внести изменения в Административный регламент о сокращении сроков предоставления услуги до целевого значения | 10.09.2025 |  | Назарова Наталья Николаевна – начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации |
| 3.1.2 | Внести изменения в Административный регламент о сокращении количества документов, требуемых с заявителя | 10.09.2025 |  | Назарова Наталья Николаевна – начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации |
| 3.1.3 | Внести изменения в Административный регламент о сокращении количества очных визитов в ведомство | 10.09.2025 |  | Назарова Наталья Николаевна – начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | Отчет о реализации |

* ГИСОГД – Государственная информационная система «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности»

** МЦР ЯО - Министерство цифрового развития Ярославской области

*** ОЦС - Описание целевого состояния типовой муниципальной услуги

Оптимизацию типовых необходимо завершить до 01.10.2025 в соответствии с планом оптимизации (достижения целевого состояния согласно описанию) типовых муниципальных услуг на 2025 и 2026 годы

Оптимизацию типовых необходимо завершить до 01.10.2025 в соответствии с планом оптимизации (достижения целевого состояния согласно описанию) типовых муниципальных услуг на 2025 и 2026 годы