АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.02.2026 № ПОС.03-288/26

город Переславль-Залесский

О проведении лыжного марафона

им. Александра Невского

на территории Переславль-Залесского

муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить План по подготовке и проведению лыжного марафона им. Александра Невского на территории Переславль-Залесского муниципального округа 14 февраля 2026 года (далее – Лыжный марафон) согласно приложению.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Лыжного марафона управление экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа (Кулешов М.Н.).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Первый заместитель Главы Администрации

## Переславль-Залесского муниципального округа

## по экономическому развитию                                                                   Т.И. Кулакова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа

от 04.02.2026 № ПОС.03-288/26

П Л А Н

по подготовке и проведению Лыжного марафона им. Александра Невского на территории Переславль-Залесского муниципального округа

| № п/п | Мероприятие | Исполнители |
| --- | --- | --- |
|  | Управлению экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа: - в срок до 12 февраля 2026 года согласовать положение о проведении лыжного марафона им. Александра Невского на территории Переславль-Залесского муниципального округа в кварталах 50-51 пригородного участка лесничества (м. Касарка) (далее – Лыжный марафон); - направить на согласование положение о проведении Лыжного марафона в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Плещеево озеро»; - направить информацию о Лыжном марафоне на официальный сайт муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» и в ОМВД России «Переславль-Залесский»; - 14 февраля 2026 года оказать содействие в организации и проведении Лыжного марафона Переславскому отделению имени мастера спорта Емелина Николая региональной общественной организации «Ярославский региональный лыжный клуб». | Кулешов М.Н. |
|  | МАУ ДО «СШ «Чемпион». МЦ»: - 14 февраля 2026 года оказать содействие в организации и проведении Лыжного марафона Переславскому отделению имени мастера спорта Емелина Николая региональной общественной организации «Ярославский региональный лыжный клуб»; -14 февраля 2026 года обеспечить участие волонтеров в количестве 15 человек для организации и проведения Лыжного марафона. | Миниханова А.М. |
|  | Переславскому отделению имени мастера спорта Емелина Николая региональной общественной организации «Ярославский региональный лыжный клуб» рекомендовать: 14 февраля 2026 года принять участие в Лыжном марафоне на территории Переславль-Залесского муниципального округа в кварталах 50-51 пригородного участка лесничества (м. Касарка). | Пантелеев В.С. |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Плещеево озеро» рекомендовать: - согласовать положение о проведении Лыжного марафона; - оказать содействие в организации и проведении Лыжного марафона. | Федоров М.Ю. |
|  | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении Лыжного марафона; - обеспечить готовность экстренного выезда бригады скорой медицинской помощи во время проведения Лыжного марафона; - по возможности, предоставить экипаж скорой медицинской помощи на время проведения Лыжного марафона для дежурства в стартово-финишном городке. | Кудряков А.Д. |
|  | Управлению делами Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - в срок до 12 февраля 2026 года подготовить схему оповещения в случае возникновения ЧС; - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения Лыжного марафона; - при проведении Лыжного марафона обеспечить прибытие пожарных подразделений и сотрудников силовых ведомств, для обеспечения антитеррористической защищенности; - подготовить акт обследования объекта (территории), в целях контроля требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). | Маркова В.В. |
|  | ОМВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Лыжного марафона. | Еремеев М.В. |
|  | Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» рекомендовать: обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Лыжного марафона. | Афанасьев В.Н. |
|  | ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) рекомендовать: оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников 1 взвода ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровск) 14 февраля 2026 года с 09:00 до 16:00 вблизи места проведения Лыжного марафона. | Постников А.Н. |
|  | ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать: обеспечить готовность сил и средств, для предотвращения ЧС при проведении Лыжного марафона. | Мельников А.В. |
|  | ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №4 рекомендовать: обеспечить готовность сил и средств, для предотвращения ЧС при проведении Лыжного марафона. | Володин А.А. |
|  | Пресс-секретарю Администрации Переславль - Залесского муниципального округа Ярославской области: - обеспечить полную информацию и подготовить публикации и репортажи с Лыжного марафона; - провести работу по информированию населения о проведении Лыжного марафона. | Каминская О.Г. |
|  | Городскому телеканалу «Переславль» ОАО «Редакция телеканала «Переславль»: обеспечить полную информацию и подготовить публикации и репортажи с Лыжного марафона. | Харитонова А.А. Харченко Н.С. |