

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 14.12.2023 № ПОС.03-3243/23

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении Новогодних

и Рождественских мероприятий

на территории городского округа

город Переславль-Залесский Ярославской области в декабре 2023 года - январе 2024 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в целях подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в декабре 2023 года - январе 2024 года,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в декабре 2023 года - январе 2024 года согласно приложению.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в декабре 2023 года - январе 2024 года (далее – Новогодние и Рождественские мероприятия) Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Боровлева С.Н.).

3. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий согласно приложению.

4. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский (Еремеев М.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий согласно приложению.

5. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий, согласно приложению обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.В. Маркова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

 от 14.12.2023 № ПОС.03-3243/23

П Л А Н

подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий

на территории городского округа город Переславль-Залесский
Ярославской области в декабре 2023 года - январе 2024 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского:** - в срок до 15 декабря 2023 года разработать программу Новогодних и Рождественских мероприятий и направить информацию на официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, в СМИ, ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский, МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»;- 16 декабря 2023 года организовать праздничное мероприятие по открытию ледового комплекса на Народной площади г. Переславля-Залесского;- в срок до 15 декабря 2023 года разработать план праздничных мероприятий «Народный каток - Переславский городок», планируемых к проведению на ледовом комплексе и Народной площади г. Переславля-Залесского; - в период работы ледового комплекса с 16.12.2023 года по 15.03.2024 года осуществлять координацию деятельности по функционированию ледового комплекса на Народной площади г. Переславля-Залесского в части оказания услуг жителям и гостям г. Переславля-Залесского, организации мероприятий; - обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Новогодних и Рождественских мероприятий;- обеспечить координацию действий по организации посещения 26 декабря 2023 года ледового шоу в Арене 2000 жителями городского округа город Переславль-Залесский следующих категорий: дети из семей участников специальной военной операции, малообеспеченных многодетных семей, несовершеннолетние из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, их законные представители и сопровождающие. | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | **МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»:****-**организовать и провести городские конкурсы декоративно-прикладного творчества «Новогодний шар», «Символ года – 2024» и другие;- 23 декабря 2023 года организовать и провести на Народной площади праздник открытия городской новогодней елки «Новогодний переполох или тайны волшебного посоха», обеспечить участие в нем творческих коллективов, установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора;- организовать и провести выездные губернаторские новогодние елки для детей из семей участников специальной военной операции, многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:* 24 декабря 2023 года в Берендеевском сельском доме культуры МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»;
* 25 декабря 2023 года в Доме культуры города Переславля-Залесского;

-  с 23 декабря 2023 года по 08 января 2024 года организовать и провести Новогодние и Рождественские мероприятия для детей и взрослых во всех структурных подразделениях МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»;-  16 декабря 2023 года принять участие в торжественное мероприятии по открытию ледового комплекса на Народной площади г. Переславля-Залесского;- с 16 декабря 2023 года принять участие в праздничных мероприятиях «Народный каток - Переславский городок», планируемых на ледовом комплексе и Народной площади г. Переславля-Залесского;- с 19 декабря 2023 года принять участие во Всероссийской акции «Новогодние окна 2024»; - обеспечить монтаж, оформление и демонтаж новогодних елок на Народной площади и в Парке Победы.  | Трофимова Т.А. |
| 1.2. | **МУ «Молодежный центр»:**- с 15 декабря 2023 года по 08 января 2024 года организовать и провести совместно с волонтерами городского округа Новогодние и Рождественские акции, мастер-классы, игровые программы для детей и взрослых;- оказать содействие в проведении выездных губернаторских новогодних елок для детей из семей участников специальной военной операции, многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- с 16 декабря 2023 года принять участие в праздничных мероприятиях «Народный каток - Переславский городок», планируемых на ледовом комплексе и Народной площади г. Переславля-Залесского;- с 19 декабря 2023 года принять участие во Всероссийской акции «Новогодние окна 2024»;- 23 декабря 2023 года принять участие в празднике открытия городской новогодней елки «Новогодний переполох или тайны волшебного посоха». | Корнева Е.В. |
| 1.3. | **МУК «Централизованная библиотечная система»:**- с 15 декабря 2023 года по 08 января 2024 года организовать и провести Новогодние и Рождественские мероприятия для детей и взрослых во всех структурных подразделениях МУК «Централизованная библиотечная система»;- с 16 декабря 2023 года принять участие в праздничных мероприятиях «Народный каток - Переславский городок», планируемых на ледовом комплексе и Народной площади г. Переславля-Залесского;- с 19 декабря 2023 года принять участие во Всероссийской акции «Новогодние окна 2024»;- 23 декабря 2023 года принять участие в празднике открытия городской новогодней елки «Новогодний переполох или тайны волшебного посоха». | Тютляева Л.А. |
| 1.4. | **МУ «ФОК «Чемпион»:**- с 23 декабря 2023 года по 08 января 2024 года организовать и провести на Катке «Ледовый» новогодние мероприятия;- обеспечить работу спортивных объектов, расположенных на территории городского округа город Переславль-Залесский; - с 16 декабря 2023 года принять участие в праздничных мероприятиях «Народный каток - Переславский городок», планируемых на ледовом комплексе и Народной площади г. Переславля-Залесского;- с 19 декабря 2023 года принять участие во Всероссийской акции «Новогодние окна 2024»;- с 01 по 08 января 2024 года организовать и провести спортивно-массовые мероприятия на территории городского округа город Переславль-Залесский в рамках Декады спорта и здоровья 2024 года;- обеспечить монтаж и оформление новогодних елок на территории сельских населенных пунктов: п. Ивановское, п. Рязанцево, с. Нагорье. | Миниханова А.М.  |
| 1.5. | **МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского:** - с 15 декабря 2023 года по 08 января 2024 года организовать и провести Новогодние и Рождественские концерты, выставки, мастер-классы для детей в МОУ Детская школа искусств г. Переславля-Залесского; - с 16 декабря 2023 года принять участие в праздничных мероприятиях «Народный каток - Переславский городок», планируемых на ледовом комплексе и Народной площади г. Переславля-Залесского; - с 19 декабря 2023 года принять участие во Всероссийской акции «Новогодние окна 2024». | Чудакова В.Б. |
| 2. | **Управлению образования Администрации****города Переславля-Залесского:**- в подведомственных учреждениях организовать и провести Новогодние и Рождественские мероприятия;- информацию о проведении мероприятий направить во все заинтересованные структуры;- оказать содействие в организации участия подведомственных учреждений в городских конкурсах «Новогодний шар», «Символ года – 2024»;- до 22 декабря 2023 года проинформировать подведомственные учреждения о проведении Новогодних и Рождественских мероприятий;- принять участие в организации выездных губернаторских новогодних елок для детей из семей участников специальной военной операции, многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 24 декабря 2023 года в Берендеевском сельском доме культуры и 25 декабря 2023 года в Доме культуры города Переславля-Залесского; подготовить списки детей-участников и организовать доставку новогодних подарков от Губернатора области;-организовать доставку и выдачу новогодних подарков от Губернатора области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- организовать доставку новогодних подарков от Губернатора области для детей-инвалидов и передать их в Управлению социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля – Залесского;- организовать поездку на Губернаторскую новогоднюю елку 21 декабря 2023 года в г. Ярославль, ГАУК ЯО Концертно-зрелищный центр «Миллениум» детей из семей участников специальной военной операции, многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- проинформировать родителей и детей о недопустимости использования пиротехнических средств несовершеннолетними, а также о мерах безопасности на льду; - с 19 декабря 2023 года принять участие во Всероссийской акции «Новогодние окна 2024». | Блохина О.Л. |
| 3. | **Управлению социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского**  организовать выдачу новогодних подарков от Губернатора области для детей-инвалидов. | Прохорова О.Л. |
| 4. | **Управлению экономики Администрации города Переславля-Залесского:** **-** в срок до 15 декабря 2023 года рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства оформить фасады, витрины, помещения магазинов, офисы, включить новогоднее световое оформление; - с 16 декабря 2023 года организовать участие представителей малого и среднего предпринимательства в праздничных мероприятиях «Народный каток - Переславский городок», планируемых на ледовом комплексе и Народной площади г. Переславля-Залесского. | Семенов П.В. |
| 5.  | **Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского** - в срок до 15 декабря 2023 года подготовить схему оповещения в случае возникновения ЧС;- принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области. | Митюнин А.Н. |
| 6. | **Пригородному территориальному управлению, Рязанцевскому территориальному управлению, Нагорьевскому территориальному управлению рекомендовать:**- в срок до 20 декабря 2023 года организовать установку новогодних елей на территориях сельских населенных пунктов;- принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территориях сельских поселений. | Трошина С.Л.Чиесов С.В.Голякова И.В. |
| 7. | **МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:**- с 15.12.2023 обеспечить расчистку от снега территории Народной площади, Парка Победы для проведения мероприятий;- обеспечить своевременную уборку мусора и снега на территориях у новогодних елок на Народной площади, в Парке Победы и мкр. Чкаловский; у зимних заливных горок, расположенных на территории Народной площади и Парка Победы в период проведения Новогодних и Рождественских праздников. | Черноногов А.В. |
| 8. | **ОАО «Ярославская электросетевая компания АО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:** - в срок до 15 декабря 2023 года определить места для подключения новогодних елок в микрорайонах города для управляющих компаний и подключить электрические гирлянды на всех установленных елках (по заявкам владельцев елок, при наличии провода от ёлки до места подключения);- с 15 декабря 2023 года по 20 января 2024 года обеспечить работу всех электрических гирлянд, световых инсталляций и уличного освещения. | Шабарьков С.Г. |
| 9. | **Филиал ОАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславского РЭС рекомендовать:**- в срок до 15 декабря 2023 года определить места для подключения новогодних елок в сельских населенных пунктах и подключить электрические гирлянды на всех установленных ёлках (по заявкам владельцев елок, при наличии провода от елки до места подключения);- с 15 декабря 2023 года по 20 января 2024 года обеспечить работу всех электрических гирлянд и уличного освещения в ночное время в сельских населенных пунктах. | Костин Е.А. |
| 10. | **ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать:**- увеличить количество патрулей и провести расстановку сил и средств для обеспечения безопасности людей в местах проведения Новогодних и Рождественских мероприятий;- провести обследование мест проведения Новогодних и Рождественских мероприятий с целью обнаружения посторонних предметов и недопущения проведения террористических актов;- перед началом Новогодних и Рождественских мероприятий провести инструктажи «О действиях при совершении (угрозе совершения) террористического акта» с руководителями объектов, на территории которых будут проходить мероприятия;- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. | Еремеев М.В. |
| 11. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:**- проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении Новогодних и Рождественских мероприятий;- обеспечить готовность экстренного выезда бригады скорой медицинской помощи в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий;- увеличить количество экипажей скорой медицинской помощи на время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий;- оказать содействие в организации поздравления детей, находящихся на длительном стационарном лечении;- оказать содействие в поздравлении военнослужащих, участников специальной военной операции, находящихся на лечении в стационаре. | Харчиков К.С. |
| 12. | **ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать:****-** принять меры пожарной безопасностиво время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий;- провести усиление дежурных экипажей в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. | Егоров А.В. |
| 13. | **Управляющим компаниям городского округа город Переславль-Залесский рекомендовать:**- в срок до 20 декабря 2023 года установить и украсить новогодние елки на дворовых территориях, установить ограждения вокруг новогодних елок;- в срок до 18 декабря 2023 года провести осмотр подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов на предмет отсутствия свободного доступа;- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке новогодних елок, для подключения елок иметь электрический провод от елки до места подключения (согласовать с собственником);- до 20 января 2024 года произвести демонтаж новогодних елок. | Руководителям |
| 14. | **МУП «Сервис»** в срок до 16.12.2023 года обеспечить установку, функционирование и демонтаж зимних заливных горок на Народной площади и в Парке Победы. | Строкинов А.В. |
| 15. | **МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»****-** проинформировать руководителей транспортных перевозок населения об усилении бдительности сотрудников при перевозке людей в праздничные дни;- организовать установку праздничной иллюминации на Народной площади, центральных улицах г. Переславля-Залесского; - обеспечить электроподключение новогодних елок и световых фигур на Народной площади, Парке Победы, мкр. Чкаловском г. Переславля-Залесского. | Горелова Н.А. |
| 16. | **Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского:**- обеспечить полную информацию о Новогодних и Рождественских мероприятиях;- подготовить публикации и репортажи с Новогодних и Рождественских мероприятий;- на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского разместить информацию о недопустимости использования пиротехнических средств несовершеннолетними, а также о мерах безопасности нахождения на льду. | Каминская О.Г. |
| 17. | **Средствам массовой информации рекомендовать:**- обеспечить полную информацию о Новогодних и Рождественских мероприятиях;- подготовить публикации и репортажи с Новогодних и Рождественских мероприятий. | Харитонова А.А.Харченко Н.С. |
| 18. | **Муниципальному штабу #МыВместе по оказанию помощи военнослужащим, мобилизованным гражданам и членам их семей на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области рекомендовать:**- оказать содействие в проведении выездных губернаторских новогодних елок для детей из семей участников специальной военной операции, многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - в срок до 23.12.2023 года подготовить списки детей из семей участников специальной военной операции, выдачу новогодних подарков. | Клименко Н.Ю. |