

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 25.02.2025 № ПОС.03-460/25

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении праздничных

мероприятий «Масленичные гулянья»

на территории Переславль-Залесского

муниципального округа

Ярославской области в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, в целях подготовки и проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025 году,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

 1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025 году согласно приложению 1.

2. Утвердить график праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025 году (далее – График) согласно приложению 2.

3. Временно ограничить движение транспортных средств 02 марта 2025 года с 09:00 до 15:00 на участке автомобильной дороги на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской у д. 10 г. Переславля-Залесского и обеспечить безопасность движения участников праздничного мероприятия.

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025 году Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (Боровлева С.Н.).

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславля-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа В.В. Маркова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

 Переславль-Залесского муниципального округа

 от 25.02.2025 № ПОС.03-460/25

План

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории Переславль-Залесского

 муниципального округа Ярославской области в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области**:* в срок до 27 февраля 2025 года:

- разработать график праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025 году (далее – График) и направить информацию в отделение по г. Переславлю-Залесскому УФСБ России по Ярославской области, ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский, Переславль-Залесский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области», Пожарно-спасательный отряд № 4 ГБУ ЯО «ПСС ЯО», МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»;- направить информацию о проведении праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025 году (далее – Праздничные мероприятия) в средства массовой информации и для размещения на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».* 01 марта 2025 года с 11:00 до 14:00 оказать содействие в организации и проведении праздничного культурно-массового мероприятия «КотТокарнавал» (г. Переславль-Залесский, ул. Народная площадь);
* 02 марта 2025 года с 11:00 до 15:00 обеспечить организацию праздничного культурно-массового мероприятия «Масленичная карусель»: работу полевой кухни, ярмарки мастеров НХП, праздничного оформления Народной площади г. Переславля-Залесского;
* оказать содействие в организации мероприятий по антитеррористической защищенности мест проведения Праздничных мероприятий согласно Графику (разработать схему установки металлических ограждений и рамок металлодетекторов, направить уведомительные письма в территориальные органы безопасности, ходатайство в войсковую часть № 74400 о выделении расчета (специалиста) с противодронным оборудованием в период проведения праздничного культурно-массового мероприятия «Масленичная карусель»);
* при проведении Праздничных мероприятий провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;
* обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Праздничных мероприятий:
 | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | **МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области»**:* до 02 марта 2025 года организовать и провести конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица- 2025»;
* 01 марта 2025 года с 11:00 до 14:00 оказать содействие в проведении праздничного культурно - массового мероприятия «КотТокарнавал» (установить и подключить звукоусиливающую и видео аппаратуру, обеспечить их функционирование и работу звукооператора, предоставить гримерные комнаты для участников мероприятия).
* 02 марта 2025 года с 11:00 до 15:00 на ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского организовать и провести праздничное культурно-массовое мероприятие «Масленичная карусель»:

- обеспечить участие в мероприятии творческих коллективов МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО» и приглашенных артистов;- установить и подключить звукоусиливающую и видео аппаратуру, обеспечить их функционирование и работу звукооператора;- организовать работу игровых площадок для детей и взрослых, ярмарку мастеров НХП; - организовать формирование масленичного костра, выставку масленичных кукол и праздничное оформление ул. Народная площадь; - обеспечить участие сотрудников частного охранного предприятия в охране правопорядка в рамках проведения мероприятия;- организовать и провести Праздничные мероприятия согласно Графику;- при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Трофимова Т.А. |
| 1.2. | **МУК «Централизованная библиотечная система»:**- оказать содействие в организации и проведении Праздничных мероприятий согласно Графику;-  при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Тютляева Л.А. |
| 1.3. | **МУ «Молодежный центр»:**- оказать содействие в организации и проведении Праздничных мероприятий согласно Графику;- провести мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность с целью участия в организации и проведении Праздничных Мероприятий;- при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Киселева Г.Ю. |
| 1.4. | **МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского:**- оказать содействие в организации и проведении Праздничных мероприятий согласно Графику;- при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Чудакова В.Б. |
| 2. | **Управлению образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:**- в срок до 27 февраля 2025 года проинформировать подведомственные учреждения о проведении Праздничных мероприятий и рекомендовать принять в них участие; - в подведомственных учреждениях организовать и провести Праздничные мероприятия;- оказать содействие в организации и проведении Праздничных мероприятий и обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Праздничных мероприятий согласно Графику;- при необходимости обеспечить подвоз на школьных автобусах зрителей на Праздничные мероприятия согласно Графику; - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Блохина О.Л. |
| 3. | **Управлению экономики** **Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области** 02 марта 2025 года с 11:00 до 15:00 в период проведения праздничного культурно-массового мероприятия «Масленичная карусель» организовать работу торговых павильонов на ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского. | Кулешов М.Н. |
| 4. | **Управлению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:** * в срок до 27 марта 2025 года:

- подготовить схему оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении Праздничных мероприятий;- совместно с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа разработать: схему расстановки металлических ограждений на ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского для обеспечения безопасности во время проведения праздничного культурно-массового мероприятия «Масленичная карусель», места для формирования масленичного костра на ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского;- принять меры по привлечению участников народных дружин к охране общественного порядка на время проведения Праздничных мероприятий согласно Графику.* 02 марта 2025 года обеспечить контроль за установкой металлических ограждений и рамок металлодетекторов на ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского (согласно схеме);
* при проведении Праздничных мероприятий обеспечить прибытие пожарных подразделений и сотрудников силовых ведомств для обеспечения антитеррористической защищенности.
 | Митюнин А.Н. |
| 5. | **МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:*** с 28 февраля 2025 года обеспечить:

- при необходимости расчистку от снега территории ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского для проведения Праздничных мероприятий;- своевременную уборку мусора на территории ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского для проведения Праздничных мероприятий.* до 02 марта 2025 года на ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского согласно схеме расстановку сценической площадки:

- обеспечить подвоз, установку металлических ограждений для предотвращения террористических актов во время проведения праздничного культурно-массового мероприятия «Масленичная карусель» и в дальнейшем произвести их демонтаж;- сформировать основание для масленичного костра;- смонтировать и установить железные ограждения вокруг масленичного костра и в дальнейшем произвести их демонтаж;* 02 марта 2025 года до 10:00 обеспечить установку металлических рамок металлодетекторов (2 шт.) и в дальнейшем произвести их демонтаж;
* 02 марта 2025 года установить устройство, блокирующее движение транспорта с использованием большегрузной автомашины согласно схеме расстановки сценической площадки: с 09:00 до 15:00 на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской у д. 10, г. Переславля-Залесского.
 | Черноногов А.В. |
|  6. | **Пригородному территориальному управлению** **Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,** **Рязанцевскому территориальному управлению** **Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,** **Нагорьевскому территориальному управлению** **Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:**- провести работу с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время проведения Праздничных мероприятий в сельских населенных пунктах;- при необходимости оказать содействие в организации проведении Праздничных мероприятий согласно Графику. | Трошина С.Л.Чиесов С.В.Голякова И.В. |
| 7.  | **МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»:** выделить автотранспорт для обеспечения подвоза сотрудников Администрации Переславль-Залесского муниципального округа и структурных подразделений согласно предоставленным заявкам. | Елисеев Ю.В. |
| 8. | **Пресс-службе Администрации** **Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:** - провести работу по информированию населения об ограничении движения транспортных средств и маршрутов объезда 02 марта 2025 года с 09:00 до 15:00 на участке автомобильной дороги на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской у д. 10 г. Переславля-Залесского в период проведения праздничного культурно-массового мероприятия «Масленичная карусель» и способах объезда по автомобильным дорогам общего пользования на период действия ограничения движения транспортных средств во время проведения мероприятия; - обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях; - подготовить публикации и репортажи с Праздничных мероприятий.  | Каминская О.Г. |
| 9. | **ООО «Сервис**» **рекомендовать** в период проведения Праздничных мероприятий обеспечить работуобщественного туалета (г. Переславля-Залеского ул. Свободы, 1б). | Волков В.Б. (по согласованию) |
| 10. | **Муниципальному отделению «Движение первых» рекомендовать:** **-**обеспечить участие представителей Муниципального отделения «Движение первых» в Праздничных мероприятиях- при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Акилова А.В.(по согласованию) |
| 11. |  **ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) рекомендовать** 02 марта 2025 года с 11:00 до 15:00: - оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников 1 взвода ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровск) вблизи места проведения праздничного культурно-массового мероприятия «Масленичная карусель» (г. Переславль-Залесский, ул. Народная площадь);- обеспечить наличие дежурной машины ДПС на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской у д. 10, г. Переславля-Залесского с целью временного ограничения движения транспортных средств; - обеспечить объезд по автомобильным дорогам общего пользования на период действия ограничения движения транспортных средств во время проведения мероприятия.- обеспечить безопасность дорожного движения в близи мест проведения Праздничных мероприятий согласно Графику. | Постников А.Н.(по согласованию) |
| 12. | **ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский** **рекомендовать** обеспечить охрану общественного порядка во время проведения следующих Праздничных мероприятий:**- 01 марта 2025 года с 11:00 до 14:00** праздничного культурно-массового мероприятия КотТокарнавал (г. Переславль-Залесский, ул. Народная площадь); **- 02 марта 2025 года с 11:00 до 15:00** праздничного культурно-массового мероприятия «Масленичная карусель»(г. Переславль-Залесский, ул. Народная площадь); - приблизить полицейские наряды к местам проведения остальных Праздничных мероприятий согласно Графику;- провести обследование мест проведения Праздничных мероприятий с целью обнаружения посторонних предметов и недопущения проведения террористических актов. | Еремеев М.В.(по согласованию) |
| 13. | **Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»** **рекомендовать:**- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения следующих Праздничных мероприятий:**- 01 марта 2025 года с 11:00 до 14:00** праздничного культурно-массового мероприятия КотТокарнавал (г. Переславль-Залесский, ул. Народная площадь); **- 02 марта 2025 года с 11:00 до 15:00** праздничного культурно – массового мероприятия «Масленичная карусель» (г. Переславль-Залесский, ул. Народная площадь).  | Афанасьев В.Н.(по согласованию) |
| 14. | **ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать:****-** 02 марта 2025 года с 11:00 до 15:00 организовать дежурство спасательной техники во время проведения праздничного культурно-массового мероприятия «Масленичная карусель» на ул. Народная площадь, г. Переславля-Залесского;**-** обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении Праздничных мероприятий согласно Графику и ликвидации последствий возможных ЧС. | Мельников А.В.(по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15. | **ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №4 рекомендовать** обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении Праздничных мероприятий согласно Графику и ликвидации последствий возможных ЧС. | Володин А.А.(по согласованию) |
| 16. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:**- 02 марта 2025 года с 11:00 до 15:00 обеспечить своевременное оказание скорой медицинской помощи в период проведения праздничного культурно-массового мероприятия «Масленичная карусель» на ул. Народная площадь, г. Переславля-Залесского;- обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Праздничных мероприятий согласно Графику; - проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении Праздничных мероприятий согласно Графику. | Ефимова В.Е.(по согласованию) |
| 17. | **Войсковой части № 74400 рекомендовать** 02 марта 2025 года с 11:00 до 15:00 в период проведения праздничного культурно-массового мероприятия «Масленичная карусель» на ул. Народная площадь, г. Переславля-Залесского:- оказать содействие в организации полевой кухни;- выделить расчет (специалиста) с противодронным оборудованием.  | Нырков Э.С.(по согласованию) |
| 18. | **Переславскому участку АО "ЯрЭСК" рекомендовать:** **-** до 01 марта 2025 года проверить электрические розетки и распределительные щиты для работы звукоусиливающей аппаратуры, обеспечить их подключение и работу в местах проведения Праздничный мероприятий на ул. Народная площадь; - расходы за электроэнергию в связи с проведением Праздничных мероприятий включить в расходы по уличному освещению. | Шабарьков С.Г.(по согласованию) |
| 19. | **ООО «Мехуборка» рекомендовать** 02 марта 2025 года к 08:30 установить два контейнера для сбора мусора на ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского (у здания Дома культуры). | Алябьев А.Н.(по согласованию) |
| 20. | **Городскому казачьему обществу Ярославского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" рекомендовать** обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Праздничных мероприятий совместно с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский. | Лепский А.А.(по согласованию) |
| 21. | **Городскому телеканалу «Переславль»** **ОАО «Редакция телеканала Переславль»**  - обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях; - подготовить публикации и репортажи с Праздничных мероприятий. | Харченко Н.С.(по согласованию) |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

 Переславль-Залесского муниципального округа

от 25.02.2025 № ПОС.03-460/25

График

 праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории
Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата и время проведения | Название и форма мероприятия | Место проведения | Ответственный |
| 28.02.202512:30 | «Масленица у ворот - всех веселый праздник ждет», праздничная программа | Переславский район, с. Дмитриевское, ул. Школьная у д. 6 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 01.03.202511:00 | «КотТокарнавал» | г. Переславль-Залесский, ул. Народная площадь | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа  |
| 01.03.202513:00 | «Зиму провожаем - весну встречаем!», праздничная программа | Переславский район, с. Берендеево,ул. Центральная у д. 8  | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 01.03.202513:00 | «Широкая Масленица», праздничная программа | Переславский район, с. Кубринск,ул. Комсомольская, у д. 1 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 01.03.202514:00 | «Масленица - блинница-весны именинница!», праздничная программа | Переславский район, с. Загорьеул. Центральная, у д. 28 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.2025 11:00 | «Масленичная карусель», праздничная культурно – массовое мероприятие | г. Переславль-Залесский, ул. Народная площадь | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округаМУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202511:00 | «Широкая Масленица», праздничная программа | Переславский район, с. Купанское, ул. Советская, у д. 12 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202511:00 | «Как иноземные гости Русскую Зиму попридержать удумали», театрализованное представление | Переславский район, п. Дубки, ул. Центральная, у д. 4-а | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202511:00 | «Широкая Масленица», театрализованное представление | Нагорьевский СДК Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, 1 «Б» | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202512:00 | «Маслёна идет – весну под руку ведет», праздничная программа | Переславский район, д. Горки,ул. Центральная у д. 7 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202512:00 | «Собирайся народ! Масленица идет», праздничная программа | Переславский район, с. Ефимьево,  ул. Октябрьская, у д. 4 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202512:00 | «Масленица - блинница», праздничная программа | Переславский район, д. Кичибухино, ул. Школьная, у д. 1 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202512:00 | «Широкая Масленица», праздничная программа | Переславский район,с. Лыченцы, ул.Школьная, у д. 3 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202512:00 |  «Широкая Масленица», праздничная программа | Переславский район, с. Смоленскоеул. Центральная, у д.7 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202512:00 | «Масленица Круговерть», праздничная программа | Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова,д. 1 «Б»  | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202512:00 | «Широкая масленица», праздничная программа | Переславский район, с.Андрианово, ул. Садовая, у д. 2 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202513:00 | «Гуляй народ-Масленица идёт!», праздничная программа | Переславский район,  с. Глебовское,ул. Центральная, у д. 101 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202513:00 | «Заждались мы весны, все на проводы зимы!», праздничная программа | Переславский район, п. Ивановское.ул. Проспект Мира, у д. 9 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202513:00 | «Как иноземные гости Русскую Зиму попридержать удумали», театрализованное представление | Переславский район,Рязанцевский СДКп. Рязанцевоул. Б.Октябрьская, д. 30 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |
| 02.03.202514:00 | «Ай, да Масленица!», праздничная программа | Переславский район,п. Рязанцево,ул. Б.Октябрьская, у д. 30 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» |