АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2025 № ПОС.03-545/25

город Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«Охрана окружающей среды в Переславль-Залесском

муниципальном округе Ярославской области»

на 2025-2027 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.12.2024 № 84 «О бюджете Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Охрана окружающей среды в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области» на 2025-2027 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа                                В.А. Талалаев

Приложение

к постановлению Администрации

Переславль-Залесского

муниципального округа

от 06.03.2025 № ПОС.03-545/25

- Городская целевая программа

«Охрана окружающей среды в Переславль-Залесском

муниципальном округе Ярославской области» на 2025-2027 годы

- Паспорт программы

| 1.Ответственный исполнитель городской целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| --- | --- |
| 2. Куратор городской целевой программы | Заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа - Талалаев Виктор Анатольевич телефон 8 (48535) 3-18-82 |
| 3. Исполнитель городской целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| 4. Сроки реализации городской целевой программы | 2025 - 2027 годы |
| 5. Цель городской целевой программы | Создание комфортных условий жизни населения муниципального округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ |
| 6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 54 429,6 тыс. руб., из них: - средства федерального бюджета: 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета: 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб. -средства бюджета муниципального округа: 2025 год – 24 598,3 тыс. руб.; 2026 год – 13 106,6 тыс. руб.; 2027 год – 16 724,7 тыс. руб. |
| 7. Ссылка на электронную версию городской целевой программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

2. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы

Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее ТКО) являются организации, предприятия и учреждения, объекты инфраструктуры, население муниципального округа и временно проживающие и отдыхающие.

На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТКО. Процесс захламления земель отходами наиболее ярко выражен в районах частной застройки, на прилегающих территориях к контейнерным площадкам и на территориях, прилегающих к автомобильным дорогам регионального и местного значения.

В результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТКО, низкой экологической культуры у населения и практически полного отсутствия желания граждан участвовать в решении вопросов санитарной очистки, значительная часть несанкционированного размещения ТКО в окружающей среде, приводит к нанесению существенного экологического ущерба и ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области (далее- муниципальный округ).

Наличие в отходах производства и потребления ртути или её химических соединений позволяет отнести такие отходы к опасным. Люминесцентные лампы и приборы с ртутным заполнением, электротехническое оборудование являются источником загрязнения окружающей среды. Ситуация усугубляется тем, что чрезвычайно токсичные ртуть и её соединения широко распространены в повседневной жизни, доступны и имеют многовариантную возможность проникновения в организм человека (через органы дыхания, с питьевой водой, с пищей и парфюмерно-косметической продукцией).

Ртуть, проникая через клеточные мембраны, вызывает тяжёлые расстройства нервной системы, функций почек, желудочно-кишечного тракта, служит причиной отравления и при постоянном контакте с ней ведёт к хроническому отравлению организма человека и увеличению вероятности летального исхода. Отходы, содержащие ртуть и другие тяжёлые металлы (цинк, марганец, кадмий, никель и др.) представляют наибольшую экологическую опасность.

Модернизация инфраструктуры обращения ТКО в виде благоустройства контейнерных площадок позволит улучшить условия проживания жителей, а также экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в муниципальном округе. Кроме того, ворота Золотого кольца Ярославской области открывает Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области, поэтому улучшение внешнего облика и функционирования инфраструктуры города позволит оставить приятные впечатления у туристов и скажется на притоке туристских маршрутов на Ярославскую землю.

Береговая полоса р. Трубеж обозначена посадкой деревьев (тополь, ива). Пойма реки представлена выровненной поверхностью с растительно-земляными кочками, местами закустаренной. На береговой территории р. Трубеж произрастают аварийные и сухостойные (с дуплами и трещинами, с изломами и уклонами), которым необходима валка, обрезка до безопасного уровня. Они представляют опасность постройкам, автотранспорту и людям. Русло реки периодически засаривается упавшими деревьями (в том числе в результате сильного ветра), мусором. В период ледоходов русло р. Трубеж, перегороженное упавшими деревьями, находится в заторах.

К основным проблемам в сфере обеспечения экологической безопасности в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области относятся следующие:

- возрастающее антропогенное воздействие (нагрузка) ТКО, чрезвычайно опасных отходов, химических источников тока и элементов на здоровье граждан и окружающую среду;

- нарушение требований по рациональному использованию и охране водных объектов, расположенных на территории города, со стороны населения и в результате природных явлений;

- низкий уровень благоустройства контейнерных площадок для установки мусоросборников, частичное соблюдение либо не соблюдение санитарных норм при их эксплуатации;

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТКО.

Достижение цели по повышению уровня экологической безопасности в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области возможно с использованием программно-целевого метода путём принятия и реализации городской целевой программы «Охрана окружающей среды Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области» на 2025-2027 годы.

Мероприятия городской целевой программы «Охрана окружающей среды Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области» на 2025-2027 годы направлены на решение вопросов по обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жизни населения, совершенствования механизмов комплексного и рационального использования природных ресурсов.

3. Цель и задачи программы

Реализация городской целевой программы «Охрана окружающей среды в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области» на 2025-2027 годы (далее – программа, городская целевая программа) предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года:

- создание комфортных условий жизни населения муниципального округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ.

Задачи программы:

- повышение эффективности использования и охраны земель;

- обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований;

- профилактика клещевых инфекций в местах (территориях) массового пребывания людей;

- модернизация инфраструктуры обращения с ТКО.

4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 54 429,6 | 24 598,3 | 13 106,6 | 16 724,7 |
| Итого по городской целевой программе | 54 429,6 | 24 598,3 | 13 106,6 | 16 724,7 |

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Исходя из опыта реализации ранее действовавшей городской целевой программы «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы учитывается ряд проводимых ранее мероприятий, имевших высокий социальный эффект.

Расчет бюджетных средств осуществлен исходя из возможностей местного бюджета.

Эффективность реализации программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности охраны окружающей среды.

Последовательная реализация мероприятий программы в области охраны окружающей среды будет способствовать улучшению экологической обстановки, удобства и безопасности жизнедеятельности населения муниципального округа.

Методика оценки результативности и эффективности реализации городской целевой программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация программы осуществляется на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в соответствии с перечнем программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы.

Денежные средства, выделяемые из бюджета Переславль-Залесского муниципального округа для реализации мероприятий программы, направляются МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», которое проводит запросы котировок (аукционы, конкурсы) в электронной форме на выполнение работ по улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального округа.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое:

– обеспечивает разработку программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

– формирует структуру программы, а также перечень ее исполнителей;

– организует реализацию программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– при необходимости организует процедуру конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

– запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

– запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации программы и подготовки годового отчета;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Исполнителем программы является Муниципальное казанное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (далее – МКУ «Центр развития»).

Исполнитель программы:

– несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

– осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;

– осуществляет контроль за целевым использованием средств программы;

– осуществляет подготовку предложений о распределении средств бюджета муниципального округа, предусматриваемых на реализацию программы;

– осуществляет формирование заявок на финансирование мероприятий программы в пределах выделенных средств;

– осуществляет своевременную подготовку отчетов о реализации мероприятий программы.

Досрочное завершение программы осуществляется в следующих случаях:

- достижение поставленной цели программы;

- прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется программа;

- ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации программы будет осуществляться муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

7. Система целевых показателей экономической и социальной

эффективности реализации программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год (базовое значение*) | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Обеспечение выполнения мероприятий по повышению эффективности использования и охраны земель | да (1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Выполнение мероприятий по соблюдению природоохранных требований | да (1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Выполнение мероприятий по профилактике инфекций в местах (территориях) массового пребывания людей | да (1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Выполнение мероприятий по модернизации инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами | да (1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Выполнение мероприятий по обращению с ТКО | да (1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 0 |

* Значение на 01.01.2025 года.

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы

По итогам реализации программы планируется достичь следующих конечных результатов:

- выполнение мероприятий по повышению эффективности использования и охраны земель;

- выполнение мероприятий по соблюдению природоохранных требований;

- выполнение мероприятий по профилактике инфекций в местах (территориях) массового пребывания людей;

- выполнение мероприятий по модернизации инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами.

9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/ мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета муниципального округа | (в установленном порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности использования и охраны земель | Обеспечение выполнения мероприятий по повышению эффективности использования и охраны земель, (да (1)/нет (0)) | 1 | 2025 | 15 039,4 | 0,0 | 0,0 | 15 039,4 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 1 | 2026 | 13 106,6 | 0,0 | 0,0 | 13 106,6 |  |
|  |  |  | 1 | 2027 | 16 724,7 | 0,0 | 0,0 | 16 724,7 |  |
| 1.1. | Уборка несанкционированных свалок | Объем сбора, вывоза и утилизации ТБО от ликвидации несанкционированных свалок, куб. | 10 000 | 2025 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 10 000 | 2026 | 13 106,6 | 0,0 | 0,0 | 13 106,6 |  |
|  |  |  | 10 000 | 2027 | 16 724,7 | 0,0 | 0,0 | 16 724,7 |  |
| 1.2. | Содержание контейнерных площадок | Количество контейнерных площадок, шт. | 281 | 2025 | 4 810,8 | 0,0 | 0,0 | 4 810,8 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 281 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 281 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Дератизация контейнерных площадок | Количество контейнерных площадок, шт. | 281 | 2025 | 228,6 | 0,0 | 0,0 | 228,6 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 281 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 281 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований | Выполнение мероприятий по соблюдению природоохранных требований, (да (1)/нет (0)) | 1 | 2025 | 2 338,0 | 0,0 | 0,0 | 2 338,0 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 1 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 1 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Выполнение санитарной обработки прибрежно-защитных полос водных объектов от аварийных, сухостойных, упавших деревьев | Количество деревьев (при d ствола ≤ 52 см), подверженных санитарной обработке на прибрежно-защитных полосах водных объектов, шт. | 40 | 2025 | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | МКУ «Центр развития |
|  |  |  | 40 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 40 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Обслуживание гидротехнических сооружений, в том числе страхование | Количество обслуживаемых ГТС, шт. | 3 | 2025 | 1 705,0 | 0,0 | 0,0 | 1 705,0 | МКУ «Центр развития |
|  |  |  | 3 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 3 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Задача 3. Профилактика клещевых инфекций в местах (территориях) массового пребывания людей | Выполнение мероприятий по профилактике инфекций в местах (территориях) массового пребывания людей (да (1)/нет (0)) | 1 | 2025 | 540,1 | 0,0 | 0,0 | 540,1 | МКУ «Центр развития |
|  |  |  | 1 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 1 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Проведение акарицидной обработки территории муниципального округа | Площади, подлежащие акарицидной обработке, га | 61,5 | 2025 | 540,1 | 0,0 | 0,0 | 540,1 | МКУ «Центр развития |
|  |  |  | 61,5 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 61,5 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Задача 4. Модернизация инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами | Выполнение мероприятий по модернизации инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (да (1)/нет (0)) | 1 | 2025 | 6 680,0 | 0,0 | 0,0 | 6 680,0 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 1 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 1 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Обустройство контейнерных площадок | Количество обустроенных контейнерных площадок, шт. | 40 | 2025 | 6 680,0 | 0,0 | 0,0 | 6 680,0 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 40 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 40 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по городской целевой программе |  |  |  | 2025 | 24 598,3 | 0,0 | 0,0 | 24 598,3 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 13 106,6 | 0,0 | 0,0 | 13 106,6 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 16 724,7 | 0,0 | 0,0 | 16 724,7 |  |