

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 13.03.2025 № ПОС.03-621/25

город Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«Энергосбережение на территории

Переславль-Залесского муниципального округа

Ярославской области» на 2025-2027 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.12.2024 № 84 «О бюджете Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа

постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Энергосбережение на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа В.А. Талалаев

Приложение

к постановлению Администрации

Переславль-Залесского

муниципального округа

от 13.03.2025 № ПОС.03-621/25

**Городская целевая программа**

**«Энергосбережение на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы**

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель городской целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| 2. Куратор городской целевой программы | Заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, телефон (48535) 3-18-82 |
| 3. Исполнитель городской целевой программы | Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, телефон (48535) 3-25-05 |
| 4. Сроки реализации городской целевой программы | 2025 - 2027 годы |
| 5. Цель городской целевой программы | Создание комфортных условий жизни населения муниципального округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ |
| 6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 15 121,5 тыс. руб., из них:  - средства бюджета муниципального округа:  2025 год – 4 907,5 тыс. руб.;  2026 год – 5 113,7 тыс. руб.;  2027 год – 5 100,3 тыс. руб. |
| 7. Ссылка на электронную версию городской целевой программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

**2. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы**

Основной проблемой в сфере энергосбережения остается низкая эффективность использования энергетических ресурсов и повышенная энергоемкость экономики и социальной сферы населенных пунктов Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее ‒ муниципальный округ). Проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы рост стоимости энергетических ресурсов вызывает следующие негативные последствия:

- рост затрат предприятий муниципального округа на оплату энергетических ресурсов, приводящий к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- рост стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижение эффективности бюджетных расходов, вызванное ростом затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающий рост затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на оказание муниципальных услуг и вызванное этим снижение эффективности оказания таких услуг.

Основными направлениями в реализации городской целевой программы «Энергосбережение на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы (далее – программа, городская целевая программа) являются:

Энергосбережение в коммунальном хозяйстве:

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

- реконструкция уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников.

Энергосбережение в бюджетной сфере:

- внедрение энергосервисных контрактов для создания механизма внебюджетного финансирования энергосберегающих мероприятий;

- дооснащение установленных узлов учета устройствами регулирования, с помощью которых можно будет управлять процессом потребления ресурсов.

В процессе реализации программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее выполнение:

- изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- сокращение бюджетного финансирования, что повлечет пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

- увеличение сроков выполнение отдельных мероприятий программы.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах;

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий программы;

- ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.

Выполнение мероприятий по реализации программы будет способствовать рациональному использованию энергетических ресурсов, снижению потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, сокращению их потерь.

**3. Цель и задачи программы**

Реализация городской целевой программы «Энергосбережение на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области до 2030 года:

- создание комфортных условий жизни населения муниципального округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ.

Задачи программы:

- энергосбережение в коммунальном хозяйстве;

- энергосбережение в бюджетной сфере.

**4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства бюджета муниципального округа | 15 121,5 | 4 907,5 | 5 113,7 | 5 100,3 |
| **Итого по городской целевой программе** | **15 121,5** | **4 907,5** | **5 113,7** | **5 100,3** |

**5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы**

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию городской целевой программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Исходя из опыта реализации ранее действовавшей городской целевой программы «Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2022-2024 годы учитывается ряд проводимых ранее мероприятий, имевших высокий социальный эффект.

Расчет бюджетных средств осуществлен исходя из возможностей местного бюджета.

Методика оценки результативности и эффективности реализации городской целевой программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

**6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации**

Реализация программы осуществляется на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в соответствии с перечнем программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы.

Денежные средства, выделяемые из бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области для реализации мероприятий программы, направляются муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое проводит запросы котировок (аукционы) в электронной форме на выполнение работ по улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории округа.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое:

– обеспечивает разработку программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

– формирует структуру программы, а также перечень ее исполнителей;

– организует реализацию программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– при необходимости организует процедуру конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

– запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

– запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации программы и подготовки годового отчета;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Исполнителем программы является Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа.

Исполнитель программы:

– несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

– осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;

– осуществляет контроль за целевым использованием средств программы;

– осуществляет подготовку предложений о распределении средств бюджета муниципального округа, предусматриваемых на реализацию программы;

– осуществляет формирование заявок на финансирование мероприятий программы в пределах выделенных средств;

– осуществляет своевременную подготовку отчетов о реализации мероприятий программы.

Досрочное завершение программы осуществляется в следующих случаях:

- достижение поставленной цели программы;

- прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется программа;

- ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации программы будет осуществляться муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

**7. Система целевых показателей экономической и социальной**

**эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | | | |
| 2024 год (базовое значение\*) | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Выполнение мероприятий по энергосбережению в коммунальном хозяйстве | да (1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Выполнение мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере | да (1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |

\* Значение на 01.01.2024 года.

**8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы**

По итогам реализации программы планируется достичь следующих конечных результатов:

- выполнение мероприятий по энергосбережению в коммунальном хозяйстве;

- выполнение мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере.

| **9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению**  **цели городской целевой программы** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи/ мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | Всего | Средства бюджета муниципального округа | (в установленном порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Задача 1. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве** | **Выполнения мероприятий по энергоэффективности в коммунальном хозяйстве, (да (1)/нет(0))** | **1** | **2025** | **4 000,0** | **4 000,0** | **МКУ «Центр развития»** |
| **1** | **2026** | **4 000,0** | **4 000,0** |
| **1** | **2027** | **4 000,0** | **4 000,0** |
| 1.1. | Модернизация светоточек уличного освещения | Установка энергосберегающих светильников, шт. | 100 | 2025 | 4 000,0 | 4 000,0 | МКУ «Центр развития» |
| 0 | 2026 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 0 | 2027 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| **2.** | **Задача 2. Энергосбережение в бюджетной сфере** | **Выполнение мероприятий по энергоэффективности в бюджетной сфере, (да (1)/нет(0))** | **1** | **2025** | **907,5** | **907,5** | **Управление образования** |
| **1** | **2026** | **1 113,7** | **1 113,7** |
| **1** | **2027** | **1 100,3** | **1 100,3** |
| 2.1 | Установка прибора учета тепловой энергии в бюджетном учреждении | Количество установленных приборов учета, шт. | 1 | 2025 | 907,5 | 907,5 | Управление образования |
|  | 0 | 2026 | 1 113,7 | 1 113,7 |
| 0 | 2027 | 1 100,3 | 1 100,3 |
| **Итого по городской целевой программе** | | | | **2025** | **4 907,5** | **4 907,5** |  |
| **2026** | **5 113,7** | **5 113,7** |
| **2027** | **5 100,3** | **5 100,3** |

Список сокращений:

- МКУ «Центр развития» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;

- Управление образования - Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа.