АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.01.2016  № ПОС.03-0003/16

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству»

в г. Переславле-Залесском 21 февраля 2016 г.

В целях подготовки и проведения III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» 21 февраля  2016 г.  в г. Переславле-Залесском  и в соответствии с  Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных  и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы № 132 от 27 октября   2011 года,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план  подготовки и проведения  III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству»  в г. Переславле-Залесском 21 февраля 2016 года.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение  III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству»  в г. Переславле-Залесском  21 февраля 2016 года  управление  культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации           г. Переславля-Залесского (А.Н. Грушевич).

3. Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации   г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского 			                                   Д.В. Кошурников

Приложение к

к постановлению  Администрации

г. Переславля – Залесского

от________ №_________________

ПЛАН

подготовки и проведения

III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству»

в г. Переславле-Залесском 21 февраля 2016 года

| П/п | # Мероприятия | # Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта: - организовать и провести III открытый военно-патриотический слет «Служу Отечеству» в г. Переславле-Залесском 21 февраля 2016 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ. | Грушевич А.Н. |
| 2. | МУК КДЦ «Плещей»: - обеспечить звукотехническое сопровождение III открытого военно-патриотического слета 21 февраля 2016 года с 9.00 до 16.00 часов на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ. | Клинова Н.А. |
| 3. | МУ ФОК «Чемпион»: - принять участие в подготовке и проведении III открытого военно-патриотического слета в г. Переславле-Залесском «Служу Отечеству» 21 февраля 2015 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ: - предоставить помещение ФОКа для размещения иногородних участников слета 20-21 февраля 2016 года. | Тимофеев И.А. |
| 4. | МУ ДО ДЮСШ: - принять участие в подготовке и проведении III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ: - обеспечить работу генератора на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ 21 февраля 2016 г. с 09.30 до 16.00 часов. | Скецын В.А. |
| 5. | МУ ДО «ДЮСШ - 2» - принять участие в подготовке и проведении интерактивной игры «Марш-бросок» в рамках III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ: подготовить и провести 2 игровые станции. | Тихомиров А.Н. |
| 6. | МУ «Молодежный центр»: - подготовить и провести интерактивную игру «Марш-бросок» в рамках III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ, - привлечь волонтерский отряд к распространению информационных материалов о слете. | Макарова С.А. |
| 7. | ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ рекомендовать: - выступить соорганизатором в проведении III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ: - подготовить грузовой автодром для проведения III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» к 21 февраля 2016 года, - оказать методическую помощь в разработке программы слета, - оказать техническую поддержку слета. | Амосов А.А. |
| 8. | Переславль-Залесскому объединенному отделению ВООВ «Боевое братство» рекомендовать: - выступить соорганизатором в проведении III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ: - оказать помощь в разработке программы слета. | Кошелев О.М. |
| 9. | Войсковой части 74400 рекомендовать: - принять участие в подготовке и проведении III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ: - 21 февраля 2016 года с 11.30 до 12.30 часов командировать оркестр войсковой части для участия в торжественном открытии слета, - 21 февраля 2016 года с 10.30 до 15.00 часов организовать работу «полевой кухни», - 21 февраля 2016 года командировать 12 военнослужащих для сопровождения команд, принимающих участие в интерактивной игре «Марш-бросок» с 11.00 до 14.00 часов. | Казаков А.В. |
| 10. | МУП «Спектр»: - 21 февраля 2016 года с 09.00 до 16.00 часов установить биотуалеты на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ на время проведения III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству». | Кушниров И.А. |
| 11. | ИП Алябьеву А.Н. рекомендовать: - 21 февраля 2016 года с 09.00 до 16.00 часов установить контейнер на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ на время проведения III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству». | Алябьев А.Н. |
| 12. | Управлению образования: - обеспечить участие в III открытом военно-патриотическом слете «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ патриотических клубов и объединений, делегации и команд от образовательных учреждений города. | Зарайская Г.А. |
| 13. | МУ ДО «Станция юных туристов»: - в срок до 14 февраля 2016 года подготовить и провести историческую викторину, посвященную событиям Великой Отечественной войны, для учащихся 8-11 классов в рамках III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству», - принять участие в подготовке и проведении интерактивной игры «Марш-бросок» в рамках III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ. | Фомина Н.C. |
| 14. | Отделу военного комиссариата ЯО по г. Переславлю и Переславскому району рекомендовать: - обеспечить присутствие призывников 21 февраля 2016 года на III открытом военно-патриотическом слете «Служу Отечеству» на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ. | Авдейчик А.В. |
| 15. | Городскому Совету ветеранов рекомендовать: - принять участие в подведении итогов исторической викторины, посвященной событиям Великой Отечественной войны, 13 февраля 2016 года в 14.00 часов в актовом зале МУ ДО «Станция юных туристов». | Шабанов В.А. |
| 16. | Сухопутному Святого Великого Благоверного князя А. Невского кадетскому корпусу НОУ «Православная классическая гимназия Свято-Алексиевской пустыни» рекомендовать: - принять участие в III открытом военно-патриотическом слете «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ. | Настоятель иеромонах о. Петр (Василенко) |
| 17. | НОУ ВПО «УГП имени А.К. Айламазяна», ГОУ СПО ЯО «Переславский кинофотохимический колледж», ГПОУ ЯО «Переславский техникум сферы услуг», ГПОУ ЯО «Переславский политехнический колледж» рекомендовать: -довести до сведения студентов, обучающихся информацию о проведении III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ, -обеспечить участие студентов и обучающихся в мероприятиях слета. | Абрамов С.М. Лепихин Н.И. Малышев К.Г. Стоян А.В. |
| 18. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница», рекомендовать: - информировать станцию «Скорой помощи» о проведения III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ 21 февраля 2016 года с 12.00 до 16.00 часов. | Протасов Е.Ю. |
| 19. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: -организовать охрану общественного порядка во время проведения III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года с 12.00 до 16.00 на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ. | Раскатов Н.В. |
| 20. | ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС по ЯО» рекомендовать: - 21 февраля 2016 года с 12.00 до 16.00 часов принять меры безопасности при проведении показательных выступлений клубов исторической реконструкции и автомобильных соревнований на грузовом автодроме ПОУ Переславской ОТШ ДОСААФ РФ во время проведения III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» | Сиднев А.В. |
| 21. | СМИ рекомендовать: - информировать население в СМИ о подготовке и проведении III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству», который состоится 21 февраля 2016 года с 12.00 до 16.00 часов на грузовом автодроме Переславской ОТШ ДОСААФ РФ. | Никулина Ю.В. Денисова А.Е. Костина Т.Ю. |
| 22. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: - во время проведения III открытого военно-патриотического слета «Служу Отечеству» 21 февраля 2016 года с 12 .00 до 16.00 часов принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций на грузовом автодроме Переславской ОТШ ДОСААФ РФ. | Митюнин А.Н. |