АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2015  № ПОС.03-0516/15

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

VI Международного фестиваля военно-патриотической песни

«Наследники Победы»

в г. Переславле-Залесском 23-25 апреля 2015 г.

В целях подготовки и проведения  VI Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы» 23-25 апреля 2015 г.  в г. Переславле-Залесском  и в соответствии с  Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных  и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы № 132 от 27 октября 2011года, постановлением Правительства области от 29.09.2011№749-п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области» и письмом департамента дорожного хозяйства Ярославской области  от  03.04. 2015 № ИХ. 17-00461/15

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план  подготовки и проведения VI Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы» 23-25 апреля 2015 г.  в                    г. Переславле-Залесском.

- Назначить ответственным за организацию и проведение VI Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы» 23-25 апреля 2015 г.  в                    г. Переславле-Залесском  управление  культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации  г. Переславля-Залесского (А.Н. Грушевич).

- Рекомендовать МО МВД РФ «Переславль-Залесский» (Раскатов Н.В.) временно ограничить движение транспортных средств с закрытием движения на участках  автомобильных дорог на время проведения торжественных мероприятий                          VI Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы».

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

- Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации   г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр г. Переславля-Залесского   			                      Д.В. Кошурников

Приложение к

к постановлению  Администрации

г. Переславля – Залесского

от________ №_________________

ПЛАН

подготовки и проведения

VI Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы»

23-25 апреля 2015 г.  в г. Переславле-Залесском

| П/п | # Мероприятия | # Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта: - 23-25 апреля 2015 г. организовать и провести VI Международный фестиваль военно-патриотической песни «Наследники Победы» в г. Переславле-Залесском. | Грушевич А.Н. |
| 2. | МУК КДЦ «Плещей»: - 24 апреля 2015 г. с 17.00 до 18.00 часов обеспечить звукотехническое сопровождение церемонии возложения цветов к Обелиску погибшим воинам-переславцам (ул. Левая набережная). | Клинова Н.А. |
| 3. | МУ «Молодежный центр»: - 23-25 апреля 2015 г. привлечь волонтерский отряд к сопровождению участников и гостей фестиваля; - 24 апреля 2015 г.с 17.00 до 20.00 часов назначить двух сотрудников МУ «Молодежный центр» для сбора фоторепортажей и работы в оргкомитете фестиваля; - 24 апреля 2015 г. с 18.00 до 21.00 часа подготовить и провести детскую игровую программу на Народной площади во время гала-концерта фестиваля. | Макарова С.А. |
| 4. | Переславль-Залесскому объединенному отделению ВООВ «Боевое братство» рекомендовать: - 23-25 апреля 2015 г. выступить соорганизатором в подготовке проведении VI Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы» в г. Переславле-Залесском. | Кошелев О.М. |
| 5. | Войсковой части 74400 рекомендовать: - 24 апреля 2015 г. принять участие в подготовке и проведении VI Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы» в г. Переславле-Залесском: - командировать духовой оркестр с 17.30 до 18.30 часов для сопровождения участников фестиваля от Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Леевая набережная) на Народную площадь; - выставить почетный караул у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая набережная) с 17.30 до 18.30 часов. | Казаков А.В. |
| 6. | Южному филиалу ОАО «Ярославльоблгаз» рекомендовать: - 24 апреля 2015 г. с 17.00 до 19.00 часов у Обелиска воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) обеспечить зажжение «Огня Памяти» и организовать дежурство специалистов во время церемонии возложения цветов участниками и гостями VI Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы». | Новик В.А. |
| 7. | МУП «Спектр»: - подготовить Народную площадь и территорию у Обелиска погибшим воинм-переславцам (ул. Левая Набережная) для проведения мероприятий VI Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы» 24 апреля 2015 г. - 24 апреля 2015 г. к 16.00 часам установить 2 биотуалета за зданием, расположенным по адресу Народная пл., д. 8. | Частова Т.Н |
| 8. | Управлению экономики: - 24 апреля 2015 г. с 17.00 до 21.30 часов организовать выездную торговлю на территории Народной площади во время проведения гала-концерта VI Международного фестиваля «Наследники Победы». | Аникина А.М. |
| 9. | ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯРЭСК» Переславль-Залесскому филиалу рекомендовать: - 24 апреля 2015 г. обеспечить подключение звукоусиливающей аппаратуры на Народной площади с 14.00 до 22.00 часов; - 24 апреля 2015 г. с 15.00 обеспечить подключение торговых точек к электрическим розеткам на территории Народной площади. | Шабарьков С.Г. |
| 10. | Управлению образования: - 24 апреля 2015 г. с 18.00 до 20.30 часов обеспечить присутствие делегаций от образовательных учреждений на Народной площади на гала-концерте VI Международного фестиваля «Наследники Победы»; - обеспечить участие танцевальных коллективов в программе гала-концерта. | Зарайская Г.А. |
| 11. | Городскому Совету ветеранов рекомендовать: - принять участие в VI Международном фестивале «Наследники Победы» 24 апреля 2015 г. с 18.00 часов на Народной площади. | Шабанов В.А. |
| 12. | Сухопутному Святого Великого Благоверного князя А. Невского кадетскому корпусу НОУ «Православная классическая гимназия Свято-Алексиевской пустыни» рекомендовать: - 24 апреля 2015 г. с 18.00 часов знаменной группе принять участие в VI Международном фестивале «Наследники Победы» на Народной площади. | Настоятель иеромонах о. Петр (Василенко) |
| 13. | НОУ ВПО «УГП им. А.К. Айламазяна», ГОУ СПО ЯО «Переславский кинофотохимический колледж», ГОУ НПО ЯО ПУ-6, ГОУ СПО ЯО «Переславский политехнический техникум» рекомендовать: -довести до сведения студентов, обучающихся информацию о проведении VI Международного фестиваля «Наследники Победы»; -24 апреля 2015 г. с 18.00 часов обеспечить участие студентов и обучающихся на Народной площади на гала-концерте фестиваля. | Абрамов С. М. Лепихин Н. И. Малышев К. Г. Стоян А. В. |
| 14. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница», рекомендовать: - информировать станцию «Скорой помощи» о проведении VI Международного фестиваля «Наследники Победы» в г. Переславле-Залесском 23-25 апреля 2015 г. - информировать станцию «Скорой помощи» о проведении гала-концерта фестиваля 24 апреля 2015 г. с 18.00 часов на Народной площади. | Зотова О.А. |
| 15. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: -организовать охрану общественного порядка во время проведения мероприятий VI Международного фестиваля «Наследники Победы» 24 апреля 2015 г.: - с 17.45 часов на церемонии возложения цветов к Обелиску воинам-переславцам (ул. Левая набережная), - с 18.00 до 22.00 часов на Народной площади во время гала-концерта фестиваля. | Раскатов Н.В. |
| 16. | СМИ рекомендовать: - информировать население в СМИ о подготовке и проведении VI Международного фестиваля «Наследники Победы» в г. Переславле-Залесском 23-25 апреля 2015 г. | Никулина Ю.В. Абдуллаев Б.М. Денисова А. Е. Костина Т. Ю. |
| 17. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: - принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время проведения VI Международного фестиваля «Наследники Победы» в г. Переславле-Залесском 23-25 апреля 2015 г. | Калинин А.С. |