АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2016 № ПОС.03-0710/16

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

15-го фестиваля воздухоплавателей

на  тепловых аэростатах «Золотое кольцо России»

в  г. Переславле-Залесском

В целях развития событийного и активного видов туризма в рамках городской целевой программы «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском» на 2016-2018 гг., утвержденной Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 29.02.2016  
№ ПОС.03-0220/16, и в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории г. Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Организовать и провести в городе Переславле-Залесском 15-й фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России» в период с 13 по 17 июля 2016 г.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение 15-го фестиваля воздухоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России» в городе Переславле-Залесском управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Грушевич А.Н.).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 15-го фестиваля воздухоплавателей на тепловых  аэростатах «Золотое кольцо России» в г. Переславле-Залесском 13-17 июля  2016 г. (Приложение).

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр  города Переславля-Залесского                                                                   Д.В. Кошурников

Приложение

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от                    №

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 15-го фестиваля воздухоплавателей

на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России»

в г. Переславле-Залесском 13-17 июля 2016 г.

| № | Мероприятие | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Федерация воздухоплавания Ярославской области рекомендовать: - Организовать и провести утренние и вечерние демонстрационные полеты тепловых аэростатов с 14 по 17 июля 2016 г. в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138. - Организовать и провести «Ночное свечение аэростатов» в рамках туристского праздника « Воздушная фиеста-15 лет вместе» 16 июля 2016 г. на территории ИКЦ «Русский парк». | Корякин Д.А. |
| 2. | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского: 2.1. Организовать и провести 15-й фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах с 13 по 17 июля 2016 г. и туристский праздник «Воздушная фиеста-15 лет вместе» 16 июля 2016 г. с 19.00 до 23.00 в ИКЦ «Русский парк». 2.2. Разработать и согласовать с Переславль-Залесским МО МВД России образцы пропусков для машин сопровождения тепловых аэростатов на время проведения фестиваля. | Грушевич А.Н. |
| 3. | МУК КДЦ «Плещей»: 3.1. Перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру к месту проведения туристского праздника «Воздушная фиеста-15 лет вместе» в ИКЦ «Русский парк» 16 июля 2016 г. к 17.00 ч. | Клинова Н.А. |
| 4. | МБУ «ТИЦ» г. Переславля-Залесского: 4.1. Подготовить пресс-релиз фестиваля, дать информацию о проведении фестиваля в местные, региональные и центральные СМИ. 4.2. Подготовить сувенирную печатную продукцию по фестивалю. 4.3. Подготовить и разместить афиши фестиваля. 4.4. Подготовить и провести экскурсионную программу для участников фестиваля. 4.5. Осуществить финансирование фестиваля согласно сметы по программе «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском» на 2016-2018 гг., утвержденной Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 29.02.2016 № ПОС.03-0220/16. | Боровлева С.Н. |
| 5. | МУ «Молодежный центр»: 5.1. Подготовить и провести мастер-классы, в том числе мастер-класс по художественной росписи мини-аэростатов, на туристском празднике «Воздушная фиеста-15 лет вместе» в ИКЦ «Русский парк» 16 июля 2016 г. с 19.00 до 20.00. | Макарова С.А. |
| 6. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: 6.1. Во время проведения фестиваля с 13 по 17 июля 2016 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения массовых мероприятий. | Митюнин А.Н. |
| 7. | Историко-культурный центр «Русский парк» рекомендовать: 7.1. Подготовить территорию ИКЦ «Русский парк» для проведения туристского праздника «Воздушная фиеста-15 лет вместе» 16 июля 2016 г. с 18.00 до 23.00 (благоустройство территории, установка летней сцены, биотуалетов, городка аттракционов, точек питания, продажи сувенирной продукции). | Ефименко С.Г. |
| 8. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: 8.1. Проинформировать станцию «Скорой помощи» о проведении с 13 по 17 июля 2016 г. фестиваля и 16 июля 2016 г. праздника «Воздушная фиеста-15 лет вместе» на территории ИКЦ «Русский парк». | Протасов Е.Ю. |
| 9. | Переславль-Залесскому МО МВД России рекомендовать: 9.1. Оказать содействие машинам сопровождения тепловых аэростатов во время проведения фестиваля с 13 по 17 июля 2016 г. при наличии утвержденного пропуска. 9.2. Обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздника «Воздушная фиеста-15 лет вместе» 16 июля 2016 г. с 19.00 до 23.00 ч. в ИКЦ «Русский парк». | Раскатов Н.В. |
| 10. | МУП «Спектр: 10.1. Установить к 17.00 ч. 16 июля 2016 г. на месте проведения туристского праздника «Воздушная фиеста-15 лет вместе» биотуалеты на территории ИКЦ «Русский парк». | Кушниров И.А. |
| 11. | ИП Алябьев рекомендовать: 11.1. Установить к 17.00 ч. 16 июля 2016 г. на месте проведения туристского праздника «Воздушная фиеста-15 лет вместе» мусорные контейнеры на территории ИКЦ «Русский парк». | Алябьев А.Н. |
| 12. | Средствам массовой информации рекомендовать: 12.1. Подготовить анонсные и итоговые информационные репортажи о подготовке и проведении фестиваля. | Никулина Ю.В. Денисова А.Е. |