АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2016 № ПОС. 03-0741/16

г. Переславль-Залесский

## Об утверждении Плана-графика разработки

## проекта бюджета города Переславля-Залесского на

## 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В целях своевременной разработки проекта бюджета города Переславля-Залесского на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии со ст.169 БК РФ, Положением о бюджетном процессе в городе Переславле-Залесском, утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 28.04.2016 № 44,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Утвердить План-график разработки проекта бюджета города Переславля-Залесского на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение).

- Руководителям структурных подразделений Администрации г. Переславля-Залесского, отраслевым (функциональным) органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить своевременное представление всей необходимой информации, запрашиваемой структурными подразделениями Администрации, ответственными за выполнение соответствующих мероприятий.

- Признать утратившим силу постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 27.05.2015 № ПОС.03-0790/15 «Об утверждении Плана-графика разработки бюджета города Переславля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

- Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                                                       А.В. Малышев

Приложение

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 31.05.2016 №  ПОС.03-0741/16

План-график разработки проекта бюджета города Переславля-Залесского

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2016г.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка планового реестра расходных обязательств города Переславля-Залесского на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: - составление фрагментов планового реестра расходных обязательств по отраслям городского хозяйства и представление в УФ в электронном виде и на бумажном носителе; - формирование реестра расходных обязательств города и представление в ДФ в электронном виде и на бумажном носителе | до 01.06 | ОМСУ, СБП, УФ |
|  | Представление результатов оценки потребности в предоставлении услуг (работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в УФ и УЭ | до 23.06 | СБП |
|  | Разработка предварительного прогноза доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и представление его в Администрацию и УФ | до 05.07 | УМС |
|  | Прогноз изменения уровня цен и тарифов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и представление в управление финансов и СБП: - предварительного прогноза изменения уровня цен и тарифов; - уточненного изменения уровня цен и тарифов | до 10.07 до 30.09 | УЭ |
|  | Расчет ожидаемого поступления и разработка предварительного прогноза поступления доходных источников и источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета, администрируемых главными администраторами поступлений в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов; - представление предварительного прогноза в ДФ | до 15.07 | УФ, ГАДИФДБ, УФ |
|  | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития города Переславля-Залесского на среднесрочный период 2017-2019 годов | до 15.07 | УЭ |
|  | Доведение до СБП предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов | до 01.08 | УФ |
|  | Составление промежуточного отчета об исполнении средств субсидий на выполнение муниципального задания за 1 полугодие 2016 года | до 01.08 | УФ |
|  | Подготовка и утверждение концепций городских и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации с 2017 года и представление их в УФ и УЭ (при необходимости) | до 01.08 | ОМСУ, СБП, |
|  | Разработка проекта документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики г. Переславля-Залесского на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» | до 01.08 | УФ |
|  | Согласование с Мэром города проекта текста «Основных направлений бюджетной и налоговой политики г. Переславля-Залесского на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» | до 15.08 | Мэр, УФ |
|  | Разработка и утверждение муниципальных программ, и входящих в их состав городских и ведомственных целевых программ, или при необходимости внесение изменений в действующие программы с целью определения сроков реализации и финансирования в 2017 году | до 15.08 | ОМСУ, СБП, |
|  | Формирование предварительного перечня утвержденных муниципальных программ и входящих в их состав городских и ведомственных целевых программ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе исполнителей мероприятий программ | до 31.08 | УФ |
|  | Разработка плана развития муниципального сектора экономики города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: - Перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города; - Программа приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность; - Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих в городе | до 31.08 | УМС УМС УД |
|  | Представление в управление финансов обоснований бюджетных ассигнований из бюджета города на 2017 год и плановый период 20182019 годов (с расчетами, пояснительной запиской) | до 15.09 | СБП |
|  | Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот по каждой категории налогоплательщиков за 2016 год | до 15.09 | УЭ |
|  | Уточнение прогноза доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 15.09 | УМС |
|  | Сверка исходных данных с ДФ для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского бюджета | до 15.09 | УФ |
|  | Уточнение основных показателей прогноза социально-экономического развития города Переславля-Залесского на среднесрочный период 2017-2019 годов | до 15.09 | УЭ |
|  | Согласование и проверка обоснованности и расчетов предложений субъектов бюджетного планирования по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований | до 01.10 | Заместители Главы, ОМСУ, СБП |
|  | Утверждение прогноза социально-экономического развития города Переславля-Залесского на среднесрочный период 2017-2019 годов | до 01.10 | УЭ |
|  | Представление в УФ утвержденного перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресных инвестиционных программ Ярославской области и муниципальных программ | до 04.10 | Заместители Главы, УАиГ, МКУ «ЦР» |
|  | Рассмотрение и согласование распределения БПО согласно поступившим предложениям от СБП | до 15.10 | Заместители Главы, ОМСУ, СБП |
|  | Проведение заседаний Бюджетной комиссии по рассмотрению предложений СБП и распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | с 15.10 по 01.11 | Заместители Главы, ОМСУ, СБП |
|  | Формирование перечня утвержденных муниципальных программ и входящих в их состав городских и ведомственных целевых программ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 15.10 | УФ |
|  | Внесение изменений в Положение о Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности в части пересмотра коэффициентов функционального использования земельных участков | до 15.10 | УМС |
|  | Внесение изменений в базовые ставки годовой арендной платы за переданное в аренду муниципальное имущество | до 15.10 | УМС |
|  | Подготовка проектов решений городской Думы г. Переславля-Залесского о внесении изменений в муниципальные правовые акты города, устанавливающие местные налоги, единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности и внесение их в Думу (при необходимости) | до 15.10 | Дума, УФ |
|  | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета СБП у Мэра города | до 01.11 | Мэр города, Заместители Главы, ОМСУ СБП |
|  | Разработка проектов нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2017 год и плановый период 2018  2019 годов | Не позднее 10.11 | ОФО(У) |
|  | Формирование документа «Бюджетный прогноз», размещение его для общественного обсуждения, подготовка окончательного варианта документа | до 14.11 | УФ |
|  | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 15.11 | УФ, Дума |
|  | Формирование окончательного варианта проекта городского бюджета, подготовка проекта решения о бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласование его с Мэром города и представление в Думу, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом городского бюджета | не позднее 15.11 | УФ |
|  | Утверждение и размещение на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет Программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность | до 01.01.17 | УМС |
|  | Утверждение и доведение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017  2019 годы до муниципальных бюджетных и автономных учреждений | до 01.01.17 | ОФО(У) |

Список используемых сокращений:

ДФ – департамент финансов Ярославской области;

ОМСУ – органы местного самоуправления г. Переславля-Залесского;

СБП – субъекты бюджетного планирования (главные распорядители бюджетных средств, отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя);

БПО – бюджет принимаемых обязательств;

ОФО(У) – отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Администрация – Администрация г. Переславля-Залесского;

Дума – Переславль-Залесская городская Дума;

УФ – управление финансов Администрации г. Переславля-Залесского;

УЭ – управление экономики Администрации г. Переславля-Залесского;

УД – управление делами Администрации г. Переславля-Залесского;

УМС – управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского;

ГАДИФДБ – главный администратор доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;

УАиГ- управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского;

МКУ "ЦР» - МКУ "Центр развития города Переславля-Залесского".