АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От	28.05.2014	 № ПОС.03-0765/14

г. Переславль-Залесский

## Об утверждении Плана-графика разработки

## проекта бюджета города Переславля-Залесского на

## 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В целях своевременной разработки проекта бюджета города Переславля-Залесского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, в соответствии со ст.169 БК РФ, Положением о бюджетном процессе в городе Переславле-Залесском, утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 28.11.2013 № 137, Порядком составления проекта бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), утвержденным постановлением Администрации г.Переславля-Залесского от 24.02.2010 № 160,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Утвердить План-график разработки проекта бюджета города Переславля-Залесского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение).

- Руководителям структурных подразделений Администрации г. Переславля-Залесского, отраслевым (функциональным) органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить своевременное представление всей необходимой информации, запрашиваемой структурными подразделениями Администрации, ответственными за выполнение соответствующих мероприятий.

- Признать утратившим силу постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 24.05.2013 № 746 «Об утверждении Плана-графика разработки бюджета города Переславля-Залесского на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

- Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления г.Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залесского (Емельянова Т.Н.).

# Первый заместитель Главы Администрации

# города Переславля-Залесского                                                                                        А. С. Туманов

Приложение

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 28.05.2014  №  ПОС.03-0765/14

План-график разработки проекта бюджета города Переславля-Залесского

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2013г.) | Исполнитель | Ответственный руководитель* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Представление в ДЭРТ прогноза тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 31.05 | УЭ | Аникина А.М. |
|  | Мониторинг изменения уровня цен и тарифов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и представление СБП: - предварительного прогноза изменения уровня цен и тарифов; - уточненного изменения уровня цен и тарифов | до 31.05 до 30.08 | УЭ | Аникина А.М. |
|  | Подготовка планового реестра расходных обязательств города Переславля-Залесского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов: - составление фрагментов планового реестра расходных обязательств по отраслям городского хозяйства и представление в УФ в электронном виде и на бумажном носителе; - формирование реестра расходных обязательств города и представление в ДФ в электронном виде и на бумажном носителе | до 10.06 до 16.06 | ОМСУ, СБП, УФ | Емельянова Т.Н., Туманов А.С., Петрова Ж.Н., Петрова Л.В., Корниенко С.В., Ананьева В.Н., Крутикова И.М., Леонтьева Л.П., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н. Леонова И.Ю. Леонтьева Л.П. |
|  | Оценка эффективности реализации действующих целевых программ | до 16.06 | УФ | Леонтьева Л.П. |
|  | Расчет ожидаемого поступления платежей в городской бюджет за 2014 год и представление его в ДФ | до 16.06 | УФ, ГАДИФДБ | Леонтьева Л.П., руководители ГАДИФДБ |
|  | Представление результатов оценки потребности в предоставлении услуг (работ) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в УФ и УЭ | до 23.06 | СБП | Емельянова Т.Н., Зарайская Г.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н. |
|  | Разработка предварительного прогноза предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в рамках регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых коммунальных услуг на 2015 года и плановый период 2016 и 2017 годов для представления в ДЭРТ | до 25.06 | УЭ | Аникина А.М. |
|  | Формирование проекта «Основных направлений бюджетной и налоговой политики г. Переславля-Залесского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» | до 01.07 | УФ | Леонтьева Л.П. |
|  | Разработка предварительного прогноза поступления доходных источников и источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета, контролируемых главными администраторами поступлений в бюджет города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 01.07 | УФ, ГАД, ИФДБ | Леонтьева Л.П., руководители ГАДИФДБ |
|  | Разработка предварительного прогноза доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и представление его в Администрацию и УФ | до 01.07 | УМС | Решетко Д.А. |
|  | Представление СБП в УФ информации об участии в областных целевых программах и региональных программах в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов | до 01.07 | ОМСУ, СБП, УАиГ, МБУ «ЦР» МУ "Служба обеспечения и ЕДДС" | Емельянова Т.Н., Туманов А.С., Петрова Ж.Н., Петрова Л.В., Корниенко С.В., Ананьева В.Н., Крутикова И.М., Леонтьева Л.П., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н., Леонова И.Ю. Цымбалов А.Ю., Талалаев В.А. Шабалина О.Л. |
|  | Согласование текста «Основных направлений бюджетной и налоговой политики г. Переславля-Залесского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с мэром города | до 14.07 | Мэр города, Заместитель Главы, УФ | Кошурников Д.В., Емельянова Т.Н., Леонтьева Л.П. |
|  | Доведение до СБП предельных объемов бюджетных ассигнований | до 14.07 | УФ | Леонтьева Л.П. |
|  | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития г. Переславля-Залесского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 19.07 | УЭ | Аникина А.М. |
|  | Направление крупным, средним и малым предприятиям города форм «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности» и «Налоговые платежи» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов для составления среднесрочного «Прогноза социально-экономического развития г. Переславля-Залесского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» | до 01.08 | УЭ | Аникина А.М. |
|  | Составление промежуточного отчета об исполнении средств субсидий на выполнение муниципального задания за 1 полугодие 2014 года | До 01.08 | УЭ, УФ | Емельянова Т.Н., Туманов А.С., Петрова Ж.Н., Петрова Л.В., Корниенко С.В., Ананьева В.Н., Аникина А.М. Крутикова И.М., Леонтьева Л.П., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н., Цымбалов А.Ю., Талалаев В.А. |
|  | Подготовка и утверждение концепций муниципальных программ, предлагаемых для реализации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, и представление их в УФ | до 01.08 | ОМСУ, СБП, УАиГ, МБУ «ЦР», ОДНиЗП | Емельянова Т.Н., Туманов А.С., Петрова Ж.Н., Петрова Л.В., Корниенко С.В., Ананьева В.Н., Леонтьева Л.П., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н., Цымбалов А.Ю., Талалаев В.А., Никифорова Н.В. |
|  | Распределение полученных от УФ предельных объемов бюджетных ассигнований по получателям бюджетных средств в разрезе видов бюджетных ассигнований (с приложением подтверждающих документов) | до 01.08 | СБП | Емельянова Т.Н., Корниенко С.В., Ананьева В.Н., Леонтьева Л.П., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н. |
|  | Разработка и утверждение муниципальных программ, и входящих в их состав городских и ведомственных целевых программ, или при необходимости внесение изменений в действующие программы с целью определения сроков реализации и финансирования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 15.08 | ОМСУ, СБП, УАиГ, МБУ «ЦР», ОДНиЗП МУ "Служба обеспечения и ЕДДС" | Емельянова Т.Н., Туманов А.С., Петрова Ж.Н., Петрова Л.В., Корниенко С.В., Ананьева В.Н., Леонтьева Л.П., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н., Леонова И.Ю., Калинин А.С. Цымбалов А.Ю., Талалаев В.А., Никифорова Н.В., Шабалина О.Л. |
|  | Формирование предварительного перечня бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и направление его с расчетами, пояснительной запиской, расшифровками и обоснованиями расчетов на бумажном носителе и в электронном виде в УФ | до 15.08 | СБП | Емельянова Т.Н., Корниенко С.В., Ананьева В.Н., Леонтьева Л.П., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н. Леонова И.Ю. |
|  | Представление в УФ предложений по формированию плана предоставления услуг (работ) муниципальными учреждениями в натуральном выражении на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 15.08 | СБП | Емельянова Т.Н., Зарайская Г.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н. |
|  | Разработка плана развития муниципального сектора экономики города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов: - Перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города; - Программа приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность; - Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих в городе | до 19.08 | УМС УМС УД | Решетко Д.А. Решетко Д.А. Волошенко О.Б. |
|  | Формирование предварительного перечня утвержденных муниципальных программ и входящих в их состав городских и ведомственных целевых программ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе исполнителей мероприятий программ | до 26.08 | УФ | Леонтьева Л.П. |
|  | Формирование предварительного проекта городского бюджета на 2015 год и плановый период 2016и 2017 годов по форме, разработанной ДФ, и направление в ДФ | в срок, установленный ДФ | Заместитель Главы, УФ | Емельянова Т.Н., Леонтьева Л.П. |
|  | Уточнение прогноза доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 15.09 | УМС | Решетко Д.А. |
|  | Оценка бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот по каждой категории налогоплательщиков за 2014 год | до 15.09 | УЭ | Аникина А.М. |
|  | Оценка потерь городского бюджета от предоставленных налоговых льгот на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 15.09 | УЭ | Аникина А.М. |
|  | Анализ поступления средств от земельного налога, налога на имущество физических лиц и ЕНВД в целях оптимизации ставок земельного налога, налога на имущество физических лиц и корректирующего коэффициента К2 по ЕНВД | до 15.09 | ОМСУ, УФ, УМС | Емельянова Т.Н., Леонтьева Л.П., Решетко Д.А. |
|  | Рассмотрение и согласование обоснованности расчетов и предложений СБП по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 15.09 | Заместитель Главы, ОМСУ, СБП | Емельянова Т.Н., Корниенко С.В., Ананьева В.Н., Леонтьева Л.П., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н. Леонова И.Ю. |
|  | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития города за истекший период 2014 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития города за 2014 год | до 01.10 | УЭ | Аникина А.М. |
|  | Разработка прогноза социально-экономического развития и среднесрочного финансового плана города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 01.10 | УЭ | Аникина А.М. |
|  | Формирование реестра расходных обязательств г. Переславля-Залесского к проекту городского бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 01.10 | ОМСУ, СБП, | Емельянова Т.Н., Туманов А.С., Петрова Ж.Н., Петрова Л.В., Корниенко С.В., Ананьева В.Н., Крутикова И.М., Леонтьева Л.П., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н. , Леонова И.Ю. |
|  | Представление в УФ утвержденного перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресных инвестиционных программ Ярославской области и муниципальных программ | до 04.10 | Заместитель Главы, УАиГ, МБУ «ЦР» | Петрова Л.В., Цымбалов А.Ю., Талалаев В.А. |
|  | Разработка программы внутренних заимствований, предусмотренных на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов для покрытия дефицита бюджета | до 08.10 | УФ | Леонтьева Л.П. |
|  | Формирование перечня утвержденных муниципальных программ и входящих в их состав городских и ведомственных целевых программ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 15.10 | УФ | Леонтьева Л.П. |
|  | Внесение изменений в Положение о Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности в части пересмотра коэффициентов функционального использования земельных участков | до 15.10 | УМС | Решетко Д.А. |
|  | Внесение изменений в базовые ставки годовой арендной платы за переданное в аренду муниципальное имущество | до 15.10 | УМС | Решетко Д.А. |
|  | Разработка проектов решений городской Думы г. Переславля-Залесского об установлении ставок налогов и о внесении изменений в муниципальные правовые акты города, в том числе по ЕНВД для отдельных видов деятельности. Представление проектов в Думу | до 15.10 | Заместитель Главы, Дума, УФ | Емельянова Т.Н., Корниенко С.В., Леонтьева Л.П. |
|  | Формирование проекта доходной и расходной части бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с утвержденными Ярославской областной Думой нормативами отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, передаваемых в городской бюджет и другими базовыми показателями городского бюджета | не позднее 15 дней после принятия закона об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | Заместитель Главы, УФ | Емельянова Т.Н., Леонтьева Л.П. |
|  | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета города СБП у Мэра города | в течение 5 дней после получения СБП изменений предельных объемов бюджетных ассигнований | Мэр города, Заместитель Главы, ОМСУ СБП, УАиГ, МБУ «ЦР» | Кошурников Д.В., Емельянова Т.Н., Корниенко С.В., Ананьева В.Н., Туманов А.С., Петрова Л.В., Петрова Ж.Н., Леонтьева Л.П., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н., Леонова И.Ю., Цымбалов А.Ю., Талалаев В.А. |
|  | Согласование на Бюджетной комиссии Думы документов и материалов, направляемых одновременно с проектом городского бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | В течение месяца после рассмотрения и согласования контрольных цифр с Мэром | Дума, Заместитель Главы, СБП, УАиГ, МБУ «ЦР» | Корниенко С.В., Емельянова Т.Н., Туманов А.С., Петрова Л.В., Петрова Ж.Н., Леонтьева Л.П., Ананьева В.Н., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н., Леонова И.Ю., Цымбалов А.Ю., Талалаев В.А. |
|  | Внесение СБП изменений в бюджетные проектировки, а также реестр расходных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и представление их в УФ | в течение 5 дней после рассмотрения и согласования контрольных цифр отрасли у Мэра города | ОМСУ, СБП, | Емельянова Т.Н., Туманов А.С., Петрова Ж.Н., Петрова Л.В., Корниенко С.В., Ананьева В.Н., Леонтьева Л.П., Зарайская Г.А., Решетко Д.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н., Леонова И.Ю. |
|  | Формирование проекта городского бюджета и представляемых вместе с ним документов и материалов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в городскую Думу | до 28.10 | Заместитель Главы, УФ | Емельянова Т.Н., Леонтьева Л.П. |
|  | Уточнение нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и согласование их с УЭ и УФ | до 28.10 | Заместитель Главы, ОФО(У) | Емельянова Т.Н., Туманов А.С., Петрова Ж.Н., Петрова Л.В., Зарайская Г.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н. |
|  | Организация проведения публичных слушаний по проекту бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | октябрь – ноябрь | Заместитель Главы, УФ, Дума | Емельянова Т.Н., Леонтьева Л.П., Корниенко С.В. |
|  | Доработка и формирование окончательного варианта проекта городского бюджета по доходам и расходам в разрезе показателей, предусмотренных бюджетным законодательством, структуры муниципального долга и Программы муниципальных внутренних заимствований, перечня целевых городских программ, предложенных к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде. Подготовка проекта решения о бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Согласование с Мэром города и представление в Думу проекта решения, протокола публичных слушаний и рекомендаций публичных слушаний, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом городского бюджета | не позднее 15.11 | Заместитель Главы, УФ | Емельянова Т.Н., Леонтьева Л.П. |
|  | Утверждение и размещение на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет Программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность | до 15.12 | УМС | Решетко Д.А. |
|  | Размещение на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет документов и материалов к проекту городского бюджета одновременно с проектом решения о городском бюджете, вносимых в городскую Думу | до 31.12 | Администрация, УФ | Волошенко О.Б., Леонтьева Л.П. |
|  | Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | до 31.12 | Заместитель Главы, ОФО(У) | Емельянова Т.Н., Туманов А.С., Петрова Ж.Н., Петрова Л.В., Зарайская Г.А., Николаева Г.А., Грушевич А.Н. |

* Руководитель, указанный в графе первым, является ответственным за реализацию мероприятия.

Список используемых сокращений:

ДФ – департамент финансов Ярославской области;

ДЭРТ – департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;

ОМСУ – органы местного самоуправления г. Переславля-Залесского;

СБП – субъекты бюджетного планирования (главные распорядители бюджетных средств, отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя);

ОФО(У) – отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Администрация – Администрация г. Переславля-Залесского;

Дума – Переславль-Залесская городская Дума;

УФ – управление финансов Администрации г. Переславля-Залесского;

УЭ – управление экономики Администрации г. Переславля-Залесского;

УД – управление делами Администрации г. Переславля-Залесского;

УМС – управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского;

УАиГ – управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского;

МБУ «ЦР» – муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр развития г.Переславля-Залесского»;

ГАДИФДБ – главный администратор доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;

ОДНиЗП – отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Переславля-Залесского;