АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От	30.06.2014	 № ПОС.03-0987/14

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении мероприятий,

посвященных Дню Российской молодежи,

5-6 июля 2014 года.

В целях подготовки и проведения в г. Переславле-Залесском мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи, 5-6 июля 2014 года, в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской  городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи: 5 июля 2014 года в парке Победы, 6 июля 2014 года на территории городского пляжа.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского					Д.В. Кошурников

Утвержден постановлением

Администрации

г. Переславля – Залесского

от	30.06.2014	№ ПОС.03-0987/14

ПЛАН

подготовки проведения мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи,

5 и 6 июля  2014 года в г. Переславле-Залесском

| П/п | # Мероприятия | # Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского: подготовить и провести: - 5 июля 2014 года с 18.00 до 22.00 часов открытый рок-концерт в парке Победы; - 6 июля 2014 года с 18.00 до 23.00 часов концертно-развлекательную и спортивную программы на городском пляже. | Грушевич А.Н. |
| 2. | МУ «Чемпион»: - 6 июля 2014 года с 18.00 до 21.00 часа подготовить и провести спортивную программу на городском пляже. | Тимофеев И.А. |
| 3. | МУ «Молодежный центр»: - 6 июля 2014 года с 18.00 до 21.00 часа подготовить и провести локальные игровые программы на городском пляже, - привлечь волонтеров к проведению игровых площадок. | Макарова С.А. |
| 4. | Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского: - 6 июля 2014 года с 18.00 до 21.00 часа учреждениям дополнительного образования принять участие в подготовке и организации развлекательных игровых и спортивных площадок на территории городского пляжа; - 6 июля 2014 года творческим коллективам принять участие в концертной программе, - 6 июля 2014 года с 18.00 до 21.00 часа МОУ ДОД «ДЮСШ», МОУ ДОД «ДЮСШ 2» принять участие в подготовке и проведении спортивной программы на городском пляже. | Зарайская Г.А. |
| 5. | Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского: - 6 июля 2014 года с 16.00 до 23.00 часов организовать выездную торговлю на территории городского пляжа; - в срок до 2 июля 2014 года провести инструктаж о правилах торговли на городском пляже. | Аникина А.М. |
| 6. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: проинформировать станцию «Скорой помощи» о проведении мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи: - 5 июля 2014 года с 18.00 до 22.00 часов открытый рок-концерт в парке Победы; - 6 июля 2014 года с 18.00 до 23.00 часов праздничная программа на территории городского пляжа. | Зотова О.А. |
| 7. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи: - 5 июля 2014 года с 18.00 до 22.00 часов открытый рок-концерт в парке Победы; - 6 июля 2014 года с 18.00 до 23.00 часов праздничная программа на территории городского пляжа; - 6 июля 2014 года с 17.00 до 23.00 часов временно ограничить движение транспортных средств путем закрытия движения от пересечения улиц Кузнецова от д. № 41 с ул. Депутатской до перекрестка ул. Плещеевская, д. 60 и обеспечить объезд по 4-му Плещеевскому переулку и ул. Найдышева. - учесть пропускной режим для автотранспорта организаторов и творческих коллективов. | Раскатов Н.В. |
| 8. | МУП «Спектр»: - подготовить территорию городского пляжа и парка Победы для проведения праздничных мероприятий: - к 5 июля 2014 года установить биотуалет в парке Победы; - к 6 июля 2014 года установить биотуалеты на городском пляже; - 6 и 7 июля 2014 года обеспечить уборку мест массовых гуляний на городском пляже и в парке Победы, - 6 июля учесть в работе спасательного пункта на городском пляже проведение массовых мероприятий с 17.00 до 23.00 часов. | Частова Т.Н |
| 9. | ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯРЭСК» Переславль-Залесскому филиалу рекомендовать: - 5 июля 2014 года обеспечить подключение звукоусиливающей аппаратуры в парке Победы с 14.00 до 22.00 часов; - 6 июля 2014 года обеспечить подключение звукоусиливающей аппаратуры на городском пляже с 15.00 до 23.30 часов; - 6 июля 2014 года с 15.00 обеспечить подключение торговых точек к электрическим розеткам на территории городского пляжа. | Шабарьков С.Г. |
| 10. | ИП Алябьеву А.Н. рекомендовать: - 5 июля 2014 года установить мусорный контейнер в парке Победы; - 6 июля 2014 года до 14.00 часов установить мусорные контейнеры на территории городского пляжа с учетом размещения торговых точек. | Алябьев А.Н. |
| 11. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС - 5 и 6 июля 2014 года принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время проведения массовых мероприятий, посвященных Дню российской молодежи. | Рассадин П.В. |
| 12. | Инспекторскому участку ГИМС г. Переславля-Залесского МЧС по ЯО рекомендовать: - 6 июля 2014 года учесть в работе участка проведение праздничных мероприятий на городском пляже с 17.00 до 23.30 часов. | Гибалов А.И. |
| 13. | СМИ рекомендовать: - подготовить репортажи о проведении мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи. | Никулина Ю.В. Абдуллаев Б.М. Денисова А. Е. Костина Т.Ю. |