АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.07.2016  № ПОС.03-1002/16

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

праздничного мероприятия, посвященного

Дню военно-морского флота

31 июля 2016 года в г. Переславле-Залесском

В целях подготовки и проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота, 31 июля 2016 года и в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденными Решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Организовать и провести праздничное мероприятие,  посвященное Дню военно-морского флота, 31 июля 2016 года в г. Переславле-Залесском на территории городского пляжа (ул. Плещеевская).

2. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота, 31 июля 2016 года  в                              г. Переславле-Залесском (Приложение).

3. Назначить ответственным за организацию и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота, 31 июля 2016 года                                 в г. Переславле-Залесском управление культуры, туризма, молодежи и спорта  Администрации г. Переславля-Залесского (А.Н. Грушевич).

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного

самоуправления г. Переславля-Залесского.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы

Администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр города  Переславля-Залесского                                           		       Д.В.Кошурников

Приложение

к постановлению Администрации

г. Переславля – Залесского

от________ №_________________

ПЛАН

по подготовке и проведению праздничного мероприятия, посвященного

Дню военно-морского флота, 31 июля 2016 года в г. Переславле-Залесском

| П/п | - Мероприятия | - Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта: - в срок до 25 июля 2016 года разработать программу мероприятия и дать информацию в СМИ; - 31 июля 2016 года с 12.00 до 15.00 часов провести праздничное мероприятие, посвященное Дню военно-морского флота на территории городского пляжа (ул. Плещеевская). | Грушевич А.Н. |
| 2 | МУ «Молодежный центр»: - 31 июля 2016 года с 12.00 до 15.00 часов провести детские игровые программы, мастер-классы на территории городского пляжа. | Макарова С.А. |
| 3 | МУК КДЦ «Плещей»: - 31 июля 2016 г. до 12.00 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру на территории городского пляжа и озвучить праздник до 15.00; - 31 июля 2016 года с 12.00 до 15.00 часов провести детские игровые программы на территории городского пляжа. | Клинова Н.А. |
| 4 | Управлению экономики: - 31 июля 2016 года с 11.00 до 16.00 часов обеспечить работу торговых точек на территории городского пляжа. | Аникина А.М. |
| 5 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - проинформировать станцию «Скорой помощи» о проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота 31 июля 2016 года в г. Переславле-Залесском. | Протасов С.Ю. |
| 6 | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: - 31 июля 2016 года с 12.00 до 15.00 часов обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота. | Раскатов Н.В. |
| 7 | МУП «Спектр»: - к 31 июля 2016 года подготовить территорию городского пляжа для проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота. | Кушниров И.А. |
| 8 | ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать: - 31 июля 2016 года обеспечить подключение звукоусиливающей аппаратуры (мощностью 6кВт) на территории городского пляжа; - 31 июля 2016 года с 11.00 обеспечить подключение торговых точек к электрическим розеткам на территории городского пляжа. | Шабарьков С.Г. |
| 9 | ИП Алябьев А.Н. рекомендовать: - 31 июля 2016 года установить мусорные контейнеры на территории городского пляжа с учетом размещения торговых точек. | Алябьев А.Н. |
| 10 | Отделу по ВМР, ГО и ЧС: - 31 июля 2016 года принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота. | Митюнин А.Н. |
| 11 | Инспекторскому участку ГИМС г. Переславля-Залесского МЧС по ЯО рекомендовать: -учесть в работе участка проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота на территории городского пляжа с 11.00 до 15.00 часов. | Гибалов А.И. |
| 12 | СМИ рекомендовать: - подготовить анонсы и репортажи о проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота. | Никулина Ю.В. Денисова А. Е. Костина Т. Ю. |
| 13 | Депутату Переславль-Залесской городской Думы шестого созыва Алябьеву А.Н. рекомендовать: - принять участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню военно-морского флота. | Алябьев А.Н. |