АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.07.2016 № ПОС.03-1051/16

г. Переславль-Залесский

О Концепции городской целевой программы

«Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности города Переславля-

Залесского на 2017 – 2019 годы».

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 №1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ» (в редакции от 01.12.2008 №1367, 01.04.2010№357, 16.06.2010 №785), с целью проведения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Концепцию городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы».

2. Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского              (Митюнин А.Н.) разработать проект городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017-2019 годы» и предоставить его на утверждение.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г.Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Переславля-Залесского                                                               Д.В. Кошурников

Утверждена

постановлением Администрации

г. Переславля-Залесского

от 29.07.2016 №  ПОС.03-1051/16

КОНЦЕПЦИЯ

Городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы»

I. Стратегическая цель развития города Переславля-Залесского, на достижение которой будет направлена Программа

Основными целями данной программы в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы» является повышение уровня обслуживания гостей города, обеспечение чистоты и благоустроенности города, придание импульса развитию исторического центра города для сохранения его исторической ценности, рекреационной и инвестиционной привлекательности, повышения качества жизни его населения.

Ключевые мероприятия, планируемые в рамках выполнения городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы», будут направлены на снижение пожарных рисков в целях сокращения числа погибших и травмированных при пожарах людей, а также снижения количества пожаров, увеличения числа спасенных при пожарах людей и уменьшение количества объектов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности.

II. Оценка преимуществ и рисков, включая обоснование предлагаемого способа решения проблемы и общую характеристику системы программных мероприятий

| № п.п. | Наименование риска | Предупредительные меры (предупреждающие действия) | Меры по исправлению (корректирующие действия) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Невыполнение плановых объемов финансирования | Подготовка предложений по перераспределению финансовых средств | Внесение изменений в утвержденные нормативные правовые акты |
| 2 | Срыв сроков реализации мероприятий Программы | Подготовка информации руководству Администрации города, проведение совещаний по корректировке сроков реализации мероприятий Программы | Внесение изменений в утвержденные нормативные правовые акты |
| 3 | Изменение стоимости установки систем автоматической пожарной сигнализации, работ по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности помещений объектов | Изучение рынка услуг по установке систем видеонаблюдения | Проведение аукционов, котировок |

III. Характеристика и содержание проблемы, анализ причин ее возникновения

Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения национальной безопасности страны. Обеспечение безопасности граждан на территории города Переславля-Залесского, сохранение их жизни и здоровья, минимизация материальных потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий, является неотъемлемой составляющей высокого уровня социально-экономического развития муниципального образования.

Пожары наносят значительный материальный ущерб во всех отраслях народного хозяйства, приводят к травматизму и гибели людей.

На территории города Переславля-Залесского за первое полугодие 2016 года зафиксировано 11 пожаров, погибший 1человек, травмированных 3 человек, материальный ущерб составил 300 тыс. рублей.

Анализ состояния пожарной безопасности за 6 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года

| Наименование показателя | на 01.07.2015 | на 01.07.2016 |
| --- | --- | --- |
| Всего пожаров | 18 | 11 |
| Количество пожаров в жилом секторе | 10 | 7 |
| Количество пожаров на объектах экономики | 0 | 0 |
| Количество пожаров на транспорте | 3 | 1 |
| Количество пожаров в хозяйственных постройках | 5 | 3 |

IV. Предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить ход реализации целевой программы по годам и в целом

Основными целями данной программы в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы» является повышение уровня обслуживания гостей города, обеспечение чистоты и благоустроенности города, придание импульса развитию исторического центра города для сохранения его исторической ценности, рекреационной и инвестиционной привлекательности, повышения качества жизни его населения.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

1) Создание системы быстрого реагирования на происшествие в ходе проведения массовых мероприятий.

2) Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

3) Создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств.

Таблица 1

Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля – Залесского на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование показателя и индикатора | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  | плановое | плановое | плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение показателя гибели (травмирования) людей | Чел. | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Снижение экономического ущерба | Тыс. руб | 300 | 250 | 200 | 150 |
| 3. | Снижение времени прибытия пожарных подразделений к месту вызова | Мин. | 20 | 15 | 12 | 10 |

V. Ориентировочные сроки

Сроки реализации программы – 2017-2019 годы.

VI. Предложения по разработчикам и исполнителям целевой программы

Реализация программы будет осуществляться на территории г. Переславль-Залесский в соответствии с перечнем мероприятий Программы. Перечень мероприятий будет состоять из разделов, каждый из которых сформирован исполнителями Программы по сферам деятельности. Общее руководство реализацией ГЦП будет осуществлять заказчик Программы – Администрация г. Переславля-Залесского.

Разработчиком программы является отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – отдел по ВМР, ГО и ЧС) Администрации города. Исполнителями программы являются:

-Управление образования Администрации города;

-Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города;

- МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города и ЕДДС»

VII. Данные о потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения

Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета, определенных системой программных мероприятий путем выделения целевых бюджетных ассигнований исполнителям мероприятий Программы.

На реализацию программных мероприятий необходимо выделение денежных средств из городского бюджета в сумме 2396,705 тыс.руб.

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. |  |
| Городской бюджет | 2396,705 | 801,715 | 797,495 | 797,495 |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  |
| Всего по программе | 2396,705 | 801,715 | 797,495 | 797,495 |  |

VIII. Предварительная оценка ожидаемых результатов от реализации предлагаемого варианта решения проблемы

Выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременных финансовых вложений позволит создать эффективную скоординированную систему пожарной безопасности и необходимую материально-техническую базу в муниципальных организациях и учреждениях города Переславля-Залесского, а также:

- снижение показателя гибели (травмирования) людей при пожаре до 1чел.;

- снижение экономического ущерба при пожарах до 150 тыс.руб.;

- снижение времени прибытия пожарных подразделений к месту вызова до10 мин.