АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.07.2015  № ПОС.03-1083/15

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении торжественной

церемонии вручения 
Всероссийской премии «Хранители наследия-2015»

в г. Переславле-Залесском

С целью привлечения внимания к сохранению объектов историко-культурного наследия г. Переславля-Залесского и в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории г. Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Организовать и провести 18 июля 2015 г. в городе Переславле-Залесском торжественную церемонию вручения Всероссийской премии «Хранители наследия-2015» 
(далее – Церемония).

2. Назначить ответственным за проведение Церемонии управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского 
(Грушевич А.Н.).

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению Церемонии (Приложение 1) и программу Церемонии (Приложение 2).

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр  города Переславля-Залесского                                                                   Д.В. Кошурников

Приложение 1

к Постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

№                   от

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 
торжественной церемонии вручения 
Всероссийской премии «Хранители наследия-2015»

в г. Переславле-Залесском 18 июля 2015 г.

| № | Мероприятие | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского: - Организовать и провести торжественную церемонию вручения Всероссийской премии «Хранители наследия» в г. Переславле-Залесском (далее – Церемония) 18 июля 2015 г. с 16.00 до 19.00 на территории Переславского музея-заповедника (пер. Музейный, д 4). - Согласовать с оргкомитетом Всероссийской премии «Хранители наследия-2015» – общественным фондом изучения наследия П.А. Столыпина программу проведения Церемонии в г. Переславле-Залесском (Приложение 2). - Организовать приглашение почетных гостей Церемонии от Правительства Ярославской области и г. Переславля-Залесского. | Грушевич А.Н. |
| 2. | ГУК ЯО «Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник рекомендовать: 2.1. Подготовить территорию Переславского музея-заповедника для проведения Церемонии 18 июля 2015 г. (благоустройство территории, предоставление мест общего пользования, установка дополнительных мусорных контейнеров и др.). 2.2. Предоставить на территории Переславского музея-заповедника место для установки сценического комплекса, звукоусиливающей аппаратуры и летнего зрительного зала для проведения Церемонии 18 июля 2015 г. 2.3. Обеспечить участникам Церемонии беспрепятственный проход на территорию и в экспозиции Переславского музея-заповедника и Музея-усадьба «Ботик Петра I» 18 июля 2015 г. 2.4. Обеспечить экскурсионное обслуживание участников Церемонии (120 чел.). 2.5. Организовать регистрацию участников Церемонии (лауреатов, почетных гостей). | Петровнина Г.М. |
| 3. | МБУ «ТИЦ г. Переславля-Залесского»: 3.1. Подготовить программу пребывания участников Церемонии в г. Переславле-Залесском на 18 июля 2015 г. 3.2. Организовать размещение участников Церемонии в гостиница г. Переславля-Залесского. 3.3. Организовать питание участников Церемонии. 3.4. Обеспечить сопровождение участников Церемонии во время передвижения по г. Переславлю-Залесскому. 3.5. Проинформировать представителей СМИ (местных, региональных и центральных) о проведении Церемонии и организовать их сопровождение. 3.6. Организовать фото и видеосъемку Церемонии. 3.7. Предоставить сувенирную печатную продукцию о г. Переславле-Залесском для почетных гостей Церемонии. 3.8. Обеспечить доставку цветочных композиций для вручения лауреатам при проведении Церемонии. | Боровлева С.Н. |
| 4. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: 4.1. Во время проведения Церемонии (массового мероприятия) 18 июля 2015 г. с 16.00 до 19.00 принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций. | Митюнин А.Н. |
| 5. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: 5.1. Проинформировать станцию «Скорой медицинской помощи» о проведении Церемонии (массового мероприятия) 18 июля 2015 г. с 16.00 до 19.00 на территории Переславского музея-заповедника. | Зотова О.А. |
| 6. | Переславль-Залесскому МО МВД России рекомендовать: 6.1. Организовать дежурство сотрудников ГИБДД у Музея-усадьбы «Ботик Петра I» с 11.00 до 13.30 ч. и Переславского музея-заповедника с 14.00 до 19.30 ч. с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и организации парковки автотранспорта участников Церемонии (3 туравтобуса, 5 легковых автомашин). 6.2. Обеспечить охрану общественного порядка 18 июля 2015 г. с 15.00 до 19.30 ч. на территории Переславского музея-заповедника при проведении Церемонии (массового мероприятия). | Раскатов Н.В. |
| 7. | Средствам массовой информации рекомендовать: 7.1. Подготовить анонсные и итоговые информационные репортажи о проведении Церемонии. | Никулина Ю.В. Денисова А.Е. Костина Т.Ю. |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

№                   от

ПРОГРАММА
 проведения торжественной церемонии вручения 
Всероссийской премии «Хранители наследия-2015»

в г. Переславле-Залесском 18 июля 2015 г.

| Время | Мероприятие |
| --- | --- |
| 07.30-08.30 | Сбор участников Церемонии (лауреатов, почетных гостей) у здания с/к «Олимпийский» (г. Москва, Олимпийский проспект д.16, стр. 1, напротив ресторана «Кино») и организованное отправление автобусов в г. Переславль-Залесский. |
| 11.00-12.00 | Прибытие участников Церемонии в г. Переславль-Залесский. |
| 11.00-13.00 | Обзорная экскурсия по г. Переславлю-Залесскому с осмотром достопримечательностей Красной площади (исторического центра города), территории и экспозиций Музея-усадьбы «Ботик Петра I». |
| 13.00-13.30 | Обед участников Церемонии в трактире «Ряпушка» Центра туризма и отдыха «Русский парк». |
| 13.30-14.30 | Экскурсия участников Церемонии по территории Центра туризма и отдыха «Русский парк» с посещением его экспозиций и участие в интерактивном театрализованном представлении «Александр Невский – посажение на коня». |
| 14.30-15.30 | Продолжение обзорной экскурсии с посещением и осмотром экспозиций Переславль-Залесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. |
| 15.30-16.00 | Сбор, регистрация участников и почетных гостей Церемонии в Переславском музее-заповеднике, приветственный коктейль. |
| 16.00-19.00 | Торжественная Церемония вручения Всероссийской премии «Хранители наследия – 2015»: представление и награждение лауреатов, выступление представителей оргкомитета Премии и почетных гостей, концертная программа. |
| 19.30-21.30 | Торжественный ужин участников Церемонии в трактире «Попов луг» |
| 21.30 | Сбор участников Церемонии и организованное отправление автобусов в г. Москву. |