АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.08.2014 № ПОС.03-1206/14

г. Переславль-Залесский

- О внесении изменений  в постановление

- Администрации города Переславля-Залесского

- от 27.03.2013 № 367 «Об утверждении плана мероприятий

- («дорожной карты»)  по реализации изменений,

- направленных на повышение эффективности

- сферы культуры в г. Переславле-Залесском»

- В целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановления Правительства Ярославской области № 470-п от 21.05.2014 «О плане мероприятий («дорожной карте») по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ярославской области и признании утратившим силу постановления Правительства области от 13.03.2013 № 227-п»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- 1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 27.03.2013 № 367 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в г.Переславле-Залесском», следующие изменения:

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в г. Переславле-Залесском» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Заместителю Главы Администрации (Емельянова Т.Н.) обеспечить формирование проекта городского бюджета на соответствующий финансовый год и последующие с учетом бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств по расходам, необходимым для обеспечения реализации Плана.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залесского  Ж.Н.Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского			                              Д.В. Кошурников

Приложение 1

к  постановлению

Администрации г. Переславля-Залесского

от				№

План  мероприятий

(«дорожная карта»)

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
в г. Переславле-Залесском».

I.  Цели разработки «дорожной карты»

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в г. Переславле-Залесском» (далее «дорожная карта») являются:

- повышение качества жизни жителей г. Переславля-Залесского путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации детей и молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного  обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры г. Переславля-Залесского (далее – муниципальных учреждений сферы культуры) как результат повышения качества оказываемых ими муниципальных услуг и достижения целевых показателей их количества;

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений сферы культуры;

-  повышение престижности и привлекательности профессий сферы культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках проведения структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание и актуализация городских электронных библиотек,  сайтов учреждений культуры);

- развитие  культурно-досуговых  центров города Переславля-Залесского;

- формирование конкурентной среды в сфере культуры путем усиления поддержки  творческих проектов;

- создание условий для творческой самореализации жителей г. Переславля-Залесского;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности г. Переславля-Залесского;

- формирование условий для культурно-туристической привлекательности 
г. Переславля-Залесского.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры  и меры, обеспечивающие их достижение

| № п/п | Показатели (индикаторы) | Единицы измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек г. Переславля-Залесского (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1,6 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на платной и бесплатной основах (по сравнению с предыдущим годом) | % | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
| 3. | Повышение уровня удовлетворенности жителей г. Переславля-Залесского качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 70,0 | 71,0 | 74,0 | 78,0 | 83,0 | 88,0 | 90,0 |
| 4. | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек г. Переславля-Залесского | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в г. Переславле-Залесском | % | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| 6. | Количество получателей стипендий Мэра города Переславля-Залесского и единовременных поощрительных выплат | чел. | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 7. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (концертах, спектаклях, фестивалях, олимпиадах, творческих школах, выставках) в общем количестве детей | % | 5,3 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений  сферы культуры, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) различной степени сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений сферы культуры до средней заработной платы в Ярославской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, переобучение, повышение квалификации на основе обновленных квалификационных требований к работникам.

4) реорганизация неэффективных учреждений сферы культуры г. Переславля-Залесского.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012  года № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности данных учреждений, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки и культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на  заключение «эффективного контракта»

| № п | Мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель |  | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и их руководителей | МПА | УКТМиС |  | Ежегодно |  |
| 1.2. | Разработка порядка определения расчетной штатной численности муниципальных учреждений сферы культуры на основании типовых отраслевых норм труда с учетом отраслевой специфики в зависимости от объема и качества муниципальных услуг | МПА | УКТМиС |  | 2013-2018 годы |  |
| 1.3 | Внесение изменений в порядок определения нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сферы культуры в части учета норм труда | МПА | УКТМиС |  | 2013-2018 годы |  |
| 1.4. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений образования сферы культуры г. Переславля-Залесского, утвержденное постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 31.10.2008 № 1251 (в редакции последнего постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 08.04.2014 № ПОС 03-0497/14) | МПА | УКТМиС |  | 2013-2018 годы |  |
| - Создание «прозрачного» механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений сферы культуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация мероприятий по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения сферы культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения сферы культуры | трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений сферы культуры | УКТМиС, руководители муниципальных учреждений сферы культуры |  | Ежегодно |  |
| - Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений сферы культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | Информация, отчеты в ДК ЯО | УКТМиС, руководители муниципальных учреждений сферы культуры |  | 2013-2018 годы |  |
| 3.2 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений сферы культуры в связи с введением «эффективного контракта» | трудовые договоры работников | УКТМиС, руководители муниципальных учреждений сферы культуры |  | Ежегодно |  |
| 3.3 | Сбор, обобщение, анализ информации о лучших практиках внедрения «эффективного контракта», предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р | Информация, отчеты в ДК ЯО | УКТМиС, руководители муниципальных учреждений сферы культуры |  | ежегодно, не позднее 10 июля |  |
| 3.4 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений сферы культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | МПА | УКТМиС |  | 2013-2014 годы |  |
| 4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации «дорожной карты» | МПА | УКТМиС | 2013 год |  |  |
| 4.2 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных «дорожной картой» | Информация, отчеты в ДК ЯО | УКТМиС | 10 июля 2013 года, далее ежегодно (не позднее 10 января и 10 июля) |  |  |
| 4.3 | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение информации в сети Интернет, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в СМИ, размещение информации на сайте ОМСУ, проведение семинаров и других мероприятий | УКТМиС | 2013-2018 годы |  |  |
| 4.4 | Подготовка информации для предоставления в ДК ЯО об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | Информация, отчеты в ДК ЯО | УКТМиС | Апрель 2017 года |  |  |
| 4.5 | Подготовка информации в ДК ЯО о ходе реализации «дорожной карты» | Информация, отчеты в ДК ЯО | УКТМиС | один раз в полугодие (до 15 января и 15 июля) |  |  |
| 5. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями сферы культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с УКТМиС) | план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, локальные акты учреждения | УКТМиС, руководители муниципальных учреждений сферы культуры |  | Ежегодно |  |
| 5.2 | Мониторинг реализации мероприятий по повышению качества предоставляемых муниципальных услуг | Информация, отчеты в ДК ЯО | УКТМиС |  | Ежегодно |  |
| 5.3 | Разработка целевых программа в сфере культуры | МПА | УКТМиС |  | 2013 год |  |

Сокращения и аббревиатуры:

ДК ЯО 	Департамент культуры Ярославской области

УКТМиС 	Управление  культуры, туризма, молодёжи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского

МПА		Муниципальный правовой акт

ОМСУ	Органы местного самоуправления г. Переславля-Залесского

СМИ		Средства массовой информации