АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2015  № ПОС. 03-1274/15

г. Переславль-Залесский

Об утверждении  ведомственной  целевой программы

«Молодежь» на 2016-2018  годы.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», постановлением  Администрации г. Переславля-Залесского от 23.07.2015 №  ПОС.03 – 1126/15 «Об утверждении Концепции ведомственной целевой программы «Молодежь» на 2016-2018 годы»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Утвердить ведомственную целевую программу  «Молодежь» на 2016-2018 годы.

- Финансирование расходов, связанных с реализацией программы, осуществить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на соответствующий период.

- Разместить  настоящее постановление  на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы  Администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н.Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского					Д.В. Кошурников

Приложение

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 18.08.2015 № ПОС.03-1274/15

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАя программа «МОЛОДЕЖЬ»

на 2016 - 2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Молодёжь» на 2016-2018 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация г. Переславля-Залесского |
| Основания для разработки Программы | - Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р; - Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 65-з "О молодежной политике"; - Стратегия социально-экономического развития г. Переславля-Залесского на 2009-2020 годы, утвержденная Решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 № 57 |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации Петрова Жанна Николаевна, 3-25-63 |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры, туризма, молодёжи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского |
| Исполнители программы | Управление культуры, туризма, молодёжи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского, Муниципальное учреждение «Молодёжный центр» |
| Основные разработчики программы | Управление культуры, туризма, молодёжи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского |
| Цель(и) и задачи программы | Цель: Целью Программы является создание условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах города. Данная цель совпадает с одной из целей стратегии социально-экономического развития города Переславля-Залесского на 2009-2020 годы. Задачи программы: 1. Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодёжи г. Переславля-Залесского. 2. Организация участия молодёжных общественных объединений и органов молодёжного самоуправления в реализации государственной молодёжной политики на территории г. Переславля-Залесского. 3. Обеспечение выполнения работ и оказания услуг в сфере молодёжной политики муниципальным учреждением «Молодежный центр». 4. Развитие и укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодёжной политики. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы | - Количество участников молодёжных и детских общественных объединений в г. Переславле-Залесском. - Доля населения в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодёжный центр», в общей численности населения данного возраста. - Темп роста количества мероприятий различного уровня для молодежи. - Темп прироста количества изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде. |
| Сроки реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Перечень разделов Программы | - Содержание проблемы - Цель и задачи Программы - Сроки реализации - Ожидаемые конечные результаты - Механизм реализации Программы - Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы - Сведение о распределении объемов и источников финансирования по годам - Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы - Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы - Методика оценки эффективности программы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Программа реализуется за счет средств областного и городского бюджетов Общий объем финансирования Программы в 2016–2018 годах составит 20 562 393,98 рублей, в том числе: за счет областного бюджета – 2 696 556,00 руб.; за счет городского бюджета – 17 865 837,98 руб.; в 2016 году – 6 754 936,67 руб., в том числе: за счет областного бюджета – 898 852,00 руб.; за счет городского бюджета – 5 856 084,67 руб.; в 2017 году – 6 853 457,31 руб., в том числе: за счет областного бюджета – 898 852,00 руб.; за счет городского бюджета – 5 954 605,31 руб. в 2018 году – 6 954 000,00 руб., в том числе: за счет областного бюджета – 898 852,00 руб.; за счет городского бюджета – 6 055 148,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Количество участников молодежных и детских общественных объединений в г.. Переславле-Залесском – 1674 чел.; - Доля населения в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодежный центр», в общей численности населения данного возраста – 70%; - Темп роста количества мероприятий различного уровня для молодежи – 110%; - Темп прироста количества изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде – 10%. |
| Ответственные лица для контактов | Грушевич Анна Николаевна, 3-17-68 Кольцова Любовь Михайловна, 3-29-67 |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социальной группы в развитии общества, городской среды обитания. Молодежь - это не только социально-возрастная группа населения 14 - 30 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению общества нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается.

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности. При этом молодежь необходимо рассматривать как сферу инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую действий по ее сдерживанию. В этом случае общество выступает в качестве системного инвестора в приращение человеческого капитала, а молодежная активность рассматривается как одна из форм проявления инновационного потенциала, которая через создание соответствующих условий движется в позитивном направлении.

Согласно статистическим данным на 1 января 2014 г., в городе Переславле-Залесском проживает 8 663  молодых граждан в возрасте 14 – 30 лет, что составляет 21,5 % от всего населения города.

В настоящее время в городе завершается реализация ведомственной целевой программы "Молодежь" на 2013 - 2015 годы. Подводя итоги выполнения основных проектов и мероприятий этой программы, хотелось бы подчеркнуть, что она являлась основополагающим документом, планом действий по развитию городской молодежной политики.

Большое внимание уделяется вопросам содействия занятости молодежи, поддержке программ временного трудоустройства, профориентационной работе. В рамках реализации программных мероприятий в 2013 году был трудоустроено 710 человек, в 2014 году – 375 человек, за первое полугодие 2015  - 121 человек. Осуществляется поддержка профессионального самоопределения молодежи. Проводятся социологические опросы, направленные на определение профессиональной готовности. На базе  школ, училищ и колледжа проводятся информационно-просветительские мероприятия (беседы, семинары), занятия в конкурсной и игровой формах, с целью развития профессиональных навыков. Организуются экскурсии на предприятия – «ЛИТ», «ПолиЭР», хлебозавод, «Мастерская подарков» и др. Проводятся мероприятия по содействию получения опыта трудовой деятельности молодежи – трудоустройством несовершеннолетних на временные рабочие места. В первую очередь происходит трудоустройство подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Регулярно в каникулярное время организуются лагеря труда и отдыха для подростков.

Еженедельно проводятся мероприятия по профилактике зависимостей, правонарушений, сохранения репродуктивного здоровья молодежи. В целях повышения эффективности работы, различные формы мероприятий проводятся с целевыми аудиториями в течение года. Психологами осуществляется индивидуальное консультирование подростков и молодежи по указанным проблемам.

Важным фактором, способствующим решению проблемы социальной адаптации молодежи "группы риска", выявлению талантливой молодежи и повышению творческой и интеллектуальной активности молодых людей, стал комплекс мероприятий по развитию молодежной культуры и творчества, среди которых интеллектуальные игры, фестивали ЧГК, молодёжное творчество, молодежные субкультуры.

В рамках направления "Стимулирование социальной активности молодежи, создание условий для ее самореализации" проводились конференции, "круглые столы" и обучающие семинары для актива молодежи города, для молодежных общественных объединений, социально ориентированных организаций; организовывались мероприятия по формированию активной жизненной позиции; проводилось оказание информационно-методической помощи в написании программ на соискание грантов областного уровня; оказывалось содействие в проведении городского лагеря молодежного актива; оказывалось содействие участию представителей молодежи города Переславля в межмуниципальных и региональных мероприятиях; проводились конкурсы профессионального мастерства для лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений и многое другое.

На территории города действуют различные просоциальные неформальные молодежные объединения: экстремальные виды спорта, рок-группы, клуб настольных интеллектуальных игр и другие. Данным объединениям оказывается поддержка в развитии и проведении мероприятий, информировании населения, методическая помощь.

С 2011 года  при поддержке депутата Ярославской областной Думы А.Н. Кучменко в Переславле-Залесском реализуется  образовательный проект «Школа Молодого Политика».   Слушателями ШМП стали студенты и работающая молодежь города. Преподавателями выступили руководители Департаментов ЯО, общественные деятели, психологи. Выпускники 2014 г. – это 25 участников проекта, получили сертификаты об окончании курсов за подписью председателя Ярославской областной Думы. Слушатели ШМП стали активными участниками общественной жизни города.

В 2014 году был проведен образовательный лагерь «Переславский Селигер». В работе данного лагеря приняли участие более 70 человек, были представлены молодежные проекты, направленные на развитие молодежной политики и города в целом.  Проекты реализуются в 2015 году:

- образовательный проект для школьников «Наставники»,

- молодежная дискуссионная площадка совместно с телеканалом «Переславль».

С 2013 года  работает  молодежный проект, объединивший рок-музыкантов и байкеров «РОК-фургон»: проводятся городские рок-концерты, участники проекта являются соорганизаторами городских массовых культурно-зрелищных мероприятий.

Предоставление творческой, неординарной, инициативной молодежи помощи в самореализации является необходимым шагом для повышения социальной активности данной категории.

Направление волонтерской деятельности интенсивно развивается в настоящее время. Юноши и девушки, неравнодушные сердцем к своему городу, помогают в проведении городских праздников, благотворительных акций, помощи пожилым людям и детям-сиротам, благоустройстве территории. Всего в нашем городе к социально значимым мероприятиям были привлечены уже порядка 120 молодых человек. Среди наиболее значимых дел, в которых уже успели принять участие волонтеры – акция «В Новый год – с добрым сердцем!», Масленица, День города Переславля-Залесского, участие в Международном патриотическом фестивале «Наследники Победы», в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк».

Для повышения статуса молодой семьи в обществе, укрепления позитивного отношения молодых граждан к созданию полноценной семьи были проведены программы активного семейного отдыха; на базе молодежно-подросткового клуба «Я» с 2006 г. функционирует клуб молодых семей «Росток», в котором культивируются ценности семейного института, организуются досуговые, праздничные и информационно-просветительские занятия, устраиваются экскурсии, встречи с приглашенными специалистами, проводятся психологические тренинги, индивидуальное консультирование по семейным вопросам. Заседания клуба проводятся еженедельно. Кроме того, ведется работа по направлению подготовки молодежи к семейной жизни (на базе учебных заведений). Цикл занятий реализуется согласно методическим комплексам, разработанным Ярославским областным молодежным информационным центром (ЯОМИЦ).

Проводимые мероприятия получают информационную поддержку - осуществляется взаимодействие со СМИ (регулярное освещение деятельности в газетах «Переславская жизнь», «Переславская неделя» на телеканале «Переславль», а также на электронном областном молодежном портале molportal.ru и в социальных сетях), распространяются информационные материалы (буклеты, памятки, листовки по актуальным направлениям молодежной политики). Регулярно проводятся исследования по выявлению основных проблем и потребностей молодежи.

В сфере молодежной политики в последнее время достигнуты позитивные результаты, вместе с тем имеются и определенные проблемные зоны. Можно выделить четыре ключевых направления, развитие которых в рамках программно-целевого планирования позволит создать "точки роста" всей сферы в целом:

1. Поддержка способной, талантливой и творческой молодежи.

Востребованность сил и возможностей молодежи является не только мощным стимулом для ее собственного творческого и гражданского развития, но и прочной основой дальнейшего социально-экономического развития страны, региона, города. Поэтому выявление и продвижение талантливой молодежи, помощь в ее творческой самореализации, широкое привлечение молодежи к участию в разработках и исследованиях в сфере образования, науки, техники и культуры и использование продуктов ее инновационной деятельности должно стать одним из приоритетных направлений молодежной политики.

2. Вовлечение молодежи в активную социальную практику.

Приоритетная задача по данному направлению - повышение включенности молодежи в деятельность молодежных объединений конструктивной социальной направленности (в частности, в развитии института волонтерства). Практической реализации этой задачи способствовало бы создание единого информационного пространства деятельности городских молодежных общественных объединений, более активное рекрутирование участников по принципу "молодые - молодым".

3. Содействие в социализации молодёжи посредством предоставления услуг в сфере молодёжной политики.

Экономическая ситуация и сложившийся в городе рынок труда, уровень безработицы, несоответствие спроса и предложения рабочих рук делают сегодня  актуальной для города задачу содействия профессиональному самоопределению молодых граждан.

Для достижения успеха в вопросах профилактики асоциальных явлений в работе с подростками главный упор необходимо сделать на развитии личностных качеств и социальных навыков, обучить детей новым формам поведения, сформировать стрессоустойчивость, воспитать личность, способную самостоятельно и ответственно строить свою жизнь.

Также существует необходимость систематического проведения мероприятий, направленных на укрепление авторитета семьи, разработки комплекса мер по созданию системы социально-психологической помощи молодым семьям.

4. Развитие и укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодежной политики.

Современный уровень работы с молодежью требует актуального, отвечающего новым задачам уровня ресурсной базы этой работы во всех аспектах, прежде всего в информационном, материально-техническом и кадровом, поэтому развитие субъектов молодежной политики, инфраструктуры, системы подготовки и повышения квалифицированных кадров, работающих с молодежью, также должно стать еще одним направлением развития муниципальной молодежной политики.

Таблица стратегического (SWOT) анализа

молодежной политики г. Переславля-Залесского.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| 1. Восприимчивость молодежи к новому, рост инновационной активности. 2. Заинтересованность молодежи в сохранении своего здоровья. 3. Рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу. 4. Развитие волонтерского движения 5. Действующая система предоставления услуг для молодёжи. 6. Поддержка талантливой молодежи. | 1. Недостаточная эффективность влияния молодежи на общественную жизнь, вовлечения молодых людей в деятельность институтов гражданского общества. 2. Несоответствие системы профобразования запросам рынка труда. 3.Недостаточная инициативность молодежных общественных объединений и некоммерческих объединений. |
| Возможности(О) | Угрозы (Т) |
| 1. Создание условий для интеграции молодых граждан в общественно-политические и социокультурные отношения. 2. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних, профориентация. 3. Дальнейшая поддержка развивающегося детского и молодежного движения. 4. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде | 1. Криминализация в молодежной среде, воздействие деструктивных субкультур и сообществ на молодежь. 2. Влияние деструктивных информационных потоков на молодежную среду. 3. Неравномерность социальной и профессиональной адаптации различных групп молодежи. 4. Отток талантливой и одаренной молодежи. |

Выбор стратегий развития молодёжной политики  на базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами

| «Сила» (S) | «Слабость» (W) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Инновационная активность позволит молодежи свои идеи реализовать в социально-экономическом развитии общества. 2. Заинтересованность молодежи в сохранении своего здоровья позволит совершенствовать формы и методы физического воспитания молодых жителей города. | 1. Слабое развитие современных систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе, недостаточная эффективность влияния молодежи на общественную жизнь, вовлечения молодых людей в деятельность институтов гражданского общества. | «Возможности» (О) |
| ST | WT | «Угрозы» (Т) |
| 1. Вовлечение молодежи в социальную практику. 2. Вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность. 3. Формирование системы поддержки талантливой молодежи. 4. Пропаганда семейных ценностей. 5. Воспитание у молодежи ведения здорового образа жизни. | 1. Несоответствие системы профобразования запросам рынка труда, препятствующее созданию рабочих мест, соответствующих квалификации выпускников СУЗов. ПТУ, ВУЗов. 2. Слабое развитие и низкая инициативность молодежных общественных объединений приводит к воздействию деструктивных субкультур и сообществ на молодежь. |  |

- 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах города.

Данная цель соответствует одной из целей стратегии социально-экономического развития города Переславля-Залесского на 2009-2020 годы.

Задачи:

1. Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодёжи г. Переславля-Залесского.

2. Организация участия молодёжных общественных объединений и органов молодёжного самоуправления в реализации государственной молодёжной политики на территории г. Переславля-Залесского.

3. Обеспечение выполнения работ и оказания услуг в сфере молодёжной политики муниципальным учреждением «Молодежный центр».

4. Развитие и укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодёжной политики.

- 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- 2016-2018 годы.

- 4.   ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выполнение Программы позволит создать условия для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города Переславля-Залесского и достигнуть к 2018 году следующих результатов:

– количество участников молодежных и детских общественных объединений в г. Переславле-Залесском – 1674 чел.;

– доля населения в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодежный центр», в общей численности населения данного возраста – 70%;

–  темп роста количества мероприятий различного уровня для молодежи – 110%;

– темп прироста количества изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде – 10%.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, а также за проведением оценки эффективности реализации Программы осуществляет управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется путём:

– координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

– ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

– обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

− предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально в управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского отчёты о выполненных мероприятиях.

Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского ежеквартально обобщает указанные отчеты и готовит сводный отчёт о выполнении мероприятий Программы заместителю Главы администрации города Переславля-Залесского

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах города.

| N п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения |  | Значение результата, объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финансирования |  | ответствен-ные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год |  |  |  | 1-й год планового периода |  |  | 2-й год планового периода |  |  | всего за период действия программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 1. | # Задача 1. Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодёжи г. Переславля-Залесского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество мероприятий различного уровня для молодёжи | мероприятий |  | 44 |  |  | 49 |  |  | 54 |  |  |  | 147 |  |  |  |  | УКТМиС МУ МЦ |
|  | Увеличение количества мероприятий различного уровня для молодёжи | % |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение, организация и проведение молодёжных мероприятий на территории г. Переславля-Залесского | руб. |  | 150 000,00 |  |  | 240 000,00 |  |  | 240 000,00 |  |  |  | 630 000,00 |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС МУ МЦ |
| 1.2.2. | Поддержка участия молодёжи г. Переславля в межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях | руб. |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |  | 150 000,00 |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС МУ МЦ |
| 1.2.3. | Формирование команд участников областных профильных лагерей, осуществление доставки до места проведения лагерей и обратно. | руб. |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |  | 150 000,00 |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС МУ МЦ |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 |  | руб. |  | 250 000,00 |  |  | 340 000,00 |  |  | 340 000,00 |  |  |  | 930 000,00 |  |  | городской бюджет |  |  |
| 2. | # Задача 2. Организация участия молодёжных общественных объединений и органов молодёжного самоуправления в реализации государственной молодёжной политики на территории г. Переславля-Залесского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | количество участников молодёжных и детских общественных объединений (МиДОО) г. Переславля-Залесского | чел. |  | 1578 |  |  | 1625 |  |  | 1674 |  |  |  | 4877 |  |  |  |  | УКТМиС МУ МЦ |
|  | Увеличение количества участников молодёжных и детских общественных объединений (МиДОО) г. Переславля-Залесского | % |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение конференций, «круглых столов» и обучающих семинаров для актива молодежи города, для детских и молодежных общественных объединений | руб. |  | 10 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС МУ МЦ |
| 2.2.2. | Реализация совместных проектов УКТМиС и МиДОО | руб. |  | - |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |  | 40 000,00 |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС МУ МЦ |
| 2.2.3. | Муниципальная поддержка общественных объединений, включенных в реестр молодёжных и детских общественных объединений г. Переславля-Залесского | руб. |  | - |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  | УКТМиС МУ МЦ |
| 2.2.4. | Ведение и актуализация городского реестра детских и молодежных общественных объединений |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | УКТМиС |
| 2.2.5. | Оказание информационно-методической помощи в написании программ на соискание грантов областного, Всероссийского и международного уровней |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | УКТМиС МУ МЦ |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 |  | руб. |  | 10 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |  | 110 000,00 |  |  | городской бюджет |  |  |
| 3. | # Задача 3. Обеспечение выполнения работ и оказания услуг в сфере молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | РЕЗУЛЬТАТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля населения в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодёжный центр» в общей численности населения данного возраста | % |  | 63,1 |  |  | 66,3 |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ «МЦ» |
|  | Увеличение количества молодёжи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодёжный центр» | % |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятия в рамках оказания услуг и работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | услуга «Содействие трудовой занятости подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Содействие временной занятости молодежи в возрасте от 14 до 17 лет | руб. |  | 365 000,00 |  |  | 365 000,00 |  |  | 365 000,00 |  |  |  | 1 095 000,00 |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС (МУ МЦ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
| 3.2.2 | работа «Содействие профессиональному самоопределению молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Проведение мероприятий, в т.ч. конкурсов профессионального мастерства | руб. |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |  | 60 000,00 |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС (МУ МЦ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
| 3.2.3 | # услуга «Оказание социально-психологической помощи молодёжи, молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Проведение творческих конкурсов, игровых программ, совместных детско-родительских мероприятий | руб. |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |  | 60 000,00 |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС (МУ МЦ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
| 3.2.4 | услуга «Внесение записей о деятельности волонтера в личную книжку, предоставление информации о направлениях добровольческой (волонтерской) деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | Проведение мероприятий, «круглых столов» и обучающих семинаров для молодежи города | руб. |  | 5 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  | 25 000,00 |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС (МУ МЦ) |
| 3.2.4.2 | Изготовление информационно-методического материала и рекламной продукции | руб. |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  | 30 000,00 |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС (МУ МЦ) |
| 3.2.5 | # работа «Профилактика социальных дезадаптаций в молодёжной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | Проведение открытых встреч и круглых столов, лекций, циклов занятий с специалистами | руб. |  | 52 736,91 |  |  | 54 101,88 |  |  | 55 334,50 |  |  |  | 162 173,29 |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС (МУ МЦ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
| 3.2.6 | Работа «Организация досуговой деятельности детей и молодежи по интересам в установленной сфере деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | Проведение досуговых мероприятий | руб. |  |  | 70 000,00 |  | 80 000,00 |  |  |  |  | 80 000,00 |  |  | 230 000 |  | городской бюджет |  | УКТМиС (МУ МЦ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
| 3.2.8 | Работа «Содействие социальной адаптации молодых семей, подготовка молодежи к семейной жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8.1 | Проведение творческих конкурсов, игровых программ, совместных детско-родительских мероприятий | руб. |  |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  | 90 000,00 |  | городской бюджет |  | УКТМиС (МУ МЦ) |
| ИТОГО по п.3.2. |  | руб. |  |  | 572 736,91 |  | 589 101,88 |  |  |  |  | 590 334,50 |  |  | 1 752 173,29 |  |  |  |  |
| в т.ч. |  | руб. |  |  | 572 736,91 |  | 589 101,88 |  |  |  |  | 590 334,5 |  |  | 1 752 173,29 |  | городской бюджет |  |  |
|  |  | руб. |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | областной бюджет |  |  |
| 3.3 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением «Молодёжный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности МУ «Молодёжный центр» | руб. | 4 883 347,76 |  |  |  | 4 965 503,43 |  |  |  |  |  | 5 064 813,50 |  |  | 14 913 664,69 |  | городской бюджет | УКТМиС (МУ МЦ) |
|  |  | руб. | 898 852,00 |  |  |  | 898 852,00 |  |  |  |  |  | 898 852,00 |  |  | 2 696 556,00 |  | областной бюджет |  |
| 3.3.2 | Субсидия для возмещения расходов, возникающих в результате увеличения должностных окладов и начислений на оплату труда работников муниципальных учреждений сферы молодёжной политики на 2016 – 2018 годы | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
| ИТОГО по п.3.3. |  | руб. | 5 782 199,76 |  |  |  | 5 864 355,43 |  |  |  |  |  | 5 963 665,50 |  |  | 17 610 220,69 |  |  |  |
| в т.ч. |  | руб. | 4 883 347,76 |  |  |  | 4 965 503,43 |  |  |  |  |  | 5 064 813,50 |  |  | 14 913 664,69 |  | городской бюджет |  |
|  |  | руб. | 898 852,00 |  |  |  | 898 852,00 |  |  |  |  |  | 898 852,00 |  |  | 2 696 556,00 |  | областной бюджет |  |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3 |  | руб. | 6 354936,67 |  |  |  | 6 453 457,31 |  |  |  |  |  | 6 554 000,00 |  |  | 19 362 393,98 |  |  |  |
| в т.ч. |  | руб. | 5 456 084,67 |  |  |  | 5 554 605,31 |  |  |  |  |  | 5 655 148,00 |  |  | 16 665 837,98 |  | городской бюджет |  |
|  |  | руб. | 898 852,00 |  |  |  | 898 852,00 |  |  |  |  |  | 898 852,00 |  |  | 2 696 556,00 |  | областной бюджет |  |
| 4. | # Задача 4. Развитие и укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | количество изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодёжной политики, в том числе в электронном виде | кол-во сборников |  |  |  | 146 |  |  | 161 |  |  | 177 |  |  | 484 |  |  |  | УКТМиС, МУ МЦ |
|  | Увеличение количества изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодёжной политики, в том числе в электронном виде | % |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Подготовка, издание, приобретение наглядных, информационных, методических материалов по различным направлениям молодёжной политики | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |  | УКТМиС МУ МЦ |
| 4.2.2. | Подготовка и размещение в СМИ информации по молодёжной проблематике |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | МУ МЦ |
| 4.2.3. | Проведение мониторингов и комплексных исследований по вопросам молодёжной проблематики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ МЦ |
| 4.2.4. | Модернизация и поддержка работы молодёжного сайта в сети Интернет | руб. |  |  |  | 140 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 160 000,00 |  | городской бюджет |  | УКТМиС МУ МЦ |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4 |  | руб. |  |  |  | 140 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 160 000,00 |  |  |  |  |
| в т.ч. |  | руб. |  |  |  | 140 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 160 000,00 |  | городской бюджет |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | областной бюджет |  |  |
| ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1, в т.ч. |  | руб. |  |  |  | 250 000,00 | 340 000,00 |  |  |  |  | 340 000,00 |  |  | 930 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  | 250 000,00 | 340 000,00 |  |  |  |  | 340 000,00 |  |  | 930 000,00 |  | городской бюджет |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | областной бюджет |  |  |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2, в т.ч. |  | руб. |  |  |  | 10 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  | 50 000,00 |  |  | 110 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  | 10 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  | 50 000,00 |  |  | 110 000,00 |  | городской бюджет |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | областной бюджет |  |  |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3, в т.ч. |  | руб. |  |  |  | 6354936, 67 | 6453457,31 |  |  |  |  | 6554 000,00 |  |  | 19362393,98 |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  | 5456084,67 | 5554605,31 |  |  |  |  | 5 655148,00 |  |  | 16 665837,98 |  | городской бюджет |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  | 898 852,00 | 898 852,00 |  |  |  |  | 898 852,00 |  |  | 2 696 556,00 |  | областной бюджет |  |  |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4, в т.ч. |  | руб |  |  |  | 140 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  | 160 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | руб |  |  |  | 140 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  | 160 000,00 |  | городской бюджет |  |  |
|  |  | руб |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | областной бюджет |  |  |
| Итого по программе, в т.ч. |  | руб. |  |  |  | 6 754936,67 | 6 853457,31 |  |  |  |  | 6 954000,00 |  |  | 20 562 393,98 |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  | 5 856084,67 | 5 954 605,31 |  |  |  |  | 6 055148,00 |  |  | 17 865837,98 |  | городской бюджет |  |  |
|  |  | руб. |  |  |  | 898 852,00 | 898 852,00 |  |  |  |  | 898 852,00 |  |  | 2 696 556,00 |  | областной бюджет |  |  |

Используемые сокращения

УКТМиС (ОДМ) – отдел по делам молодёжи управления культуры, туризма, молодёжи и спорта

МУ «МЦ» – муниципальное учреждение «Молодёжный центр»

МиДОО – молодежные и детские общественные объединения

- 7. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ

| Источники финансирования | Объём финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Городской бюджет | 17865837,98 | 5856084,67 | 5954605,31 | 6055148,00 |
| Областной бюджет | 2696556,00 | 898852,00 | 898852,00 | 898852,00 |
| Итого по программе | 20562393,98 | 6754936,67 | 6853457,31 | 6954000,00 |

Объем выделенных средств может уточняться в связи с уточнением областного бюджета.

Допускается перераспределение средств по подразделам Программы в пределах утвержденных  бюджетных ассигнований.

- 8. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

| Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств | 2016 г. (руб.) | 2017 г. (руб.) | 2018 г. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление культуры, туризма, молодёжи и спорта | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| средства городского бюджета | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| средства областного бюджета | - | - | - | - |
| Муниципальное учреждение «Молодёжный центр» | 6 354 936,67 | 6 453457,31 | 6 554000,00 | 19362393,98 |
| средства городского бюджета | 5 456 084,67 | 5 554605,31 | 5 655148,00 | 16665837,98 |
| средства областного бюджета | 898 852,00 | 898 852,00 | 898 852,00 | 2 696 556,00 |
| Итого по Программе | 6754936,67 | 6853457,31 | 6954000,00 | 20562393,98 |
| средства городского бюджета | 5856084,67 | 5954605,31 | 6055148,00 | 17 865837,98 |
| средства областного бюджета | 898 852,00 | 898 852,00 | 898 852,00 | 2 696556,00 |

- 9. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей | единица измерения | базовое значение | 2013 | 2014 | 2015 | Всего по прог-рамме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество мероприятий различного уровня для молодёжи | мероприятие | 30 | 33 | 36 | 40 | 109 |
|  | Увеличение количества мероприятий различного уровня для молодёжи | % | 0 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2 | Количество участников молодёжных и детских общественных объединений в г. Переславле-Залесском | человек | 1400 | 1442 | 1485 | 1530 | 4457 |
|  | Увеличение количества участников молодёжных и детских общественных объединений (МиДОО) г. Переславля-Залесского | % | 0 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3 | Количество молодёжи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодёжный центр» | человек | 4500 | 4725 | 4961 | 5209 | 14895 |
|  | Увеличение количества молодёжи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодёжный центр» | % | 0 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4 | Количество изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодёжной политики, в том числе в электронном виде | сборник | 100 | 110 | 121 | 133 | 364 |
|  | Увеличение количества изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодёжной политики, в том числе в электронном виде | % | 0 | 10 | 10 | 10 |  |

10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

R=1nKn1iKixi тек−xi начальнхi план−хi начальнFтекFплан×100%,

где:

Xi начальн - значение i-го целевого показателя (индикатора) на  начало реализации Программы;

Xi план - плановое значение показателя;

Xi тек - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра;

Кn - весовой коэффициент задачи.

При значении показателя R >= 100 % эффективность Программы признается высокой,

при значении 90 % < R < 100 % - эффективность Программы признается средней,

при значении R <= 90 % - эффективность Программы признается низкой.

При расчете результативности и эффективности исполнения Программы используются следующие показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателей | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Увеличение количества мероприятий различного уровня для молодёжи | 0,25 |
| 2 | Увеличение количества участников молодёжных и детских общественных объединений | 0,25 |
| 3 | Увеличение количества молодёжи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодёжный центр» | 0,25 |
| 4 | Увеличение количества изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодёжной политики, в том числе в электронном виде | 0,25 |
|  | ИТОГО: | 1,0 |