АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.09.2016  № ПОС. 03-1337/16

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов

в г. Переславле-Залесском

В целях подготовки и проведения ХII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов, которые состоятся 13-16 октября 2016 г. в г. Переславле-Залесском, и в соответствии с Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы № 132 от 27 октября 2011 года,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения ХII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 13-16 октября 2016 года.

- Назначить ответственным за организацию и проведение ХII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 13-16 октября 2016 года  управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (А.Н. Грушевич).

- Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации   г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского				                Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению

Администрации г. Переславля-Залесского

от 23.09.2016  № ПОС. 03-1337/16

П Л А Н

подготовки и проведения

XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов

в г. Переславле-Залесском 13-16 октября 2016 г.

| п/п | # Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского: - организовать и провести XII Всероссийские Ушаковские военно-патриотические сборы в г. Переславле-Залесском 13-16 октября 2016 г.; - провести церемонию торжественного открытия XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском на Красной площади 14 октября 2016 г. в 10.00 часов. | Грушевич А.Н. |
| 2. | МУК КДЦ «Плещей»: - обеспечить звукотехническое сопровождение XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 14-16 октября 2016 г.: - 14 октября с 9.30 до 11.00 часов – церемония открытия на Красной площади; - 14 и 15 октября с 19.00 до 21.00 часов – концертные программы в МУ «Чемпион» (пер. Красный, д.10а); - 16 октября с 12.00 до 15.00 часов – церемония закрытия сборов в МУ «Чемпион» (пер. Красный, д.10а). | Клинова Н.А. |
| 3. | МУ «Чемпион»: - принять участие в подготовке и проведении XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 13-16 октября 2016 г.; - предоставить помещение ФОКа для размещения участников 13-16 октября 2016 г. | Тимофеев И.А. |
| 4. | МУ «Молодежный центр»: - назначить двух сотрудников МУ «Молодежный центр» на 14 октября 2016 года для работы в оргкомитете сборов. | Макарова С.А. |
| 5. | Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского: - рекомендовать образовательным учреждениям г. Переславля-Залесского принять участие в XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборах 13-16 октября 2016 г.; - до 8 октября 2016 г. направить заявки в оргкомитет сборов. | Зарайская Г.А. |
| 6. | МУ ДО «Станция юных туристов»: - подготовить учебные классы для проведения теоретических этапов соревнований ХII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов 14 октября 2016 г. | Фомина Н.С. |
| 7. | Войсковой части 74400 рекомендовать: - командировать духовой оркестр для участия в торжественном открытии XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов 14 октября 2016 г. с 10.00 до 11.00 часов на Красную площадь. | Казаков А.В. |
| 8. | Переславль-Залесскому объединенному отделению ВООВ «Боевое братство» рекомендовать: - принять участие в подготовке и проведении XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 13-16 октября 2016 г. | Кошелев О.М. |
| 9. | Городскому казачьему обществу г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района рекомендовать: - принять участие в подготовке и проведении XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 13-16 октября 2016 г. | Суняев Н.И. |
| 10. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - проинформировать станцию «Скорой помощи» о проведении мероприятий XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов 13-16 октября 2016 г. | Протасов Е.Ю. |
| 11. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: - учесть в плане работы Отдела информацию о проведении XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов 13-16 октября 2016 г. | ВРИО Гуров А.Н. |
| 12. | МУП «Спектр»: - установить биотуалет на период 13-16 октября 2016 г. на левом берегу р. Трубеж. | Кушниров И.А. |
| 13. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: - принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время проведения XII Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов 13-16 октября 2016 г. | Митюнин А.Н. |
| 14. | Главной Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области рекомендовать: - 15 октября 2016 г. во время проведения водных соревнований на реке Трубеж обеспечить безопасность участников с 10.00 до 18.00 часов. | Гибалов А.И. |
| 15. | ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесскому филиалу рекомендовать: - проверить электрические розетки для работы звукоусиливающей аппаратуры: - 14 октября 2016 г. на Красной площади с 9.30 часов, - 13-15 октября 2016 г. у Обелиска Памяти воинам-переславцам (ул. Левая Набережная р. Трубеж) | Шабарьков С.Г. |
| 16. | СМИ рекомендовать: - информировать население в СМИ о подготовке и проведении ХII Ушаковских военно-патриотических сборов 13-16 октября 2016 г. в г. Переславле-Залесском. | Никулина Ю.В. Денисова А. Е. Костина Т. Ю. |